Приложение

к подпрограмме «Организация деятельности

по профилактике правонарушений и преступлений

в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы»

Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы «Организация деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» и финансирование по мероприятиям подпрограммы

| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выпол-нения основ-ных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов | Финансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 (базовый) год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организовать проведение социологического исследования по вопросам, связанным с проблемами общественной безопасности и деятельности правоохранительных органов Республики Татарстан | ЦЭСИ РТ * при КМ РТ | 2 годы | количество преступлений, совершенных на 100 тыс. населения, единиц | 1356,3 | 1346,3 | 1336,0 | 1326,0 | 1316,0 | 1306,0 | 1296,0 | 1286,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Агентство «Татмедиа» | 2014 год | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2 годы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2. Стимулировать добровольную сдачу оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.3. Проводить оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с коррупцией, фальшивомонетничеством, незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, освещать их в СМИ, размещать агитационно-рекламные материалы в общественных местах | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.4. Организовать пиар-акции, направленные на профилактику правонарушений, ход и результаты которых освещать в СМИ | Агентство «Татмедиа», МВД по РТ (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.5. Развивать ведомственный сегмент МВД по РТ единой межведомственной системы электронного документооборота органов государственной власти Республики Татарстан | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.6. Развивать сегмент единой государственной информационной системы«ГЛОНАСС+112»: взаимодействие с имеющимися информационными системами в МВД России, МВД по РТ, сопровождение и обслуживание программного обеспечения | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,9 | 0,9 | 7,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 1.7. Приобрести модульно-диагностической информационной системы | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 1.8. Приобрести программно-аппаратный комплекс «Регула» | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 1.9. Приобрести измерители эффективности тормозных систем «ЭФФЕКТ-02» | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 1.10. Продолжить работу по выявлению и изъятию из оборота продукции, содержащей психоактивные вещества, в рамках проводимых плановых мероприятий по контролю, а также рейдов с сотрудниками УФСКН РФ по РТ | Управление Роспотребнадзора по РТ (по согласованию), УФСКН РФ по РТ (по согласованию) | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. Осуществлять контроль хозяйствующих субъектов предпринимательства, ведущих розничную продажу табачных изделий на территории Республики Татарстан, с выявлением фактов реализации сигарет с нарушением установленных требований | Управление Роспотребнадзора по РТ (по согласованию) | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. Проводить мероприятия, направленные на пресечение и предупреждение правонарушений при продаже аудиовизуальной продукции | Управление Роспотребнадзора по РТ (по согласованию) | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13. Осуществлять оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, фактов реализации несовершеннолетними табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъятие из оборота контрафактных и фальсифицированных товаров | Госалкогольинспекция РТ, Управление Роспотребнадзора по РТ (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию) | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14. Ввести в эксплуатацию системы электропитания, кондиционирования, пожарной сигнализации и подсистемы газового пожаротушения помещения Центра обработки данных повышенной надежности и производительности МВД по РТ | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 13,0 | 17,0 | - | - | - | - |
| 1.15. Провести капитальный и текущий ремонт зданийспециального приемника Управления МВД России по г. Казани, Отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России по г. Казани, изоляторов временного содержания ОМВД России по Аксубаевскому, Алексеевскому, Апастовскому, Дрожжановскому, Елабужскому, Зеленодольскому, Чистопольскому районам и МО МВД России «Высокогорский» | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 6,8 | 6,54 | 5,0 | 1,2 | - | - |
| 1.16. Оснастить изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Республики Татарстан специальным оборудованием (замки, досмотровые зеркала, видеорегистраторы, камеры видеонаблюдения) | ГКУ«ДФН и ОП БДД РТ» | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.17. Модернизировать телекоммуникационное оборудование и источники бесперебойного питания к нему | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 1.18. Модернизировать приемопередающее оборудование с приобретением абонентских терминалов | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 9,9 | 12,5 | 13,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 1.19. Приобрести программное обеспечение, серверное оборудование автоматизированных рабочих мест и бортовое навигационно-связное оборудование | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 6,8 | 8,5 | 10,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 1.20. Приобрести оборудование системы видеоконференцсвязи МВД по РТ | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 8,0 | 11,4 | 13,3 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 1.21. Внедрять современные методы судебно-медицинской экспертизы, оснастив ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава РТ» современной медицинской техникой и оборудованием | Минздрав РТ | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 | 3,05 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1.22. Оснастить дежурные части органов внутренних дел современным оборудованием, а также программным обеспечением | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.23. Приобрести специальное оборудование, предназначенное для предупреждения и предотвращения террористических актов, совершаемых с применением взрывных устройств, а также сохранения следов преступления в целях их раскрытия | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.24. Оснастить оргтехникой мобильные оперативно-разыск-ные группы по решению задач противодействия террористической и экстремистской деятельности в целях эффективного информационно-справочного сопровождения | Минюст РТ, УФСБ РФ по РТ (по согласованию) | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.25. Организовать информационно-пропагандистскую деятельность, направленную против религиозно-националистического экстремизма | Агентство «Татмедиа» Управление Президента РТ ВРО (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию), Минсвязи РТ | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организовать проведение ежегодного слета общественных воспитателей несовершенно-летних | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ», РКДНиЗП (по согласованию), МДМСТ РТ | 2 годы | удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе расследованных преступлений, процентов | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - |
| 2.2. Организовать проведение ежегодного республиканского конкурса среди общественных воспитателей несовершеннолетних. Разработать систему материального стимулирования их деятельности | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ», РКДНиЗП, МДМСТ РТ (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - |
| 2.3. Изготовить нагрудный знак «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних» | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ», РКДНиЗП (по согласованию), МДМСТ РТ | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 2.4. Изготовить сборники методических рекомендаций и пособий в целях проведения семинаров-совещаний для сотрудников муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ», РКДНиЗП (по согласованию), МДМСТ РТ | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 2.5. Проводить тематические лектории, классные часы, радио-, телепередачи, публиковать статьи по проблемам подростковой преступности, неблагополучных семей, противоправных посягательств в отношении несовершеннолетних, безнадзорности и беспризорности, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма и др. | Агентство «Татмедиа», Минздрав РТ, МДМСТ РТ, МТЗиСЗ РТ, МОиН РТ, МВД по РТ (по согласованию), УФСКН РФ по РТ (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. Реализовать специализированные программы медико-психологической реабилитации для несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государства, на базах оздоровительных учреждений | МТЗиСЗ РТ | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,6 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.7. Провести конкурс авторских программ и методических разработок заместителей директоров по воспитательной работеучреждений начального и среднего профессионального образования Республики Татарстан по предупреждению девиантного поведенияобучающихся | МОиНРТ | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. Разработать и апробировать в детских учреждениях МТЗиСЗ РТ специализированные программы, технологии, семинары, практикумы и тренинги по обучению навыкам позитивного поведения воспитанников, укреплению социально полезных связей с семьей, первичной и вторичной социально-психо-логической реабилитации несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, и др. | МТЗиСЗ РТ, ГАУСО «Гаилэ» | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.9. Разработать и внедрить в образовательных учреждениях и оздоровительных лагерях специализированную программу «Проактивные методы профилактики детских правонарушений» | МОиН РТ, ФГБОУ ВПО КНИТУ – КАИ (по согласованию) | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. Учредить специальную стипендию имени для студентов и учащихся образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования Республики Татарстан | МДМСТ РТ, МВД по РТ (по согласованию), МОиН РТ, РЦ «Форпост» (по согласованию) | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.11. Подготовить волонтеров из числа студентов для работы по профилактике проявлений деструктивного поведения среди молодежи (в т. ч. разработка дайджеста, памятки и др.) | МТЗиСЗ РТ, РЦ СППН «Зеркало» (по согласованию) | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.12. Организовать квотирование бесплатных мест для детей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в оздоровительных лагерях, физкультурно-досуговых и спортивных учреждениях | МДМСТ РТ, МОиН РТ, МТЗиСЗ РТ | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.13. Осуществлять поддержку на грантовой основе проектов, направленных на активное вовлечение детей, находящихся в социально опасном положении, в социально значимую деятельность | МОиН РТ, ГАОУ ДОД РВЦ (по согласованию) | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14. Создать условия для проведения спортивных мероприятий для воспитанников Республиканской специальной общеобразовательной школы для детей с девиантным поведением | МОиН РТ | 2014, 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.15. Оснастить оборудованием учебные классы, в том числе комнату психологической разгрузки, Республиканской специальной общеобразовательной школы для детей с девиантным поведением | МОиН РТ | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.16. Реализовать проект «Школьная служба примирения» | МОиН РТ | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.17. Организовать курсы повышения квалификации, различные научно-практические мероприятия для специалистов, работающих в области профилактики правонарушений, с привлечением ученых, практиков, представителей органов власти, сотрудников правоохранительных органов | МОиН РТ, ГАОУ ДПО ИРО РТ (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию), МТЗиСЗ РТ | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.18. Проводить с учащимися специализированных лицеев, школ и классов (юридических, кадетских, юных спасателей, автоклассов и др.) спартакиады, соревнования, конкурсы, «школы безопасности» | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| МЧС РТ | 2 годы | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| ВК РТ (по согласованию), МОиН РТ | 2 годы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.19. Организовать комплекс дополнительных мероприятий образовательной, правовой, спортивной и досуговой направленности для воспитанников Казанской воспитательной колонии | МДМСТ РТ, УФСИН по РТ (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.20. Провести текущий ремонт, оснастить оргтехникой и мебелью учебные классы по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних Центра профессиональной подготовки (дислокация в г. Казани) МВД по РТ | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» (по согласованию) | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.21. Организовать производство киновидеофильмов для проведения тематических киноуроков (кинолекториев) по профилактике правонарушений, формированию правового сознания, идейно-нравственному воспитанию учащихся школ, учреждений высшего и среднего профессионального образования | Минкультуры РТ, ГБУК РТ «Татаркино», районные учреждения кинематографии (по согласованию) | 2014, 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.22. Укреплять материально-техническую базу центров патриотического воспитания и допризывной подготовки, организующих работу с молодежью призывного возраста, в том числе из числа состоящих на профилактическом учете в территориальных органах МВД России на районном уровне, подчиненных МВД по РТ | МДМСТ РТ, РОГО (ДОСААФ) РТ (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.23. Проводить: ежегодную спартакиаду среди молодежи допризывного возраста, в том числе лиц, состоящих на учете в территориальных органах МВД России на районном уров-не, подчиненных МВД по РТ; ежегодную военно-патриоти-ческую игру «Вперед, юнармейцы»; военно-спортивные, патриотические палаточные сборы для молодежи, в том числе лиц, состоящих на профилактическом учете в территориальных органах МВД России на районном уровне, подчиненных МВД по РТ; встречи граждан призывного возраста, обучающихся в центрах допризывной подготовки, с тружениками тыла, ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий и локальных конфликтов, представителями РОГО (ДОСААФ) РТ | МДМСТ РТ, РОГО (ДОСААФ) РТ (по согласованию), ВК РТ (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2.24. Организовать в городских округах и муниципальных районахреспублики работу клубов технического творчества, картинг-клубов (секций), авто-, мотоклубов | МДМСТ РТ, РОГО (ДОСААФ) РТ (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 | - | - | - | - | - | - |
| 2.25. Организовать для подростков, в том числе состоящих на учете в территориальных органах МВД России на районном уровне, подчиненных МВД по РТ, туристические походы, посвященные изучению истории родного края | МДМСТ РТ | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.26. Оборудовать объекты образования, в том числе учреждения дошкольного, общего, дополнительного, начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенные в зоне действия пунктов централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны, техническими системами противокриминальной безопасности и охраны | МОиН РТ, МВД по РТ (по согласованию), (по согласованию), ОМС (по согласованию), ГБОУ ДОД РДООЦ «Костер), ГАОУ ППМС ЦППРиК «Росток» | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2.27. Реализовать образовательный модуль по вопросам профилактики экстремизма в подростково-молодежной среде в рамках курсов повышения квалификации кадров сферы воспитания | МОиН РТ | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.28. Провести конкурсы: социально значимых проектов, направленных на формирование духовно-нравственной культуры подрастающего поколения, толерантного восприятия общества, окружающего мира, включая информирование молодежи о культуре, истории различных этносов; на лучшую работу по развитию клубов интернациональной дружбы в образовательных учреждениях Республики Татарстан | МОиН РТ, МВД по РТ (по согласованию) | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | - | - | - | - | - | - |
| 2.29. Организовать комплекс мер (слеты, конференции, семинары, форумы, психологические и коммуникативные тренинги) с подростками и молодежью по развитию межкультурного и межконфессионального диалога, обучению навыкам толерантного поведения | МДМСТ РТ | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3. Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организовать профессиональное обучение и профессиональную подготовку осужденных к лишению свободы | УФСИН по РТ (по согласованию) | 2 годы | удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе расследованных преступлений, процентов | 30,1 | 30,1 | 30,0 | 29,9 | 29,8 | 29,7 | 29,6 | 29,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Организовать дополнительный набор осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы и готовящихся к освобождению, для обучения профессиям (специальностям) «электрогазосварщик V квалификационного разряда», «слесарь по ремонту автомобиля», «каменщик», «водитель транспортного средства категорий «Д», «Е», в том числе для строительства автодрома на территории участка колонии-поселения ФБУ ИК-3 УФСИН по РТ, согласно государственному заказу по востребованным специальностям рынка труда Республики Татарстан | УФСИН по РТ (по согласованию) | 2годы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Закрепить за базовыми образовательными учреждениями республики на безвозмездной основе обучение мастеров профессиональных училищ УФСИН по РТ специальностям «электрогазосварщик V квалификационного разряда», «слесарь по ремонту автомобиля», «каменщик», «водитель транспортного средства категорий «Д», «Е» | МОиНРТ | 2годы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Продолжить реализацию мероприятий по пенитенциарной подготовке осужденных к будущей трудовой деятельности путем создания в исправительных учреждениях школ подготовки осужденных для освобождения. Оформить стенды наглядной агитации по материалам содействия в трудовом и бытовом устройстве осужденных | УФСИН по РТ (по согласованию), МТЗиСЗ РТ | 2годы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Организовать проведение лечебно-диагностических мероприятий для больных туберкулезом, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Татарстан | УФСИН по РТ (по согласованию), Минздрав РТ | 2годы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Использовать в полном объеме ресурсы автоматизированного комплекса учета осужденных для повышения эффективности контроля осужденных | УФСИН по РТ (по согласованию) | 2годы | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Внедрить современные методы реабилитации пациентов с психическими расстройствами, склонных к совершению правонарушений путем оборудования «Сенсорной комнаты» | Минздрав РТ, ГАУЗ «РКПБ им. Бехте-рева» | 2017 год | - | - | - | 4,5 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение ремонта помещений патрульно-постовой службы полиции управлений (отделов) МВД России по г. Набережные Челны, Зеленодольскому, Бугульминскому, Елабужскому, Чистопольскому, Пестречинскому районам с установкой систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2годы | удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, совершенных в общественных местах, процентов | 35,8 | 35,6 | 35,4 | 35,2 | 35,0 | 34,8 | 34,6 | 34,4 | - | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4.2. Укрепление материально-технической базы подразделений патрульно-постовой службы полиции, в том числе: | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 2,8 в том числе: | 2,8 в том числе: | 2,8 в том числе: | 2,8 в том числе: | 2,8 в том числе: |
| компьютерной и оргтехникой; | 2годы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| цифровыми радиостанциями стандарта АПКО-25 (стационарная, носимая, возимая); | 2годы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| передвижными и носимыми трекерами; | 2годы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| комплектами бортового оборудования спутниковой навигационно-мониторинговой системы, аппаратно-программный комплекс «Барс»; | 2годы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| необходимой мебелью | 2годы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.3. Создать и развивать в республике системы видеоконтроля | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ», (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 17,0 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 |
| 4.4. Развернуть в республике систему позиционирования патрульно-постовых нарядов полиции и служебных автомашин участковых уполномоченных полиции с удаленным доступом к информационным базам данных МВД по РТ | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ», ОМС (по согласованию) | 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. Изготовить методические материалы, буклеты, информационные листовки, стикеры, баннеры, плакаты по профилактике правонарушений с целью использования их при проведении цикла лекций и бесед в образовательных учреждениях, распространения в общественном транспорте, местах массового отдыха граждан | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2014, 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Агентство «Татмедиа» | 2014 год | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| МОиН РТ, ГАОУ ДОД РЦВР | 2015 год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 4.6. Обеспечить МВД по РТ транспортными средствами | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 18,0 | 17,0 | 19,64 | 23,44 | 24,64 | 24,64 |
| 4.7. Обеспечить участие квалифицированных переводчиков при производстве по делам об административных правонарушениях в целях соблюдения прав иностранных граждан и надлежащего производства по делам об административных правонарушениях | Ассамблея народов Татарстана (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Минюст РТ | 2014 год | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| МВД по РТ (по согласованию) | 2годы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.8. Организовать проведение ежегодного мониторинга выданных УФМС по РТ разрешений на работу и полученных уведомлений о приеме на работу иностранных граждан | УФМС по РТ (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9. Проводить совместные оперативно-профилактические мероприятия по выявлению нелегально пребывающих на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе незаконно осуществляющих трудовую деятельность | УФМС по РТ (по согласованию), УФСКН РФ по РТ (по согласованию), УФСБ РФ по РТ (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10. Проводить разъяснительную работу в СМИ по вопросам профилактики правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства и их правового положения в Российской Федерации, в том числе оформления разрешения на временное проживание и вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации | Агентство «Татмедиа», УФМС по РТ (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11. Обеспечить участковых уполномоченных полиции мобильными средствами сотовой связи | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4.12. Оснастить службу участковых уполномоченных полиции транспортными средствами, горюче-смазочными материалами, запасными частями | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.13. Проводить капитальный и текущий ремонт общественных пунктов охраны порядка, участковых пунктов полиции | ОМС (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.14. Проводить ежегодную акцию с участием участковых уполномоченных полиции «Разрешите представиться» по укреплению взаимодействия населения с территориальными органами МВД России на районном уровне, подчиненными МВД по РТ | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ», Агентство «Татмедиа» | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.15. Проводить ежегодный республиканский конкурс «Территория закона» среди предприятий и организаций, учебных заведений и физических лиц, внесших вклад в обеспечение общественного порядка, правовое воспитание подростков и молодежи | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ», ОМС (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4.16. Обеспечить сопровождение и модернизацию программного обеспечения интегрированного банка данных МВД по РТ в соответствии с требованиями федерального законодательства и ведомственных нормативных актов | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 4.17. Создать системы защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах МВД по РТ | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 | 6,0 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
| 4.18. Создать автоматизированные рабочие места для участковых уполномоченных полиции на административных участках с подключением к базам данных территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных МВД по РТ | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.19. Осуществлять меры по улучшению социально-бытовых условий участковых уполномоченных полиции, в том числе обеспечению их жильем | МСА и ЖКХ РТ, ОМС (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | - | - | - | - | - | - |
| Задача 5. Обеспечение правопорядка на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. В рамках Закона Республики Татарстан от 1 ноября 2005 года «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка в Республике Татарстан» продолжить работу по вовлечению граждан в добровольные народные дружины, развитию молодежного правоохранительного движения, в том числе студенческой и рабочей молодежи | ОМС (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию) | 2годы | удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, совершенных на улицах | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 24,0 | 23,9 | 23,8 | 23,7 | 23,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Осуществлять в СМИ пропаганду положительного опыта работы и самоотверженных действий лиц, добровольно участвующих в охране общественного порядка | Агентство «Татмедиа», МВД по РТ (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. Осуществлять выплату гражданам единовременного денежного вознагражденияза содействие в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, а также оказание помощи полиции в выполнении иных возложенных на нее обязанностей | ГКУ «ДФН и ОП БДД РТ» | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5.4. Организовать проведение ежегодных республиканских спартакиад молодежных (рабочих), школьных и студенческих формирований по охране общественного порядка | МДМСТ РТ, РЦ «Форпост» (по согласованию), МОиН РТ, МВД по РТ (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5.5. Организовать проведение республиканских слетов и конференций молодежных, студенческих и школьных формирований по охране общественного порядка | МДМСТ РТ, РЦ «Форпост» (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию), МОиН РТ | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.6. Проводить ежегодный республиканский конкурс на лучшее молодежное, рабочее, студенческое и школьное формирование по охране общественного порядка | МДМСТ РТ, РЦ «Форпост» (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| МОиН РТ, ГБОУ ДОД РДООЦ «Костер» | 2годы | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| МВД по РТ (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2годы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.7. Укрепление материально-технической базы центров молодежных, студенческих и школьных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Республики Татарстан, в том числе обеспечение обмундированием, оргтехникой, средствами связи и спортинвентарем | МДМСТ РТ, РЦ «Форпост» (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 5.8. Организовать ежегодные профильные смены в оздоровительных лагерях для членов молодежных, студенческих и школьных формирований по охране общественного порядка | МДМСТ РТ, центры «Форпост» муниципальных районов (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.9. Реализовать проекты социальной рекламы, социальные аудио-, видеоролики и видеофильмы на тему профилактики различных видов преступлений и правонарушений и организовать их регулярную трансляцию в телепередачах на правоохранительную тематику и в рекламных блоках республиканских телерадиокомпаний | Агентство «Татмедиа», МВД по РТ (по согласованию) | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,5 | 129,55 | 135,9 | 135,9 | 135,9 | 135,9 | 135,9 |