Приложение

к приказу от 11.01.2023 №

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФОП ДО
в МБДОУ Верхнетакерменский детский сад «Шатлык»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО | Январь, май и август | Рабочая группа, заведующий | Протоколы |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО) | Февраль | Заведующий | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательнообразовательной деятельности | Август | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования | По необходимости | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказы |
| 2.Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Март-май | Заместитель руководителя рабочей группы, Заведующий | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО | Март | Рабочая группа | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по | Апрель -май | Члены рабочей группы | Опросные листы или отчет |

| вопросам перехода на применение ФОП ДО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | Апрель- июнь | Руководитель рабочей группы и заведующий | Приказ, документы о повышении квалификации |
| <...> |  |  |  |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | Апрель-август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель-август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Апрель-август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | Февраль- август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | Апрель, август | Члены рабочей группы, воспитатели групп | Протоколы |
| Разместить ФОП ДО на сайте детского сада | До 1 апреля | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| <...> |  |  |  |