| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 423040, г.Нурлат, ул.Советская,117 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ «МӘГАРИФ ИДАРӘСЕ» МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕСЕ Советская урамы, 117 нче йорт, Нурлат шәhәре, 423040 |
| --- | --- | --- |
| Телефон: (84345) 20612, 20673 факс 20673 E-mail: Imc.nur@tatar.ru cайт: https://edu.tatar.ru/nurlat/imc |  |  |

ПРИКАЗ                                                                                           БОЕРЫК

24.05.2023                                                                                         №  478

«Об  утверждении плана

графика по подготовке к

введению ФОП ДО»

Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», письма Министерства просвещения Российской Федерации от 03 марта 2023 г. № 03-350 и в целях организационно-управленческого, консультационно-методического и информационного обеспечения введения ФОП ДО в дошкольных образовательных организациях Нурлатского района

п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить план -  график мероприятий по подготовки к введению и реализации  ФОП ДО в детских садах, соответствующих федеральному государственному стандарту дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (Приложение).

2.Контроль исполнения данного приказа возложить на  заместителя начальника по учебно-методической работе Хамидуллину Н.Н.

Начальник МКУ «Управление образования»                         А.Н.Рахматуллина

Приложение

Утверждён

Приказом МКУ

«Управление образования»

от 24.05.2023г № 478

_______А.Н.Рахматуллина

План –график

мероприятий по внедрению и реализации  ФОП ДО в детских садах,

в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно –аналитическое сопровождение внедрения ФОП ДО |  |  |  |
| 1 | Мониторинг готовности к внедрению ФОП ДО | до 01.08.2023 | Абакшина Т.А. Заведующие ДОУ |
| 2 | Заседание рабочей группы по вопросам: «Организация информационно-методическое сопровождения ознакомления административных и педагогических работников ДОО с ФОП ДО»; «Проведение анализа соответствия содержания образовательных программ ДОО обязательному минимуму, заданному в ФОП ДО во всех образовательных организациях района, реализующих программы ДО»; «Распространение методических рекомендаций по реализации ФОП ДО в районе, организация работы методических объединений педагогических работников дошкольного образования с целью ознакомления с методическими рекомендациями (ссылки на методические рекомендации: https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/; https://ivfrao.ru/metodicheskie-posobiya-rekomendaczii/» | Январь-март 2023 | Рабочая группа |
| 3 | Проведение оценки и анализа инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов ДОО района, определив наиболее проблемные зоны. | Июль – август 2023 | Рабочая группа |
| 4 | Составление перечень необходимых материалов и оборудования, исходя из принципа необходимости и материальных возможностей | Июль – август 2023 | Рабочая группа |
| 5 | Формирование элементов вариативной части Программы из материалов, превышающих обязательный минимум содержания Федеральной программы | Июль – август 2023 | Рабочая группа |
| 6 | Размещение на сайтах образовательных организаций и управления образования информации, методических материалов по ФОП ДО | В течении учебного года | Абакшина Т.А. Руководители ДОУ |
| 2.Обучающая и просветительская работа |  |  |  |
| 7 | Проведение семинаров и практикумов по внедрению и реализации ФОП ДО в детских садах: МБДОУ «Детский сад 12 «Буратино» общеразвивающего вида» (Современный детский сад: Среда приглашает на диалог). МБДОУ «Детский сад 15 «Алсу» (Внедрение ФОП ДО и диагностика соответствия ОП). | апрель 2024г октябрь 2023г | Абакшина Т.А. Абдульманова Г.Г. Нугаева Г.В. |
| 8 | Участие в вебинарах, круглых столах, семинарах для педагогических работников, организуемых на уровне республики. | По плану МО и Н РТ |  |
| 9 | Проведение совещаний с заведующими ДОУ с обсуждение вопросов внедрения и реализации ФОП ДО в детских садах | По годовому плану управления образования на 2023-2024 учебный год | Абакшина Т.А. Хисамутдинова Г.К. |
| 3. Организационная работа |  |  |  |
| 10 | Проведение разъяснительной работы для родителей по внедрению и реализации ФОП ДО | По плану образовательных учреждений | Руководители ДОУ |
| 11 | Освещение работы по внедрению и реализации ФОП ДО через социальные сети, районную газету «Дружба» | В течении учебного года | Абакшина Т.А. Руководители ДОУ |