| СОГЛАСОВАНО Председатель ППО МАДОУ «Детский сад№5 «Камыр Батыр» _________ Э.В.Мустафина |  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МАДОУ «Детский сад № 5 «Камыр Батыр» ___________В.Ш.Марданшина |
| --- | --- | --- |

План (Дорожная карта)  по организации применения профессиональных стандартов

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования)

(воспитатель)»

Цель:  Обеспечение перехода МАДОУ «Детский сад  №5 «Камыр Батыр» общеразвивающего вида на работу в условиях действия профессиональных стандартов педагога с 01 января 2020 г.

Задачи:

1.  Организация повышения квалификации педагогических работников МАДОУ «Детский сад  №5 «Камыр Батыр» общеразвивающего вида в соответствии с требованиями Профстандарта.

2.  Совершенствование системы аттестации педагогических работников на основе профессионального  стандарта.

3.   Повышение престижа профессии педагога.

1  этап:  Подготовительный:  проведение  мероприятий  информационного  сопровождения,  разработка  нормативных  правовых  актов  (сентябрь-декабрь 2018г.)

2 этап: Внедренческий: внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»   в МАДОУ «Детский сад  №5 «Камыр Батыр» общеразвивающего вида (с  01 января 2019г.).

| № | Направление деятельности, мероприятия | Сроки |  |  | Ответственные |  | Инновационные продукты и другие формы отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Нормативно - правовое, методическое обеспечение введения профессионального стандарта педагогов |  |  |  |  |  |  |
|  | - Изучение законодательства по введению профессионального стандарта педагогов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 1. Изучение приказа Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель). 2..Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 584 "Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности" 3. Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение профессионального стандарта «педагог» и «педагог – психолог». 5. Ознакомление педагогов с профстандартом. |  | Сентябрь-декабрь , 2018г. | Заведующий |  | Приказ об ознакомлении педагогических работников с профстандартом |  |
| 1.1.2. | 2. Организация рабочей группы по введению профессионального стандарта «Педагог» (воспитатель), «педагог – психолог». 3. Разработка и утверждение Плана (Дорожной карты) внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» |  | Сентябрь-декабрь 2018г | Заведующий |  | Положение о рабочей группе. |  |
| - Приведение в соответствие локальных актов ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Подготовка к внесению изменений в трудовой договор |  | Январь-май,2019 г. | Заведующий |  | Трудовой договор |  |
| 1.2.2. | Разработка должностных инструкций педагогических кадров (воспитатель) в соответствии с профессиональным стандартом |  | май-август, 2019г. | Заведующий, старший воспитатель |  | Проекты должностных инструкций Педагогических кадров (воспитатель) в соответствии с Профессиональным стандартом |  |
| - Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональный стандарт педагога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Семинары по вопросам введения профессионального стандарта | В течение 2018-2020 учебных годов |  |  | Старший воспитатель | Материалы семинаров |  |
| 1.3.2 | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников | В течении 2018-2020 учебных годов |  |  | Старший воспитатель | План-график повышения квалификации педагогических работников |  |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| - Методические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация консультаций по разъяснению положений профессионального стандарта для педагогических работников | В течении 2018 -2020 учебных годов |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Материалы консультаций |  |
| 2.1.2 | Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | В конце учебных годов |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению |  |
| 2.1.3. | Подбор нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение профессионального стандарта педагога | Сентябрь- декабрь 2018г. |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение профессионального стандарта педагога |  |
| 2.2.Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессионального стандарта педагога |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение процедуры внутреннего мониторинга соответствия профессиональных компетенций педагогов ДОУ, требованиям профессионального стандарта. | май 2019г. |  |  | Заведующий, старший воспитатель |  | График проведения мониторинга соответствия профессиональных компетенций педагогов ДОУ требованиям профессионального стандарта |
| 2.2.2 | Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях их на уровне образовательной организации: мастер-классы, взаимопосещения мероприятий, передача опыта и т.д. | Сентябрь- декабрь, 2018г. |  |  | Заведующий, старший воспитатель |  | SWOT-анализ, направленный на определение возможностей решения выявленных проблем за счет внутренних ресурсов ДОУ и возможностей внешней среды |
| - Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Внесение изменений в трудовые договоры в соответствии с требованиями профессионального стандарта | Декабрь, 2019 г. |  |  | Заведующий |  | Трудовые договоры |
| 3.2 | Участие в методических сообществах ДОУ района | В течении 2018-2020 учебных годов |  |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Материалы мероприятий |
| 3.3 | Изучение педагогами нормативно - правовых документов и методических рекомендаций | В течении 2018-2020 учебных годов |  |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Картотека нормативно - правовых документов и методических рекомендаций процессе самообразования |
| - Информационное обеспечение введения профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информирование родительской общественности о переходе педагогов на профессиональный стандарт педагога. | декабрь, 2019г. |  |  | Заведующий |  | Материалы для родительской общественности |
| 4.2 | Создание на сайте ДОУ вкладки (подрубрики) по введению Профессионального стандарта педагога в условиях современного ДОО «Профстандарт педагога» | Май, 2019г. |  |  | Ответственный за сайт |  | Сайт ДОУ |
| 4.3 | Организация сетевого взаимодействия педагогов ДОУ по обсуждению вопросов введения профессионального стандарта, обмен опытом | В течении 2018-2020 учебных годов |  |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Листы регистраций, материалы опытов работы |

Реализация профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»   в  МАДОУ «Детский сад  №5 «Камыр Батыр» общеразвивающего вида ( до 01 января 2020 г.)