План- график мероприятий в «Детском саду №15 «Алсу» по внедрению профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог»)

Цель: Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагога» с 01.09.2019г.

Задачи:

- Формирование у администрации ДОУ управленческих компетенций, необходимых для эффективного управления развитием образовательного учреждения в условиях введения профессионального стандарта педагога.

- Повышение профессиональной компетенции педагогических работников ДОУ в соответствии с требованиями профстандарта.

- Совершенствование системы эффективности труда педагогических работников ДОУ на основе профстандарта.

- Повышение качества образования в условиях действия профессиональных стандартов.

Индикаторы:

- Внедрение пакета типовых документов ДОУ, работающего в условиях профстандарта.

- Критерии  эффективности труда педагогических работников в соответствии с профстандартом педагога.

ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В ДОУ

| Мероприятие | Форма реализации | Ответственные |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |  |  |  |  |
| Создание и утверждение (приказом) рабочей комиссии по внедрению профессионального стандарта в ДОУ | Приказ заведующего | Заведующий | Сентябрь 2019г. |  |
| Разработка и утверждение (приказом) плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта. | План-график мероприятий по внедрению профстандарта в ДОУ | Заведующий, рабочая комиссия | Сентябрь 2019г. |  |
| Ознакомление педагогических работников ДОУ с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: - организация обсуждения на педагогических, методических советах, - размещение информации на стендах ДОУ, официальном сайте ДОУ. | Информационный стенд с материалами профстандарта. Создание на официальном сайте ДОУ подрубрики «Профстандарт педагога». | Заведующий, Ст.воспитатель педсовет | сентябрь 2019г. |  |
| Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов ДОУ в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, нормирования, оценки качества труда педагогов. | Новые редакции документов: должностные инструкции, трудовой договор, коллективный договор, правила трудового распорядка. | Заведующий | Октябрь - декабрь 2019г. |  |
| Разработка положения о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с профстандартом, в том числе в части распределения стимулирующих выплат | Положение и системе оценки деятельности педработников. Типовые критерии оценки качества труда педагогов. | заведующий, | Сентябрь 2019г. |  |
| Разработка процедуры внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов ДОУ профстандарту | График проведения внутреннего аудита. Инструментарий для проведения внутреннего аудита. | аттестационная комиссия | ноябрь-декабрь 2019г. |  |
| Совершенствование методической работы |  |  |  |  |
| Консультационная поддержка «Профессиональный стандарт педагога» |  | Ст.воспитатель педсовет | в течение года |  |
| Участие педагогов в работе семинаров, научно-практических конференциях, вебинарах, городских методических объединениях. |  | Ст.воспитатель педсовет | в течение года |  |
| Участие педагогов ДОУ во всероссийских, городских (в том числе дистанционных) конкурсах педагогического мастерства. | Достижения педагогов и воспитанников ДОУ. | Ст.воспитатель педсовет | в течение года |  |
| Аттестация педагогических работников. |  |  |  |  |
| Планирование аттестации педагогических работников. | График аттестации педагогических работников | аттестационная комиссия | ежегодно сентябрь |  |
| Консультационная поддержка: - процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности; - процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, высшую). |  | Ст.воспитатель | в течение года |  |
| Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности. | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ. | Ст.воспитатель | в течение года |  |
| Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ. |  |  |  |  |
| Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной переподготовки) воспитателей на очередной учебный год с учетом предложений и рекомендаций коллегиальных органов управления организации, представленных органов участников образовательных отношений, аттестационных комиссий и др. | График повышения квалификации | Ст.воспитатель | ежегодно сентябрь |  |
| Составление индивидуальных планов профессионального развития педагогов ДОУ на основе выявленного дефицита компетентностей. |  | Ст.воспитатель | ежегодно май |  |

Планируемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт педагога в ДОУ.

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт педагога ДОУ.

- Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на профессиональный стандарт педагога.

- Все педагоги ДОУ соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объеме.