- Модернизация системы аттестации работников детского сада с учетом профессиональных стандартов.

1этап: Подготовительный: Организация взаимодействия с коллегиальными органами управления, профсоюзом. Изучение содержания профессионального стандарта. Проведение аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов учреждения профстандарту. Планирование мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов за счет внутренних и внешних ресурсов. Проведение мероприятий информационного сопровождения (2018 г.)

2этап: Реализация мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов (2018 - 2020 гг.)

Зэтап: Приведение в соответствие с профстандартом нормативной базы детского сада Январь - декабрь 2019 года

| №п/ п | мероприятие | срок | ответственный | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно - правовое, методическое обеспечение введения профессиональных стандартов |  |  |  |  |
|  | 1.1. Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов |  |  |  |
| 1 | - Изучение документов: приказ Минтруда России N 544н от 18.10.2013 "Об утверждении профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" - Проект «Руководитель образовательной организации» 5. Приказы, постановления, распоряжения, методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. | 2018г. | Рабочая группа | Обсуждение на методических советах, на общих собраниях сотрудников и других формах; доведение информации через непосредственных руководителей; доведение информации через размещение информации на стендах, сайте |
| 2 | Ознакомление с вышеназванными документами под роспись персонала | В течение всего периода | Рабочая группа | Информирование персонала |
| 3. | Составление Перечня должностей и профессий штатного расписания детского сада и соответствующих профстандартов по видам деятельности | 2018 г. | Рабочая группа | Перечень должностей, профессий, имеющихся в детском саду и соответствующих им профстандартов |
| 4. | Составить Перечень должностей и профессий, для которых обязательно введение профессиональных стандартов | 2018 г. | Рабочая группа | Перечень с указанием нормативных документов |
| 5. | Сверка наименований должностей работников в штатном расписании с наименованиями должностей соответствующих профстандартов и квалификационных справочников (ЕКТС, ЕТС) | 2018 г. | Рабочая группа | Заключение о расхождениях в наименованиях должностей, профессий. Проект штатного расписания. |
| - Приведение в соответствие локальных актов детского сада |  |  |  |  |
| 1 | Провести актуализацию трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом профессиональных стандартов | 2018 г. | Рабочая группа | Заключение рабочей группы по результатам актуализации по каждой должности, профессии |
| 2 | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации персонала детского сада на соответствие занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов | 2018- 2019гг. | Рабочая группа | Положение о проведении аттестации персонала детского сада на соответствие занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов |
| 3 | Ознакомить с положением о порядке проведения аттестации персонала работников под роспись | 2018- 2019гг. | Рабочая группа | Лист ознакомления с подписями аттестуемого персонала |
| 4 | Внесение изменений в Коллективный договор | 2018- 2019гг. | Рабочая группа | Проект Коллективного договора |
| 5 | Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка | 2018- 2019гг. | Рабочая группа | Проект правил внутреннего трудового распорядка |
| 6 | Внесение изменений в Положение об оплате труда | 2018- 2019гг. | Рабочая группа | Проект Положения об оплате труда |
| 7 | Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые договоры с работниками детского сада |  |  | Новые редакции документов |
| 8 | Разработать положение о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом | 2018- 2019гг. | Рабочая группа | Проект Положения |
| 9 | Обсуждение проектов документов, регламентирующих внедрение профессиональных стандартов на общем собрании коллектива детского сада | 2018- 2019гг. | Рабочая группа | Проекты документов регламентирующих внедрение профессиональных стандартов |
| 1.3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональные стандарты |  |  |  |  |
| 1 | Разработать план мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов | 2018 гг. | Рабочая группа | План |
| 2 | Составить план-график аттестации персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | 2018- 2019гг. | Рабочая группа | План-график |
| 3 | Составить план-график организации переподготовки и повышения квалификации персонала | 2018 гг. | Рабочая группа | План-график |

| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Методические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание комиссии по проведению аттестации персонала | 2018- 2019гг. | Рабочая группа | Приказ |
| 2 | Обучение членов аттестационной комиссии на курсах повышения квалификации | 2018- 2019гг. | Рабочая группа | Сертификаты |
| 3 | Организовать консультации по разъяснению положений профессионального стандарта для персонала | 2018- 2019гг. | Рабочая группа | Консультации |
| 4 | Проведение комплексной оценки работников/специалистов | 2018- 2019гг. | Рабочая группа | Экспертное заключение о соответствии работника, специалиста занимаемой должности |
| 5 | Составление индивидуального плана развития профессиональной компетенции работников/специалистов | 2018- 2019гг. | Рабочая группа | Индивидуальный план |

| 2.2. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессиональных стандартов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Самоанализ уровня подготовки педагога. | 2018г. | Рабочая группа |  | Анкеты |
| 2 |  |  | Проведение аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов детского сада профстандарту (подготовка локальных нормативных актов учреждения о проведении аудита (приказ, график); проведение аудита по выявлению соответствия профессиональных компетенций педагогов профстандарту (анкеты, тесты), информирование педагогического коллектива об итогах аудита | Сентябрь – декабрь 2018 года | Администрация |  | Справка |
| 3 |  |  | Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях их на уровне образовательной организации: мастер- классы, стажировки, взаимопосещение уроков, мероприятий, передача опыта и т.д | В течение всего периода | Рабочая группа |  | Протоколы |
| 4 |  |  | Анализ подготовки педагога администрацией детского сада. На основе анализа посещенных занятий, мероприятий, результатов обучения анализируется соответствие педагога требованиям профстандарта и предлагаются варианты решения проблем с точки зрения администрации. | В течение всего периода | Рабочая группа |  | Отчеты |
|  |  |  | профессионально-личностного развития педагогов с последующим выстраиванием индивидуального маршрута; приобретение методической литературы, пособий, технических средств обучения) |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Обсуждение плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в детского сада на общем собрании коллектива | 2018г. | Рабочая группа |  |  |
| 6 |  |  | Заслушать итоги работы рабочей комиссии на совещании при заведующей, принять решения по спорным ситуациям | В течение всего периода | Рабочая группа |  | Отчет о работе группы |
| 7 |  |  | Ежегодно заслушивать отчет о выполнении плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов | В течение всего периода | Рабочая группа |  | Отчет о работе группы |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработать, ознакомить и подписать с работниками должностные инструкции, разработанные в соответствии с требованиями профессиональных стандартов |  | 2019гг. | Администрация | Должностные инструкции |  |
| 2 |  | Подписание уведомлений об изменении трудового договора |  | 2019гг. | Администрация | Уведомления |  |
| 3 |  | Внести изменения в трудовые договоры в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. |  | 2019гг. | Администрация | Дополнительные соглашения |  |
| 4 |  | Скорректировать годовой план повышения квалификации в соответствии с требованиями о повышении квалификации |  | ежегодно | Методическая служба | План повышения квалификации |  |
| 5 |  | Обучение на курсах повышения квалификации по переходу на профессиональные стандарты |  | В течение всего периода | Рабочая группа | Сертификаты |  |
| 6 |  | Участие в федеральных, областных, районных и городских мероприятиях (вебинарах, курсах, семинарах и т.п.) по теме перехода на профессиональных стандарт педагога. |  | В течение всего периода | Рабочая группа | Сертификаты |  |
| 7 |  | Прием на работу в детский сад проводить на основании с утвержденными нормативными документами, соответствующими профессиональным стандартам. |  | В течение всего периода | администрация |  |  |
| 4.Информационное обеспечение введения профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Информирование о переходе работников детского сада на профстандарты | В течение всего периода | Рабочая группа | Отчеты |  |  |
| 2 |  | Размещение информации о переходе на профстандарты на официальном сайте детского сада | В течение всего периода | Рабочая группа | Сайт школы |  |  |

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт.

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт персонала.

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на профессиональные стандарты, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

- Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объёме.

- Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.