Паспорт Программы развития

| Полное наименование программы | Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Малыш» города Тетюши» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | 1.Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад «Малыш» города Тетюши» за период 2015-2018 гг. 2.Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст.28. 3. Приказ Министерства образования и науки от 14.10.2013г. № 1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 4.Приказ от 18 октября 2013 г. N 544н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). |
| Период и этапы реализации программы | Программа будет реализована в 2018-2021 уч.годы в три этапа. 1-ый этап – подготовительный (2018) - разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; - создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; - начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства. 2-ой этап – практический (2019-2020) - апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических технологий; - постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; - коррекция мероприятий. 3-ий этап – итоговый (2021) - реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов; - анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. |
| Цель программы | Совершенствование образовательной работы в МБДОУ «Детский сад «Малыш» города Тетюши» в контексте ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. |
| Основные задачи, мероприятия программы | 1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, основанного на личностно - ориентированном и системно-деятельностном подходах, обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка. 2. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 4. Внедрение проектов в образовательную деятельность в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 5. Совершенствование предметно-пространственной среды МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 6. Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов и др.). |
| Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы | Дальнейшее развитие МБДОУ: - укрепление кадрового потенциала МБДОУ; - укрепление материально-технической базы. - совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в группах; - тесное взаимодействие с родителями, участниками образовательного процесса в МБДОУ. |
| Разработчики программы | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Детский сад «Малыш» города Тетюши» Республики Татарстан Рабочая группа педагогов и родительская общественность. |
| Руководитель программы развития | Заведующий МБДОУ |
| Сайт МБДОУ в сети Интернет | Sadik.malysh@mail.ru |
| Система организации контроля за выполнением программы | - контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией МБДОУ; - в обязанности МБДОУ входит периодическое информирование родителей воспитанников о ходе реализации Программы (посредством сайта, родительских собраний, отчетных мероприятий, групп в социальных сетях и т.д.). |
| Финансирование программы | Осуществляется в пределах текущего финансирования |

- Пояснительная записка

ИНН 1638003029        КПП    163801001    ОГРН    1021606558192

Юридический адрес:420370, РТ, г.Тетюши, ул. Свердлова, д.75

Фактический адрес: 420370, РТ, г.Тетюши, ул. Свердлова, д.75

Руководитель: Заведующий МБДОУ «Детский сад «Малыш» города Тетюши»,  действующий на основании устава, Орехова Оксана Владимировна

Расчетный счет: р/с 40701810492053000038 ОТДЕЛЕНИЕ - МБ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малыш» города Тетюши» Тетюшского муниципального района  республики Татарстан на 2018 – 2021г. и (далее Программа) в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно.

Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития МБДОУ определяет ценностно - смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития МБДОУ призвана:

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения МБДОУ для достижения цели Программы.

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты.

Результатом работы МБДОУ по направлениям является повышение эффективности работы МБДОУ, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования, которые служат для ведения контроля за организацией и внесения изменений в основную образовательную программу.

Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, рассчитаны на весь период с 2018 по 2021 годы ее реализации.

2.Анализ деятельности МБДОУ

Достижения МБДОУ за период 2015-2018 годы

Программа развития учреждения на 2015-2018 год выполнена в полном объеме.

За 2015-2018 гг. в дошкольном учреждении произошли следующие изменения:

-создан и функционирует официальный сайт МБДОУ;

-90% педагогов МБДОУ прошли курсы повышения квалификации по изучению внедрения ФГОС ДО;

- частично обновлена предметно-развивающая среда, выстроена с учетом индивидуальных особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО;

-отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей. Совершенствуется познавательная, речевая, социально-коммуникативная, физическая и художественно-эстетическая направленность развития ребенка, которая соответствует ФГОС ДО;

-организация педагогического процесса ориентирована на возрастные и индивидуально-психологические особенности детей, что позволяет осуществлять личностно-ориентированный подход к детям.

-содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет реализуемой в МБДОУ программе;

- в коллективе работают профессионально подготовленные специалисты, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи.

-частично укрепилась материально-техническая база МБДОУ. Были проведены ремонтные работы некоторых групповых комнат, лестничного пролета, заменены плафоны уличного освещения. Приобретено дополнительное оборудование для пищеблока, детская мебель, дидактические пособия, мягкий инвентарь, игрушки.

В течение 2015-2018 гг. коллектив МБДОУ принимал активное участие в районных, городских, республиканских, Российских и международных конкурсах для педагогов и воспитанников, занимал призовые места.

МБДОУ продолжает активно реализовывать международную программу «Эко – школы/Зеленый флаг». Ежегодно за успешную работу детский сад получает высшую награду - Зеленый флаг и сертификат.

Много возможностей в этом плане дают тесные контакты МБДОУ с социальными партнерами, участниками реализации части формируемых образовательных отношений основной образовательной программы:

- МБОУ СОШ № 1:

- музыкальная школа;

-детская библиотека.

Награждены

- Почетной грамотой Главы Тетюшского муниципального района -2 чел.

- Почетной грамотой МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района РТ»  –2 чел.

По итогам районного рейтинга среди дошкольных организаций, МБДОУ «Детский сад «Малыш» города Тетюши» занимает II место.

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ показал, что реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения.

Выявленные проблемы:

– неготовность некоторых педагогов организовать образовательный процесс с использованием системно-деятельностного подхода;

– несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и воспитания детей.

- потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствие желания участвовать самим в этой подготовке.

3.Информационно-аналитическая справка

Блок 1. Информация об эффективности работы МБДОУ

Плановая наполняемость МБДОУ «Детский сад «Малыш» города Тетюши» 75 детей. Списочный состав на 1сентября 2018г. – 76 детей.

Количество групп – 4:

1 – 2 ранняя группа (1-2 года) – 15 детей;

  - младшая группа (2-3 года) – 15 детей;

1 – 2 младшая – средняя группа (3-5 лет) – 23 ребенка

- старшая – подготовительная группа (5-7 лет) – 23 ребенка

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад определяется Учредителем. В МБДОУ принимаются дети от 1 года до 8 лет. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения.

Сохранение контингента воспитанников

Таблица 1

| Возраст | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 100% | 100% | 100% |
| 3-7 | 100% | 100% | 100% |

Большинство детей (62 ребенка) воспитываются в полных семьях,  (17 детей) – в многодетных семьях.

Основная Общеобразовательная Программа дошкольного образования в МБДОУ обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1 года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание педагогической работы по освоению образовательных областей, систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с планированием текущей педагогической деятельности. Формы организации образовательного процесса соответствуют поставленным задачам.

Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу. Планируемые итоговые результаты освоения детьми Основной Общеобразовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО являются целевые ориентиры, которые предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности.

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического мониторинга.

Формы проведения педагогического мониторинга:

беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами;

 анализ продуктов детской деятельности способствует коррекции основной образовательной программы МБДОУ и составлению годового плана, индивидуальной работы с воспитанниками.

Также педагогический мониторинг показывает, что воспитанники нашего МБДОУ при выходе в школу успешно проходят адаптацию и хорошо подготовлены к обучению по пяти областям ФГОС ДО: познавательной, речевой, физической, художественно-эстетической, социально-коммуникативной. Это говорит о высоком профессионализме педагогов нашего учреждения.

Национальное (этнонациональное) образование Республики Татарстан является неотъемлемой, органической частью единой системы образования. Оно строится на основе общих принципов государственной политики в области образования, которые закреплены в законах Российской Федерации и Республики Татарстан, и базируется на «Государственной программе Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков РТ и других языков в Республике Татарстан».

В настоящее время в дошкольное образовательное учреждение  посещают 20 детей татарской национальности, что составляет 26% от общего количества детей МБДОУ.

Кадровое обеспечение

МБДОУ укомплектовано сотрудниками на 100%

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей состоит из 10 сотрудников.

Таблица 2

| Квалификационная категория |  | Образование |  | Стаж педагогической работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высшая | 1 | Высшее педагогическое | 7 | 0 – 3 года | 1 |
| Первая | 8 | Высшее профессиональное | 0 | 3 – 5 лет | 0 |
| СЗД | 1 | Среднее специальное | 3 | 5 – 10 лет | 0 |
| Без категории | 0 |  |  | 10 – 20 лет | 1 |
|  |  |  |  | 20 – 30 лет | 3 |
|  |  |  |  | более 30 лет | 5 |

Обеспечение доступности качественного образования

В целях обеспечения доступности качественного образования в детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и творческой активности детей.

В практике МБДОУ используются разнообразные формы работы с детьми:

 Непосредственная образовательная деятельность

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов

 Самостоятельная деятельность детей

 Индивидуальная работа с детьми

 Взаимодействие с семьями воспитанников

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы

В МБДОУ имеется музыкально - физкультурный зал с необходимым количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного оборудования, мини- физкультурная площадка для спортивной работы на улице.

Воспитанники детского сада и педагоги участвуют в мероприятиях, организуемых в МБДОУ и районе.

Создание условий для сохранения здоровья детей

Здоровье детей, посещающих МБДОУ, является предметом пристального внимания педагогического коллектива. С целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни организованы следующие оздоровительные и профилактические мероприятия:

  Сбалансированное детское питание с учетом индивидуальных показаний

 «Дорожка здоровья» и профилактическая гимнастика после сна

Дыхательная гимнастика

 Профилактика ОРВИ: С-витаминизация, чесночные ингаляции

Появляются тенденции к повышению заболеваемости, этому способствуют сложные социально-экономические условия в семьях, боязнь некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических мероприятий, а также приходом в детский сад ослабленных детей уже с рождения. Все это требует активизации работы педагогического персонала по внедрению эффективных здоровье-сберегающих технологий по профилактике заболеваний, просветительских бесед с родителями, убеждений в необходимости прививать ребенка соответственно возрасту, если нет медицинских противопоказаний.

Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда

С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников в МБДОУ проводятся следующие мероприятия: выдается специальная одежда, моющие средства, регулярно проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования; всем персоналом изучаются должностные инструкции, инструкции по техники безопасности, электробезопасности, правил пожарной безопасности, издаются приказы по охране жизни и здоровья детей и сотрудников. 1 раз в пять лет проводится специальная оценка условий труда работников.

Создание системы государственно-общественного управления

Центральным звеном в управлении МБДОУ является Педагогический Совет образовательного учреждения и Общее собрание работников образовательного учреждения.

Педагогический Совет координирует образовательный процесс в МБДОУ, который носит комплексный характер, и способствует формированию интегративных качеств воспитанников.

4. Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности лиц, заинтересованных в образовании

Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей лиц, заинтересованных в образовании

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в МБДОУ и семье педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к МБДОУ, проводит анкетирование родителей воспитанников о качестве образовательного процесса.

В МБДОУ «Детский сад «Малыш» города Тетюши»» в период с 15.01.2018 по 19.01.2018 были проведены маркетинговые исследования образовательных потребностей родителей. В исследованиях приняли участие 74 родителя. Результаты исследований представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № | Потребности | % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повышение качества воспитания и обучения в МАДОУ Доволен качеством воспитания и обучения в МАДОУ | 11% 89% |
| 2. | Внедрение более креативных форм работы с родителями Доволен интересными формами работы с родителями | 9% 91% |

Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей субъектов образовательной деятельности

В МБДОУ в период с 15.01.2018 по 19.01.2018 были проведены маркетинговые исследования образовательных потребностей родителей и педагогов МБДОУ. В исследованиях приняли участие 74 родителя и 10 педагогов. Результаты исследований представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № | Потребности | % |
| --- | --- | --- |
| Педагоги МБДОУ |  |  |
| 1. | Помощь в оформлении развивающей среды по ФГОС | 40% |
| 2. | Методическое обеспечение по ФГОС | 50% |
| 3. | Прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС | 10% |
| 4. | Техническое обеспечение групп | 35% |
| 5. | Помощь в оформлении документации по ФГОС | 12 % |
| Родители МБДОУ |  |  |
| 7. | Улучшение материальной базы ДОУ | 61% |
| 8. | Повышение эстетики быта в ДОУ | 17,5% |
| 9. | Изменение отношения к детям | 3 % |
| 10. | Возросло уважение к родителям | 0% |

В результате было выявлено:

 большинство воспитателей в своей работе стараются использовать личностно-ориентированный подход к детям

 ряд воспитателей имеют достаточно высокий уровень знаний и опыта, в работе по следующим темам:

 переход воспитательно-образовательной работы на ФГОС

 использование методов проектной деятельности

 построение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС

 проведение педагогических наблюдений (итоговая аналитическая справка)

 использование технологий здоровьесберегающих, игровых, коммуникативных, личностно-ориентированных

Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, что их основная часть:

 испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), к овладению современными эффективными технологиями;

 нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном развитии;

 считают главным условием повышения результатов образовательного процесса – создание и развитие гуманной воспитательной системы МАДОУ

Оценка уровня удовлетворенности социума результатами работы

образовательной организации

В МБДОУ «Детский сад «Малыш» города Тетюши» в период с 15.01.2018 по 19.01.2018 была проведена оценка уровня удовлетворенности родителей результатами работы ДОУ. В опросе приняли участие 74 семьи воспитанников.

Результаты исследований

Оценка уровня удовлетворенности родителей результатами работы ДОУ

 97% родителей удовлетворены

 3 % родителей не удовлетворены

Проведенный анализ работы  позволил обнаружить ряд проблем, требующих решения на новом этапе развития учреждения и определить цели и задачи развития

5. SWOT– анализ потенциала развития МБДОУ «Детский сад «Малыш» города Тетюши»

Таблица 5

| Внутренняя среда | Внешняя среда |  |
| --- | --- | --- |
| Сильные стороны (S) | Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| - накоплен практический опыт образовательной деятельности в ДОУ; - разнообразие деловых и творческих связей с различными организациями и учреждениями города: СОШ № 1.; Музыкальная школа, «Центр дополнительного образования», Детская библиотека; - благоприятный психологический климат в МБДОУ - стимулирование труда педагогов, внедряющих инновационные проекты дошкольного образования | I.Стратегия развития - сохранение и развитие системы повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС ДО; - повышение конкурентоспособности и результативности деятельности МБДОУ, обусловленное улучшением качества учебно-воспитательного процесса и ростом профессионального мастерства педагогов; - поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования: внедрение новых технологий, приемов взаимодействия с родителями; использование в работе современных методов общения с родителями. | - Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в образовательном процессе - Усиление работы МБДОУ по организации развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. |
| Слабые стороны (W) - увеличение количества воспитанников, относящихся к сложным категориям, приводящее к ухудшению показателей подготовки к школе; - Несколько снижен процент позитивного отношения к работе в целом. - слабая включенность родителей в образовательный процесс МБДОУ Последнее время существует проблема «эмоционального выгорания» некоторых педагогов. | III. Стратегия компенсации - сформирован стабильный коллектив единомышленников, способный решать все стоящие перед коллективом задачи - отработана система оздоровительной и профилактической работы и осуществляется вариативный подход к формам и содержанию физического воспитания детей. | IV. Стратегия защиты - низкий социальный статус профессии воспитателя в обществе; - эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных профессиональных стрессов; - высокая занятость родителей воспитанников, отсутствие времени, низкая заинтересованность - контакте с воспитателями; - нестабильная экономическая ситуация в стране, сопряженная с негативными тенденциями в функционировании институтов семьи; - проблематичность финансирования материально-технической базы МБДОУ |

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии образовательной организации: Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО;

 Приведение локальных актов МБДОУ в соответствие с требованиями нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность МБДОУ;

 Дополнение развивающей предметно – пространственной среды МБДОУ.

 Создание системы взаимодействия с социальными партнерами;

 Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию проектов;

Обеспечение развития кадрового потенциала МБДОУ;

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.

11. Программа развития МБДОУ на 2018 -2021 годы

11.1. Цель и задачи Программы развития (образ будущего состояния МБДОУ)

и общая стратегия их реализации

При разработке стратегии развития МБДОУ была определена перспектива деятельности коллектива:

 приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими условиями в МБДОУ выступают вариативность образовательных программ, использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в образовательном процессе, позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы;

 качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного обучения в начальной школе.

-преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает дальнейшее развитие контактов МБДОУ со школой с целью обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в образовательное пространство города.

 компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической деятельности. В более узком понимании под профессионально-педагогической компетентностью понимается системное явление, сущность которого состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый ребенок– успешный дошкольник.

Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий.

Индивидуальные результаты реализации Программы развития МБДОУ:

Так как сформированность начальных представлений к учебной деятельности и мотивов является показателем успешности ребенка и результатом качества образовательных услуг, то в результате реализации модели развивающей среды с модулем интегрированного развивающего пространства предполагается получить результаты двух групп, связанных с развитием ребенка и деятельностью МБДОУ.

Первая группа результатов связана с развитием ребенка – успешного дошкольника.

Содержательные:

 сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень сформированности у детей основ культуры здоровья; повышение коэффициента здоровья детей (здоровый ребенок);

 сформированность у детей навыков самостоятельного обслуживания, первоначальных трудовых действий (деятельный ребенок);

 успешное освоение образовательной программы МБДОУ (умный ребенок).

 Социально-психологические:

 достаточный уровень самостоятельности, инициативы и активности (социально активный ребенок);

 психолого-педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному обучению в школе(умный, социально активный ребенок);

 улучшение эмоционально-психологического состояния детей (здоровый ребенок, добрый ребенок);

 позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым (добрый ребенок);

 развитое воображение, способность находить оригинальное решение проблем (творческий ребенок);

 включение детей в творческое самовыражение (творческий ребенок);

 готовность детей к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм и способов действия (социально активный, адаптированыый ребенок).

Модель успешного дошкольника:

Успешность дошкольника - выпускника ДОУ предполагает готовность ребенка, которая определяется сформированностью новой внутренней позиции ребенка, связанной с учением как новой социально значимой деятельностью, школой как новым образом жизни, открывающей новые перспективы развития.

У дошкольника, ориентированного на успех, должны быть сформированы:

 начальные представления об учебной деятельности.

 предпосылки к учебной деятельности.

 мотивация к обучению и успешности.

Для начальных ключевых компетентностей характерна многофункциональность, овладение ими позволяет ребенку решать различные проблемы в повседневной жизни и деятельности. Начальные ключевые компетентности многомерны, в них представлены результаты личного опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, творчество).

К начальным ключевым компетентностям относятся:

– здоровьесберегающая;

– деятельностная;

– информационная;

– социально-коммуникативная.

Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность ребенка к переходу к школьному образованию. Они универсальны, переносимы и применимы в различных ситуациях и различных учебных предмета. Универсальные учебные действия включают: познавательные и регулятивные.

Из мотивов успешности дошкольника можно выделить следующие:

 учебно-познавательные;

 социальные;

 игровые.

Таким образом, модель выпускника МБДОУ представляет собой успешного дошкольника и имеет следующие аспекты успешности:

это здоровый, умный, деятельный, социально активный, добрый и творческий ребенок, владеющий системой начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на успех учебы в школе и дальнейшей жизни.

Вторая группа результатов связана с деятельностью самого образовательного учреждения: содержанием образовательного процесса, повышением квалификации педагогов, системой управления.

Организационные:

 реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового пространства;

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках овладения развивающими технологиями и оценки на основе компетентностного подхода;

 повышение уровня педагогической грамотности родителей в области организации детской деятельности;

 создание информационного банка инновационных и развивающих технологий;

 совершенствование функционирования общественно-государственных органов управления.

Образовательные:

 мониторинг сформированности у детей начальных представлений к учебной деятельности и уровня мотивации к успешности обучения в школе и дальнейшей жизни;

 создание условий для организации образовательного процесса с учётом многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей;

 создание индивидуальных маршрутов развития детей, предполагающее полное взаимодействие педагогов и специалистов, а также работу с родителями по самореализации личности их детей.

 создание системы оценки качества результатов деятельности.

Результаты успешности:

 участие МБДОУ в конкурсах различного уровня;

 рост количества педагогов, представляющих опыт на мастер – классах, открытых мероприятиях, на семинарах, конференциях, публикациях в СМИ;

 рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические пособия;

 положительная динамика публикаций о деятельности МБДОУ на различных уровнях;

 ориентация детей и педагогов на успех.

Ожидаемым результатом является функционирование МБДОУ как современного учреждения дошкольного образования, обеспечивающего формирование успешного дошкольника.

11.2. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

План реализации (2018-2021 годы)

Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон воспитательно-образовательного процесса, включая управление детским садом, а значит, находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития детского сада.

Проект «Творческая лаборатория педагога»

Цель: формирование педагогического мастерства, повышение педагогической квалификации и определение направлений самообразования.

Задача:

Совершенствование образовательного процесса в МБДОУ путем включения в него проектных и игровых технологий, интегрированных форм организации непосредственно образовательной деятельности, методов и приемов, способствующих реализации личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов.

Планируемые направления деятельности:

1.Изучение профессионального мастерства:

 самоанализ педагогов;

 анкетирование педагогов;

 обогащение опыта педагогов для выявления уровня педагогического мастерства

 формирования заявок на курсы повышения квалификации.

2. Включение педагогического состава в участие творческих групп, методических объединений, обучающих семинаров района и города, направленных на практическое внедрение современных образовательных технологий, интегрированных форм осуществления непосредственной образовательной деятельности.

3. Создание системы методического сопровождения обучения и повышения педагогического мастерства.

4. Создание творческой группы внутри детского сада по разработке плана внедрения современных технологий с привлечением специалистов из других образовательных учреждений путем передачи практического передового опыта.

5. Совершенствование комплексно-методического планирования путем включения интегрированных форм осуществления обучающих мероприятий посредством проектных и игровых технологий.

6. Организация взаимных посещений педагогами непосредственной образовательной деятельности в возрастных группах.

7.Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений деятельности.

8. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых изменений.

Ожидаемые результаты:

1. Стабильность педагогического коллектива, который:

- поддерживает общую идею системного обновления воспитательно-образовательного процесса;

 стремится к достижению запланированных детским садом результатов;

- обеспечивает выход детского сада на уровень современных требований и повышение его конкурентоспособности как дошкольного образовательного учреждения.

2. Рост удовлетворенности реализацией педагогом своего творческого потенциала.

3.Рост удовлетворенности воспитанников и их родителей организацией воспитательно-образовательного процесса в детском саду.

4. Создание творческой группы, которая реализует основные направления данной программы, способствует обмену передовым педагогическим опытом и его распространению.

5. Презентация интегрированной работы по проектной и игровой деятельности в МБДОУ на педагогическом совете, районном. городском республиканском семинарах.

Проект «Информатизация дошкольного образования»

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и педагогической информации при осуществлении личностно-ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли компьютерных технологий в решении этой проблемы.

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в применении ИКТ.

Задачи:

- Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления качеством дошкольного образования.

- Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка посредством постоянного информирования.

- Организовать эффективное сетевое взаимодействие.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подключение к сети Интернет в методическом кабинете | 2018-2021 | Без финансирования | Заведующий |
| 2. | Создание группы, занимающейся внедрением ИТК в образовательный процесс | 2018 | Без финансирования | Заведующий, ст. воспитатель педагоги, специалисты |
| 3. | Создание электронных документов в образовании (планирование, диагностики, отчеты, организация детской деятельности, рабочая программа, «портфолио» детей и педагогов т.д.) | 2018-2021 |  |  |
| 4. | Повышение квалификации педагогов на курсах | 2018-2021 | Бюджетное финансирование | Заведующий, ст. воспитатель |
| 5. | Систематизация и хранение исследовательских и проектных работ, сопровождение своего портфолио. | 2018-2021 | Без финансирования | Заведующий, ст. воспитатель |
| 6. | Участие в международных проектах, конкурсах | 2018-2021 | Без финансирования | Заведующий, ст. воспитатель |
| 7. | Организация эффективного сетевого взаимодействия | 2018-2021 | Бюджетное финансирование | Заведующий, ст. воспитатель |
| 8. | Оснащение необходимым оборудованием: ноутбуки | 2018-2021 | Целевые средства, бюджетное финансирование | Заведующий |

Ожидаемые результаты:

1. Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ.

2. Создание документации образовательной деятельности в области педагогических технологий.

3. Презентации о мероприятиях МБДОУ и опыте работы педагогов.

4. Индивидуальные сайты педагогов

5. Социальный эффект:

6. Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня компетентности педагогов.

7. Участие в проектах города, республики.

8. Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение опыта работы (издание книг, методичек).

9. Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи.

Проект «Современная предметно-образовательная среда»

Цель: оснащение образовательного процесса современным учебным и наглядным оборудованием в соответствии с условиями ФГОС ДО.

Задача:

Совершенствование предметно-образовательной среды МБДОУ с учетом планируемых изменений в образовательном процессе.

Планируемые направления деятельности:

1.Совершествование предметно-пространственной среды по принципу интеграции образовательных областей, согласно ФГОС ДО.

2.Проведение качественного анализа материально-технической базы предметно- пространственной среды.

3.Исследование климата в педагогическом и детском коллективах для определения уровня психологической комфортности в них.

4. Учет возрастных особенностей детей.

5.Учет образования детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми потребностями в обучении и воспитании.

6.Создание предметно-пространственной среды с учетом двигательного режима детей.

7.Изготовление дидактического материала и наглядного с привлечением воспитанников и родителей.

8.Проведение планового тематического контроля по созданию предметно- пространственной среды в каждой возрастной группе, в соответствии с ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:

1. Создание современной предметно-пространственной среды.

2.Предметно-пространственная среда трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна.

3.Предметно-пространственная среда оснащена необходимыми дидактическими, развивающими и настольно-печатными играми.

Проект «Профессиональная компетентность педагога»

Цель: Систематизировать методическую работу в МБДОУ по профессиональной компетенции педагогов.

Задача:

Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических работников в целях реализации планируемых изменений. Планируемые направления деятельности:

1.Изучение и выявление уровня педагогического мастерства и степени удовлетворенности педагогической деятельности через самоанализ педагогов.

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсы повышения квалификации, посещение методических объединений, семинаров, творческих групп, конференций района и города.

3.Прохождение аттестации педагогических работников.

4.Участие с докладами на семинарах, педагогических чтениях, районных и городских мероприятиях.

5. Участие самостоятельно и с воспитанниками в соревнованиях, смотрах-конкурсах.

6.Приобщение педагогов к методической работе детского сада: выступление на педагогических советах, работе творческих и рабочих групп по составлению рабочих и образовательных программ, консультаций, общих родительских собраниях.

7.Стимулирование педагогов к самообразованию, дистанционному обучению с использованием интернет-ресурсов.

8.Создание публикаций виде материалов методического и научного характера (предполагается обмен передовым опытом с социальными партнёрами ).

9.Предоставление ежегодного отчета по повышению творческого потенциала каждого педагога.

Ожидаемые результаты:

1.Педагог - активный участник образовательных отношений.

2.Овладение ИКТ педагогами, в т. ч. технологиями дистанционного обучения при повышении педагогами своей квалификации.

3.Обеспечение возможности внутригородского, межрегионального и международного информационного обмена научной и педагогической информации.

4.Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсах, соревнованиях. 5.Повышение имиджа детского сада через достижения педагогов и воспитанников.

Проект «Семейный клуб»

Цель: Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в МБДОУ, установить взаимодействие педагогов, специалистов МБДОУ и родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей.

Задача:

Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и воспитания детей, а также согласование требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей.

Планируемые направления деятельности:

1.Проведение анкетирования родителей, направленного на трудности в воспитании своих детей и проблемы по организации работы детского сада (в начале учебного года и в конце).

2.Проведение исследований семей воспитанников для выявления уровня удовлетворенности родителей работой МБДОУ, основных ценностей семей, их образовательного уровня, социального и материального положения.

3.Выявление трудностей и проблем для организации педагогической работы с родителями.

4.Организазия совместных мероприятий для воспитанников и их родителей (соревнования, конкурсы, мастер-классы)

5.Организация системы ежемесячной работы по проведению консультирования родителей всеми специалистами МБДОУ, в соответствии в выявленными проблемами.

6.Организация индивидуальных консультаций для родителей и воспитанников всеми специалистами МБДОУ.

7.Проведение наглядной агитации (оформление тематических стендов, раздача информационного материала).

8. Приобщение родителей к общедоступной информации для ознакомления и совместного обсуждения через официальный сайт МБДОУ.

9.Итоговое анкетирование родителей по результатам работы семейного клуба. 10.Постановка конкретных задач на следующий учебный год.

Ожидаемые результаты:

1. Родитель- участник образовательного процесса МБДОУ.

2. Регулярная работа семейного клуба.

3. Понимание мнения родителей о сущности и результатах работы «Семейного клуба».

4. Мотивация родителей к активному сотрудничеству с педагогами МБДОУ.

5. Установление доверительных отношений между педагогами и родителями.

III.3 Реализация национально – регионального компонента

| Содержание работы | Создание условий для реализации программы | Предполагаемый результат | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Внедрение и применение новых УМК по обучению детей двум государственным языкам в ДОУ на основе современных, эффективных образовательных технологий, в т.ч. мультимедийные образовательные ресурсы: «Региональная программа дошкольного образования», Р.К.Шаехова; - - методическое пособие по обучению русскоязычных детей татарскому языку «Говорим по-татарски», З.М.Зарипова; - -методическое пособие «Раз – словечко, два - словечко» (занимательное обучение татарскому языку) Р.К.Шаехова | Получение учебно—методических комплектов - учебно-методические комплекты - сборники художественных произведений для воспитателей и родителей -комплекты аудио- и видеоматериалов на татарском языке - мультфильмы на татарском языке - комплект из 3 дисков с музыкальными сказками и детскими песнями. | Овладение детьми двумя государственными языками РТ | 2018- 2021 |
| Развитие и совершенствование дошкольного образования, пропаганда и распространение инновационных подходов к организации работы с русскоязычными детьми дошкольного возраста и педагогами по обучению татарскому языку | Применение УМК по обучению русскоязычных детей татарскому языку. -Обучение русскоязычных педагогов татарскому языку по программам курсов татарского языка, Координация усилий всех педагогов и родителей в овладении и совершенствовании татарского языка. | Владение русскоязычных детей, педагогов татарским языком в объеме, предусмотренным УМК Распространение инновационных подходов к организации работы с детьми дошкольного возраста по обучению государственным языкам РТ | 2018 -2021 |
| Приобщение к истокам национальной культуры народов РТ, формирование у детей нравственности на основе национальной культуры, традиций и обычаев. - Организация воспитательно – образовательной работы по реализации национально – региональному компоненту; - Погружение детей 4 – 7 лет в языковую среду с целью закрепления знания слов на татарском языке в разговорной речи. - Использование опытно-поисковой деятельности в ознакомлении с родным краем. | Разработка и реализация педагогами ДОУ перспективного планирования по организации работы по реализации национального – регионального компонента, по погружению дошкольников в языковую среду и использования опытно – поисковой деятельности в ознакомлении с родным краем | Создание целостной системы творческого и духовно- патриотического воспитания. Участие в районных и республиканских мероприятиях. Тесная связь поколений, возрождение традиции семейного воспитания. | 2018-2021 |
| Формирование основ поликультурной личности, расширение знаний детей о родном крае, России и мире. Воспитание любви к родному языку, культуре и истории своего народа; формирование национальных чувств и сознания | Иллюстративный материал для занятий татарского языка. Детская художественная литература татарских писателей. | Воспитание личности, способной стать представителем и носителем духовно-нравственных | 2018-2021 |

III.4. Инновационная деятельность

- Участие в Международной программе «Эко – школы/Зеленый флаг». Разработка проектов на темы: «Вода», «Энергия», «Рациональное использование отходов», «Изменение климата».

- Разработка проекта по ранней профориентации дошкольников сельскохозяйственной направленности.

1.Общая информация об организации

| Наименование организации (по уставу) | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш» города Тетюши» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Фактический адрес | 422370, РТ, г. Тетюши, ул. Свердлова, д.75 |
| Ф.И.О. руководителя | Орехова Оксана Владимировна |
| Контактный телефон | 8 (84373)25338 |
| Е-mail | Sadik. malysh@mail.ru |

2.Краткое описание инновационной деятельности

| Направление инновационной деятельности в сфере образования | Разработка, и внедрение проекта по ранней профориентации дошкольников сельскохозяйственной направленности. Участие в Международной программе «Эко – школы/Зеленый флаг» |
| --- | --- |
| Наименование инновационного проекта (программы) | Проектирование деятельности по ранней профориентации дошкольников сельскохозяйственной направленности (для детей 3-7 лет групп общеразвивающей направленности) Проектирование деятельности по темам: «Вода», «Энергия», «Рациональное использование отходов», «Изменение климата», |
| Основные идеи инновационного проекта (программы) | Основная идея проекта основана на Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) Ребенок на пороге школы. Каким он должен быть? Какими качествами обладать, какой объем знаний должен иметь при поступлении в школу? Проект направлен на воспитание подрастающего поколения, осознающего свою ответственность за сохранение окружающей среды и знаний аграрных профессий. Апробация проекта на воспитанниках своего учреждения, в дальнейшем - в учреждениях Тетюшского района. Реализация национально – регионального компонента. |
| Обоснование значимости реализации инновационного проекта (программы) для развития системы образования в Тетюшском районе | Реформирование системы образования в нашей стране связано с глубокими изменениями, произошедшими в последние годы в ее социально-экономическом укладе. Развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут: -самостоятельно добывать новые необходимые знания; - умело использовать их на практике для решения разнообразных возникающих проблем; - любить, сохранять окружающую среду, уменьшать нагрузку на нее: рационально использовать отходы, экономно использовать воду. электроэнергию непосредственно в своем дошкольном учреждении; - впервые в Тетюшском районе будет разработан долгосрочный проект по ранней профориентации дошкольников сельскохозяйственной направленности. |
| Цели и задачи инновационного проекта | Разработать и экспериментально апробировать с дошкольниками проектно – исследовательские модели по основным темам аграрных профессий Задачи: 1. Осуществить теоретико-методологический анализ проблемы проектирования (для детей 3-7 лет групп общеразвивающей направленности) и определить оптимальные подходы к ее реализации. 2.Разработать и апробировать: - модель проекта (для детей 3-7 лет групп общеразвивающей направленности); - методические материалы по сопровождению изучаемых проектов и реализации ФГОС дошкольного образования. 3.Определить содержание программы повышения квалификации педагогов, направленной на освоение способов педагогического проектирования, и осуществить повышение квалификации педагогов. 4.Разработать методичку для детей с 3-7 лет |
| Сроки реализации инновационного проекта | 3 учебных года 2018-2021 гг. |
| Объем и источники финансирования реализации инновационного проекта | - разработка и печатание методических комплексов - приобретение дидактических пособий, игр для детей; - приобретение цветного принтера; - приобретение ноутбуков; - создание развивающей предметной среды в группах, кабинетах, методкабинете и т.д. Источники финансирования - бюджетные средства. |
| Основные результаты реализации инновационного проекта | Разработка методических рекомендаций по проекту: «Ранняя профориентация дошкольников сельскохозяйственной направленности» |
| Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта | Планируется привлечение большего числа субъектов в процесс дошкольного образования и осуществление сетевого взаимодействия детского сада с субъектами для развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и распространения эффективных технологий работы с дошкольниками. Эффективность взаимодействия и сотрудничества между всеми субъектами реализации инновационного проекта определяется показателями обмена мнениями – результатов согласования действий партнеров, решения поставленных задач и поддержки общественности. |

3.2. Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы).

Проект будет реализован в 2018–2021 годы в три этапа:

1-й этап – организационный (поисковый) (сентябрь 2018 г.– август 2019г.):

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с инновационным проектом;

- создание условий (материально-технических и т. д.).

2-й этап – разработка программы (сентябрь 2019.– май 2020г.):

- реализация мероприятий, направленных на создание условий для функционирования интегрированной модели развивающего образовательного пространства;

- периодический контроль реализации мероприятий, коррекция мероприятий.

3-й этап – практический, апробация педагогических технологий, методических разработок, (2019-2021 учебный год);

- апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий;

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов;

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в инновационном проекте.

4. Обоснование возможности реализации инновационного проекта

Нормативно-правовое обоснование темы инновационной деятельности базируется на положениях ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, Профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), Письме Рособрнадзора «О недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС дошкольного образования» (от 07.02.2014), Методическом письме Минобрнауки «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (от 28.02.2014).

Теоретическое обоснование. Теоретическим обоснованием темы инновационной деятельности являются:

- Теория педагогического проектирования (Е.С. Заир-Бек, Е.И. Казакова, И.А. Колесникова, О.Е. Лебедев, А.А. Майер,  В.И. Слободчиков и др.).

- Компетентностный подход к повышению квалификации педагогов (О.Е. Лебедев, А.П. Тряпицина, А.Г.Гогоберидзе, С.А.Езопова, В.А.Новицкая и др.)

- Системно-деятельностный и культурно-исторический подходы как основа ФГОС дошкольного образования (А.Г.Асмолов).

- «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ 30.04.2012)

- Стратегия развития образования

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;

- Модель «Российское образование – 2020»;

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг.

- Концепция непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)

5. Финансовое обеспечение реализации инновационного проекта

В инновационном проекте предполагается участие МБДОУ

Печатание нормативных, локальных актов, методических комплексов - 5 тыс. (пять тысяч) руб.

- приобретение дидактических пособий, игр 20000 (двадцать тысяч) руб.

- приобретение цветного принтера - 10000 (десять тысяч) руб.

- приобретение ноутбуков -15 тыс (пятнадцать тысяч) руб.

- создание развивающей предметной среды в группах, кабинетах, методкабинете и т.д.- 30000 (тридцать тысяч) руб.

6. Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта

Организация разных форм профессионального объединения педагогов на базе МБДОУ    Семинары

Семинары-практикумы

Мастер – классы

Курсы повышения квалификации

Сетевое взаимодействие с учреждениями образования. с общественными организациями.

Предоставление отчета

.

7.Система организации контроля за выполнением Программы развития

1. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию отдельных проектов.

2. Ежегодные публичные отчеты руководителя дошкольного образовательного учреждения.

3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня и др.

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного учреждения, родительских собраниях и сайте МБДОУ.