Принято                                                                                      «Утверждаю» 
педагогическим советом                                                         Заведующий МБДОУ
протокол №  3                                                    «Черемшанский детский сад№3

от « 15   » 01	2014 	года                                « Родничок»

Председатель педагогического совета                   __________ Ахметвалиева А.И.

________ Самарханова В .Г.                                      от «16    » 01 20 14	года

Введено в действие приказом

№3/0  от « 16  » 01     2014 	года

План-график мероприятий («Дорожная карта)  введения федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования в МБДОУ «Черемшанский детский сад № 3 « Родничок»

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ Детский сад № 3

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ « Черемшанский детский сад  № 3» Родничок».

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ « Черемшанский детский сад  № 3» Родничок».

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ « Черемшанский детский сад  № 3» Родничок».

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в МБДОУ « Черемшанский детский сад  № 3» Родничок».

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 1.1 | Издание приказа МБДОУ о подготовке образовательного учреждения к переходу на ФГОС ДО | Декабрь 2013г | Заведующий |
| 1.2 | Издание приказа МБДОУ о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО | Январь 2014 | Заведующий |
| 1.3 | Создание нормативно- правовой базы по внедрению в МБДОУ ФГОС ДО | В течение2014 года | Заведующий |
| 1.4. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | В течение2014 года | Заведующий |
| 1.5 | Приведение локальных актов МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО | До сентября 2014года | Заведующий Рабочая группа |
| 1.6 | Изучение вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемыми в образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ДО ( на основе реестра) | В течение2014 года | Заведующий Рабочая группа |
| 1.7 | Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Март - апрель 2014 | Заведующий Рабочая группа |
| 1.8 | Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Май- сентябрь 2014 | Заведующий Председатель профкома |
| 1.9 | Разработка образовательной программы дошкольного образования с учетом требований ФГОС, сетки занятий, календарного учебного графика, планирование образовательного процесса по группам | Август-сентябрь 2014г | Заведующий Рабочая группа |
| 1.10 | Приведение Устава МБДОУ в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Январь 2016года | Заведующий Рабочая группа |
| 2. | Организационное обеспечение: |  |  |
| 2.1 | Составление дорожной карты по введению ФГОС | Январь 2014 | Заведующий Рабочая группа |
| 2.2 | Определение положений рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования | Январь 2014 | Члены педсовета |
| 2.3. | Оценка условий ДОУ с учетом требований ФГОС. Установить перечень оборудования и работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС. Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы | Январь - февраль 2014 | Заведующий Рабочая группа Завхоз |
| 2.4. | Проведение анализа условий предметно-игровой среды, созданных в МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС. | Январь - февраль 2014 | Воспитатели |
| 2.5 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Январь - февраль 2014 | Заведующий Завхоз |
| 2.6 | Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса требованиями ФГОС | Февраль 2014 | Заведующий |
| 2.7 | Анализ обеспечения ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС | Февраль 2014 | Заведующий |
| 2.8. | Комплектование ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | Февраль 2014 | Заведующий |
| 3. | Кадровое и методическое обеспечение: |  |  |
| 3.1 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Май 2014г | Заведующий |
| 3.2 | Анкетирование педагогов с целью выявления образовательных потребностей и профессиональных затруднений | Март 2014 | воспитатель |
| 3.3 | Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ | Январь – март 2014 | Педагоги МБДОУ |
| 3.4. | Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | Второе полугодие учебного года | Заведующий воспитатели |
| 3.5 | Изучение педагогами базовых документов ФГОС | Январь – февраль 2014 | Педагоги МБДОУ |
| 3.6 | Организация методического сопровождения через консультации, семинары по вопросам введения ФГОС дошкольного образования. | В течение учебного года | Заведующий |
| 3.7 | Участие в работе республиканских семинаров и курсов по проблеме введения ФГОС | В течение учебного года | Заведующий Педагоги |
| 3.8 | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | В течение учебного года | Заведующий Педагоги |
| 4. | Информационное обеспечение: |  |  |
| 4.1 | Обеспечение ноутбуками воспитателей всех возрастных групп и специалистов | По графику МО и Н РТ | Заведующий |
| 4.2 | Организация доступа работников ДОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет. | Февраль 2014 | Заведующий Завхоз |
| 4.3. | Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта» | Май 2014 | Заведующий Педагоги |
| 4.4 | Информирование общественности о ходе внедрения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ с использованием сайта ДОУ через портал «Электронное образование» Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания | Вторая половина учебного года | Ответственный за электронный сайт |
| 4.5 | Систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов образовательного процесса | В течение учебного года | Заведующий Педагоги Ответственный за электронный сайт |
| 4.6 | Составление публичного отчета ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | Август 2014 | Заведующий Старший воспитатель |

Составила рабочая группа:

_________   В.Г. Самарханова

_________  Г.М. Гилязова                      __________Н.С. Сабирова

__________  А.Р. Сибгатуллина            __________Г.М. Замалтдинова

__________ Г.Ш. Назырова                   _________ Р.Ф. Федотова