Приложение

к приказу от 14.01.2014г. № 2/0

ПЛАН  РАБОТЫ  РАБОЧЕЙ  ГРУППЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО

в МБДОУ «Черемшанский детский сад № 3 « Родничок»

на 2014 – 2015 учебный год

| Сроки | Мероприятия | Ответственный | Продукт |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь и в течение 2014года | Изучение нормативно- правовых документов федерального и регионального уровней, регламентирующих реализацию ФГОС ДО | Председатель Рабочей группы, Рабочая группа | Документы федерального и регионального уровней, регламентирующих реализацию ФГОС ДО |
| январь 2014г. | Заседание № 1: -Разработать Положения о Рабочей группе по введению ФГОС ДО в ДОУ -Разработка плана работы Рабочей группы по введению ФГОС ДО -Самоанализ ДОУ с целью определения уровня готовности и введению ФГОС ДО на 2014 – 2015 учебный год | Председатель Рабочей группы, Рабочая группа Руководитель Рабочей группы Председатель Рабочей группы, Рабочая группа | Протокол заседания Рабочей группы по внедрению ФГОС ДО План работы Рабочей группы по введению ФГОС Мониторинг готовности ДОУ к введению ФГОС ДО |
| Апрель 2014г | Разработка плана- мероприятий ( «Дорожной карты») по введению ФГОС ДО | Председатель Рабочей группы, Рабочая группа | « Дорожная карта» |
| В течение 2014года | Изучение опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | Председатель Рабочей группы, Рабочая группа |  |
| Февраль 2014г. | Заседание №2 -Изучение ФГОС ДО: Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования»: Целевые ориентиры основной образовательной программы -Требования к разделам основной образовательной программы: Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений | , Председатель Рабочей группы, Рабочая группа | Протокол заседания Рабочей группы |
| Март 2014г. | Заседание №3 -Изучение ФГОС ДО Требования к разделам основной образовательной программы:Содержание коррекционной работы Организационный раздел основной образовательной программы - Требования к психолого – педагогическим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования: -Требования к развивающей предметно – пространственной среде -Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования -Требования к материально – техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования -Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования -Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» | Председатель Рабочей группы, Рабочая группа Руководитель учреждения | Протокол заседания Рабочей группы План консультаций План график повышения квалификации |
| Май 2014г. | Заседание №4 -Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС в ходе педагогического пробега на итоговом педсовете -Корректировка дорожной карты (плана работы) по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2014 – 2015 год -Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2014 – 2015 год | Председатель Рабочей группы, Рабочая группа | План график повышения квалификации |