СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Паспорт Программы развития ДОУ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Введение | 8 |
| 3 | Справка-информация о ДОУ | 11 |
| 4 | Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса | 16 |
| 5 | Концепция и стратегия развития ДОУ | 25 |
| 6 | Условия реализации Программы развития ДОУ | 32 |
|  | Модель управления процессом реализации Программы развития ДОУ | 32 |
|  | Модель развивающей среды ДОУ | 33 |
|  | Интеграция развивающего пространства ДОУ | 36 |
|  | Содержательные линии взаимодействия ДОУ с социумом | 37 |
|  | Контроль реализации Программы развития ДОУ | 38 |
| 7 | План действий по реализации Программы развития ДОУ | 39 |
|  | Этапы и сроки реализации Программы развития ДОУ | 39 |
|  | План мероприятий по реализации Программы развития ДОУ | 39 |
| 8 | Результаты реализации программы развития ДОУ | 41 |
|  | Модель выпускника ДОУ – успешного дошкольника | 43 |
|  | Модель современного педагога ДОУ | 44 |
| 9 | Заключение | 45 |

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Название: Программа развития МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

Статус Программы

Нормативный документ ДОУ.

Стратегический план, направленный на осуществление нововведений в образовательном учреждении, на реализацию актуальных, перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей, социального заказа.

Сроки реализации программы

Программа будет реализована в 2023-2027 годы в три этапа.

1-й этап – подготовительный (2023 г.):

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;

- создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;

- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства.

2-й этап – практический (2024-2026 гг.):

- апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий;

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;

- периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с программой развития;

- коррекция мероприятий.

3-й этап – итоговый (2027 гг.):

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов;

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития.

Практическая значимость

Состоит в разработке и реализации эффективных образовательных программ и технологий, включающих интегрированный подход, практико-ориентированный инструментарий с комплексом интерактивных форм и заданий различных типов для успешного развития дошкольника.

Основания для разработки

Нормативная база:

- Конституция Российской федерации от 12.12.1993 г.

- Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989г. №44/25 принята Генеральной Ассамблеей;

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 09.07.1998г. с изменениями от 02.12.2013г. №328 –ФЗ одобрен Советом Федерации:

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (с изм. от 31.01.2014г.) принят ГД ФС РФ;

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации»

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 г. Мостка «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Концепция национальной образовательной политики в Российской Федерации» от 03.08.206г. №201 одобрена приказом Минобрнауки России;

- Концепция создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (2020г.)

-Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО) утвержденная Приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022г. №1028;

- Приказ Минпросвещения России от 27.07.2022г. №629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- «Методические рекомендации от 20 марта 2020г. по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» от 10.07.2013г. №582;

- Приказ Федеральной службы по надзору с сфере образования и науки от 14.08.2020г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации и информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации, утвержденных постановлением правительства Российской федерации от 10 июля 2013г. №582»;

- Приказ Минпросвещения России «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным образовательным программам» №144 от 13.03.2019г.

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013г. №26;

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020г. об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ №32 от 27.10.2020г. об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» от 18.08.2013г. № 678;

- Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010г. №761н;

- Постановление Правительства Российской федерации от 27.06.2016г. №584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов»;

- Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования»0, (воспитатель, учитель)»;

- Устав МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, локальные акты.

Проблемы: Введение единой ФОП ДО, утвержденной Приказом Минпросвещения; реализация  ФГОС ДО.

Недостаточное использование развивающих технологий в работе с дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов организации образовательного процесса.

Идет вытеснение игры как основного вида деятельности дошкольника; неготовность педагогов орг8анизовать образовательный процесс на компетентной основе; преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, не способствующих раскрытию индивидуальности  творческого потенциала воспитанника; снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, недостаточное умение самоорганизации детской деятельности; не совершенность оценки качества образования дошкольников на основе реализации системно-деятельностного подхода; несогласованность требований педагогов и родителей  к воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития детей.

Стратегическая цель Программы развития

Создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника, обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; формирование предпосылок функциональной грамотности и глобальной компетентности на этапе дошкольного возраста в процессе специфических видов детской деятельности как сквозных механизмов развития в условиях реализации ФГОС ДО.

Основные задачи: С целью реализации цели Программы развития ДОУ выделены задачи, определяющие содержание деятельности педагогического коллектива:

- Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, основанного на личностно-ориентированном и системно-деятельностном подходах.

- Конструирование образовательного пространства с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- Развитие потенциала и профессиональных умений педагога в образовательном пространстве дошкольной образовательной организации.

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;

- Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

- Совершенствование системы мониторинга качества образования (успешности) дошкольников с учетом современных требований как основы достижений целей и успеха.

- Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и качества деятельности дошкольного учреждения.

Основное предназначение Программы развития ДОУ

- Выделение управленческого, методического и практического подходов, осуществляющих реализацию ФГОС ДО.

- Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию образовательной деятельности ДОУ в соответствии с современными требованиями, и факторов, представляющих наибольшие возможности для достижения поставленной цели развития ДОУ.

- Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения, сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ.

- Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов деятельности ДОУ.

Концептуальные положения

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что каждый ребенок – успешный дошкольник.

Успешность дошкольника предполагает личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и предпосылок к учебной деятельности (на этапе завершения ДОУ).

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ строится на следующих основных положениях:

- Приоритет ребенка.

- Доступность дошкольного образования.

- Качество дошкольного образования.

- Привлекательность дошкольного образования.

- Преемственность дошкольного и начального школьного  образования.

- Компетентность (профессионально-педагогическая).

- Интеграция с преемственными учреждениями.

- Социализация выпускников детского сада в обществе.

Механизм реализации Программы развития ДОУ.

Реализация концепции, идей, положений, изложенных а Программе, осуществляется следующим образом:

- поэтапно в указанные выше сроки

-  на основе анализа предыдущей деятельности и глубокого изучения нормативных документов, а также анализа потенциальных возможностей и профессионального уровня педагогов ДОУ, семей воспитанников, культурно-образовательного потенциала ближайшего социума.

- целевые установки доводятся до каждого участника педагогического процесса путем обсуждения и принятия соответствующих решений на педагогическом совете ДОУ.

- с учетом коллективных образовательных потребностей, их целенаправленного развития, адекватного выбора видов деятельности, осуществляющих подготовку участников образовательного процесса реализации ФГОС ДО (образовательная программа, развивающие технологии и авторские методики).

- при условии максимальной активности и согласованности всех участников образовательного процесса, развития их творчества, инициативы на основе интеграции научных знаний и практического опыта.

Основные разработчики и исполнители Программы развития ДОУ

Учредитель – Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

Педагогический коллектив МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач»

Ожидаемые конечные результаты

Подъем модернизации образовательного процесса на новый качественный уровень на основе:

- повышения эффективности использования собственных ресурсов;

- повышения компетентности и уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах индивидуализации образовательного процесса через овладение современными образовательными программами и технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных способностей ребенка;

- совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;

- отработки механизмов изучения степени удовлетворенности родителей воспитанников качеством образовательных услуг;

Ожидаемым результатом является функционирование ДОУ как современного учреждения дошкольного образования, обеспечивающего развитие и подготовку к школе успешного дошкольника.

Условия реализации

Создание развивающего (предметно-пространственного) игрового пространства, обеспечивающего развитие всех видов детской деятельности.

Подбор методического и дидактического материала.

Мониторинг усвоения программного материала детьми.

Проведение теоретических и практических семинаров для педагогов как  на муниципальном, так и на региональном уровне.

Совместные мероприятия с родителями .

Сроки и этапы реализации

Программа будет реализована в 2023-2027 гг. в три этапа

1-й этап подготовительный (2023-2024гг):

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;

- создание условий (кадровых, материально-технических и тд) для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;

- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной можели развивающего образовательного пространства

2-й этап – практический (2024-2026 гг.):

- апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий;

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;

- периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с программой развития;

- коррекция мероприятий.

3-й этап – итоговый (2027 гг.):

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов;

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития.

- Возможные риски. Невозможность качественной организации и распространения результатов  реализации Программы развития ДОУ из-за недостаточности финансирования и ресурсных возможностей педагогического коллектива ДОУ в целом.

- Объемы и  источники финансирования

- Бюджетное финансирование.

- Система организации контроля за выполнением Программы развития

- Администрация детского сада.

- Педагогический совет.

- Родительский комитет

- Сроки предоставления отчетности реализации Программы развития ДОО

- -  Отчеты предоставляются: ежегодно (в составе годового плана работы  МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач», публичного отчета, анализа образовательной деятельности) и на сайте ДОО;

- - в обязанности ДОО  входит периодическое информирование родителей воспитанников

- о  ходе  реализации  программы  (посредством  сайта,  госпаблика  в  ВК, родительских собраний, родительских чатов в мессенджерах, отчетных концертов и т.д.)

- ФИО руководителя, телефон, электронный адрес и сайт ДОО

- Гильванова Эльвира Ахатовна  – заведующий МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач»

- Телефон 88559344225

- E-mail: mbdou_s-urussu@ mail.ru

- Официальный сайт ДОО:  https://edu.tatar.ru/yutaza/st-urussu/dou

Раздел 2. ВВЕДЕНИЕ

Для  современного  этапа  развития  общества  (изменение  политических  и  социально-экономических  путей  его  развития)  характерно  становление принципиально  новых приоритетов,  требований  к  системе  образования  в  целом  и  её  начальному  звену  – дошкольному  воспитанию.  Важнейшим  требованием  является  повышение  качества образования.  Данная  проблема  находит  решение  в  концепции  модернизации  российского образования.  Для  реализации  цели модернизации  образования  (создание  механизма устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты приоритетные задачи:

·  достижение  нового  современного  качества  дошкольного,  общего  и

профессионального образования

·  обеспечение  доступности  и  равных  возможностей  получения  полноценного

образования

· повышение социального статуса и профессионализма работников образования

·  повышение  роли  всех  участников  образовательного  процесса  –  воспитанника,

педагога, родителя, образовательного учреждения.

Проблема  поиска  путей  обеспечения  качества  образования  затрагивает  и  систему дошкольного воспитания. Изменения, происходящие в обществе, влекут за собой изменения в работе дошкольных учреждений.

Современная  дошкольная  образовательная  организация  –  это  сложный  механизм, стремящийся  к  развитию,  ищущий  новые  возможности,  создающий  необходимые  условия для  удовлетворения  потребностей  ребёнка,  семьи,  общества, обеспечивающий  условия  для творческой,  профессиональной  работы  педагогов,  отвечающий  самым  современным требованиям. В настоящее время выбор направлений дошкольного учреждения и следование им  зависит  от  каждого  члена  коллектива.  В  современных  условиях  требования  к  педагогу очень  высоки,  ведь  воспитатель  является  главным  действующим  лицом  педагогического процесса.

Педагог  должен  приобретать  новые  знания,  получать  больше  информации,  решать новые задачи, совершенствовать навыки и умения, а  также  часто менять рабочие привычки, ценности, иметь соответствующую квалификационную категорию.

Новая  нормативно-правовая  база  является  реальной  основой  для  изменения

направленности работы детского сада, его ориентации на семью, как основного потребителя.

В  связи  с  тем,  что  реформа  дошкольного  образования  всё  шире  разворачивается  в направлении  развития  его  вариативности,  проблема  регуляции  качества  образования приобретает  особую  актуальность.  Педагогический  коллектив  выбирает  приоритетное направление    своей  работы,  то  есть  основные  услуги,  а  в  соответствии  с  потребностями родителей и со своими реальными возможностями – организует дополнительные услуги.

-  это  современное  дошкольное  образовательное  учреждение,  реализующее

образовательную   программу  в  соответствии  с  требованиями  дошкольного  образования  по всем направлениям его деятельности.

Для разработки программы развития ДОО  была создана творческая группа,  в которую вошли  заведующий  ДОО,  воспитатели.

Деятельность творческой группы включала несколько этапов:

-SWOT-анализ  внутренней  среды  (сильные  и  слабые  стороны  ДОО,  соответствие  его результативности  современным  требованиям)  и  внешней  среды  (анализ  образовательной политики  на  федеральном,  региональном  и  муниципальном  уровне,  анализ  социального заказа микросоциума);

-разработка  концепции  образовательного  учреждения,  которая  включает  в  себя:

миссию ДОО, его философию, образ педагога и выпускника ДОО;

-определение стратегических целей и задач;

-разработка  социально-педагогических,  организационно-методических, управленческих,  координирующих  и  контролирующих  мероприятий,  направленных  на реализацию программы развития ДОО;

Кроме этого, деятельность творческой группы основывалась на следующих принципах:

-принцип  системности  означает,  что  все  элементы  образовательного  учреждения

взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего результата;

-принцип  участия,  т.е.  каждый  сотрудник  ДОО  должен  стать  участником  проектной деятельности,  планы  (проекты)  дошкольного  учреждения  становятся  личными  планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей деятельности, что сказывается на качестве конечного результата;

-принцип  непрерывности,  процесс  планирования  и  проектирования  в  ДОО

осуществляется педагогами постоянно;

-принцип  гибкости  заключается  в  придании  процессу  планирования  способности

менять свою направленность в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств.

Нормативно-правовая база разработки программы

Международно-правовые акты:

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.);

- Конвенция  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН  20.11.89, вступила в силу для СССР 15.09.1990);

- Декларацией  прав  ребёнка  (провозглашена  резолюцией  1386  (XIV)  Генеральной Ассамблеи  ООН от 20.11.1959).

Законы РФ:

- Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.);

- Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изм. и доп.);

- Федеральный  закон  РФ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.);

- Федеральный  закон  от  29  декабря  2012г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской Федерации".

Документы Федеральных служб:

-  Постановление  главного  государственного  санитарного  врача  РФ.  «  Об  утверждении СанПин  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  от 15.05.2013г. № 26;

-  Постановление главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 г. об утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические

требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и молодежи»;

-  Постановление главного государственного  санитарного врача РФ  №32  от 27.10.2020 г. об утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм  СанПин  2.3/2.4.  3590-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  общественного  питания населения».

Нормативно-правовые документы Минобразования России:

- Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17.10.2013  №  1155  "Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО)

утвержденная Приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 №1028

Внедрение  обновленной  Программы  развития  ДОО  способствует взаимодействию детей  дошкольного  возраста  с  окружающим  миром  и  его  познания  через  использование развивающих  образовательных  технологий  и  методик,  удовлетворению  социального  заказа родителей,  школы,  учитывая  социокультурные  условия  Республики Татарстан,  требования ФГОС ДО и, в целом,  соответствует заказу государства.

На  сегодняшний  день  глобальная  цель  системы  управления  образованием  и  самими образовательными организациями  является создание условий и помощь  ребенку в развитии согласно его природосообразных способностей и возможностей.

Детский сад работает в поисковом режиме. Образование дошкольника рассматривается как процесс целенаправленной социализации личности ребенка.

Раздел 3.  СПРАВКА-ИНФОРМАЦИЯ О ДОУ

3.1. Информационная справка о деятельности МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач»

Полное  название  ОО  –  Муниципальное  бюджетное   дошкольное  образовательное  учреждение  «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

Сокращенное наименование – МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач»

Юридический  адрес  –423960, с. Старые Уруссу, ул. Советская, д.45б

Телефон: /885593/44225

Электронный адрес ДОУ e-mail:  mbdou_s-urussu@ mail.ru

Учредитель –  Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

Лицензия  №  4756, 26 декабря 2012  года,   выданная  Министерством

Образования и науки Республики Татарстан

Администрация ДОО:

- Заведующий– Гильванова Эльвира Ахатовна

- завхоз Ильясова Илюза Дамировна

Финансирование – бюджетное

Режим работы – 10,5 часов:

6.30 – 17.00; выходные – суббота и воскресенье, праздничные дни.

МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач» укомплектован   полностью.  Плановая  наполняемость  –35 детей.

Списочный состав – на 1 января 2024 г. - 20 детей.

Количество групп – 2.

Общие  требования  к  приему  воспитанников  в  детский  сад  определяется

законодательством  Российской  Федерации.  Порядок  приема  воспитанников  в  детский  сад определяется  Учредителем.  В  ДОО  принимаются  дети  от   1,5  до  7-ми  лет  включительно.

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом.

Характеристика контингента воспитанников

На 1 января 2024 года количество детей в МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач» составило 20 человек.

А) по половой принадлежности

Количество мальчиков и девочек в образовательном учреждении составляет приблизительно равные доли.

Мальчики – 10 воспитанников

Девочки – 10 воспитанниц

Б) по национальности:

Все дети татарской национальности

Характеристика социального статуса семей

В  учреждении  изучается  контингент  родителей,  социальный  и  образовательный

статус членов семей воспитанников

|  | По возрасту |  |  |  | По образованию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | высшее | н.выс. | ср.спец. | среднее |
| Отцы | 2 | 15 | 3 | - | 3 | 1 | 11 | 5 |
| Матери | 5 | 11 | 4 | - | 5 | 1 | 10 | 4 |

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни

и доходов, социального и образовательного статуса.

| Полная семья | Неполная семья | Многодетная семья |
| --- | --- | --- |
| 13 | 2 | 5 |

Большинство детей (65%), посещающих ДОУ, воспитывается в полных семьях. Также

имеются дети, воспитывающиеся в неполных (10%), многодетных семьях (25%).

| Из неполных семей |  |
| --- | --- |
| Семья одиноких матерей/отцов | Опекунские семьи |
| 1 | 1 |

Исследование микроклимата в семьях воспитанников показывает, что семью с ребенком дошкольного возраста волнует многое:

• ребенок слишком много времени проводит перед телевизором и компьютером, вместо детских песенок поет рекламные слоганы и компьютерную озвучку;

• драчливость, грубость по отношению к старшим, неусидчивость;

• капризы;

• упрямство;

• состояние здоровья ребенка;

• нервозность и плаксивость ребенка.

Общение специалистов детского сада с родителями дошкольников показывает, что большинство из них считают главным подготовку ребенка к обучению в школе, для чего нужно как можно раньше начать его учить чтению, письму, счету. Такое узкое понимание школьной зрелости уже давно отвергнуто в психологии и педагогике. Реализовать цель достижения высокого уровня готовности к школе можно, лишь создав условия для полноценного проживания ребенком периода дошкольного детства, развития его уникального потенциала.

Родителям важно понять, что в этот период необходима не акселерация, а расширение детского развития – обогащение содержания специфических детских форм игровой, художественно-продуктивной деятельности, опыта общения со взрослыми и сверстниками. В семейном воспитании важно учитывать психологические особенности данного возраста, его уникальные возможности для развития социальных чувств, связывающих ребенка с другими людьми, для совершенствования свойственных дошкольнику образных форм познания. Это тот вклад, который вносит дошкольный возраст в общую «лестницу» психического развития.

В 2022-2023 учебном году дошкольное учреждение посещают 25 детей, в том числе:

| № группы | Возраст детей | Количество детей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,5-3 года |  |
| 2 | 3-7 лет |  |

В МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач» созданы безопасные условия организации образовательной работы с детьми, организована учебная нагрузка в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 г. об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ №32 от 27.10.2020 г. об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свою квалификацию в течение 5 лет – 100% педагогов ДОО прошли курсы повышения квалификации.

Вблизи детского сада расположены:

- МБОУ «Старо-Уруссинская СОШ»

На небольшом удалении от МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач» находится учреждения культурно-досуговой деятельности: Сельский клуб.

Особенности образовательного процесса

Общая характеристика образовательного учреждения: в МДОУ д/с № 6 организованы 2 разновозрастных группы:  общеобразовательной направленности.

Режим работы в соответствии с Уставом – 10,5 часов с 6.30 до 17.00, 5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни

В МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач» принимаются дети с 1,5 до 7- ми лет.

Прием детей производится при предъявлении следующих документов:

- Направление в ДОУ, выданное управлением образования администрации Ютазинского муниципального района.

- Заявление одного из родителей (законных представителей) о приеме ребенка в ДОУ

- Копия свидетельства о рождении воспитанника

- Копия паспорта одного из родителей (законного представителя)

- Копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка

- Договор об образовании (с законными представителями) с ДОУ

- Дополнительное соглашение к трудовому договору (с законными представителями) - - Заявление - согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных

Помещения и территория МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач» соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОО - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая пространственно-предметная среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, уголок сада.

Рядом с дошкольным учреждением расположена МБОУ «Старо-Уруссинская СОШ», основная часть наших выпускников становятся учащимися данной школы. Для обеспечения преемственности образовательного процесса в ДОО и школе, а также для обеспечения лучшей адаптации воспитанников к обучению в школе, мы уделяем большое внимание социально-коммуникативному, познавательно-речевому, физическому и духовно-нравственному циклам, а также вопросам развития самостоятельности и самореализации воспитанников, так как именно эти направления являются приоритетными для школ.

В последние годы увеличилось количество детей с нарушениями речи, здоровья и поведения воспитанников. Для улучшения работы в данном направлении в детском саду с 2012 года осуществляет свою деятельность ПМПк (психолого-медикопедагогический консилиум).

В соответствии с лицензией МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач» имеет право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования. Уровень образования определяется спецификой услуг, предоставляемых ДОУ и руководствуется следующим программным обеспечением:

Образовательная программа МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач» - переработана в соответствии с Федеральным государственным общеобразовательным стандартом дошкольного образования, Федеральной образовательной программой дошкольного образования (ФОП ДО) утвержденной Приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 №1028 – 2023 год.

Программа воспитания «Сөенеч – Радость познания».

Основная общеобразовательная программа детского сада обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей, содержание коррекционной работы, систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанные с планированием текущей педагогической деятельностью. Формы организации образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. Основная общеобразовательная программа ориентирована на реализацию современных, эффективных методов воспитания, способствующих повышению мотивации образовательной деятельности и обучению дошкольников, направленных на развитие индивидуальных качеств личности ребенка, на его всестороннее развитие.

Концепцией развития учреждения является реализация следующих задач:

- Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста

- Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка

- Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка

- Приобщение детей к общечеловеческим ценностям

- Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.

Групповые комнаты и спальные отделены друг от друга.

В детском саду имеются:

- групповые помещения – 2

- кабинет заведующего – 1

- складские помещения - 3

- пищеблок – 1

- прачечная – 1

- медицинский кабинет / кабинет завхоза-1.

Все кабинеты оформлены. При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы пополняются игровым оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. Организованная в ДОО развивающая предметно-пространственная среда инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. Организованы тематические центры в группах, материал в которых периодически меняется – «Права ребенка», «Дорожная безопасность», «Информация для родителей» (правила приема в детский сад, лицензией МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач», Образовательные программы) «Уголки пожарной безопасности», «Мы со спортом дружим», «Как мы в садике живем», и др. В группах созданы различные образовательные центры: природы, безопасности, рисования, театра, музыки и др. в соответствии с требования ФГОС ДО.

В  детском  саду  есть  свои  традиции,  которые  сплачивают  и  объединяют  участников образовательного процесса:

- коллективное творчество воспитанников и педагогов в оформлении детского сада

- совместное проведение мероприятий с детьми, родителями и педагогами ДОО

- формирование  дружелюбных  взаимоотношений  в  коллективе  и  создание

положительного микроклимата в ДОО

- единство с родителями, взаимопонимание между ними и сотрудниками дошкольного

учреждения

- бережное отношение к окружающей природе и забота об озеленении детского сада.

- совместные  экскурсии  по  поселку,  поездки  с  выступлениями  для  социальных

партнеров.

В  2020  г.  принят  «Кодекс  профессиональной  этики  сотрудника  ДОУ»,  цель  данного документа  -  определить основные формы профессиональной этики в отношениях педагога с дошкольниками и их родителями, с педагогическим сообществом и государством.

Специфика  деятельности  и  направления  работы   ДОУ  отражены  в  образовательной программе,   которая  определяет  максимальный  объем  образовательной  нагрузки  на дошкольников.   Задачи  воспитательной  работы  определены  в воспитательной  системе дошкольного учреждения.

Раздел 4. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ (SWOT-анализ)

Изменения,  происходящие  в  современном  мире,  предъявляют  новые  требования  к

взаимоотношениям  между  образовательной организацией, обществом и  социумом.  Сегодня образовательное  учреждение  должно  иметь  свой  облик  (свою  концепцию,  Программу развития,  организационно-нормативные  документы),  свои  особенные  подходы  к  ребенку  и родителям  с  учетом  особенностей  состава,  типологии  семей  и  общей  социокультурной ситуацией в стране.

Для  успешной  реализации  задач  по  обеспечению  образовательными  услугами

воспитанников  МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач»  деятельность  осуществляется  по  следующим  направлениям деятельности:

-  Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,

принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности, целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в ДОУ;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества; формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,  природе.  Социально-коммуникативное  направление  включает  совместную  деятельность  детей  со  взрослыми  и сверстниками,  игровую  и  трудовую  деятельность,  общение,  патриотическое,  гражданское, гендерное воспитание.

- Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов окружающего мира (форме, цвете,  размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как  общем доме людей, об  особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и  народов  мира.  Познавательное направление включает непосредственно образовательную деятельность, экспериментальную и опытническую деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность.

-  Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;

обогащение  активного  словаря,  в  том  числе  с  учетом  национально-регионального

компонента; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения  грамоте.  Речевое  направление включает  непосредственно  образовательную  деятельность,  игровую  деятельность, экскурсии, проектную деятельность, профессиональную коррекцию речевого развития детей, развитие связной речи в различных видах деятельности.

-  Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,

музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства; восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной творческой деятельности детей(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Художественно-эстетическое направление включает непосредственно образовательную деятельность,  организованную  творческую  деятельность,  театрализованную  деятельность, праздники, развлечения, конкурсы, выставки.

-  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности

детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба, бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных  представлений  о некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление целенаправленности  и  саморегуляции   в  двигательной  сфере;  становление  ценностей здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Физкультурно-оздоровительное  направление  включает  мониторинг  состояния

здоровья  детей,  организацию  оптимального  режима,  организацию  непосредственно

образовательной  деятельности,  обеспечение  рационального  питания,  формирование

привычки к здоровому образу жизни, организацию рациональной двигательной активности в течение дня, закаливание, создание безопасной предметной среды для физического развития, сотрудничество с родителями.

Для  реализации  приоритетных  направлений  деятельности  ДОО  созданы  условия, обеспечивающие  обогащенное  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое, художественно-эстетическое,  физическое  через  организацию  личностно-ориентированной системы  образования,  обогащенной  развивающей  среды  и  условий  для   разнообразной детской деятельности.

В  детском  саду  реализуется  принципы  развивающего  обучения  и  интеграции

образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями воспитанников.  В  основу  организации  образовательного  процесса  определен  комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на:

- образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно- исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения)  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

- самостоятельную деятельность детей;

- взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Построение  образовательного  процесса  основывается  на  адекватных  возрасту  формах работы  с  детьми.  Обязательным  условием  для  нашего  ДОУ  является  активное  познание воспитанников  окружающего  мира  через  деятельность  (общение,  игра,  познавательно-исследовательская  деятельность  -  как  сквозные  механизмы  развития  ребенка).  При  этом содержание форм меняется в зависимости от возраста:

- в раннем возрасте (1 год  -  3 года)  -  предметная деятельность и игры с составными и инамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто  и  пр.),  общение  с  взрослым  и  совместные  игры  со  сверстниками  под  руководством взрослого,  самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами-орудиями(ложка,  совок, лопатка  и  пр.),  восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов,  рассматривание   картинок, двигательная  активность.  В  работе  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста  для организации образовательного процесса используются преимущественно игровые, сюжетные и  интегрированные  формы  образовательной  деятельности.  Обучение  происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности;

- для детей дошкольного возраста (3 года  -  7 лет)  -  ряд видов деятельности, таких как игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры, коммуникативная (общение и взаимодействие  со  взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с ними),  а  также восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание   и элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал, изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  и  понимание смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на детских  музыкальных  инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными  движениями) формы активности ребенка. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства,  навыки  самообслуживания;  помощь  взрослым;  участие  детей  в  расстановке  и уборке  инвентаря  и  оборудования  для  занятий,  в  построении  конструкций  для  подвижных игр  и  упражнений  (из  мягких  блоков,  спортивного  оборудования);формирование  навыков безопасного  поведения  при  проведении  режимных  моментов.  Социально-коммуникативное

развитие: индивидуальные игры совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов. Познавательное и речевое  развитие:  создание  речевой  развивающей  среды;  свободные  диалоги  с  детьми  в играх,  наблюдениях,  при  восприятии  картин,  иллюстраций,  мультфильмов;  ситуативные разговоры  с  детьми;  называние  трудовых  действий  и  гигиенических  процедур,  поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур)

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье  рук  прохладной  водой  перед  каждым  приемом  пищи,  полоскание  рта  и  горла  после еды,  воздушные  ванны,  ходьба  босиком  по  ребристым  дорожкам  после  сна,  контрастные ножные  ванны),  утренняя  гимнастика,  дыхательная  гимнастика,  зрительная  гимнастика, упражнения  и  подвижные  игры  во  второй  половине  дня.  Физическое  развитие: самостоятельные  подвижные  игры,  игры  на  свежем  воздухе,  спортивные  игры  и  занятия (катание на санках, велосипеде и пр.)

Художественно-эстетическое  развитие:  использование  музыки  в  повседневной  жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении  утренней  гимнастики,  привлечение  внимания  детей  к  разнообразным  звукам  в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек, изготовление подарков.

Познавательное  и  речевое  развитие:  самостоятельное  чтение  детьми  коротких

стихотворений,  самостоятельные  игры  по  мотивам  художественных  произведений,

самостоятельная  работа  в  уголке  книги,  в  уголке  театра,  сюжетно-ролевые  игры,

рассматривание  книг  и  картинок;  самостоятельное  раскрашивание  «умных  раскрасок»,

развивающие  настольно-печатные  игры,  игры  на  прогулке,  дидактические  игры

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки и др.)

Самостоятельная деятельность детей

Художественно-эстетическое  развитие:  предоставление  детям   возможности

самостоятельно  рисовать,  лепить,  конструировать  (преимущественно  во  второй  половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,

индивидуальные  и  групповые  консультации,  родительские  собрания,  оформление

информационных  стендов,  организация  выставок  детского  творчества,  приглашение

родителей  на  детские  концерты  и  праздники, создание  памяток,  переписка  по  электронной почте и на форуме сайта ДОУ.

Взаимодействие с семьями воспитанников

Взаимодействие  с  родителями  коллектив  МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач»  строит  на  основе сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:

- повышение педагогической культуры родителей;

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;

- изучение  семьи  и  установление  контактов  с  ее  членами  для  согласования

воспитательных воздействий на ребенка.

Для решения этих задач используются различные формы работы:

- групповые родительские собрания, консультации;

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;

- анкетирование;

- наглядная информация;

- показ занятий для родителей;

- выставки совместных работ;

- посещение открытых мероприятий и участие в них;

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей

Воспитанники  детского  сада  с  педагогами  и  родителями   принимали  активное  участие в  муниципальных смотрах-конкурсах, соревнованиях, фестивалях:

- Конкурс осенних поделок «Краски Осени»

- «Новогодняя игрушка»

- День открытых дверей

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей

- День Здоровья.

Блок физического развития и здоровья воспитанников

Главная  задача  воспитания  и  обучения  детей  дошкольного  возраста  –  сохранение  и

укрепление   физического  и  психологического  здоровья  детей.  Решение  этой  задачи

достигается  осуществлением  различных  мер,  включаемых  в  реализацию  физкультурно-оздоровительного направления работы  -  создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование  у них необходимых двигательных  умений и навыков,  а  также  воспитание  положительного  отношения  и  потребности  к  физическим упражнениям.

Оздоровительная  работа  в  ДОУ  проводится  на  основе  нормативно  -  правовых

документов:

-  СанПиН  2.4.1.2660-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях».

В ДОУ  разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.

Для  всех  возрастных  групп  разработан режим  дня с  учётом  возрастных  особенностей детей  и  специфики  сезона  (на  тёплый  и  холодный  периоды  года).  Для  детей  раннего возраста, впервые посещающих ДОУ, вводится специальный адаптационный режим.

Изучение  состояния  физического  здоровья  детей  осуществляется  медицинской сестрой.

Для  занятий  с  детьми  в  группах  имеются  спортивные  уголки, достаточное  количество

разнообразного  спортивно-игрового  оборудования.  В  реализации   физкультурных  занятий воспитатели реализуют индивидуальный подход к детям, следят за

самочувствием  каждого  ребенка,  стремятся  пробудить  у  детей  интерес   к  занятиям,

используют игровые образы.

Закаливающие  мероприятия  организуются  с  детьми  раннего  возраста  и осуществляются  на  протяжении  всего  дошкольного  детства.  Система  закаливающих

мероприятий включают в себя: утренний прием на свежем воздухе в теплое время года, утреннюю гимнастику на свежем воздухе, ходьбу босиком и т.д.

Система организации физкультурно-оздоровительной работы (ФОР)

| Мероприятия ФОР | Формы, методы, содержание работы | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Профилактические | - гибкий режим дня, -рациональное питание, - фитотерапия (чай, компот, сок), - обеспечение санитарно-гигиенической среды, - выполнение гигиенических процедур (умывание, мытье рук и ног) | Заведующий Медсестра Воспитатели Помощники воспитателя |
| Педагогические: учебные | - игровые технологии, интегрированные занятий и тд. | Воспитатели |
| Педагогические: физкультурно-оздоровительные | Систематические формы: -утренняя гимнастика, - физкультурные занятия, -профилактическая гимнастика (дыхательная, звуковая, пальчиковая, корригирующая), - спортивные игры | Воспитатели, медсестра |
|  | Закаливание в повседневной жизни - обеспечение температурного режима и чистоты воздуха путем проветривания помещений, Специальные закаливающие воздействия: - воздушные ванны, - игровой массаж | Медсестра, воспитатели, помощники воспитателя |
| Психологические (направленные на укрепление психологического здоровья) | - положительный эмоциональный микроклимат, - обеспечение светового режима, - световое и цветовое решение развивающей среды и сопровождение учебного процесса, - музыкотерапия, - музыкальное сопровождение режимных моментов, - музыкальное оформление занятий, - музыкально-театрализованная деятельность, - игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы. | Все сотрудники |

Анализ посещаемости детьми дошкольного учреждения

| № п/п | Показатели | 2022-2023 учебный год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | От 1,5 до 3 лет | От 3 до 7 лет |
|  | Среднесписочный состав | 2249 – 74% | 2120- 74% |
|  | Число пропусков | 806 | 743 |
|  | Число пропусков по болезни | 96 | 43 |
|  | Количество случаев заболевания | 13 | 7 |

Вывод: В  работе  ДОО  большое внимание  уделяется   охране  и  укреплению  здоровья

детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить  взаимодействие  с  семьями  воспитанников  по  формированию  у  детей потребности здорового образа жизни.

Также требуется:

1. Повысить посещаемость детей в детском саду.

2. Снизить количество детей с соматическими заболеваниями.

3.  Воспитывать  стремление  к  здоровому  образу  жизни,  негативное  отношение  к  вредным привычкам.

Анализ эмоционального благополучия детей в ДОО:

Анализ эмоционального благополучия детей в

МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач»

в 2022- 2023 учебном году:

В  силу  активного  эмоционального  развития  дошкольное  детство  считается  периодомповышенного  риска возникновения эмоционального неблагополучия.

Одна  из  задач  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного  образования  –  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья детей,  в  том  числе  их  эмоционального  благополучия.  Условия  реализации  основной образовательной  программы  дошкольного  образования  должны  обеспечивать  полноценное развитие  личности  детей  во  всех  основных  образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и физического  развития  личности  детей  на  фоне  их  эмоционального  благополучия  и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.

Реализация  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта дошкольного  образования  связана  с  выделением  новых  задач  и  направлений  психолого-педагогического сопровождения детей в образовательном пространстве детского сада. Одной из  ведущих  задач  становится  создание  психолого-педагогических  условий  для  поддержанияэмоционального благополучия дошкольников, в том числе:

1) уважение  взрослых  к  человеческому   достоинству  детей,  формирование  и  поддержка  их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

2) использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми,

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;

3) построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  детьми, ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  и  учитывающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного отношения  детей  друг  к  другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  видах

деятельности;

6) возможность  выбора  детьми  материалов,   видов  активности,  участников  совместной

деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;

8) поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  воспитании  детей,  охране  и

укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную

деятельность.

Эмоциональное  благополучие  ребенка-дошкольника  признается  важной  частью  его полноценного  психического  развития  и  успешной  социализации.  Эмоциональное

благополучие  может  рассматриваться  как  индикатор  оптимального  соответствия

индивидуального  потенциала  ребёнка  требованиям  дошкольной  образовательной

организации.

Важным  компонентом  изучения  деятельности  МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач»  является  диагностика нравственного  поведения  и эмоционального  отношения  воспитанников  к  детскому  саду. Наблюдения   по  изучению  нравственных  проявлений  детей  в  повседневной  деятельности показывают,  что  на  фоне достаточного  развития  отзывчивости,  проявления  уважения  к взрослым,  отмечается   недостаточный  уровень  развития  эмпатии,  чувства  благодарности, навыков  культуры  поведения  со  сверстниками,  умения  считаться  с  мнением  и  интересами других,  разрешать  спокойно  споры  и  конфликты,  адекватно  реагировать  на замечания,  что ведет к определенным проблемам, требующим более углубленного и системного подхода.

Результаты образовательного процесса за последние 3 года  позволяют сделать вывод о значительном  их  улучшении.  Динамика  результативности  обеспечивается  внедрением  в практику  работы  МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач»  нового  содержания  и  организации  методов  и  приемов воспитания и обучения комплексным подходом к развитию личности наших детей.

С целью дальнейшего повышения результативности педагогического процесса  МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач», главной целью которого является развитие всесторонне  развитой личности, готовой к самореализации, необходимо:

-осуществлять  социально-нравственное  развитие  детей  через  формирование  системы  "Я"  -ребенка и его отношений с окружающим миром;

-совершенствовать  интеллектуальное  развитие  ребенка  через  формирование  высших

психических процессов и познавательных процессов;

-уделять особое внимание развитию речи, игре, физической подготовленности.

Проведенный  анализ  результатов  деятельности  коллектива  детского  сада  показал,  что вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, технологий и организации образовательного  процесса.  Развивающее  обучение  в  новой  модели  образовательного пространства  предлагает  использование  новых  программ  и  технологий,  которые предусматривают  не  просто  усвоение  нового  содержания,  а  такую  организацию познавательной   деятельности  детей,  которая  обеспечивает  ребенку  новые  достижения  и продвижения  в  развитии.  При  этом  важное  значение  имеет  соблюдение  поэтапного обучения:

1 - этап первичного освоения знаний и умений;

2  -  этап самостоятельного применения знаний и умений в специально организованных

условиях;

3 - этап самостоятельного творческого применения детьми знаний и умений.

Анализ  образовательного  процесса  позволяет  заключить,  что  его  организация,

содержание  и  формы, используемые  в  настоящее  время в  ДОУ, обеспечивают  психическое развитие  детей,  сохранение  и  укрепление  их  здоровья,  готовность  к  следующему  этапу жизни  -  школьному.  Актуальной  остается  задача  -  повышение  эффективности образовательного  процесса  по  достижению  задач  приоритетных  направлений  развития ребенка. В этой связи требуется решение следующих проблем:

1. Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ДОУ в соответствии с

ФГОС ДО;

2.  Активизация  внедрения  развивающих  технологий,  в  первую  очередь  игровых,  в

образовательном процессе;

3.  Совершенствование  содержания  и  форм  взаимодействия  детского  сада  и  семьи  в

образовательном процессе.

Пути развития ДОО за последние годы

За 2017-2022 гг. в дошкольном учреждении сделаны позитивные изменения:

- обновлена  развивающая  предметно-пространственная  среда  в  группе  и  на

прогулочных  участках,  способствующая  развитию  познавательной  сферы  и  сберегающая психофизическое здоровье ребенка в соответствии с ФГОС ДО;

- костюмы для праздников и досуговых мероприятий

- выбран  цветовой  дизайн  помещений,  способствующий  активной

жизнедеятельности ребенка, в тоже время не утомляющий излишней яркостью;

- ежегодно  обновляется дидактический и игровой материал  в группах в соответствии с возрастными  и  гендерными  особенностями  воспитанников.

- приобретена методическая литература для всех возрастных групп;

- развивается  сайт  учреждения,  страницы  госпаблика  в  «Вконтакте»,  в

«Одноклассниках»;

- педагоги  детского  сада  систематически   участвуют  в  методических  объединениях Ютазинского района, в конкурсном движении.

Проблемный вывод деятельности ДОО

Представленный  анализ  результатов  оценки  ДОУ позволяет  выявить  следующие

особенности его деятельности:

- основной целью, желаемым  результатом педагогического процесса является развитие гармоничной  личности  ребенка,  готовой  к  самореализации  через  доступные  ему  виды деятельности;

- по  главным  показателям  желаемого  результата  коллектив  ДОУ  добивается  высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей;

- отмечена  динамика  сохранения  и  развития  здоровья  детей,  совершенствуется познавательное  и  речевое  развитие  детей,  по  большинству  направлений  развития  детей прослеживается тенденция соответствия федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования;

- организация  педагогического  процесса  отмечается  гибкостью,  ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный  подход  к  детям.  Содержание  воспитательно-образовательной работы  соответствует  требованиям  социального  заказа  (родителей,  школы),  обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования реализуемых в ДОО программ;

- педагогический  процесс  в  детском  саду  имеет  развивающий  и  корригирующий характер,  способствует  формированию  у  детей  реального  образа  мира  и  себя,  развитию  их способностей.

Созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне:

- собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных   специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально-психологический  климат  в  коллективе,  отношения  между  администрацией  и  коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;

- материально-техническое  обеспечение  ДОУ  соответствует  требованиям, предъявляемым  к  предметно-развивающей  среде,  которые  обеспечивают  эмоциональное благополучие детей.

Вышеизложенное  позволяет  заключить  о  полном  соответствии  деятельности  ДОУ

современным  требованиям  к  содержанию  дошкольного  образования.  Проведенный  анализ настоящего  состояния  деятельности  ДОУ  показал,  что  реально  сложились  условия  и потенциальные  возможности  коллектива  для  дальнейшего  развития  и  повышения эффективности деятельности учреждения.

Раздел 5.  КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОО

Концептуальные основы Программы  развития ДОО:

Введение

Значительные  социально-экономические  и  культурно-исторические  изменения,

происходящие  в  современной  России,  определили  формирование  новых  условий  для

развития  общества.  Обновления  затронули  все  сферы  жизнедеятельности,  в  том  числе  и образовательное пространство.

В  современной  системе  дошкольного  и  школьного  воспитания  –  начальном  этапе непрерывного  образования  –  остро  обозначилась  проблема  кардинального  изменения  ее содержания,  форм и методов организации, для обеспечения должного качества дошкольного образования важно разработать современные единые подходы к организации и содержанию воспитательно-образовательного процесса.

Сегодня  дошкольная  образовательная  услуга  должна  быть  направлена  на

разностороннее  развитие,  обучение  и  воспитание  детей  от  0  до  8  лет  с  учетом  их

индивидуальных  и  возрастных  особенностей,  обеспечение  полноценного  и  своевременного перехода воспитанников на следующий уровень образования.

Таким  образом,  актуальность  и  значимость  нового  подхода  к  управлению

образовательным  учреждением  состоит  в  необходимости  сохранения,  развития  и

удовлетворения социального заказа, исходя из сложившихся условий.

Сознание  этого  привело  нас  к  необходимости  создания  Программы  развития  ДОУ, представляющей  собой  стройную  нестандартную  систему,  направленную  на  видение перспективы  развития  детского  сада,  выбор  конкретных  управленческих  решений  и обеспечение по этапного выполнения поставленных целей.

Главным  для  развития  ребенка  является  механизм освоения  социальных,  исторически сложившихся  видов  и  форм  деятельности,  результатом  которых  является  возникновение осознания  ребенком  своего  «Я»  и  своих  творческих  способностей,  умение  проявить самостоятельность, инициативность, творчество.

Подготовке  Программы  развития  предшествовали:  анализ  выполнения  Программы

развития  ДОУ  (2017–2023  гг.),  изучение  требований  федерального  государственного

стандарта дошкольного образования, возможностей общества и окружающего социума.

Актуальность.

Современному  обществу  нужны  грамотные,  компетентные,  успешные  люди.

Успешность  рассматривается  как  владение  набором  умений  (компетентностей),

позволяющих адаптироваться к сложным условиям жизни. Компетентность рассматривается как комплексная характеристика личности, отражающая результат освоения знаний, умений, навыков, отношений, проявляющаяся в готовности и способности принимать ответственные решения  в  деятельности.  В  контексте  современных  представлений  о  цели  образования начальные  ключевые  компетентности  являются  актуальными  для  дошкольников  и фиксируют степень их готовности к включению в новую –  школьную –  жизнь. Исследования и  педагогический  опыт  показывают,  что  способность  обнаруживать  проблему,  ставить задачу,  планировать  свои  действия,  оценивать  свою  умелость  или  неумелость  и  находить точное,  а  иногда  и  нетривиальное  решение  в  детских  видах  деятельности  вполне  доступна

детям дошкольного возраста.

Компетентностный  подход обоснован в определении  критериев  и  показателей оценки образовательного  процесса  и  результата.  Становление  начальных  компетентностей  ребенка старшего  дошкольного  возраста  происходит  в  условиях  вариативной  организации педагогического  процесса,  что  обеспечивает  детям  возможность  выбора  и  проявления самостоятельности в соответствии с интересами и склонностями. Дошкольник –  это практик, познание им мира идет исключительно чувственно-практическим путем. Именно сочетание возможности  выбора  с  потребностью  все  попробовать  самому  и  предопределяет эффективность использования системно-деятельностного подхода в развитии дошкольника.

Решение поставленной проблемы возможно осуществить в различных условиях: школа, учреждения  дополнительного  образования,  семья.  Но  налицо  преимущество  системы дошкольного образования. Это:

–  целостный  характер  педагогического процесса,  его  развивающий  и  воспитывающий

характер;

–  наличие  в  учреждениях  дошкольного  образования  эмоционально-комфортной  для

ребенка  развивающей  образовательной  среды.  В  таком  образовательном  пространстве

ведущие  в  дошкольном  возрасте  процессы  социализации  и  индивидуализации  гармонично дополняют друг друга.

Ведущим  видом  деятельности  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  является

игра.

Первое  требование  к  играм,  проводимым  с  детьми  дошкольного  возраста,  состоит  в

том,  чтобы  они  развивали  социально-коммуникативные  навыки.  С  этой  точки  зрения

наиболее полезны для ребенка игры, отвечающие следующим требованиям:

– способность взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками;

– обеспечение возможности проявить свои способности;

– вовлечение ребенка в соревнование с другими людьми;

–  предоставление  самостоятельности  в  поиске  знаний,  формировании  умений  и

навыков;

– доступность для ребенка в игре источников новых знаний, умений;

– получение заслуженных поощрений за успехи.

Поэтому  актуальными  являются  развитие  успешного  ребенка  в  условиях  игровой деятельности и оценка его успешности на основе формирования компетентностей.

Основанием для разработки Программы развития ДОУ явились:

Выявленные проблемы:

–  недостаточное  использование  игровых  развивающих  технологий  социально-коммуникативной направленности  в работе с дошкольниками, преобладание традиционныхформ и методов организации образовательного процесса;

- идет вытеснение игры как основного вида деятельности дошкольника;

–  неготовность  педагогов  организовать  образовательный  процесс  с  использованием

системно-деятельностного подхода;

–  преобладание  репродуктивных  форм  организации  образовательного  процесса,  не

способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала воспитанника;

–  снижение  уровня  мотивационной  готовности  детей  к  школе,  недостаточное  умение

самоорганизации детской деятельности;

–  несовершенность оценки качества образования дошкольников на основе реализации

компетентностного подхода;

–  несогласованность  требований  педагогов  и  родителей  к  воспитанию  и  развитию

детей,

-  недостаточная  грамотность  родителей  в  вопросах  последовательного  развития  и

воспитания детей.

Нормативная база:

Нормативно-правовая база разработки программы

Международно-правовые акты:

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.);

-  Конвенция  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН  20.11.89,

вступила в силу для СССР 15.09.1990);

-  Декларацией  прав  ребёнка  (провозглашена  резолюцией  1386  (XIV)  Генеральной

Ассамблеи ООН от 20.11.1959).

Законы РФ:

- Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.);

- Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изм. и доп.);

-  Федеральный  закон  РФ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.);

-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации".

Документы Федеральных служб:

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций  –  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.1.3049-13  (Утвержденные

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

мая 2013 г. N 26).

Нормативно-правовые документы Минпросвещения РФ:

-  Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17.10.2013  №  1155  "Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

-  Федеральная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (ФОП  ДО)

утвержденная Приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 №1028

Миссия, цель, задачи и функции развития ДОУ

Миссия  ДОУ  заключается  в  расширении  возможностей,  а  значит,  привлекательности ДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам:

–  по  отношению  к  детям  и  их  родителям  ДОУ  обязуется  обеспечить  развитие

индивидуальных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и жизни в современном обществе;

–  по  отношению  к  педагогическому  коллективу  ДОУ  создает  условия  для

профессиональной  самореализации  педагога,  социальной  защиты  и  повышения

квалификации;

–  по  отношению  к  системе  образования  заключается  в  расширении  доступности

инноваций  дошкольного  образования  посредством  проведения  на  базе  ДОУ  обучающих семинаров, публикации методических рекомендаций;

–  по отношению к  обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа

различных  субъектов  к  развитию  и  реализации  дошкольного  образования,  расширению ресурсной (кадровой, материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы ДОУ.

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание условий для  удовлетворения  базовых  потребностей,  обеспечивающих  формирование  и  развитие ребенка-дошкольника  в  рамках  развивающего  образовательного  пространства,  является смыслом деятельности дошкольного образовательного учреждения.

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей учебе и жизни в  обществе, педагогический коллектив детского сада сформулировал стратегическую цель  -создание  интегрированной  модели  развивающего  образовательного  пространства, обеспечивающего  условия  для  успешного  развития  дошкольника  при  целенаправленном использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста.

В  рамках  сформулированной  цели  выделены  задачи,  определяющие  содержание

деятельности педагогического коллектива ДОО:

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения.

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанника и сотрудника ДОО.

3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования.

4. Повышение эффективности работы с родителями.

5.Повышение качества дошкольного образования.

6.  Совершенствование  системы  контроля  качества  образования  (успешности)

дошкольников.

7. Совершенствование работы с социумом.

При этом ДОУ выполняет следующие функции:

Базовой  функцией  деятельности  является  обеспечение  качества  результатов

образовательного процесса.

Вспомогательными  функциями  являются  действия,  обеспечивающие  качество

образовательного процесса. К ним относятся:

– воспитательная, обеспечивающая взаимодействие ребенка с окружающим социумом;

–  методическая,  обеспечивающая  повышение  квалификации  педагогов  дошкольного

образовательного учреждения;

–  поисково-исследовательская,  обеспечивающая  инновационный  характер  развития

ДОУ;

–  диагностико-коррекционная,  позволяющая  выявлять  на  начальном  этапе  проблемы

воспитанников и решать их в рамках специальной работы;

– социальная, обеспечивающая социальный характер образовательного процесса;

–  управленческая,  гарантирующая  достижение  поставленных  в  образовательном

процессе целей.

Развитие МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач»  неотъемлемо взаимосвязано со Стратегией развития  Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района,  которая  реализуется  за  счёт  выполнения  комплекса

мероприятий, направленных на достижение поставленных в ней целей.

Стратегия  закладывает  основы  экономической  политики  муниципального

образования  «Ютазинский  район»,  под  которой  понимается  система  мер  и  механизмов достижения целей и запланированного на их реализацию ресурсного обеспечения.

Основная  задача  экономической  политики  Ютазинского  района  –  создание  новых условий  ускоренного,  инновационно-технологического  развития,  способствующего приданию нового импульса развитию территории и обеспечению высокого качества жизни.

Достижение  целей,  поставленных  в  Стратегии,  основано  на  использовании

программно-целевого метода планирования и инструментов проектного управления.

Основным инструментом реализации Стратегии являются муниципальные программы

муниципального  образования  «Ютазинский  район»,  включаемые  в  систему  документов стратегического  планирования  на  муниципальном  уровне.  Реализация  Стратегии обеспечивается её включённостью в данную систему.

В  её  рамках  осуществляются  параллельно-последовательные  процессы  разработки, согласования,  принятия  (утверждения,  одобрения),  реализации,  мониторинга,  контроля  и необходимой  корректировки  документов,  определяющих  приоритеты,  цели  и  показатели социально-экономического развития, а также механизмы реализации данных документов.

Корректировка Стратегии осуществляется по мере необходимости и в зависимости от изменений состояния внешней и внутренней сред.

Успешная реализация Стратегии обеспечивается за счёт:

- наличия  нормативно-правового,  научно-методического,  организационного,

информационного и иного обеспечения процесса планирования;

-  взаимного  согласования  положений  Стратегии  и  других  документов  социально-экономического, территориального и финансового планирования;

-  вовлечения широких кругов общественности в процессы определения и обсуждения

приоритетов,  целей  и  задач  развития  Новоспасского  района,  а  также  механизмов  их

реализации;

-  доступности и открытости информации об основных положениях Стратегии и иных

документов стратегического планирования;

-  установления  чёткого  порядка  взаимодействия  участников  процессов  реализации

Стратегии и иных документов стратегического планирования;

-  наличия  ресурсного  обеспечения,  позволяющего  достигать  поставленные  в

Стратегии  цели,  реализовывать  приоритеты  и  выполнять  вытекающие  из  них  задачи  и мероприятия;

-  функционирования эффективной системы контроля и мониторинга хода реализации

Стратегии,  позволяющей  формировать  объективную  оценку  степени  реализации

приоритетов  и  достижения  поставленных  целей,  а  также  по  мере  необходимости

производить их корректировку.

Основным механизмом реализации настоящей Стратегии является выполнение плана мероприятий,  разрабатываемого  в  соответствии  со  статьёй  36  Федерального  закона  от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

План мероприятий по реализации Стратегии имеет следующую структуру:

1) этапы реализации настоящей Стратегии;

2)  цели  и  задачи  социально-экономического  развития  муниципального  образования

«Ютазинский район», приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии. Показатели

реализации  и  их  значения,  установленные  для  каждого  этапа  реализации  настоящей

Стратегии;

3)  комплекс  мероприятий,  обеспечивающих  достижение  долгосрочных  целей

социально-экономического развития муниципального образования «Ютазинский район» на каждом этапе реализации настоящей Стратегии.

Организационные  механизмы  реализации  Стратегии  предусматривают  проведение ответственными  структурами  администрации  муниципального  образования  «Ютазинский район»  ежегодного  мониторинга  (в  случае  необходимости,  корректировки)  плана мероприятий  по  реализации  Стратегии,  представление  сведений  для  обобщения  в управление  экономического  развития  и  инвестиций  муниципального  образования «Ютазинский район».

Предусмотрено  широкое  информирование  населения  и  общественности  о  ходе

реализации  Стратегии  и  Плана  мероприятий,  в  том  числе  размещение  отчёта  на  сайтах органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  «Ютазинский район»  в сети «Интернет».

5.1.  Этапы реализации Стратегии

Стратегия реализуется в два этапа:

первый  этап:  2019  -  2024  годы  (до  окончания  реализации  национальных

проектов);

второй этап (завершающий): 2025 - 2030 годы.

5.2.  Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Стратегии

Реализация Стратегии планируется за счёт:

налоговых и неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования;

средств, поступающих из федерального, областного бюджетов;

средств бюджетов муниципальных образований района;

средств внебюджетных источников.

Привлечение  средств  федерального  бюджета  для  реализации  Стратегии

планируется  осуществлять  в  соответствии  с  действующим  порядком  финансового

обеспечения государственных  программ  Российской Федерации,  федеральной  адресной

инвестиционной  программы,  правилами  предоставления  бюджетных  ассигнований

Инвестиционного  фонда  Российской Федерации в пределах  общего объёма  бюджетных

ассигнований,  утверждённого  федеральным  бюджетом  на  соответствующий  год  и

плановый период.

Достижение  целей  и  задач  Стратегии  за  счёт  средств  местного  бюджета  будет

осуществляться  в  рамках  реализации  муниципальных  программ Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.

Дополнительным  финансовым  ресурсом  для  реализации  Стратегии  будут

являться  внебюджетные  средства,  которые  планируется  привлечь,  в  том  числе,  на

принципах ГЧП по реализации отдельных приоритетных проектов.

Объём средств бюджета района определяется в соответствии с решениями Совета

депутатов  муниципального  образования  Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан  о бюджете  района  на  соответствующий  финансовый  год  и  плановый  период  в  рамках муниципальных программ и непрограммных направлений расходования бюджета.

По  итогам  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ  Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан и  мониторинга  хода  исполнения  Плана  мероприятий  по реализации  Стратегии,  объём  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  Стратегии ежегодно  будет  уточняться  с  учётом  возможностей  местного  бюджета  муниципального образования.

Приоритетные направления Программы развития ДОО

Приоритетные  направления  выделены  из  актуальных  проблем,  которые  необходимо разрешить в процессе достижения цели и решения задач в дальнейшей деятельности:

1.  Совершенствование  содержания  и  технологий  воспитания  и  обучения.

(Приоритетное  направление:  создание  условий  для  формирования  предпосылок  учебной деятельности  - ст.64 ФЗ «Об образовании в РФ»)

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка  (приоритетное направление: Укрепление  здоровья  детей  и  предупреждение  роста  заболеваемости,  обеспечение  детям условий  для  формирования  основ  здорового  образа  жизни,  внедрение  новых здоровьесберегающих технологий).

3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования.  (Приоритетное направление:  повышение  у  педагогов  уровня  понимания  требований  современного дошкольного  образования;  использование  гибкой  тактики  руководства  детской деятельностью.)

4. Совершенствование работы с родителями.  (Приоритетное направление: организация системной работы с родителями и педагогами по вопросам успешного личностного развития ребенка.)

5.  Повышение  качества  дошкольного  образования.  (Приоритетное  направление:

реализация  системно-деятельностного  и  компетентностного  подхода  к  организации

образовательного пространства.)

6.  Совершенствование  системы  контроля  качества  образования  (успешности)

дошкольников.  (Приоритетное направление: создание системы оценки качества образования дошкольников на основе компетентностного подхода.)

7. Совершенствование работы с социумом.

Раздел 6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ

Модель управления процессами реализации Программы развития ДОУ

Управленческий механизм реализации Программы развития ДОУ

Система  управления  Программой  развития  ДОУ  предполагает  формирование механизмов для поддержания процесса саморазвития дошкольного учреждения.

Структура  управления  Программой  развития  состоит  из  следующих  основных

элементов:

1. Творческая группа Программы развития.

2. Педагогический совет  ДОУ.

Непосредственное  руководство  реализацией  Программы  развития  осуществляет

администрация дошкольного образовательного учреждения.

-Управление реализацией Программы развития:

- Планирование

- Организация

- Стимулирование, мотивация

-Контроль

- соблюдение сензитивности периодов дошкольного детства

-  преемственность  методов  и  средств  реализации  образовательной  программы  и

инновационных проектов ДОО

- учет смежности преемственных ступеней образования дошкольников

- совместные формы деятельности педагога, родителей и ребенка

- организация продуктивной деткой деятельности

- игровая деятельность

- детское моделирование и экспериментирование

- информационно-коммуникативные технологии

- обучение трудовым навыкам

-  обеспечение  оптимального  уровня  качества  работы  по  оказанию  образовательной

услуги

- инновационная методическая работа

- конструктивное взаимодействие участников инноваций

- контроль соблюдения принципов и механизма интеграции ДОО и родителей

- контроль качества реализации образовательной программы ДОО

- контроль качества образования детей и деятельности ДОО

Преемственность на методологическом и содержательном уровнях

Преемственность на технологическом уровне

Преемственность на творческом уровне

Преемственность на аналитическом уровне

| № п/п | Организационные формы | Функции в управлении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ежегодный отчет по реализации основных мероприятий Программы развития | Определение стратегической политики дошкольного учреждения (ориентиров развития) Выявление образовательных потребностей педагогов и родителей на перспективу. Экспертная оценка эффективности текущих преобразований Утверждение механизмов профессионального и общественного контроля над развитием образовательной ситуации в дошкольном учреждении |
| 2. | Творческая группа Программы развития | Содействие становлению стратегической направленности в деятельности детского сада Содействие развитию управленческих навыков у руководителей структурных подразделений, проектов и программ Формирование финансовой, экономической, правовой и управленческой компетентности у сотрудников, имеющих влияние на развитие образовательной ситуации в дошкольном учреждении Анализ состояния детского сада Организация и проведение практических семинаров, связанных с реализацией Программы развития Консультационная поддержка педагогических инициатив Проведение экспертизы качества программных мероприятий Участие в разработке нормативных документов, касающихся развития дошкольного учреждения |
| 3. | Педагогический совет учреждения | Экспертиза направленности и содержания образовательных программ, реализуемых в дошкольном учреждении. Участие в разработке нормативно-правовой документации по вопросам развития детского сада. Оказание информационной и интеллектуальной поддержки педагогическим инициативам, проектам и программам. |

Модель развивающей среды ДОУ

Для  формирования  успешного  дошкольника  в  рамках  социальной  среды  существует развивающая  среда  ДОУ.  В  составе  развивающей  среды  разработан  модуль  развивающего игрового  пространства,  который  представлен  в  качестве  основы  образовательной деятельности для успешного воспитания и развития детей.

В  структуру  модели  развивающей  предметно-пространственной  среды  успешного дошкольника  входят  четыре  блока:  диагностико-аналитический,  содержательно-целевой, процессуальный и результативный.

Все  выделенные  блоки  модели  находятся  в  прямой  зависимости  и  связи.  Достижение цели  Программы  развития  возможно  при  последовательной, преемственной,  планомерной, системной реализации всех составляющих блоков модели.

Блок 1. ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ

Диагностика уровня сформированности:

- здоровья,

- ключевых компетентностей воспитанников,

- универсальных предпосылок учебной деятельности

Анализ:

- данных диагностики,

- развивающего пространства

Блок 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ

Цель:

Создание  интегрированной  модели  развивающей  предметно-пространственной  среды, обеспечивающей  условия  для  успешного  развития  дошкольника  при  целенаправленном использовании  развивающих  технологий,  в  первую  очередь  игровых  с  учетом  ведущей деятельности детей дошкольного возраста.

Задачи

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения.

2. Работа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста.

3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования.

4. Повышение эффективности работы с родителями

5. Повышение качества дошкольного образования, стремление к качеству и совершенству.

6.  Совершенствование  системы  мониторинга  качества  образования  (успешности)

дошкольников с учетом современных требований как основы достижений целей и успеха.

7.Совершенствование работы с социумом.

Блок 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ

Аспекты успешности ребёнка:

- социально активный,

- умный,

- деятельный,

- добрый,

- творческий,

- здоровый.

Интегрированное развивающее пространство

Нормативное, методическое, информационное, материально-техническое обеспечение

Блок 4. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ

Дети, коллектив детей

Задача 1. Совершенствование содержания и технологий  социально-коммуникативного развития дошкольников: ФГОС

–  через активное внедрение развивающих технологий, направленных на формирование

предпосылок учебной деятельности;

–  формирование  познавательных  процессов,  эмоциональной  и  моторно-двигательной

сферы ребенка, а также базисных основ личности и универсальных действий и мотивов;

–  обеспечение  обогащенного  познавательно-игрового,  физического,  художественно-эстетического развития;

– формирование начальных ключевых компетенций дошкольника;

– развитие творческих способностей детей во всех видах деятельности;

– формирование у детей мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни.

Задача 2. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования:

– через применение развивающих технологий в работе с детьми;

–  освоение системно-деятельностного подхода к организации образовательной работы

с дошкольниками;

– развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов;

– создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта.

Задача 3. Повышение эффективности работы с родителями:

–  через  расширение  и  обновление  форм  взаимодействия  и  сотрудничества  с

родителями;

– обеспечение интеграции общественного и семейного воспитания;

– доброжелательное партнерство, сотрудничество с семьями дошкольников;

–  диалоговый  характер  проектирования  индивидуальных  маршрутов  для  отдельных

(нуждающихся в этом) дошкольников к решению проблем ребенка;

– организацию существующих и новых совместных форм работы с родителями:

-  массовые (родительские собрания, конференции, консультации, вечера для родителей,

кружки  для  родителей,  школа  для  родителей,  семейные  клубы  по  интересам,  совместные мероприятия  педагогов,  родителей  и  детей,  Дни  открытых  дверей,    викторины,  праздники, концерты соревнования, выставки);

-  индивидуальные  (беседы,  посещения  на  дому,  выполнение  индивидуальных

поручений, проектная деятельность);

-  наглядно-информационные  –  информационно-просветительская  (ознакомление

родителей  с  особенностью  ДОО),  информационно-аналитическая  (опросы,  срезы,

анкетирование).

Задача 4. Повышение качества дошкольного образования:

–  через  удовлетворение  образовательных  потребностей  воспитанников  с  учетом

склонностей, интересов, познавательных возможностей;

–  интеграцию  содержания  образовательных  областей  основной  общеобразовательной

программы детского сада;

–  создание  развивающего  игрового  пространства,  обеспечивающего  разнообразие

видов детской игровой, познавательной и творческой деятельности с позиции возможностей формирования ключевых компетенций дошкольников;

–  предоставление  широкого  спектра  занятий  на  выбор  и  дальнейшее  внедрение

программ дополнительного образования;

– совершенствование предметно-развивающей среды.

Задача  5.  Совершенствование  системы  мониторинга  качества  образования

(успешности) дошкольников:

–  через  согласование  критериев  оценки  развития  ключевых  компетентностей

воспитанников, качества образовательных услуг;

–  разработку  методики  проведения  мониторинга  развития  ключевых  компетенций

дошкольников;

–  разработку системы оценки качества образования дошкольников на  основе системно-деятельностного подхода;

–  разработку  системы  компетенций  для  разных  периодов пребывания  ребенка  в  ДОО

(адаптация,  интеграция  и  самореализация)  по  различным  аспектам  успешности  (здорового, умного, деятельного, социально активного, доброго, творческого) ребенка;

-  проведение диагностики (исходной, промежуточной и итоговой) личностных качеств

дошкольников  на  основе  системы  компетенций,  не  нарушающей  комфортного  состояния ребенка;

–  выработку  конкретных  рекомендаций  к  составлению  индивидуальных  планов

развития детей;

–  мониторинг сформированности мотивации, начальных ключевых компетентностей и

универсальных  учебных  действий  дошкольников  на  основе  системно-деятельностного

подхода;

–  внесение  изменений  в  индивидуальные  планы  личностного  развития  и  коррекцию

работы с детьми;

– мониторинг деятельности ДОО;

– использование информационно-коммуникационных технологий.

Задача 6. Совершенствование работы с социумом:

– через привлечение большего числа субъектов в процесс дошкольного образования;

–  использование  современных  форм  целесообразно  организуемого  педагогического

партнерства (детский сад – социум – семья);

– изучение запросов родителей и социальных партнеров;

–  организацию  взаимодействия  ДОО  с  различными  образовательными  организациями

для  развития  мобильности  в  сфере  образования,  совершенствования  информационного

обмена и распространения эффективных технологий работы.

3.  Поставленные  в  предыдущем  блоке  цели  и  задачи  реализуются  в  третьем  блоке  –процессуальном,  который  во  временном  отношении  самый  продолжительный.

Процессуальный блок представляет собой совместный  набор практических действий ДОО  и  семьи  в  развивающем  игровом  пространстве,  которое  рассматривается  как  часть

развивающей сферы.

Основные  направления  практических  действий  состоят  в  повышении  у  педагогов  и родителей уровня понимания требований современного дошкольного образования:

–  через  реализацию  компетентностного  подхода  к организации  развивающего  игрового пространства;

– интеграцию в организации образовательной деятельности ДОО и семьи;

–  использование  гибкой  тактики  руководства  детской  деятельностью  педагогами  и родителями;

– организацию системной работы с родителями и педагогами по осуществлению игровой деятельности.

Процессуальный  блок  представлен  модулем  интегрированного  развивающего

пространства как части модели развивающего пространства.

Развивающее  игровое  пространство  не  просто  место  для  игр,  это  пространство,

подходящее  по  размерам  для  определенного  количества  детей,  эстетически  оформленное, отвечающее  требованиям  безопасности,  гигиеническим  нормативам,  включающее интересное  для  детей  игровое  оборудование  и  позволяющее  взаимодействовать  со сверстниками и педагогом.

Это  пространство,  в  котором  ребенок  должен  чувствовать  себя  свободным.  Игровое пространство должно быть защищено от любых посягательств извне.

4. Результативный блок  –  проектирование индивидуального маршрута развития ребенка с учетом запросов родителей, индивидуальных особенностей и способностей детей.

ИНТЕГРАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА ДОУ

Игра –  основное средство интеграции развивающего пространства для социально-коммуникативного развития дошкольников.

Основным  средством  достижения  поставленной  цели  в  Программе  развития  является интеграция  развивающей предметно-пространственной  среды:  ребенок  –  педагог  –  семья,  а основным методом – игра.

Единство требований педагогов ДОО  и семьи в организации дошкольного образования в целом и игровой деятельности в частности предполагает:

–  во-первых,  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач образования детей дошкольного возраста;

–  во-вторых,  единства  условий  организаций  детской  деятельности,  в  первую  очередь игровой, так как познание ребёнка-дошкольника происходит в игре и через игру;

– в-третьих, единства требований в руководстве детской деятельностью.

Основные правила в детском саду:

–  отношения между детьми, объединенными в группу, должны быть положительными или нейтральными;

–  групповое обучение  будет  эффективным  при  организации  совместной  деятельности со взрослым и сменой роли;

–  необходимо  разработать  и  последовательно предъявлять  систему  задач,  создающую возможность смены ролевых функций при решении каждой задачи;

–  все  члены  группы,  независимо  от  выполняемых  ими  ролей,  должны  участвовать  в совместной деятельности или игре.

Образовательный  процесс  формирования  успешного  дошкольника  в  ДОУ  условно можно  разделить  на  три  этапа:  адаптационный,  соответствующий  младшему  дошкольному возрасту, интеграционный, соответствующий среднему и старшему дошкольному возрасту, и самореализационный,  которому  соответствует  пребывание  детей  в  подготовительной  к школе группе.

Методы улучшения параметров работы и мотивации педагогов ДОУ

1.   Повышение  разнообразия  умений  и  навыков (расширение  диапазона  способностей педагогов).

2.  Повышение  целостности  работы  (обеспечение  взаимодействия  и  взаимосвязи, переход на инновационные программы и технологии).

3.  Повышение  важности  работы  (стимулирование  педагогов  к  скорейшему

выполнению работы при хорошем качестве).

4.   Увеличение  автономии  (появление  возможности  расстановки  приоритетов,

планирование работы с учетом своих наклонностей).

5.  Усиление обратной связи: внутренняя (идущая непосредственно от самой работы)  - постановка  четких  и  конкретных  целей  без  указания  путей  их  достижения,

квалификационная  и  ненавязчивая  коррекция  работы  в  процессе  ее  выполнения;  внешняя (потребитель   результатов  –  родитель,  учитель  и  др.,  отзывается  об  их  качестве  или  когда звучит публичная похвала).

6.  Экономическая  мотивация  (система  доплат  и  надбавок  за  эффективность  работы педагогов).

Содержательные линии взаимодействия с социумом

Примерное содержание преемственных связей с социумом

Администрация Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

1. Согласование образовательной политики в работе с детьми.

2.  Участие  специалистов  отдела  образования  в  аттестации  руководящих  работников МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач»

3. Участие детей и педагогов в районных мероприятиях.

4.  Контроль  за  качественным  выполнением  социального  заказа  и  реализацией

образовательной программы ДОУ.

МБОУ «Старо-Уруссинская СОШ»

1. Осуществление преемственности содержания образовательной работы с детьми.

2. Взаимное приглашение педагогов на открытые мероприятия.

3. Сотрудничество в творческой деятельности.

4. Шефская помощь со стороны школы. Совместные коллективные дела.

5. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий.

6. Сотрудничество администрации, специалистов и педагогов.

Сельский клуб

1. Творческие встречи с воспитанниками.

2. Взаимопосещение выставок детских работ.

3. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий.

4. Консультации педагогов-профессионалов.

Предприятия и организации района (аптека, поликлиника, почта, магазин и т. д.).

1. Экскурсии.

2. Ознакомление детей с профессиональной деятельностью родителей.

3. Встречи, беседы с целью формирования основ валеологической культуры.

4. Согласование содержания и целесообразности использования здоровьесберегающих технологий.

5.  Экскурсии,  наблюдения  с  целью  обобщения  знаний  детей  об  окружающей

действительности.

6. Формирование основ культуры общения.

Средства массовой информации.

1. Статьи, заметки о деятельности, достижениях, лучших педагогах в газете.

2. Распространение опыта на сайте ДОО.

Родительская общественность.

1.  Разнообразные формы работы с семьей.

2.  Участие  родителей  в  общественной  оценке  качества  деятельности  МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач»

Контроль реализации Программы развития ДОО

Контроль  по  внедрению  Программы  развития  ДОУ  организуется  и  проводится  в определенной последовательности.

Цель  контроля  –  объект  контроля  –  разработка  плана  контроля  –  сбор  информации  –первичный  анализ  изученного  –  выработка  рекомендаций  –  проверка  исполнения рекомендаций.

Изучение конечных результатов реализации Программы развития ДОО включает в себя несколько этапов:

1.  Сбор  информации  с  помощью  воспитателей,  родителей,  воспитанников  (в  виде анкетирования, тестирования – взрослые, в процессе наблюдений – воспитанники).

2. Изучение документации.

3. Обработка полученной информации.

4.  Обсуждение  на  педагогическом  совете  или  родительском  собрании  полученных данных, их анализ и интерпретация.

5.  Утверждение  на  Педагогическом  совете,  на  родительских  собраниях  –  способов взаимодействия ДОУ и семьи.

6. Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта.

7.  Разработка рекомендаций.

Раздел 7. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫРАЗВИТИЯ ДОУ

Этапы и сроки реализации Программы развития ДОУ:

Программа будет реализована в 2023–2027 годы в три этапа.

1-й этап – подготовительный (2023 год):

–  разработка  документации  для  успешной  реализации  мероприятий  в  соответствии  с Программой развития;

–  создание  условий  (кадровых,  материально-технических  и  т.  д.)  для  успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;

–  начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства.

2-й этап – практический (2024–2026 годы):

–  апробирование  модели,  обновление  содержания,  организационных  форм,

педагогических технологий;

– постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;

–  периодический  контроль  реализации  мероприятий  в  соответствии  с  Программой развития;

– коррекция мероприятий.

3-й этап – итоговый (2027год):

–  реализация  мероприятий,  направленных  на  практическое  внедрение  и распространение полученных результатов;

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития.

План мероприятий по реализации Программы развития ДОУ:

| Задачи | Направление деятельности | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024-2025 |  | 2025-2026 |  | 2026-2027 |  |
| Создание механизма эффективного управления Программой развития ДОУ | Разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития | + |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий (кадровых, материально-технических, и т.д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития | + |  |  |  |  |  |
|  | Начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства | + |  |  |  |  |  |
|  | Разработка графика отчетности рабочей группы о ходе реализации Программы | + |  |  |  |  |  |
|  | Составление месячного плана мероприятий по реализации программы | + | + | + | + | + | + |
|  | Разработка и внедрение критериев оценки качества образовательной работы | + | + |  |  |  |  |
| Информирование участников Программы | Проведение педагогического совещания на тему: «Современная работа коллектива по реализации Программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» | + |  |  |  |  |  |
|  | Проведение производственного совещания на тему: «Координация деятельности сотрудников ДОУ по реализации Программы» | + |  |  | + |  |  |
|  | Проведение родительского собрания на тему: «Взаимодействие ДОУ и семьи в реализации Программы» | + |  |  | + |  |  |
|  | Создание компьютерного банка данных о воспитанниках и выпускниках ДОУ | + | + | + | + | + | + |
|  | Подготовка материалов о деятельности ДОУ к участию в конкурсах | + | + | + | + | + | + |
|  | Проведение анализа реализации этапов Программы в конце учебного года |  | + |  | + |  | + |
|  | Размещение материалов по реализации Программы на официальном сайте ДОУ | + | + | + | + | + | + |
|  | Активизация взаимодействия с социумом | + | + | + | + | + | + |
| Организационно-методическое обеспечение | Систематическое повышение квалификации педагогов: - курсы повышения квалификации (согласно плану) - взаимопосещения; - самообразование; - методическая работа в ДОУ | + | + | + | + | + | + |
|  | Использование новых образовательных технологий: - разработка перспективного плана ООД по всем линиям развития | + | + | + |  |  |  |
|  | Актуализация учебных планов для всех возрастных групп | + |  |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа предметно-развивающей среды | + | + |  |  |  |  |
|  | Изучение новинок издательской и методической литературы с последующим освещением | + | + | + | + | + | + |
|  | Обеспечение методического сопровождения воспитательно-образовательного процесса и организация подписки на периодические издания | + | + | + |  |  |  |
|  | Создание базы данных с методическими материалами и разработками педагогов с применением современных информационных компьютерных технологий | + | + | + | + | + | + |
| Организация воспитательно-образовательного процесса | Создание условий для интеллектуального и творческого развития дошкольников (приобретение учебного оборудования, развивающих игр, пособий, литературы) | + | + | + | + | + | + |
|  | Участие воспитанников в реализации комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса | + | + | + | + | + | + |
|  | Участие воспитанников в творческих конкурсах различной направленности |  |  | + | + | + | + |
| Система совместной деятельности ДОУ и родителей | Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей и их мотивация взаимодействия с ДОУ | + | + | + | + | + | + |
|  | Активное вовлечение родителей в образовательный процесс: - организация дней открытых дверей; Просмотр занятий по видео; Совместное проведение праздников | + | + | + | + | + | + |
|  | Регулярное информирование родителей об уровне развития и здоровья детей | + | + | + | + | + | + |
| Повышение материально-технической базы ДОУ | Обогащение образовательного процесса методической литературой, игровыми развивающими, дидактическими материалами | + | + | + | + | + | + |
|  | Обогащение предметно-пространственной среды в группах и кабинетах | + | + | + | + | + | + |

План  действий  по  реализации  Программы  развития  на  разных  этапах предполагает дальнейшую  конкретизацию  и  распределение  обозначенных  мероприятий  (действий)  в годовом плане работы ДОУ.

Раздел 8. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫРАЗВИТИЯ ДОО

Ожидаемые результаты реализации Программы развития ДОУ

Так  как  сформированность  начальных  ключевых  компетентностей,  предпосылок

учебной  деятельности  и  мотивов  является  показателем  успешности  ребенка  и  результатом качества образовательных услуг, то в результате реализации модели развивающей среды с модулем   интегрированного  развивающего  пространства  предполагается  получить результаты двух групп, связанных с развитием ребенка и деятельностью МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач»

Первая группа результатов связана с развитием ребенка – успешного дошкольника.

Содержательные:

– успешное освоение образовательной программы МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач» (умный ребенок).

Социально-психологические:

–  достаточный  уровень  самостоятельности,  инициативы  и  активности  (социально активный ребенок);

–  психолого-педагогическая  готовность  (мотивация)  детей  к  успешному  обучению  в школе (умный, социально активный ребенок);

–  улучшение  эмоционально-психологического  состояния  детей  (здоровый  ребенок, добрый ребенок);

– позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым (добрый ребенок);

–  развитое  воображение,  способность  находить  оригинальное  решение  проблем

(творческий ребенок);

– включение детей в творческое самовыражение (творческий ребенок);

–  готовность  детей  к  самостоятельному  выбору  деятельности,  партнеров,  форм  и способов действия (социально активный ребенок).

Вторая  группа  результатов  связана  с  деятельностью  самого  образовательного

учреждения:  содержанием  образовательного  процесса,  повышением  квалификации педагогов, системой управления.

Организационные:

– реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового пространства;

–  повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках овладения развивающими технологиями и оценки на основе компетентностного подхода;

–  повышение  уровня  педагогической  грамотности  родителей  в  области  организации детской деятельности;

–  создание  информационного  банка  (фонда)  полного  спектра  игр  и  развивающих технологий;

–  совершенствование  функционирования  общественно-государственных  органов

управления.

Образовательные:

– соответствие качества образовательных услуг базовым требованиям;

–  дальнейшее  расширение  сферы  дополнительных  образовательных  услуг  для

дошкольников;

–  мониторинг  сформированности  у  детей  начальных  ключевых  компетенций,

предпосылок учебной деятельности и уровня мотивации к успешности обучения в школе и

дальнейшей жизни.

Результаты успешности:

– участие ДОУ в конкурсах различного уровня;

– рост количества участников и призеров профессиональных конкурсов (фестивалей);

– получение коллективом ДОО и отдельными педагогами грантов;

–  рост  количества  педагогов,  представляющих  опыт  на  семинарах,  конференциях, публикациях, в СМИ;

– рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические пособия;

– положительная динамика публикаций о деятельности ДОУ на различных уровнях;

– ориентация детей и педагогов на успех.

Ожидаемым результатом является функционирование МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач» как современного учреждения  дошкольного  образования,  обеспечивающего  формирование  успешного дошкольника.

Модель выпускника ДОУ - успешного дошкольника

Успешность дошкольника-выпускника ДОУ  предполагает готовность ребенка, которая определяется сформированностью новой внутренней позиции ребенка, связанной с учением как  новой  социально  значимой  деятельностью,  школой  как  новым  образом  жизни, открывающей новые перспективы развития.

У успешного дошкольника должны быть сформированы:

1. Начальные ключевые компетентности.

2. Предпосылки к учебной деятельности.

3. Мотивация к обучению и успешности.

4. Формирование предпосылок функциональной грамотности.

Для  начальных  ключевых  компетентностей  характерна  многофункциональность,

овладение  ими  позволяет  ребенку  решать  различные  проблемы  в  повседневной  жизни  и деятельности.  Начальные  ключевые  компетентности  многомерны,  в  них  представлены результаты  личного  опыта  ребенка  во  всем  его  многообразии  (отношения,  знания,  умения, творчество).

К начальным ключевым компетентностям относятся:

– здоровьесберегающая;

– деятельностная;

– информационная;

– социально-коммуникативная.

Предпосылки учебной деятельности  обеспечивают специальную готовность ребенка к переходу  к  школьному  образованию,  содержание  которого  определяется  учебными предметами.  Они  универсальны,  переносимы  и  применимы  в  различных  ситуациях  и различных учебных предметах.

Универсальные учебные действия включают:

– познавательные;

– регулятивные.

Из мотивов успешности дошколенка можно выделить следующие:

– учебно-познавательные;

– социальные;

– игровые;

-   успешности.

-   сформированность  начальных  ключевых  компетентностей,  универсальных  учебных действий и мотивов –  показатель успешности ребенка и результат качества образовательных услуг.

Успешный  дошкольник-выпускник  ДОУ  –  это  здоровый,  умный,  деятельный,

социально  активный,  добрый  и  творческий  ребенок,  владеющий  системой  начальных

ключевых  компетентностей,  универсальных  учебных  умений  и  мотивированный  на   успех учебы в школе и дальнейшей жизни.

Таким образом, модель выпускника ДОО  представляет собой успешного дошкольника и имеет следующие аспекты успешности:

– здоровый ребенок;

– умный ребенок;

– деятельный ребенок;

– социально активный ребенок;

– добрый ребенок;

– творческий ребенок.

Модель современного педагога ДОУ

Педагог является центральным звеном в процессе внедрения новой модели Программы развития  дошкольного  учреждения.  Именно  педагог,  как  субъект  педагогической деятельности, обуславливает эффективное функционирование образовательного учреждения.

Исходя  из  этого,  мы  предлагаем  следующую  модель  современного  педагога

дошкольного образовательного учреждения:

Главное условие – ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ

Личностный потенциал:

Мотивационная направленность

Жизненный сценарий и место профессии в нем

Качества личности

Особенности и способности, характер, темперамент, образ «Я»

Компетентность педагога:

Фундаментальная образованность

Теоретическая компетентность

Технологическая  компетентность  (традиционные  методы,  личностно-ориентированные технологии, развивающее обучение

Образовательно - практическая деятельность педагога:

Реализация образовательной программы

Взаимодействие с детьми в рамках личностно-ориентированной модели общения

Участие в консультировании педагогов, родителей

Проектная и инновационная деятельность

Поисковая и научно-исследовательская деятельность

Личностно-профессиональный рост педагога:

Стремление к самообразованию, самоусовершенствованию

Повышение педагогического мастерства

Готовность воспринимать новое

Распространение собственного педагогического опыта

Участие в конкурсах профессионального мастерства.

Раздел 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа  развития  МБДОУ «Старо-Уруссинский детский сад «Карлыгач»  является  результатом  деятельности  творческой группы педагогов детского сада, которые заинтересованы в его развитии и желают видеть и поэтапно реализовать его перспективы и возможности.

Происходящие  в  последние  годы  изменения  в  области  дошкольного  образования, позволили нам выдвинуть идеи и планы, которые мы заложили в Программу развития ДОУ, и, благодаря которым определились ее такие важнейшие возможности, как реалистичность, целостность, обоснованность.

Предлагаемая  Программа  развития  не  является  идеалом.  Мы  готовы  к  ее

совершенствованию,  возможно,  даже отказу от каких-то  её пунктов.  Реализация  Программы будет  определяться   объективными  условиями,  которые  сложатся  вокруг  системы дошкольного  воспитания  и  образования,  а  именно    -  в  вопросах  управления  и финансирования.

Мы  уверены,  что  Программа  развития  дошкольного  образовательного  учреждения будет для нас руководством к действию на ближайшие годы