План мероприятий («дорожная карта») по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12 «Гусельки»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приказ о назначении ответственного за исполнение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки | 01.06.2026 | Заведующий Борцова Г.Г. | Прозрачность и законность процессов |
| 2 | Проведение пед.совета по вопросу снижения документационной нагрузки педагогических работников | 28.08.2026 | Ст.воспитатель Песнина Л.В. | Перечень обязательных документов и с правом свободного ведения |
| 3 | Анализ текущей отчётности и документации, требуемой от педагогов | 30.06.2026 | Ст.воспитатель Песнина Л.В. | Перечень избыточных и дублирующих документов |
| 4 | Внедрение единого перечня обязательных документов для педагогов (на основе федеральных рекомендаций) | 01.09.2026 | Заведующий Борцова Г.Г. | Сокращение количества заполняемых документов |
| 5 | Перевод внутренней отчётности в электронный формат | 01.09.2026 | Ст.воспитатель Песнина Л.В. | Уменьшение времени на оформление отчётов |
| 6 | Приведение локальных актов нормативных и правовых актов в соответствие с федеральными требованиями в части снижения снижению бюрократической нагрузки | 01.09.2026 | Заведующий Борцова Г.Г. | Прозрачность и законность процессов |
| 7 | Приведение должностных инструкций педагогических работников в соответствие с требованиями бюрократической нагрузки | 01.09.2026 | Заведующий Борцова Г.Г. | Прозрачность и законность процессов |