ПЛАН-ГРАФИК

РАЗРАБОТКИ (ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ) ООП ДО МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД  №2 «АЛСУ»

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И

ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Управленческие мероприятия |  |  |  |
| Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП | Не реже 1 раза в месяц | Рабочая группа, заведующий | Протокол |
| Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП | Февраль | Руководитель рабочей группы и член рабочей группы | Акты, справки и т.п. |
| Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП | Март | Член рабочей группы | Справки, описи, заявки и т.п. |
| Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП) | Февраль | Руководитель рабочей группы и член рабочей группы | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП | Май и август | Рабочая группа, заведующий | Протоколы |
| Мониторинг РППС | Февраль- май | Руководитель рабочей группы, заведующий | Аналитические справки Отчеты Приказы |
| Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы | Март – июль | Руководитель рабочей группы, контрактный управляющий, заведующий | Отчет Чек-листы |
| Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов детского сада в сфере образования | По необходим ости | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказы |
| 2. Мероприятия по разработке ООП ДО |  |  |  |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ООП ДО детского сада | В течение всего периода | Рабочая группа, заведующий | Пакет документов |
| Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП | Январь– февраль | Рабочая группа | Аналитическая справка |

| Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий выбор учебно-методического обеспечения, | Февраль- апрель | Рабочая группа педагоги | Пакет документов |
| --- | --- | --- | --- |
| Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада | Февраль- апрель | Рабочая группа педагоги | Пакет документов |
| Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: -Региональный компонент. Парциальные программы Традиции ДОО | Февраль- апрель | Рабочая группа педагоги | Пакет документов |
| Отбор Методов педагогической работы (Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов). Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы | Февраль- апрель | Рабочая группа педагоги | Пакет документов |
| Разработка Алгоритма применения в ООП ДО детского сада федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Февраль | Руководитель рабочей группы Рабочая группа, | Документ Чек-лист |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений | Март–май | Руководитель рабочей группы воспитатели | Анкетирование Опросные листы, аналитическая справка |
| Подготовка проекта ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ООП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП | Март–май | Рабочая группа, воспитатели и иные педагогические работники (по необходимости) | Проект ООП ДО детского сада |
| Рассмотрение проекта ООП ДО детского сада на заседании педагогического совета | май | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Корректировка проекта ООП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний методического совета | Август | Члены рабочей группы и воспитатели (в | Актуализированн ая редакция ООП ДО детского сада |

|  |  | рамках своей компетенции) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждение ООП ДО детского сада | Август | Заведующий | Приказ |
| 3. Методическое сопровождение |  |  |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | Апрель– август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель– август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Апрель– август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП | Февраль– август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО | Январь- август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Обеспечение скоростного Доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | постоянно | завхоз | договор |
| Ведение электронного документооборота | постоянно | весь коллектив |  |
| Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, интерактивные доски, принтеры, ноутбуки, планшеты, роутеры, модемы….) | Февраль- март | Завхоз Старший воспитатель | Аналитическая справка |
| Обновление (подготовка плана закупок) технических средств обучения, программного обеспечения, повзволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр | Февраль- март | Завхоз Старший воспитатель | Аналитическая справка |
| Создание методического банка «Методы педагогической работы»: форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы | Март-май | Руководитель рабочей группы Рабочая группа, | Документ Чек-листы |
| Создание методического банка «Методы педагогической диагностики»: Малоформализованные методы: - Педагогическое наблюдение за детской деятельностью (в том числе в специально созданных диагностических ситуациях) - Беседы с детьми - Анализ продуктов детской деятельности | Март-май | Руководитель рабочей группы Рабочая группа, | Документ Чек-листы |

| - Специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического развития |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников по ИКТ на 2023 – 2024 учебный год | апрель | Старший воспитатель | План приказ |
| Разместить ООП ДО на сайте детского сада | Не позднее 31 августа | Ответственный за сайт детского сада | Информация на сайте |
| Родительские собрания, посвященные ООП ДО детского сада, подготовленных по ФГОС и ФОП | Апрель, август | Рабочая группа, воспитатели | Протоколы |