Выполнение «Дорожной карты» ДОУ № 36 «Золотой ключик» по введению ФГОС.

| №п/п | Содержание работ | Срок выполнения | Что выполнено? | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение плана графика (сетевого графика)введение ФГОС ДО | Июль 2014г. | Сформирован банк данных по нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО, поступивших на сегодняшний день. |  |
| 2. | Сопровождение, координация разработки ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.Обсуждение вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования в части учёта региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в рабочую группу УО и ДМ по научным руководством НИСПТР | 1 августа 2014г. 1февраля 2015г. | Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС разработана, будет утверждена на педсовете №3 от 27.01.15г. |  |
| 3. | Доведение методической рекомендаций по разработке основной образовательной программы ДОО на основе ФГОС ДО | 1 января 2015г | Доведение материала до педагогов и планирование работы в соответствие с полученными знаниями через самообразования |  |
| 4. | Методическое сопровождение педагогов ДОО по реализации программы ДО | 1 сентября 2014г. | В начале учебного года былаприобретена методическая литература по ФГОС и диски Рабочей программы воспитателя по ФГОС на каждый возраст |  |
| 5. | Обеспечение участие ДОО и аналитических опросах. Сбор информации т подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в ДОО, реализующих программ дошкольного образования | 1 октября 2014г | На сайте monfgos.firo.ruпроведён мониторинг готовности образовательных организаций к введению ФГОС ДО, через свой личный кабинет. |  |
| 6. | Оснащение средствами обучения и воспитания развивающей пространственной среды детей в соответствии ФГОС | Октябрь 2014г. | К учебному году в гр. №3,8 было приобретеныразвивающие игры по ФГОС, воспитатели приобрели демонстрационно- раздаточный материал по развитию речи, на группу №5,8,7 были приобретены проекторы и экраны, оснастили кабинет по ПДД дидактическими играми , в центр исследовательской деятельности приобрели карты, микроскоп , халаты,глобус. |  |
| 7. | Организация представления платных дополнительных образовательных услуг в ДОО, в условиях введения ФГОС ДО в соответствии с методическими рекомендациями | Октябрь 2014г | Составлен приказ об организации дополнительных платных услуг №210 от 30.09.2014г и разработаны программы дополнительного образования в соответствии с ФГОС и утверждены в НИПТР и на установочном педсовете №1 от 29.08.2014г |  |
| 8. | Создание рабочей группы ДОО для сопровождения введения ФГОС ДОО | Август 2014г. | Создана рабочая группа приказ № 159 от 01.08.2014г. |  |
| 9. | Организация получения методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей | Ноябрь 2014г. | Педагог- психолог Ульянова Ж.В. провелаобщее родительские собрания с подготовительными группами №4,5,11 о результатах тестирования их детей |  |
| 10. | Разработка плана- графика повышения квалификации педагогических работников ДОО | Март 2015г. | Составлен план-график повышения квалификации педагогических работников на март месяц в НИСПТР. В 2015 году - 3 воспитателя ,2 логопеда, 2 муз.рук. |  |
| 11. | Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов в связи введением ФГОС ДО в ДОО, реализующие программы дошкольного образования | Май 2015г. | В конце года 2015года подготовить отчёт о работе за 2014-2015 уч. год провести мониторинг, и подготовить аналитическую справку |  |
| 12. | Организация аттестации педагогических работников. Координация и сопровождение процедур аттестации педагогических работников ДОО | Ноябрь 2014г | В 2014году аттестовались 7 педагогов. Категорийность составляет -83%. С высшейкв. кат-10- 42%1кв. кат.- 14- 58%Без кат.- 4- 17% |  |
| 13. | Обеспечение предметно- развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО | Сентябрь 2014г. | К учебному году в гр. №3,8 было приобретены развивающие игры по ФГОС, на группу №5,8 был приобретён проектор, оснастили кабинет по ПДД дидактическими играми , в центр исследовательской деятельности приобрели карты, микроскоп, глобус, халаты. |  |
| 14. | Контроль за расходованием муниципальных средств | Апрель 2015г. | Предстоит выполнить 2015г. |  |
| 15. | Проведение педагогического совета и семинара по вопросам ФГОС ДО. Информирование и консультации педагогов ДОО по использованию нормативно-правовых и программно-методических документов | Январь 2015г | Педагогический совет №3 от 27.01.201г. на тему: «ФГОС: нормативно-методическое сопровождение, механизмы реализации условия организации образовательного процесса в ДОУ».Ознакомление педагогического коллектива на рабочих собраниях с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО, по мере их необходимости. |  |
| 16. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, в ходе реализации ФГОС ДО | Октябрь 2014г | Создали страничку по введению ФГОС на официальном сайте ДОО в сети "Интернет" |  |