Оглавление

| содержание | страница |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | 3 |
| Сроки и этапы реализации программы | 3 |
| Паспорт программы | 4 |
| Краткая информационная справка о МБДОУ | 7 |
| Комплектование групп | 7 |
| Ближайшее окружение | 8 |
| Кадровая характеристика | 8 |
| Анализ результатов воспитательно-образовательной работы | 10 |
| Анализ образовательной деятельности | 11 |
| Материально-техническое обеспечение | 11 |
| Учебно-материальное обеспечение | 14 |
| Проблемный анализ контингента родителей и их запросов | 14 |
| Концепция развития ДОО | 15 |
| Стратегия развития | 15 |
| Этапы реализации. План действия по реализации программы | 16 |
| Проект № 1 Реализация и освоение федеральных государственных образовательных стандартов к образовательной программе ДОО | 16 |
| Проект № 2 Внедрение информационных технологий в образовательный процесс | 17 |
| Проект № 3 Формирование система обучения дошкольников государственным языкам РТ с использованием УМК | 18 |
| Проект № 4 Развитие оздоровительной системы | 19 |
| Проект № 5 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОО, создавая условия для развития их субъектной позиции | 20 |
| Ожидаемые результаты | 21 |

Пояснительная записка

Программа развития дошкольной организации представляет собой систему управленческих действий по достижению желаемой модели организации, предполагающая активность всех участников образовательного процесса, направленную на повышение качества воспитания и образования. Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №65 «Машенька» является управленческим документом, содержащим систему мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и спроектированная с учётом государственного, регионального, муниципального и целевых заказов, а также реального состояния МБДОУ «Детский сад №65 «Машенька».

В своем развитии ДОО ориентируется на следующие приоритетные ценности:

- охрана жизни, укрепление физического и психологического развития детей;

- обучение, воспитание и развитие каждого воспитанника с учетом его индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и возможностей путем создания в ДОО максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека.

- формирование самосознания дошкольников;

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития личности ребенка;

- преемственность обучения;

- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса;

- доверие и уважение друг к другу воспитанников, педагогов, родителей.

Достижение поставленных целей лежит в основе определения основных направлений и мероприятий по реализации программы развития, сориентированной на личность ребенка и создание в детском саду условий для развития его способностей, на свободное сотрудничество воспитанников, родителей и педагогов. Сферой действия данной Программы развития является образовательный процесс дошкольной организации.

Сроки и этапы реализации программы

I этап – подготовительный - 2021-2022 годы

II этап – практический - 2022-2025 годы

III этап – итоговый - 2025-2026 годы

На первом этапе будет производиться подготовка к созданию максимально возможных условий для формирования и развития личности ребёнка его способностей и физических качеств с учётом интересов и индивидуальных особенностей. На втором этапе – осуществление мероприятий по созданию указанных условий. На третьем этапе данные условия будут реализованы в полной мере будет произведён анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития ДОО. Создатели Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в содержание документа с учётом возможных законодательных перемен и на основе анализа хода реализации мероприятий по развитию организации. Исполнителями Программы развития являются участники образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №65«Машенька». Координация и контроль возлагается на руководителя МБДОУ, педагогический совет организации, родительский комитет.

Паспорт Программы развития

Наименование: Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №65 «Машенька». Разработана с учётом требований Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012, ФГОС ДО от 17.10.2013 № 1155.

| Наименование организации | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №65 «Машенька» |
| --- | --- |
| Разработчики | - заведующий МБДОУ – Семина Ольга Анатольевна, - старший воспитатель – Кадырова Алсу Рамиловна. |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; приказ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155; - Профстандарт; - приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») от 26.08.2010 № 761н; - СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», - методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования; письмо Министерства 4 образования и науки Российской Федерации от 01.10. 2013 № 08-140. - лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6894 от 20 июля 2015 года (Серия 16 Л 01 № 0002988) - Устав МБДОУ «Детский сад №65 «Машенька» |
| Статус программы | Стратегический управленческий документ |
| Социальный заказ | Предоставление муниципальных услуг в соответствии с основной программой; Сохранение и укрепление здоровья; Эффективное потребление энергоресурсов. |
| Цель программы | Создание условий максимально обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и саморазвитие воспитанников как основы успешного обучения в школе и повышения социального статуса ДОО |
| Задачи программы | Создать условия для роста профессиональной компетентности педагогов; Совершенствовать материально-техническое и программное обеспечение; Освоить и внедрить современные технологии воспитания и образования дошкольников, способствующих самореализации ребёнка в поисково-исследовательских, творческих видов деятельности; Обогатить развивающую предметно-пространственную среду ДОО по направлению развития обучению дошкольников татарскому языку / родному языку новых образовательных результатов по УМК; Развивать систему управления МБДОУ в направлении взаимодействия ДОО с родителями. |
| Направления реализации программы | Обеспечить партнерство родителей с ДОО; Развитие и укрепление материально-технической базы. |
| Этапы и сроки реализации программы | 1 ЭТАП, подготовительный (2021-2022) Создание стратегии обеспечения материально-технических и финансовых условий для реализации программы развития; Кадровое обеспечение по реализации программы; Диагностика квалификации педагогов. 2 ЭТАП, поисково-преобразующий (2022-2025) Практическая реализация программы развития; Сохранение и развитие единого государственного образовательного пространства, расширение образовательных услуг; Создание условий для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, отслеживание результатов и своевременная корректировка мероприятий; Управленческий контроль. 3 ЭТАП, заключительный (2025 - 2026) Анализ достижения целей решения задач по программе развития; Определение перспектив дальнейшей работы; Информирование общественности, представление на педагогическом совете. |
| Финансовое обеспечение программы | Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: бюджетное финансирование и внебюджетное финансирование (спонсорские взносы, добровольные пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность образовательного организации) |
| Ожидаемые результаты | Повышение качества дошкольного образования; Повышение профессиональной компетенции педагогов; Сохранение, укрепление, повышение индекса здоровья детей, способствующего повышению качества их образования; Повышение качества воспитательно-образовательного процесса по выполнению Государственной программы РТ по сохранению, изучению и развитию государственных языков РТ и других языков в РТ; Расширение объема дополнительных образовательных услуг; Укрепление материально-технической базы |
| Основные исполнители | Коллектив ДОО |

Краткая информационная справка о МБДОУ «Детский сад №65 «Машенька»

| Полное наименование ДОО (по уставу) | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №65 «Машенька» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №65 «Машенька» |
| Фактический и юридический адрес | 423834, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар Романтиков, дом 6 (54/11) |
| Год основания | 1988 |
| Телефон | 59-76-96 |
| Факс | 59-88-10 |
| e-mail | sad65nc@yandex.ru |
| Учредитель | Муниципальное образование г. Набережные Челны Республики Татарстан |
| Тип | Дошкольная образовательная организация |
| Действует | На основании устава, утвержденного постановлением Исполнительного комитета города Набережные Челны |
| ФИО руководителя | Семина Ольга Анатольевна |

Функционирует 12 групп, из них 2 группы для детей раннего возраста (1-3 года), 2 логопедические и 7 групп для детей дошкольного возраста. 10 групп с воспитанием и обучением на русском языке, 2 группы с воспитанием и обучением на татарском языке.

Комплектование групп

| Возрастная категория | Направленность групп | Количество групп | Количество детей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 года | общеразвивающая | 2 | 30 |
| 2-3 года | общеразвивающая | 2 | 30 |
| 3-4 года | общеразвивающая | 2 | 40 |
| 4-5 лет | общеразвивающая | 2 | 40 |
| 5-6 лет | логопедическая | 1 | 10 |
| 5-6 лет | общеразвивающая | 1 | 20 |
| 6-7 лет | логопедическая | 1 | 10 |
| 6-7 лет | общеразвивающая | 1 | 20 |

Ближайшее окружение

Гимназия № 61, СОШ № 48, детская поликлиника № 2, городское ПМПК, отдел опеки и попечительства.

Кадровая характеристика

Детский сад не полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОО составляет 54 человека. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 28 педагогов: из них 20воспитателей, 7 узких специалистов: педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 1 воспитатель по обучению татарскому языку, старший воспитатель, 2 учителя-логопеда, вспомогательный персонал - младшие воспитатели, заместитель заведующего по хозяйственной работе, медицинские сестры, повара, работники по обслуживанию здания. Средний возраст педагогических работников 41 год.

| Всего педагогов | Высшее образование |  | Средне-специальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чел. | % | Чел. | % |
| 28 | 27 | 96 | 1 | 4 |

Цифровые данные о наличии квалификационных категорий педагогических работников ДОО:

| Численность пед. работников | Всего имеют квалификационные категории | Из них имеют |  |  |  | Не имеют |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высшую |  | первую |  | всего | Прошли СЗД | Не прошли СЗД |
| 28 | 22 / 78% | 6 | 21 % | 16 | 57 % | 6 | 3 | 3 |

Проблема: Наличие молодых специалистов без категории выявил проблему.

Решение: Требуется помочь педагогам ДОО создать систему образовательного процесса и объединить в единое целое содержание методических пособий. Научить интегрировать образовательные области, отбирать наиболее результативные формы организации детской деятельности для решения конкретных программных задач, педагогически обоснованно сочетать разные методы и приемы, ориентируясь на возрастные и индивидуальные особенности детей.

Проблема: Одна из актуальных проблем в системе образования города – это вопрос об изучении татарского/родного языка. В современных условиях развития общества двуязычие становится обязательным в дошкольной организации. Раннее обучение татарскому языку создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию Республики Татарстан и России, уважение к языку и культуре другого народа, способствует развитию коммуникативно-речевого контакта. Решение: В связи с введением ФГОС ДО изменились подходы к организации обучения детей. В связи с этим, ДОУ полностью обеспечен учебно-методическим комплектом по обучению детей татарскому языку в дошкольных образовательных организациях Республики Татарстан. Одной из главных задач состоит в том, чтобы вовлечь в эту работу родителей. В связи с этим в детском саду широко представлена информация для родителей на стендах детского сада и в приемных групповых комнат. Педагогами проводится работа для того, чтобы заинтересовать родителей так, чтобы они и дома говорили на татарском языке, пользовались сайтом Министерства образования и науки РТ в разделе «Татарский язык», а также пользовались сайтом детского сада, где постоянно размещается соответствующая информация и мультфильмы на татарском языке. Воспитатель по обучению татарскому языку имеет первую квалификационную категорию, ею подготовлена картотека игр.

Педагоги:

- создают эмоционально благоприятную атмосферу в группе;

- работают с родителями еще до поступления ребенка в детский сад;

- правильно организуют в адаптационный период игровую деятельность, направленную на формирование эмоциональных контактов "ребенок - взрослый" и "ребенок - ребенок" и обязательно включают игры и упражнения. На каждого ребенка заполняется адаптационный лист. Результатом наблюдения становится:  заключение о степени адаптации ребенка к ДОУ (легкая, средняя, тяжелая);

- даются рекомендации по организации помощи детям;

- разработка индивидуального режима в период адаптации;

- создание условий для благоприятного течения периода адаптации.

Содержание образовательного процесса в ДОО определяется образовательной программой детского сада, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников ДОО.

Анализ результатов воспитательно-образовательной работы

Состояние здоровья и физического развития детей

В настоящее время, сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач страны. В ФГОС ДО выделено образовательное направление «Физическое развитие», которое направлено на решение проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья. Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья подрастающего поколения. Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач страны. Педагоги детского сада при построении образовательного процесса берут в расчет уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом этого фактора.

Стратегия повышения качества в вопросах здоровья осуществляется в трех взаимосвязанных блоках:

- Работа с детьми: специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и игры с валеологической направленностью, в рамках реализации проекта № 4 «Развитие оздоровительной системы», экскурсии, тематические досуги и развлечения, педагогическое проектирование. ДОО взаимодействует с организациями здравоохранения, обеспечивающих профилактику и коррекцию нарушений в состоянии здоровья у воспитанников ДОО (Детская поликлиника № 2).

- Работа с родителями: оформление тематических стендов, открытые занятия, день Здоровья в рамках недели открытых дверей, индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского персонала, совместные мероприятия.

- Работа с сотрудниками ДОО: предусмотрена санпросвет работа с сотрудниками ДОО в рамках производственных собраний, санитарного минимума, освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педагогических советов, семинаров, методических объединений воспитателей и специалистов.

В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы медицинского персонала по дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и профилактической работы в детском саду. В рамках здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности организации разрабатываются и включаются в практику работы планы по укрепления здоровья воспитанников ДОО, а также индивидуальные оздоровительные маршруты. Развитие двигательной сферы посредством занятий по физической культуре, утренней гимнастики, гимнастики после сна, организацией режима двигательной активности, активное проведение спортивных и подвижных игр, создает предпосылки для повышения уровня физической подготовленности воспитанников.

Анализ образовательной деятельности

Процесс организации образовательной деятельности в детском саду носит комплексный, плановый характер. Разработана основная программа (далее ОП), представляющая собой модель целостного процесса воспитания и обучения детей, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое развитие во взаимосвязи. ОП охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста и учитывает основные и дополнительные образовательные нагрузки.

Реализация ОП ДО осуществляется:

- через основную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной);

- через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

- в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей;

- в ходе взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ.

Материально-техническое обеспечение

Детский сад введен в строй в 1988 году. По типовому проекту предусмотрены все кабинеты, пищеблок, прачка, музыкальный и физкультурный залы.

| Вид помещения. Функциональное использование. | Оснащение. |
| --- | --- |
| Групповые комнаты - Сюжетно-ролевые игры - Самообслуживание - Трудовая деятельность - Ознакомление с природой - Проведение занятий - Дневной сон - Организация питания | - Детская мебель для практической деятельности - Ноутбук - Проектор - Книжный уголок - Уголок для изобразительной деятельности - Игровая мебель. Атрибуты для сюжетноролевых игр - Уголок для театрализованной деятельности - Природный уголок - Физкультурный уголок - Конструкторы различных видов - Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры - Развивающие игры по логике - Различные виды театров |
| Раздевальная комната Информационно-просветительская работа с родителями | - Наглядно-информационный уголок для родителей - Уголок здоровья - Выставки детского творчества |
| Методический кабинет - Осуществление методической помощи педагогам - Организация консультаций, семинаров, педагогических советов - Выставка дидактических и методических материалов для организации работы с детьми по различным направлениям развития | - Компьютер - Принтер цветной - Библиотека педагогической и методической литературы - Библиотека периодических изданий - Пособия для занятий - Демонстрационный для занятий с детьми - Изделия народных промыслов - Игрушки |
| Музыкальный зал - Занятия по музыкальному воспитанию - Физкультурные занятия - Индивидуальные занятия - Театральные представления - Спортивные и музыкальные досуги, развлечения. - Праздники - Мероприятия для родителей | - Библиотека методической литературы, сборники нот - Пособия, игрушки, атрибуты для музыкальных и физкультурных занятий - Различные виды театров, пианино, - Музыкальный центр - Ноутбук - Проектор - Экран - Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными произведениями - Ширма для кукольного театра |
| Кабинет татарского, русского языка | - Методическая литература - Развивающие игры - Раздаточные и демонстрационные материалы - Картины – иллюстрации из русских народных сказок - Стенка для раздаточных материалов и пособий - Доска «Мольберт» - Ноутбук - УМК |
| Физкультурный зал | - Ноутбук - Гимнастическая стенка - Тренажеры - Маты - Полоса препятствий - Мини футбол - Массажные дорожки - Модули - Оборудования для развития равновесия |
| Медицинский кабинет - Оказание медицинской помощи детям - Оказание профилактической помощи детям - Проведение профилактической работы с детьми, родителями, сотрудниками | - Медицинские карточки детей - Медицинская литература - Холодильник для хранения вакцин - Медицинские электронные весы - Ростомер - Кушетка - Медицинский аптечный шкаф - Медицинский стол со стеклянной крышкой - Набор медикаментов для оказания неотложной помощи -Таблица для определения остроты зрения - Рецикулятор бактерицидный |
| Физкультурная площадка - Проведение физкультурных занятий - Проведение развлечений, досугов, праздников | - Стенка гимнастическая - Беговая дорожка - Полоса препятствия - Спортивно-игровое оборудование |

Вывод: Все эксплуатируемые помещения достаточно оборудованы, соответствуют требованиям СанПиН, охране труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности организации дошкольного образования. Технологическое оборудование не требует обновлений.

Учебно-материальное обеспечение

В ДОО все групповые ячейки оборудованы отдельными спальными и раздевальными комнатами, в наборе помещений организации также имеются: кабинет заведующей, методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, кухня, кабинет педагога-психолога, татарский кабинет. Созданы необходимые условия для обеспечения безопасности детей и сотрудников ДОО. Охрана объекта и территории осуществляется 1 вахтером днем с 6.00 до 18.00 часов. В ночное время охрана осуществляется 1 сторожем с 18.00 до 6.00 часов. Сотрудники охраны осуществляют охрану путем пешего патрулирования территории. Пропускной режим организован. Имеется кнопка тревожной сигнализации с выходом на пульт ОВО по г. Набережные Челны-филиала ФГКУ УВО МВД по РТ. Система автоматической пожарной сигнализации имеется. Здание имеет 12 эвакуационных выходов, в том числе 9 входных дверей. В групповых комнатах созданы центры активности, подобраны разнообразные дидактические пособия, аудиоматериал, игрушки. Мебель подобрана в соответствии с ростом и возрастом детей. Раздевальные комнаты ДОО оформлены информационными стендами, выставками детских работ.

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Особенности развивающей предметно - пространственной среды в групповых помещениях определяются интересами детей, личностными особенностями. Вывод: таким образом, созданная развивающая предметно - пространственная среда способствует формированию у ребенка жизненной позиции в образовательной деятельности, развивает инициативность и обеспечивает самореализацию через различные виды деятельности. Территория детского сада, как компонент развивающей предметно-пространственной среды хорошо благоустроена: разбиты цветники с однолетними и многолетними цветами для наблюдений, газоны. На территории детского сада расположены игровые площадки, оборудованные песочницами, малыми формами, верандами с теневым навесом. Имеется выносной материал для развития выносливости, бега, двигательной активности. Так же на территории детского сада имеется оборудованная спортивная площадка, соответствующая нормам и требованиям.

Проблемный анализ контингента родителей и их запросов

Главными воспитателями своих детей являются родители, поэтому основные усилия коллектива детского сада направлены на повышение уровня их педагогической культуры. В детском саду используются различные формы организации информационно-просветительской работы: информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные, государственно-общественные.

Работа с семьей по педагогическому просвещению ведется через разнообразные формы: родительские собрания, педагогические беседы, тематические консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, информационные стенды, анкетирование, выпуск газет и журналов, направленные на обогащение родителей педагогическими знаниями. Проведенные анкетирования выявили следующее:

- готовность родителей к включенности работы МБДОУ;

- выявление требований ДОО и семьи;

- изучение взаимоотношений родителей и детей в семье;

-изучение запросов родителей.

Концепция развития ДОО

Необходимость создания условий для развития личности и поддержки здоровья каждого ребенка, развития его способностей, интересов, ключевых компетентностей, творческого самовыражения в разнообразных видах деятельности определяют руководящие идеи дальнейшего развития ДОО. На первом месте находятся здоровьесбережение детей.

Необходимо учитывать возрастные особенности детей дошкольного возраста и объективные условие развития здравоохранения, экологии и экономической ситуации в обществе. В связи с этим встает вопрос применении эффективных здоровьеформирующих технологий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни и безопасного поведения. Развитие и саморазвитие ребенка дошкольного возраста возможно только тогда, когда усилия взрослых направлены на создание условий для ребенка свободы выбора познания и деятельности.

Необходимые технологии, которые делают дошкольников активными участниками образовательного процесса, в основе которых лежит идея доверия к природе ребенка, опора на его поисковое поведение.

Для развития ребенка необходимо тесное сотрудничество семьи и ДОО. Вовлечение родителей в качестве активных участников образовательного процесса будет плодотворно влиять на детско-родительские отношения.

Реализация ключевых идей требует профессиональной компетентности педагогов, мотивированности на изменения в деятельности, научно- методического сопровождения и совершенствования управления.

Стратегия развития ДОО

1. По отношению к социуму: быть конкурентоспособным ДОО, предоставляющим доступные качественные образовательные услуги, удовлетворяющие потребностям социума и государства.

2. По отношению к коллективу ДОО: создание условий для профессионального, творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного нравственно-психологического климата.

3. По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, для всестороннего развития и успешности ребенка.

Этапы реализации

План действия по реализации программы:

Проект № 1

Реализация и освоение федеральных государственных образовательных стандартов к образовательной программе ДОО (ФГОС ДО).

Цели:

* Разработка мероприятий по реализации ФГОС ДО, ориентированных на изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта практической деятельности.

* Повышения качества образования.

Задачи:

* Выявить профессиональные затруднения педагогов по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.

*Организовать методическое сопровождение педагогов по реализации ФГОС ДО.

*Создать единое информационное пространство.

*Обеспечить формирование нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

| Этапы | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2021-2022г. | Разработка стратегии образовательного пространства ФГОС ДО членами совета педагогическим коллективом ДОО. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. Разработка мониторинга определения перспективности реализации ФГОС ДО. Утверждение плана работы по введению ФГОС Разработка проекта и утверждение Образовательной программы МБДОУ. Повышение квалификации педагогов ДОО. Разработка педагогических проектов педагогами и утверждение программы дополнительного образования ДОО. |
| 2022-2023г. | Мониторинг в детском саду, соответствующий ФГОС ДО к основной общеобразовательной программе дошкольного образования. Реализация мониторинга эффективности работы ДОО по основной общеобразовательной программе МАДОУ №117 «Уенчык». Вовлечение родителей в организацию проектной деятельности. |
| 2023-2024г. | Внедрение основной программы ДОУ Формирование банка информационной поддержки по введению ФГОС. |
| 2024-2025г. | Использование проектного метода в учебно-воспитательном процессе в режиме. Групповые проекты по выбору педагогов. Проекты ДОО совместно с социумом. Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных, региональных семинарах по вопросам введения ФГОС |
| 2025-2026 г. | Показ открытых ООД. |

Проект № 2

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. Пояснение. В современных условиях развития общества в системе дошкольного образования происходят изменения, ориентированные на опережающее развитие образовательной системы. Появляются качественно новые подходы, программы, методики. Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, которые направлены на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного процесса. Эффективность компьютеризации обучения в дошкольных образовательных организациях зависит от качества применяемых педагогических программных средств, от умения рационального и умелого их использования в образовательном процессе. Информационно-компьютерные технологии могут использоваться как в воспитательно-образовательной работе педагога, так и в методической работе ДОО, а также как сотрудничество с родителями, общественностью, как популяризация деятельности детского сада.

Актуальность использования информационных технологий обусловлена социальной потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, практической потребностью в использовании в дошкольных образовательных организациях современных компьютерных программ.

Цель проекта: внедрение современных педагогических технологий (ИКТ) Задачи:

*Подготовить кадры к эффективному использованию в управленческом, воспитательно-образовательном процессе информационных и коммуникационных технологий.

*Предоставить участникам образовательного процесса свободный доступ к компьютерной технике, программным средствам.

*Интегрировать, внедрить информационные и коммуникационные технологии в процессы воспитания и обучения.

*Создать банк дидактических и методических материалов, разработок по использованию информационных и коммуникационных технологий в работе ДОО.

| Этапы реализации | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2021-2022г. | Проведение вводного мониторинга оснащенности ДОО техникой, программными продуктами и их использование в учебно-воспитательном процессе. |
| 2022-2023г. | Выявление уровня информационной компетентности педагогов. |
| 2023-2024г. | Составление базы данных по оснащению средствами информатизации и программным обеспечением. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива в области ИКТ: через курсовую подготовку, семинары и практические занятия в учреждении. |
| 2024-2025г. | Систематическое обновление сайта организации, насыщение его материалами, отражающими все стороны деятельности организации. Создание условия для использования ИКТ в работе педагогов для проведения ООД с использованием ИКТ в группах. |
| 2025-2026 г. | Расширение внедрения ИКТ технологий в образовательный процесс. Проведение ООД с применением ИКТ. Проведение методических мероприятий: педсоветов, семинаров с использованием ИКТ. Проведение родительских собраний с использованием презентаций. Оформление методических материалов, портфолио, документации в электронном виде через электронный портал. Оформление родительских уголков. Изготовление интерактивных дидактических пособий. Создание мультимедийных презентаций для использования в методической работе, взаимодействии с родителями, социумом. |

Проект № 3

Формирование системы обучения дошкольников государственным языкам РТ с использованием УМК.

Цель: Формирование эффективной системы обучения дошкольников государственным языкам республики Татарстан с использованием учебно-методического комплекта.

Задачи: * Совершенствовать систему обучения дошкольников родному, татарскому языкам, через повышение компетентности педагогов ДОО.

* Использовать учебно-методические комплекты по направлениям для улучшения качества обучения детей государственным языкам Республики Татарстан.

| Этапы | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2021-2022г. | План по УМК: “Изучаем русский язык” С.М. Гаффарова. Обеспеченность методическими пособиями по УМК «Минем өем” (4- 5 лет), “Уйный – уйный үсәбез” (5 – 6 лет), «Без инде хәзер зурлар – мәктәпкә илтә юллар” (6 -7 лет). (рабочие тетради, диски, анимационные сюжеты). Использование УМК в повседневной жизни детского сада. Формирование развивающей предметно-пространственной среды татарского кабинета: дидактическими играми, наглядными пособиями. ИКТ технологии: проектор, ноутбук, мультфильмы на татарском языке (5 дисков) по национальному воспитанию. Использование презентаций (фрагменты ООД, создание языковой среды, совместная работа детей и родителей в рабочих тетрадях). |
| 2022-2025г. | Разработка комплекса развивающих игр с использованию интерактивных технологий по обучению детей татарскому языку. (мультемидийные дидактические игры). Создать альбом “Говорим по - татарски” (“Татарский язык в картинках”), подготовлены консультации по использовнию УМК. Внедрение образовательной системы дистанционного обучения татарского языка педагогами. Ежегодное обновление совместного плана работы и соглашение со школой № 48 и их эффективная реализация. |
| 2025-2026г. | Обобщение и распространения опыта работы по использованию УМК через СМИ (интернет, сайт ДОО, конференции, совещания, консультации и др.). Обобщение опыта работы с родителями, воспитателями. (консультации для родителей и воспитателей, родительские собрания, конференции). |

Проект № 4

Развитие оздоровительной системы.

Обоснование. Здоровье – важный фактор активности и гармоничного развития детей. Здоровье не существует само по себе, оно нуждается в тщательной заботе на протяжении всей жизни человека. Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. В период до 7 лет человек проходит огромный путь развития, неповторимый на протяжении всей последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов, становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и к окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.

Анализируя статистику основных диагнозов и индивидуальные особенности воспитанников, очевидно, что необходима планомерная систематическая работа по формированию, сохранению и укреплению здоровья детей. Здоровье никому нельзя дать или подарить, его нужно сохранять и укреплять. Для того, чтобы собственное здоровье стало ценностью для ребенка усилия коллектива организации необходимо направить на повышение качества педагогической деятельности сфере физического воспитания, организации режима, общения, навыков самообслуживания и личной гигиены, в воспитании чувств бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, физических, двигательных качеств с учетом индивидуальных возможностей и способностей; формирование навыков здорового образа жизни; формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности за сохранение собственного здоровья.

Задачи:

* Совершенствование содержания педагогических технологий обучения и воспитания, направленных на физическое развитие воспитанников и на формирование системы знаний о здоровье человека и мотивацию на сохранение своего здоровья.

* Развитие здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в образовательной организации посредством укрепления материально-технической базы.

* Формирование здоровьесозидающей образовательной среды: разработка системы мероприятий по привитию потребности в здоровом образе жизни и снижению заболеваемости воспитанников.

* Использование системы мониторинга физических качеств и здоровья детей на основе современных технологий.

* Формирование устойчивого интереса к спорту, физической культуре, расширение творческого потенциала родителей в процессе работы с педагогами организации.

* Повышение эффективности работы педагогов в образовательном процессе.

| Этапы | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2021-2022г. | Мониторинг состояния здоровья детей. Совместные спортивные мероприятия с участием родителей. |
| 2022-2025г. | Реализация модели двигательного режима ДОО. Формирование системы планирования работы педагогов с детьми и родителями по ЗОЖ. |
| 2025-2026г. | Обобщение опыта работы с детьми по дополнительной программе. Сравнительный анализ результативности в укреплении физического развития и здоровья детей. |

Проект № 5

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОО, создавая условия для развития их субъектной позиции.

Качественной образовательный процесс во многом зависит от профессиональной компетентности каждого педагога и педагогического коллектива в целом. Профессиональная компетентность рассматривается как уровень мастерства, которого достигает человек на пути своего профессионального становления, это единство теоретической и практической готовности педагога к осуществлению педагогической деятельности. Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года и ориентированная на достижение и поддержание высокого качества образовательного процесса, должна органично соединяться с повседневной практикой и быть максимально гибкой, способствовать развитию творчества, инициативы педагогов. Новое содержание, формы и интерактивные методы работы с педагогическим коллективом, несомненно, активизируют и приведут в движение потенциальные возможности педагогов и будут формировать коллектив единомышленников.

Для начинающих молодых специалистов в период адаптации к коллективу, к детям, важно, чтобы в учреждении был сотрудник, с которым можно обсудить текущие дела, первые успехи, поделиться сложностями и пр. Для такой роли лучше всего подходит воспитатель с высшей категорией. Здесь и заключается психологическая поддержка: мотивированность, поиск лучших решений, поддержка инициативы, личные беседы и разговоры. На данном этапе важно замотивировать найти и показать сильные стороны именно как педагога, подсказать пути выхода из сложных ситуаций. Важно, чтобы, столкнувшись с первыми неизбежными трудностями, начинающий воспитатель не испугался, не отвернулся, а, наоборот, с честью преодолел их и получил заряд позитивной энергии от решений.

| Этапы | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2021-2022г. | Составление перспективных планов повышения квалификации педагогов. Организация наставничества для профессионального становления молодых специалистов. Разработка личных планов педагогов. |
| 2022-2023г. | Проведение семинаров для начинающих педагогов. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. |
| 2023-2025г. | Повышение категорийности педагогов. Организация отчетности по реализации ФГОС. Подготовка педагогов к прохождению аттестации. |
| 2025-2026г. | Повышение категорийности педагогов. Совершенствование педагогического мастерства воспитателей и специалистов через организацию мастер классов. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. |

Ожидаемые результаты

- Функционирование ДОО как открытой, динамичной, развивающейся среды, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности.

- Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям ФГОС ДО.

- Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей.

- Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.

- Обновление содержания и технологий работы с детьми.

- Повышение категорийности педагогов.

- Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОО, реализация просветительских, творческих и досуговых программ для семей воспитанников.

- Реализация планов сотрудничества с социокультурными организациями.

- Создание эффективной системы управления качеством дошкольного образования.

- Увеличение численности сотрудников с квалификацией.

- Увеличение уровня показателей индекса здоровья.

- Повышение уровня адаптации.

- Повышение рейтинга ДОО.