| ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘТНӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ “БӘРӘЗӘ ТӨП ГОМУМИ БЕЛЕМ МӘКТӘБЕ” МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ГОМУМИ БЕЛЕМ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ 422743, Олы Бәрәзә авылы, Зур урам, 37а йорт тел. (8-84369) 3-38-21 |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “БЕРЕЗИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА” АТНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 422743, село Большие Берези , улица Большая , дом 37а тел. (8-84369) 3-38-21 |
| --- | --- | --- |

№ 24-о/д                                                                                                                  от 24.02.2022г

Приказ

Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в  МБОУ «Березинская ООШ» Атнинского муниципального района Республики Татарстан

В целях организации работы по введению обновленных федеральных государственных  образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286, от 31 мая  2021 г. № 287,  приказом МКУ «Отдел образования» Атнинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан  № 48-о/д от 22.02.2022г  «Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Атнинского муниципального района Республики Татарстан», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

- план мероприятий (дорожную карту) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО) в деятельность МБОУ «Березинская ООШ» Атнинского муниципального района Республики Татарстан (приложение 1);

- состав школьной координационной группы по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в МБОУ «Березинская ООШ» Атнинского муниципального района Республики Татарстан (Приложение 2).

2. Заместителю директора Гатауллиной А.Р.:

2.1. осуществлять:

- организационное и информационное сопровождение выполнения Плана мероприятий;

- методическое сопровождение деятельности МБОУ «Березинская ООШ» Атнинского муниципального района Республики Татарстан по вопросу введения обновленных ФГОС  НОО и ФГОС ООО.

3. Директору МБОУ «Березинская ООШ» Атнинского муниципального района РТ  Хайруллину Р.Ш.:

- обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО до  01.03.2022;

- Организовать работу школьных методических объединений по вопросу введения обновленных ФГОС;

- Осуществлять информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с использованием интернет – ресурсов, научно – методических изданий, средств массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УР Гатауллину А.Р.

Директор школы:             Хайруллин Р.Ш.

С приказом ознакомлены:

Сахибуллина Р.Ш.  __________                       Абсалямова Ф.А.__________

Гатауллина А.Р.______________                    Ибрагимова А.М.____________

Гиззатуллин И.И.____________                  Шамсутдинова А.Н._________

Хуснутдинова Д.М._________                       Хайруллина Л.А.___________

Исмагилова Г.Ф.____________                     Гилязова Э.М._____________

Басирова Ф.Т.____________

Приложение 1  к приказу № 24-о/д

от 22.02.2022г

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода  на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027 годы

МБОУ «Березинская ООШ»

| № п/ п | Мероприятия | Сроки исполне ния | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение классного родительского собрания в 1 и в 5 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май, ежегодно с 2022 года | Протокол классного родительского собрания в 1 и 5 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |

| 3 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты Зам.директора о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно- методических материалов Разделы на сайте ОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | декабрь 2021 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 5 | Анализ соответствия материально -технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь с 2021 года. Ежегодно | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и ООО, Приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 6 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 7 | Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Март 2022 года | Аналитическая справка зам.директора |

| 8 | Включение сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Октябрь– май Ежегодно. По запросам и согласованию | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 9 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОСООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 10 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | С января 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 11 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Май 2022 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 12 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 года | Должностные инструкции |
| 13 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы | До 01.05.2022 года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. |

|  | НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО |  | Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022 года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы |
| 15 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.06.2022 года | Протокол заседания пед. совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы коррекционной работы ООО |
| 16 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО | До 30 мая ежегодно | Учебный план НОО и ООО План внеурочной Деятельности НОО и ООО |
| 17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана |

| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года (корректировка- ежегодно) | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 19 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение всего периода | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |
| 20 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам.директора |
| 21 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка зам.директора |
| 22 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 23 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 24 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |

| 25 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 26 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Аналитическая справка зам.директора |
| 27 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года, ежегодно в течение всего периода | Аналитическая справка зам.директора |
| 28 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода | План курсовой подготовки с охватом в 100 % педагогов, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка зам.директора |
| 29 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 мая ежегодно | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 30 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт образовательной организации Пакет информационно- методических материалов |

| 31 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, информационный стенд в образовательной организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, информационный стенд в образовательной организации |

Приложение 2  к приказу № 24-о/д

от 22.02.2022г

Состав координационной группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования МБОУ «Березинская ООШ» Атнинского муниципального района Республики Татарстан

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хайруллин Рамиль Шамилевич | Директор школы |
| 2 | Гатауллина Айзиряк Рустамовна | Заместитель директора по учебной работе |
| 3 | Сахибуллина Рамиля Шамилевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 4 | Хуснутдинова Диляра Муллануровна | Руководитель ШМО начальных классов |
| 5 | Абсалямова Фирдавес Агъзамовна | Руководитель ШМО гуманитарного цикла |
| 6 | Хайруллина Лейсания Аглюлловна | Руководитель ШМО естественнонаучного цикла |