## Slide 1
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Территория мудрой тишины»
МБОУ СОШ №3 имени Тази Гиззата г.Агрыз Республики Татарстан

## Slide 2
В век компьютеров и высоких технологий человек не может обойтись без чтения. Но даже с появлением гаджетов, позволяющих читать произведения в электронном виде, КНИГА все равно остается нашим неизменным путником, незаменимым другом и проводником в неизведанный мир.
Как и где учащиеся нашей школы, МБОУ СОШ №3 им Т.Гиззата почитать книгу?
Авторы проекта: Черневина Алена 6 кл
Петрова Евгения 10 кл
Руководитель проекта Гиззатуллина А.Р. – зам.директора по ВР
Организаторы: Школьное Ученическое Самоуправление
«Школьная Планета»
Актуальность проекта
Проект рассчитан на учеников школы
Родителей учащихся
В реализации проекта приняли участие
320 человек

## Slide 3
Для выяснения потребностей и актуальности данного проекта нами проведено анкетирование учащихся нашей школы. Всем участникам предложены опросники, в которых необходимо ответить на три вопроса:
-Как часто ты читаешь книги?
-Читаете ли вы дома и какие книги чаще?
-Хотелось бы тебе поучаствовать в проекте по открытию уголка для чтения в нашей школе?
Анкетирование проводилось анонимно в течение трех дней. Ящики для голосования находились на трех этажах школы. Результаты подводились на собрании ШУС «Школьная планета» и были оглашены на родительском собрании, педагогическом совете и вывешаны на стенде ШУС «Школьная планета».
Итоги голосования выглядят следующим образом:

## Slide 4
Аннотация проекта
Проект представляет собой создание территории для чтения в школе, для общения с книгой «Территории мудрой тишины». Проект будет состоять из следующих разделов:
«Экскурсии в мир библиотек».
Акции: «Книге вторую жизнь», «Подари книгу школе»
Работа «Книжная больница».
«Сбор библиотеки и ремонт вновь поступивших старых книг»
«Создание читальной зоны»
В ходе работы над проектом предполагается систематизировать посещение читального зала и развить интерес у школьников к книге, художественной и детской.
Также необходимо изучить рейтинг посещения школьниками детской библиотеки.
В ходе осуществления проекта будет собрана информация об основном возрасте читателей и их литературных запросах.
Завершится проект созданием читальной зоны в рекреации 2 этажа школы.

## Slide 5
Цель проекта:
популяризация книги и чтения среди учащихся МБОУ СОШ №3 им. Т.Гиззата, путем создания места для чтения «Территории мудрой тишины».
Задачи проекта:
Создание в школьной рекреации «Территории мудрой тишины»;
Рост читательской активности учащихся МБОУ СОШ №3 им. Т.Гиззата;
Повышение интереса к чтению книги среди учащихся;
Повышение количества и качества посещений библиотеки;
Повышение авторитета читателя;
Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций;
Осознание творческой значимости изделий, созданных своими руками;
Пополнение фондов школьной библиотеки художественной литературой.
Сроки реализации проекта: октябрь – декабрь 2016год
Участники проекта: члены ШУС «Школьная Планета»

## Slide 6
№ | Мероприятия | Сроки | Исполнители
1 | Анкетирование «Место книги в твоей жизни» | октябрь | ШУС «Школьная Планета»
2 | Экскурсия в детскую библиотеку города Агрыз | октябрь | 
3 | Посвящение в читатели первоклассников | октябрь | Министерство образования
4. | Выставка рисунков и поделок «Моя любимая книга» | октябрь | Министерство культуры
5. | Акция «Книге вторую жизнь» | октябрь | ШУС «Школьная Планета»
6. | Выставка книг «Золотая полка книг» | октябрь | 
7. | Конкурс кроссвордов по названиям книг «От А до Я» | Ноябрь | Министерство образования
8 | Работа «Книжная больница» | Ноябрь | ШУС «Школьная Планета»
9 | Возродить работу школьного радио | октябрь | 
10 | Чтение произведений по школьному радио | октябрь | 
План работы по реализации проекта «Территория мудрой тишины».
«Читай книги - будь личностью»
«Книга в моем доме»
«Книга в моем доме»
«Книга в моем доме»
№ | Мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители
1. | Анкетирование родителей «Книга в Вашем доме» | октябрь | Кл.руководители Педагог-организатор
2. | Совместное мероприятие с родителями «Дым коромыслом…» | октябрь | ШУС «Школьная Планета»
3. | Конкурс «Древо моей семьи». | ноябрь | 
4. | Презентация книги | ноябрь | 
5. | Родительский клуб «Неразлучные друзья» | декабрь | 

## Slide 7
1 | Экскурсия в городскую библиотеку для изучения опыта работы читального зала | октябрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
2 | Совместная работа со специалистом МКУ «Управления образования Агрызского муниципального района» РТ для определения условий создания «Территории мудрой тишины» | ноябрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
3 | Радио Агрыз объявление об акции «Подари книгу школе» по сбору художественной литературы | октябрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
45 | Работа «Книжная больница» | ноябрь - декабрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
6 | Защита акции по созданию «Территории мудрой тишины» на родительском собрании для привлечения родительской помощи | ноябрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
7 | Поиск спонсоров для оформления «Территории мудрой тишины» | октябрь - декабрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
8 | Конкурс рисунков и ДПИ для оформления «Территории мудрой тишины» | декабрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
9 | Открытие «Территории мудрой тишины» | декабрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
1 | Экскурсия в городскую библиотеку для изучения опыта работы читального зала | октябрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
2 | Совместная работа со специалистом МКУ «Управления образования Агрызского муниципального района» РТ для определения условий создания «Территории мудрой тишины» | ноябрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
3 | Радио Агрыз объявление об акции «Подари книгу школе» по сбору художественной литературы | октябрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
4 | Работа «Книжная больница» | ноябрь - декабрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
5 | Защита акции по созданию «Территории мудрой тишины» на родительском собрании для привлечения родительской помощи | ноябрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
6 | Поиск спонсоров для оформления «Территории мудрой тишины» | октябрь - декабрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
7 | Конкурс рисунков и ДПИ для оформления «Территории мудрой тишины» | декабрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
8 | Открытие «Территории мудрой тишины» | декабрь | ШУС «Школьная Планета» Педагог-организатор
«Школьная библиотека»

## Slide 8
Ожидаемые результаты:
В школе появится зона для релаксации и чтения в тишине;
Посещение школьной библиотеки для учащихся школы изменит приоритеты чтения, как формы культурного досуга;
И дети, и взрослые приобретут дополнительные навыки работы с фондом;
Пополнится книжный фонд школьной библиотеки художественной литературой;
Повышение количества читателей-пользователей.

## Slide 9
Экскурсия в мир библиотек. Посещение центральной библиотеки.

## Slide 10
Экскурсия в мир библиотек. Посещение детской библиотеки.

## Slide 11
Экскурсия в школьную библиотеку
Посвящение в читатели
Привлечение родителей к чтению

## Slide 12
Конкурс «Древо моей семьи»

## Slide 13
Акция «Книжная больница»

## Slide 14
Мероприятие с родителями «Дым коромыслом………»

## Slide 15
Выставка книг «Золотая полка книг»

## Slide 16
Выставка рисунков и поделок «Моя любимая книга»

## Slide 17
Результат реализации проекта.
«Территория мудрой тишины».

## Slide 18
Заключение
Данный проект несет весьма большое социальное значение. Проблема отказа от чтения на сегодняшний день является весьма актуальной. Мы провели исследование в виде анкетирования среди учащихся школы и пришли к выводу, что не только у современной молодежи нет интереса на чтение художественной литературы, но и у их родителей. Основными предметами чтения является периодическая печать и блоги в интернете. Но ведь это не одно и то же, что чтение книг художественной литературы. Мы перестанем красиво говорить и писать, будем по-другому мыслить и перестанем рассуждать, ведь выразить мысль не читающий человек не сможет, его словарный запас будет ограничен и беден. Страшно даже подумать, что станет с человечеством, если он перестанет читать книги. Необходимо привлекать внимание общественности к данной проблеме. Этому и способствует реализация нашего проекта «Территория мудрой тишины»