|  | Утвержден приказом Управления образования Исполнительного комитета Заинского муниципального района Республики Татарстан от «04» августа 2020 г. № 425 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство»

в общеобразовательных организациях Заинского муниципального района на 2020 – 2024 годы

| № п./п. | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение муниципального плана реализации Концепции | Методист Управления образования, Руководитель ММО учителей искусства | Август 2020 года | Разработан и утвержден муниципальный план реализации Концепции |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 2. | Организация участия учителей изобразительного искусства, музыки в общероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях (съезды, конгрессы, форумы, конференции и др.) | Методист Управления образования, Руководитель ММО учителей искусства | 2020 - 2024 годы | Консолидация профессионального, сообщества предметной области «Искусство» |
| 3. | Организация работы творческой лаборатории по продвижению лучших практик преподавания предметной области «Искусство» | Методист Управления образования, Руководитель ММО учителей искусства | 2021-2022 годы | Обобщен опыт работы творческой лаборатории |
| 4. | Рассмотрение вопросов о механизмах, промежуточных результатах реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) в образовательных организациях Заинского муниципального района на заседаниях муниципальных ассоциаций учителей изобразительного искусства, музыки | Методист Управления образования, Руководитель ММО учителей искусства | Ежегодно 1 раз в год | Разработаны рекомендации по совершенствованию реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) |
| 5. | Развитие профессиональной компетентности педагогов предметной области «Искусство» | Управление образования | Ежегодно, в соответствии с заявками педагогов | Повышение профессиональной компетентности педагогов. Разработка ИППР педагога |
| 3. Обновление содержания предметной области «Искусство» |  |  |  |  |
| 6. | Корректировка основных образовательных программ общего образования по предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) в соответствии с региональными рекомендация | Образовательные организации | 2021 -2023 | Обновлены основные программ общего образования по предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) |
| 7. | Совершенствование проведения муниципального и школьного этапов всероссийской олимпиады школьников по предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) | Управление образования | 2020 - 2024 годы | Усовершенствованы требования к проведению муниципального и школьного этапов всероссийской олимпиады школьников по предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) |
| 4. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |
| 8. | Участие обучающихся в общественно значимых, в том числе волонтерских социокультурных проектах | Управление образования, Образовательные организации | 2020 - 2024 годы | Увеличить охват обучающихся, принимающих участие общественно значимых, в том числе волонтерских социокультурных проектах |
| 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 9. | Организация и проведение муниципальных мероприятий (семинары, мастер-классы) по обновлению форм, методов, средств обучения предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) | Методист Управления образования, Руководитель ММО учителей искусства | 2020 - 2023 годы | Повышена профессиональная компетентность учителей ИЗО и музыки |
| 10. | Материально-техническое обеспечение и комплектование кабинетов музыки, изобразительного искусства необходимым оборудованием | Управление образования, Образовательные организации | 2020 - 2024 годы | Обновление оборудования кабинетов |
| 6. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |
| 12. | Совершенствование современной системы оценивания индивидуальных достижений обучающихся с учетом рекомендаций Рособрнадзора | Образовательные организации | 2020 – 2021 годы | Усовершенствована система оценивания индивидуальных достижений обучающихся |
| 7. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |
| 13. | Организация и проведение мероприятий просветительского и образовательного характера, направленных на повышение мотивации и качества обучения, в том числе с привлечением представителей научных, образовательных, общественных организаций, учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства Комитет по образованию, районные ассоциации учителей изобразительного искусства, музыки | Методист Управления образования, Руководитель ММО учителей искусства | 2020 - 2024 годы | Увеличение охвата обучающихся, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность |
| 14. | Участие в региональных конкурсах и мероприятиях профессионального мастерства: - областная олимпиада учителей-предметников по изобразительному искусству, музыке; - областной конкурс профессионального мастерства учителей-предметников «Лучший учитель музыки», «Лучший учитель изобразительного искусства»; - телекоммуникационные проекты и другие конкурсы и мероприятия МКУ «РЦИМОО», районные ассоциации учителей изобразительного искусства, музыки | Методист Управления образования, Руководитель ММО учителей искусства | 2020 - 2024 годы | Повышение престижа учителей предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) |
| 15. | Формирование муниципального банка материалов по предметной области «Искусство» (методические, дидактические разработки) и лучших педагогических практик (программы внеурочной деятельности в поддержку предметной области, дополнительные общеразвивающие программы, видеозанятия), в том числе с размещением на официальных открытых региональных образовательных порталах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Методист Управления образования, Руководитель ММО учителей искусства | 2020 - 2024 годы | Сформирован муниципальный банк учебно-методических материалов по предметной области «Искусство» |
| 8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции |  |  |  |  |
| 16. | Организация и проведение мониторинга выполнения плана реализации Концепции | Методист Управления образования, Руководитель ММО учителей искусства | Ежегодно (1 раз в год) | Аналитическая справка о результатах выполнения плана ассоциаций учителей изобразительного искусства, музыки реализации Концепции. Корректировка плана реализации Концепции |
| 17. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Концепции | Методист Управления образования, Руководитель ММО учителей искусства | 2020 - 2024 годы | Информирование сопровождения мероприятий реализации Концепции на сайте Комитета |