## Slide 1
«Дорожная карта» мероприятий
по повышению качества образования
в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 2
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
1. Работа Совета Управления образованием |  |  |  |  | 
1.1 | Заседание Совета Управления образованием «Стратегия перспективного развития образования Заинского муниципального района» | По плану | Печина Л.Р., Валиахметова М.К., методисты, руководители общеобразователь-ных организаций | Совершенствование управленческих компетенций руководителей общеобразовательных организаций | 
1.2 | Заседание Совета Управления образованием «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ – 2020» | декабрь, февраль, май | Печина Л.Р., Валиахметова М.К., Аюпова В.М., руководители общеобразователь-ных организаций | Совершенствование дальнейшей работы по подготовке общеобразовательных учреждений к ОГЭ, ЕГЭ, обобщение опыта работы передовых школ | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 3
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
2. Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 
2.1 | Реализация «Дорожной карты» по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе на 2019/2020 учебный год | В течение года | руководители общеобразовательных организаций Печина Л.Р., Валиахметова М.К. | Повышение уровня профессиональных компетенций руководителей общеобразовательных организаций | 
2.2 | Семинар для директоров и заместителей директоров по учебной работе «Актуальные вопросы управленческой деятельности» | февраль | МОиНРТ, Печина Л.Р., Валиахметова М.К. | Повышение профессиональных компетенций руководителей ОО | 
2.3 | Обучение, оказание консультационной и методической поддержки по теме: «Внутренняя система оценки качества образования» | В течение года | ГАОУ ДПО ИРО РТ, Печина Л.Р., Валиахметова М.К., методисты, учителя | Совершенствование работы по вопросам внутренней системы оценки качества образования; обучение и консультации, проведённые сотрудниками ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 4
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
2. Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 
2.4 | Принятие управленческих решений руководителями общеобразовательных организаций на основе результатов внутришкольного контроля, в том числе по итогам контрольных мероприятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, посещения уроков и мероприятий | Ежемесячно, по итогам четвертей, полугодия, учебного года | руководители общеобразова-тельных организаций, Валиахметова М.К. Рамазанова Р.Р. | Совершенствование работы управленческой команды по вопросам внутришкольного контроля | 
2.5 | Мониторинг принятия управленческих решений руководителями на основе результатов внутришкольного контроля | Регулярно | руководители общеобразова-тельных организаций, Валиахметова М.К. | Совершенствование работы управленческой команды по вопросам внутришкольного контроля | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 5
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
2. Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 
2.6 | Мониторинг работы руководителей школ, учителей математики и русского языка, закрепленных за обучающимися 9, 11 классов по следующим группам: «группа риска», «успевающие», «высокобалльники» | Группы по графику | Валиахметова М.К. Аюпова В.М., методисты | Аналитическая справка о результатах мониторинга Подготовка методических рекомендаций, выявление динамики работы разноуровневых групп учащихся | 2.6
2.7 | Совещания руководителей общеобразовательных организаций по вопросам повышения эффективности организации учебно-воспитательного процесса по плану управления образования | Ежемесяч-но | Печина Л.Р., Валиахметова М.К., Холкина Н.А. | Анализ результатов по итогам совещаний. Аналитическая справка в конце года | 2.7
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 6
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
2. Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 
2.8 | Совещание заместителей директоров на тему: «Анализ готовности выпускников 9, 11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ. Информированность выпускников, учителей, родителей правовыми нормами, регламентирующими проведение ОГЭ, ЕГЭ в 2020 году» | По плану | Валиахметова М.К. Аюпова В.М., методисты | Справка-представление о состоянии готовности выпускников к ОГЭ, ЕГЭ – 2020, выявление проблем, принятие оперативных мер | 
2.9 | Семинар-совещание «Психолого–педагогическое сопровождение выпускников 9-х и 11-х классов при подготовке и участию в ОГЭ, ЕГЭ» | Февраль | Валиахметова М.К., Холкина Н.А. Санникова А.Ю. | Повышение уровня психологической готовности выпускников 9-х и 11-х классов к ОГЭ, ЕГЭ | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 7
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
2. Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 
2.10 | Подготовка и проведение совещаний по тематике ОГЭ, ЕГЭ с директорами общеобразовательных организаций, заместителями директора общеобразовательных организаций | По плану | руководители общеобразователь-ных организаций, Валиахметова М.К. | Информирование о ходе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ | 
2.11 | Собеседование с руководителями школ с низкими результатами ОГЭ, ЕГЭ | По отдельному графику | Печина Л.Р., Валиахметова М.К., руководители общеобразователь-ных организаций |  | 
2.12 | Выпуск брошюры по итогам результатов ОГЭ, ЕГЭ | август | Валиахметова М.К., методисты |  | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 8
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
3. Организационно-методическое сопровождение ОО |  |  |  |  | 
3.1 | Семинар: «Совершенствование профессионального мастерства работников образования: система методического сопровождения и поддержки педагогических работников» | По отдель-ному графику | ГАОУ ДПО ИРО РТ, Печина Л.Р., Валиахметова М.К. | Развитие сотрудничества руководителей районных методических объединений и школьных методических объединений в работе по совершенствованию профкомпетенций | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 9
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
3. Организационно-методическое сопровождение ОО |  |  |  |  | 
3.2 | «Изучение работы школьной документации ОО» | По отдель-ному графику | Валиахметова М.К., методисты | Аналитическая справка по результатам изучения. Оказание методической помощи, повышение управленческих компетенций заместителя директора по учебно-воспитательной работе ОО | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 10
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
4. Работа с педагогами |  |  |  |  | 
4.1 | Закрепление наставников из числа наиболее опытных педагогов за учителями школ, с низкими результатами ОГЭ, ЕГЭ | Декабрь | Валиахметова М.К., методисты | Планы наставников. Анализ динамики результатов работы | 
4.2 | Обучающие семинары-практикумы по совершенствованию профессиональных компетенций учителей-предметников по формированию метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС | Январь - март | Валиахметова М.К., ГАОУ ИРО РТ, методисты | Программа семинара-практикума | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 11
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
4. Работа с педагогами |  |  |  |  | 
4.3 | Проведение обучения для учителей-предметников по изучению методики преподавания «западающих тем» курсов математики, русского языка, истории и обществознания, физики, химии, биологии и др. на заседаниях методических объединений (с приглашением экспертов ОГЭ и ЕГЭ) | По плану | Валиахметова М.К., ГАОУ ИРО РТ, методисты | Динамика результатов (уменьшение негативных тенденций) | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 12
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат | Отметка об исполнении
4. Работа с педагогами |  |  |  |  | 
4.4 | Муниципальные семинары-практикумы «Совершенствование качества преподавания в условиях реализации ФГОС ООО»: -решение учителями заданий ОГЭ, ЕГЭ в рамках устранения дефицита знаний; - разбор заданий (из допущенных ошибок); - решение олимпиадных заданий и учебно-методическое сопровождение при подготовке к олимпиадам -практические семинары с учителями предметниками по разбору и анализу результатов пробных тестирований по математике (базовый и профильный уровень), русскому языку | По отдельному графику | Валиахметова М.К., методисты | Повышение профессионального мастерства. Оказание методической помощи педагогам. Аналитическая справка по результатам пробных тестирований | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 13
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат | Отметка об исполнении
4. Работа с педагогами |  |  |  |  | 
4.5 | Организация работы учителей-грантополучателей, конкурсантов в рамках повышения профессионального компетенций учителей | В течение года | Валиахметова М.К., методисты | Повышение уровня профессиональных компетенций учителей | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 14
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
5. Работа со школами, имеющими низкие образовательные результаты |  |  |  |  | 
5.1. Изучение деятельности средних общеобразовательных школ |  |  |  |  | 
5.1.1 | Методическое сопровождение ОО по проблеме: «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению качества образования» следующих СОШ: МБОУ «ЗСОШ №3», МБОУ «Кадыровская СОШ» | По отдельному графику | Печина Л.Р., Валиахметова М.К., методисты, директора общеобразова-тельных организаций | Анализ итогов изучения деятельности общеобразова-тельных организаций | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 15
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
5. Работа со школами, имеющими низкие образовательные результаты |  |  |  |  | 
5.2 Изучение деятельности основных общеобразовательных школ |  |  |  |  | 
5.2.1 | Методическое сопровождение ОО по проблеме: «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению качества образования» следующих ООШ: МБОУ «Александро-Слободская ООШ», МБОУ «Тюгеевская ООШ» | По отдель-ному графику | Печина Л.Р., Валиахмето-ва М.К., методисты, директора ОО | Составление рекомендаций по итогам изучения | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 16
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
6. Работа с обучающимися |  |  |  |  | 
6.1 | Проведение пробных тестирований в формате ЕГЭ и обучающих семинаров с участием специалистов ГБУ «РЦМКО» для обучающихся 11 классов по математике/по русскому языку | февраль | Руководители ОО, ГБУ РЦМКО, Валиахметова М.К., Аюпова В.М. | Практическая отработка процедуры проведения ЕГЭ. Получение педагогами информации для принятия решений по повышению уровня качества знаний обучающихся | 
6.2 | Организация муниципальных тренировочных тестирований в формате ЕГЭ и ОГЭ для обучающихся 9, 11 классов на базе школ района: МБОУ «ЗСОШ №6», МБОУ «ЗСОШ №7 с УИОП» | По отдель-ному графику | Руководители ОО, Валиахметова М.К., методисты | Обучение выпускников процедуре проведения ОГЭ, ЕГЭ; получение информации для принятия решений по повышению уровня качества знаний обучающихся | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 17
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
6. Работа с обучающимися |  |  |  |  | 
6.3 | Реализация мероприятий муниципальной системы оценки качества образования | По графику | Руководители ОО, Валиахметова М.К., методисты | Анализ результатов тренировочных тестирований для принятия управленческих решений по повышению качества знаний обучающихся | 
6.4 | Организация текущего контроля и проведение промежуточной аттестации | По учебным планам школ | Руководители ОО, методисты | Получение информации для принятия решений по повышению качества знаний обучающихся. Анализ результатов контроля и промежуточной аттестации. Определение путей повышения уровня учебных достижений обучающихся | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 18
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
6. Работа с обучающимися |  |  |  |  | 
6.5 | Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9-х и 11-х классов при подготовке и участии в ОГЭ, ЕГЭ | по плану обще-образовательных организа-ций | психологи, Санникова А.Ю. | Повышения уровня психологической готовности выпускников 9-х и 11-х классов к ОГЭ, ЕГЭ | 
6.6 | Индивидуальная работа с учащимися по ликвидации учебных пробелов в знаниях по группам («группа риска», «успевающие», «высокобалльники») | В течение года | Руководи-тели общеобразо-вательных организаций | Устранение дефицита учебных знаний, дифференциация обучения | 
План мероприятий (Дорожная карта)
по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан
на 2019-2020 учебный год

## Slide 19
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
6. Работа с обучающимися |  |  |  |  | 
6.7 | Работа с учащимися - «высокобалльниками» на базе МБОУ «ЗСОШ №4», МБОУ «ЗСОШ №6» | В течение года | Руководители ОО, методисты, тьюторы ресурсного центра по подготовке к ЕГЭ | Устранение дефицита учебных знаний, повышение уровня знаний обучающихся | 
6.8 | Информационное освещение проблемы готовности учащихся к ОГЭ, ЕГЭ через сообщества, средства массовой информации, сайты общеобразовательных организаций, выпуск брошюры по итогам результатов ОГЭ, ЕГЭ | В течение года | Руководители ОО, Валиахметова М.К., методисты | Подготовка информационных материалов для освещения проблемы | 
План мероприятий (Дорожная карта)
по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан
на 2019-2020 учебный год

## Slide 20
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
7. Работа с одаренными детьми |  |  |  |  | 
7.1 | Педагогическая мастерская по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: создание единого методического пространства по работе с одаренными детьми» | февраль | ГАОУ ДПО ИРО РТ, Валиахметова М.К., Бывальцева А.А., методисты, учителя | Обобщение опыта педагогов по работе с одаренными детьми | 
7.2 | Семинары-практикумы по подготовке учащихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям и т.д. | По плану | Валиахметова М.К., методисты, ГАУ «РОЦ» | Повышение профессиональной компетентности учителей-предметников, оказывать им методическую поддержку | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 21
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
7. Работа с одаренными детьми |  |  |  |  | 
7.3 | Практические занятия с призерами и победителями муниципального этапа олимпиад | По расписанию | Методисты, преподаватели МБУДО «Центр дополнительного образования одаренных детей - Малая академия наук школьников» ЗМР РТ | Повышение качества знаний обучающихся | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 22
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
7. Работа с одаренными детьми |  |  |  |  | 
7.4 | Содействие в организации работы с одаренными детьми школ района в рамках подготовки учащихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям и т.д. | По плану | Методисты, учителя, преподаватели МБУДО «Центр дополнительного образования одаренных детей - Малая академия наук школьников» ЗМР РТ, ГАУ «РОЦ» | Повышение качества знаний обучающихся | 
7.5 | Организация участия учащихся в профильных сменах на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» ГАУ «РОЦ» (по плану ГАУ «РОЦ») | По графику ГАУ «РОЦ» | Руководители общеобразовательных организаций, ГАУ «РОЦ» методисты | Повышение качества знаний обучающихся | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 23
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
8. Работа с родителями |  |  |  |  | 
8.1 | Целевые родительские собрания с участием обучающихся 9, 11 классов, с целью информационно-разъяснительной работы с родителями, выпускниками, педагогами | По графику | Руководители ОО | Информирование родителей о ходе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, возникающих проблемах в обучении, выбор траектории обучения после 9 класса, готовность к осознанному выбору предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 24
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
8. Работа с родителями |  |  |  |  | 
8.2 | Публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ЕГЭ на официальном сайте общеобразовательных организаций, в газетах, выступление на телевидение и радио | Регу-лярно | Руководители ОО | Информирование родителей о ходе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ | 
8.3 | Оформление информационных стендов для родителей и выпускников общеобразовательных организаций | Регу-лярно | Руководители ОО | Информирование родителей о ходе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 25
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
9. Национальное образование |  |  |  |  | 
9.1 | Консультирование по вопросам преподавания родного языка и литературы в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение учебного года | Миннуллина Р.М. | Совершенствование профессиональных компетенций в рамках преподавания родного языка и литературы | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 26
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
9. Национальное образование |  |  |  |  | 
9.2 | Семинар - практикум «Использование педагогических технологий с целью повышения результативности обучения дошкольников двум государственным языкам Республики Татарстан» для воспитателей по обучению детей родному языку и воспитателей сельских детских садов на базе МБДОУ «Детский сад ««Светлячок» Заинского муниципального района | февраль | Руководители ОО, Миннуллина Р.М., Дмитриева Е.А. | Обеспечение преемствен-ности при обучении татарскому языку, татарской литературе | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 27
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |  | Результат | Отметка об исполнении
10. Деятельность по повышению качества дошкольного образования |  |  |  |  |  | 
10.1 | Семинар – практикум «Интеллектуальные игры нового поколения по всестороннему развитию детей дошкольного возраста» на базе МБДОУ «Волшебная сказка» Заинского муниципального района | декабрь | Дмитриева Е.А. | Анализ состояния образовательной среды в ДОУ, определение приоритетных направлений развития образовательной среды |  | 
10.2 | Семинар-практикум «Современные подходы к оценке качества образования: современные педагогические технологии в дошкольном образовании» | февраль | ГАУ «РОЦ» Дмитриева Е.А. | Обмен опытом по реализации ФГОС ДО |  | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 28
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
10. Деятельность по повышению качества дошкольного образования |  |  |  |  | 
10.3 | семинар-практикум «Речевое развитие дошкольников в ходе социально-ориентированной деятельности» на базе МБДОУ «Радуга» ЗМР | фев-раль | Дмитриева Е.А. | Обмен опытом по реализации ФГОС ДО | 
10.4 | семинар «Современные подходы к организации образовательной деятельности в ДОО как условие освоения культурных практик детьми дошкольного возраста» на базе МБДОУ «Дюймовочка» ЗМР | апрель | Дмитриева Е.А. | Определение приоритетных направлений развития образовательной среды | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 29
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
11. Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования в муниципальном районе |  |  |  |  | 
11.1 | Мониторинг эффективности функционирования школьных систем оценки качества образования, организации внутришкольного контроля | В течение года | Руководители ОО, Валиахметова М.К. | Справки по результатам деятельности школ | 
11.2 | Мониторинг подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к ОГЭ, ЕГЭ | В течение года | Руководители ОО, Валиахметова М.К., Аюпова В.М., Вафина Г.Х. | Анализ пробных тестирований в формате ОГЭ, ЕГЭ | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 30
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
11. Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования в муниципальном районе |  |  |  |  | 
11.3 | Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ - 2020 в разрезе подтверждения годовых оценок | По результа-там ОГЭ, ЕГЭ | Руководители ОО, Валиахметова М.К., Аюпова В.М., Вафина Г.Х. | Итоговый аналитический отчет по результатам ОГЭ, ЕГЭ | 
11.4 | Мониторинг предпрофильной подготовки и результатов профильного обучения | По итогам ОГЭ, ЕГЭ | Руководители ОО, Валиахметова М.К., методисты | Анализ ЕГЭ и ОГЭ – 2020 в разрезе профильной направленности обучения | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 31
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении
11. Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования в муниципальном районе |  |  |  |  | 
11.5 | Оценка качества образования на основе анализа результатов мероприятий республиканской и (или) муниципальной системы оценки качества образования | В течение года | Руководители ОО, Валиахметова М.К., методисты | Результаты мониторинга для принятия управленческих решений | 
11.6 | Мониторинг участия в муниципальных, региональных этапах всероссийской и республиканской олимпиадах. Мониторинг содержания выполненных задач | Ноябрь, февраль | Руководители ОО, Валиахметова М.К. Аюпова В.М. | Результаты мониторинга для принятия управленческих решений | 
11.7 | Мониторинг аттестации педагогических работников в разрезе уровня качества образования в школе | По итогам аттестаци-онных процедур | Руководители ОО, Вахитова И.А. | Результаты мониторинга для принятия управленческих и кадровых решений | 
Дорожная карта
мероприятий по повышению качества образования в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год

## Slide 32
УО – управление образования
МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
ФГОС НОО (ООО, СОО) – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (основного общего образования, среднего общего образования)
ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обьразования
НОШ – начальная общеобразовательная школа
ООО – основная общеобразовательная школа
СОШ – средняя общеобразовательная школа
Используемые
сокращения

## Slide 33
ГАУ «РОЦ» – государственное автономное учреждение «Республиканский олимпиадный центр»
ГАОУ ДПО ИРО РТ – государственное автономное образовательное учреждение «Институт развития образования» Республики Татарстан
ГБУ «РЦМКО» – государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр мониторинга качества образования»
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ОГЭ – основной государственный экзамен
Дорожная карта согласована с заместителем руководителя Исполнительного комитета Заинского муниципального района Республики Татарстан И.Ф.Хафизовым и начальником управления образования Заинского муниципального района Республики Татарстан Л.Р.Печиной
Используемые
сокращения