«Дорожная карта» апробации и внедрения ВФСК ГТО в образовательных организациях

Заинского муниципального района на 2015-2016 учебный год

- Общее положение

«Дорожная карта» разработана во исполнение Указа Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 « О Всероссийском физкультурно-спортивном  Комплексе «Готов к т руду и обороне»(ГТО) в соответствие с Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном  Комплексе «Готов к т руду и обороне» (ГТО) (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года №540) и Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к т руду и обороне»(ГТО)(утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года №540).

«Дорожная карта» отражает типовой план деятельности органов управления в сфере образования и общеобразовательных организации по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к т руду и обороне»(ГТО) с целью реализации задач ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организации ЗМР.

- Основные направления

Основные мероприятия «дорожной карты» охватывают следующие направления:

-нормативно – правовое, организационное, материально – техническое и информационно – методическое обеспечение внедрения ВФСК ГТО в общеобразовательных организациях;

-формирование у работников системы образования( руководителей, учителей физической культуры и иных педагогических работников образовательных организации общего образования, дополнительного образования детей) и волонтеров профессиональных компетенции, обеспечивающих эффективную деятельность по апробации и внедрению ВФСК ГТО в ОО;

-тиражирования положительного опыта подготовки обучающихся к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО и повышения уровня знаний в области физической культуры и спорта средствами физического, духовно-нравственного, патриотического воспитания и туристско-краеведческой деятельности с учетом исторических, культурных и национальных особенностей;

-разработка, утверждение и реализация комплекса мер, направленных на пропаганду и продвижение ВФСК ГТО среди обучающихся и их вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом;

-организация тестирования обучающихся на выполнение нормативов ВФСК ГТО во взаимодействии с центрами тестирования и местами тестирования;

-информационное сопровождение внедрения ВФСК ГТО в ОО;

-проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО в ОО.

- Ожидаемые результаты

В результате реализации мероприятий «дорожной карты» планируется формирование эффективной системы физического воспитания обучающихся, обеспечивающей:

-укрепления здоровья, гармоничное физическое и нравственное  развитие обучающихся;

-повышения уровня физической подготовленности и двигательной активности обучающихся;

-повышение у обучающихся уровню знаний в области физической культуры и спорта;

-формирование у обучающихся осознанной потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическим совершенствованием и ведением здорового образа жизни.

- Контрольные показатели

| № | Показатели | Единица измерения | 2014-2015 учебный год | 2015-2016 учебный год | 2016-2017 учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в апробации и внедрении ВФСК ГТО | % |  |  |  |
| 2 | Доля обучающихся, принявших участие в тестировании по выполнению видов испытаний(тестов) ВФСК ГТО в течение учебного года, от общего кол-ва обучающихся | % |  |  |  |
| 3 | Доля обучающихся, выполнивших нормативы ВФСК ГТО на золотой знак отличия, от количества обучающихся, принявших участие в тестировании в течение учебного года | % |  |  |  |
| 4 | Доля обучающихся, выполнивших нормативы ВФСК ГТО на серебряный знак отличия, от количества обучающихся, принявших участие в тестировании в течение учебного года | % |  |  |  |
| 5 | Доля обучающихся, выполнивших нормативы ВФСК ГТО на бронзовый знак отличия, от количества обучающихся, принявших участие в тестировании в течение учебного года | % |  |  |  |
| 6 | Доля обучающихся, систематически посещающих занятия физкультурной – спортивной направленности в рамках дополнительного образования, от общего кол-ва обучающихся | % |  |  |  |
| 7 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего кол-ва обучающихся | % |  |  |  |
| 8 | Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях регионального значения по тематике ВФСК ГТО, физической культуры, спорта и здорового образа жизни, от общего кол-ва обучающихся | % |  |  |  |
| 9 | Доля педагогических работников, прошедших с 2014 года повышение квалификации по программа дополнительного образования, включающие вопросы внедрения ВФСК ГТО, от общего кол-ва педагогических работников | % |  |  |  |
| 10 | Наличие раздела на официальном сайте школ посвященная ВФСК ГТО | % |  |  |  |
| 11 | Наличие школьного спортивного клуба | % |  |  |  |