Реализация плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями Заинского муниципального района на 2021 год

на 24.06.2022

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1. Открытость и доступность информации об образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение на официальных сайтах организаций актуальной информации и способов взаимодействия с получателями услуг | Сайты учреждений образования на основании проведенной оценки ежемесячно подвергать внутреннему аудиту и по результатам дорабатывать с целью сведения к минимуму информационных недочетов. Осуществлять актуальное наполнение необходимой информацией, периодически проводить анализ внутренней информационной среды учреждений. Обеспечить 100% наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. | В течение года | Руководители образовательных организаций Заинского муниципального района | 1.В течение 1 полугодия проведено 5 проверок сайтов учреждений образования, даны рекомендации. Информационные недочеты устранены. На сайте образовательных организаций размещена ссылка для дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование |  | 10.06.2022 |  |
| 2. Комфортность условий предоставления услуг образовательными организациями, в том числе время ожидания её предоставления |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация комфортных условий пребывания в образовательных организациях | Продолжить работу по обновлению материально-технической базы организаций. Обеспечить комфортную зону отдыха (ожидания) для посетителей; наличие и понятность навигации внутри организации. | В течение года | Руководители образовательных организаций | К началу нового учебного года в образовательных организациях сельской местности за счет бюджета Республики Татарстан будет проведен капитальный ремонт пищеблока в МБОУ «Савалеевская СОШ», МБОУ «Светлоозерская ООШ». Также данные учреждения стали победителями конкурса грантов ПАО «Татнефть». За счет спонсорской помощи ПАО «Татнефть» в МБОУ «Савалеевская СОШ» проведут капитальный ремонт школьных санузлов, в МБОУ «Светлоозерская ООШ» проведут ремонт и оснащение кабинета информатики, в школе №3 оснастят кабинет информатики. Нижнебишевская школа, Татарская гимназия и ДОУ «Березка» - победители республиканского конкурса среди муниципальных образовательных организаций на реализацию проектов, направленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов, проживающих на территории Республики Татарстан обновят материально-техническую базу на 500 тыс. руб. В рамках благотворительной помощи Акционерного общества «Татех» в Чубуклинской, Савалеевской, Тюгеевской и Гулькинской школах будут оснащены кабинеты школьной мебелью и оборудованием, началась поставка спортивного инвентаря, оснащение столовой. Школы №6 и №7 вошли в проект «Современная школа» национального проекта «Образование». В данных школах планируется оснащение кабинетов химии, биологии и физики. |  |  |  |
| 3. Доступность услуг для инвалидов в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Обеспечить наличие вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Обеспечить в помещениях организации и на прилегающей к ней территории: оборудованных входных групп пандусами; поручней, расширенных дверных проемов; специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. Обеспечить наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме для детей, находящихся на домашнем обучении. | В течение года | Руководители образовательных организаций | В работе |  |  |  |  |