| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЗАИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» ул. Крупской, д. 6, г. Заинск, 423520 |  |  |  | «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗӘЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫНЫҢ МӘГАРИФ ИДАРӘСЕ» МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЕ Крупская урамы, 6 йорт, Зәй шәһәре, 423520 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |  | БОЕРЫК |  |  |
| 30.12.2015г. | г. Заинск |  |  |  | № 900 |

Об утверждении плана мероприятий на 2016 - 2018 годы («дорожная карта») по реализации положений Стратегии развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015 - 2025 годы

в Заинском муниципальном районе

Во исполнение приказа МО и Н РТ от 19.10.2015г. №  под-9456/15  «Об утверждении плана мероприятий на 2016 - 2018 годы («дорожная карта») по реализации положений Стратегии развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015 - 2025 годы»

приказываю:

1.	Утвердить План мероприятий на 2016 - 2018 годы («дорожная карта») по реализации положений Стратегии развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015 - 2025 годы в Заинском муниципальном районе.

2.	Рекомендовать руководителям образовательных организаций внести изменения  программы, планы мероприятий с учетом положений Стратегии развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2016 - 2025 годы в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016- 2018 годы.

3.	Методистам управления образования Заинского муниципального района, ответственным за проведение мероприятий, обеспечить исполнение плана.

4.	Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника по воспитательной работе Н.В. Васильеву.

Начальник управления образования                                                        Г.М. Галимова

План мероприятий на 2015-2018 годы по реализации Стратегии развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015-2025 годы (далее - Стратегия)

в Заинском муниципальном районе

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение деятельности развития воспитания обучающихся |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация Стандартов деятельности общеобразовательных организаций по организации воспитательной работы (Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в рамках осуществления образовательной деятельности общеобразовательных организаций) | постоянно | ОО |  | Реализация единых требований к организации воспитательной работы в образовательных организациях, основных виды услуг, создаваемых в общеобразовательных организациях в целях реализации воспитания, стандартизация деятельности |  |
| 1.2 | Реализация Стандартов деятельности профессиональных образовательных организаций по организации воспитательной работы (Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в рамках осуществления образовательной деятельности профессиональных образовательных организаций) | постоянно | ЗПК |  |  |  |
| 1.3 | Реализация Стандартов деятельности муниципальной психолого-педагогической службы | постоянно | ППС |  | Реализация единых требований к функционированию психолого-педагогической службы, повышение эффективности деятельности ППС |  |
| 1.4 | Изучение состояния воспитательной работы в общеобразовательных организациях, СПО на основе технологический карты МОиН РТ | В течение учебного года | УО |  | Выявление проблем в организации работы в сфере воспитания и оказание методической помощи по итогам изучения |  |
| 1.5 | Корректировка плана мероприятий образовательных организаций в соответствии с положениями Стратегии | 2015 | ОО |  |  | Формирование системной планомерной работы но реализации положений Стратегии |
| 1.6 | Разработка Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию научно-технического творчества и освоению инженерно-технических компетенций (2016-2020 годы) в Заинском муниципальном районе | декабрь 2015 | УО |  |  | Организация системной работы по развитию научно-технического творчества и освоению инженерно-технических компетенций |
| 1.7 | Реализация стандартов деятельности общеобразовательных организаций по организации работы в сфере профилактики правонарушений с учетом вопросов противодействия экстремизму и терроризму в подростково - молодежной среде в рамках реализации Стратегии развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015-2025 годы | 2016 | УО, ОО |  |  | Формирование единых подходов в организации работы в сфере профилактики с учетом современных требований |
| 1.8 | Обновление протоколов по организации работы в сфере профилактики наркомании в полростково-молодежной среде с расширением по вопросам здоровьесберегающей деятельности школ | 2016 | УО, ОО |  | Формирование единых подходов в организации работы в сфере здоровьесбережения с учетом современных требований |  |
| 2 | Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие кадрового потенциала кадров сферы воспитания |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров сферы воспитания с учетом федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего профессионального образования, федеральных государственных требований, включая программы для работы с одаренными детьми, детьми с ОВЗ, детьми-мигрантами, а также управленческих кадров с приоритетами в области современного менеджмента и маркетинга | 2016-2018 | УО |  | Повышение профессионального мастерства кадров сферы воспитания, создание условий для их саморазвития |  |
| 2.1.2 | Создание базовых площадок по актуальным вопросам воспитания, в том числе по вопросам организации образовательно-оздоровительного отдыха | 2016-2017 | УО |  | Создание организационно-управленческих условий развития системы воспитания |  |
| 2.1.3 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства кадров сферы воспитания | 2016-2018 | УО |  | Повышение профессионального мастерства кадров сферы воспитания, создание условий для их саморазвития |  |
| 2.1.4 | Поддержка создания и деятельности профессиональных сообществ в сфере воспитания, дополнительного образования детей | 2015-2018 | УО |  | Повышение профессионального мастерства кадров сферы воспитания, создание условий для их саморазвития |  |
| 2.2 | Гражданское воспитание |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие правовой и политической культуры детей, увеличение знаний детей об их конституционных правах и обязанностях | постоянно по отдельному плану | УО, ОО |  |  | Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества |
| 2.2.2 | Организация и проведение мероприятий по развитию детских общественных организаций, школьного, ученического самоуправления, общественных организаций и объединений студентов в образовательных организациях СПО: участие в профильных сменах по данному направлению; | в течение учебного года по отдельному плану | УО, ОО |  |  | Развитие в детско-подростковой среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности |
| 2.2.3 | Реализация системы мероприятия по антикоррупционному просвещению детей и подростков | в течение учебного года по отдельному плану | УО, ОО |  |  | Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности |
| 2.2.4 | Разработка и реализация программ и проектов, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде | 2017-2018 | УО |  |  | Развитие культуры межнационального общения: формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов: воспитании уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии |
| 2.2.5 | Вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению исторического наследия народов страны | 2015-2018 | УО |  |  |  |
| 2.3 | Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация и участие в обучающих семинарах по внедрению проекта «Классное содружество» | 2015-2018 по плану МОиН РТ | УО |  | Формирование педагогических кадров, готовых к реализации проекта |  |
| 2.3.2 | Внедрение проекта «Классное содружество» в общеобразовательных организациях | постоянно | УО, ОО |  | Формирование российской идентичности с использованием ресурса детских общественных организаций |  |
| 2.3.3 | Разработка методических пособий в области патриотического воспитания с научным обоснованием применения в современных условиях обновленных методов работы с обучающимися с учетом возрастных особенностей | 2016-2017 | УО |  | Повышение профессиональных компетенций кадров сферы воспитания по вопросам патриотического воспитания |  |
| 2.3.4 | Повышение квалификации специалистов в области патриотического воспитания | 2016-2018 | УО |  |  |  |
| 2.3.5 | Изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания | постоянно | УО |  | Формирование эффективного опыта банка данных вопросам патриотического воспитания, внедрению лучшего опыта в практику деятельности образовательных организаций |  |
| 2.3.6 | Организация мероприятий, направленных на популяризацию и знание символов государства - Гербу. Флагу. Гимну Российской Федерации и Республики Татарстан, другим государственным и историческим символам и памятникам Отечества, в том числе: День народного единства, день воссоединения Крыма с Россией. День Победы. День России | Постоянно в рамках программы патриотического воспитания ЗМР | УО, ОО |  | Развитие у подрастающего поколения уважения к символам государства – Гербу, Флагу, Гимну Российской Федерации, Республики Татарстан, другим государственным и историческим символам и памятникам Отечества |  |
| 2.3.7 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие интереса к изучению истории Отечества и формирование чувства уважения к героическому прошлому нашей страны, сохранение памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества | 2015-2018 в рамках программы патриотического воспитания ЗМР | УО, ОО |  |  | Формирование патриотических ценностей, приобщающих граждан Российской Федерации к отечественной истории и культуре |
| 2.3.8 | Организация мероприятий, направленных на углубление знаний о событиях, ставших основой государственных праздников России, Республики Татарстан |  | УО, ОО |  |  |  |
| 2.3.9 | Разработка и внедрение проектов, направленных на повышение интереса российских граждан к военной истории Отечества в ходе подготовки и празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; сохранение исторической памяти и развитие интереса к отечественной науке и её видным деятелям - патриотам России |  | УО, ОО |  |  |  |
| 2.3.10 | Проведение мониторинга деятельности образовательных организаций по вопросам качества работы образовательных организаций по профессиональной ориентации учащихся для службы Отечеству и их патриотическому воспитанию | 2015-2018 | УО, ОО |  |  |  |
| 2.3.11 | Вовлечение детей и молодежи в активную работу поисковых, военно-исторических, краеведческих, студенческих трудовых отрядов и молодежных объединений социально-значимой направленности | 2015-2018 | УО, ОО |  |  |  |
| 2.3.12 | Организация и проведение мероприятий по стимулированию и поддержке творческой активности образовательных организаций по разработке проектов патриотической направленности; проведение и участие в конкурсах, семинарах, конференциях, выставках и экспозициях, посвященных славным историческим событиям и знаменательным датам России. | 2015-2018 в рамках программы патриотического воспитания ЗМР | УО, ОО |  |  |  |
| 2.3.13 | Обновление баз данных, мониторинг сайтов, информационно-аналитических материалов патриотической направленности в электронном пространстве, в том числе образовательных организаций, обновлений тематического раздела сайта УО, образовательных организаций | 2015-2018 | УО, ОО |  |  | Информационное обеспечение в области патриотического воспитания, использование потенциала СМИ в решении вопросов патриотического воспитания |
| 2.3.14 | Привлечение ветеранских opганизаций к работе с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для сохранения преемственности боевых и трудовых традиций | 2015-2018 в рамках программы патриотического воспитания ЗМР | УО, ОО |  |  | Усиление взаимодействия государственной власти и гражданского общества в сфере патриотического воспитания |
| 2.3.15 | Использование потенциала Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по подготовке юношей к службе в вооруженных силах РФ | 2015-2018 | УО, ОО |  |  | Формирование у молодёжи положительной мотивации к прохождению военной службы |
| 2.4 | Поддержка семейного воспитания |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Развитие родительских общественных объединений, привлечения родителей к участию в управлении общеобразовательной организацией, оценке качества образования, использование потенциала бизнессообщества, общественных организаций в данной деятельности | 2015-2018 | ОО |  |  | Использование потенциала родительских общественных формирований |
| 2.4.2 | Реализация проектов по развитию инновационной практики, в том числе создание базовых площадок по вопросам воспитания детей, развития педагогического сопровождения семейного воспитания | 2016-2018 | ОО |  |  | Создание и развитие инфраструктуры содействующей взрослению и воспитанию детей |
| 2.4.3 | Поддержка семейных клубов, клубов по местожительства, семейных и родительских объединений. Активизация работы Совета отцов | 2015-2018 | ОО |  |  | Содействие укреплению семьи, сохранению и возрождению традиционных семейных и нравственных ценностей, культуры семейной жизни |
| 2.4.4 | Создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания | 2015-2018 | ОО |  |  | Организация педагогического сопровождения семейного воспитания |
| 2.4.5 | Реализация проекта «Семьеведение» в общеобразовательных организациях РТ | 2015-2018 | ОО |  |  | Сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, подготовка обучающихся к созданию крепко полноценной семьи |
| 2.4.6 | Развитее системы родительского всеобуча: использование в педагогической практике разнообразных форм психолого-педагогического просвещения родителей, повышения их культурно-образовательного уровня на всех этапах взросления ребенка, реализация программы родительского всеобуча «Путь к успеху» для работы с родителями детей дошкольных образовательных организаций, обучающихся в школах и профессиональных образовательных организациях | 2015-2018 | ОО |  |  | Организация педагогического сопровождения семейного воспитания |
| 2.4.7 | Использование в работе с родителями педагогического потенциала благополучных семей, повсеместное освещение в средствах массовой информации позитивного опыта семейного воспитания | 2015-2018 | ОО |  |  | Содействие укреплению семьи, сохранению и возрождению традиционных семейных и нравственных ценностей, культуры семейной жизни |
| 2.4.8 | Содействие созданию клубов замещающих семей. Усиление межколлективного взаимодействия клубов приёмных родителей республики с целью положительною обмена опытом и взаимопомощи | 2015-2018 | УО |  | Организация педагогического сопровождения приемных семей, обмен опытом по вопросам воспитания приемных детей |  |
| 2.4.9 | Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей | 2015-2018 | УО |  | Увеличение количества детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в замещающие семьи |  |
| 2.4.10 | Проведение на постоянной основе информационно-просветительских компаний, форумов, конкурсов, фестивалей, акций и других мероприятий, пропагандирующих приоритет семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, повышающих статус приемных семей | 2015-2018 по отдельному плану | УО |  | Содействие укреплению семьи, сохранению и возрождению традиционных семейных и нравственных ценностей, культуры семейной жизни. Сокращение количества воспитанников, проживающих в организациях для детей-сирот |  |
| 2.5 | Физическое воспитание и формирование культуры здоровья |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Создание базовых площадок по вопросам физического воспитания и формирования культуры здоровья | 2015-2018 | УО |  | Создание организационно-управленческих условий развития системы воспитания, повышение профессиональною мастерства кадров сферы воспитания, создание условий для их саморазвития по вопросам физического воспитания и формирования культуры здоровья, распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-спортивных мероприятиях |  |
| 2.5.2 | Стимулирование деятельности образовательных организаций по вопросам здоровьесберегающей деятельности, развитие сети школ, содействующих здоровью | 2015-2018 | УО |  | Повышение эффективности деятельности образовательных организаций по вопросам здоровьесберегающей деятельности |  |
| 2.5.3 | Внедрение Всероссийского физкулыурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2015-2018 | ОО |  | Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни |  |
| 2.5.5 | Организация мониторинга работы образовательных организаций по итогам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2015-2018 | УО |  | Опенка эффективности деятельности образовательных организаций по внедрению ГТО |  |
| 2.5.6 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для обучающихся и студентов, по пропаганде культуры здорового образа жизни питания и трезвости | 2015-2018 по отдельному плану | ОО |  | Развитие системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом, развитие культуры здорового питания и трезвости, создание условий для развития спортивного потенциала |  |
| 2.5.7 | Организация профильных смен, учебно-тренировочных сборов для обучающихся, показавшие лучшие спортивные результаты | ежегодно | УО |  |  |  |
| 2.5.8 | Организация деятельности по проведению процедуры лицензирования школьных медицинских кабинетов | 2015-2018 | УО |  | Создание организационно-управленческих условий развития деятельности по лицензированию, выявление проблем, принятие управленческих решений |  |
| 2.6 | Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие личностных компетенций обучающихся образовательных организаций связанных с внешкольной формы трудового воспитания и профессиональным самоопределением | 2015-2018 | ОО |  | Воспитание уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям, формирование у детей умений и навыков самообслуживания, выполнения домашних обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение |  |
| 2.6.2 | Участие в апробации проекта примерной образовательной программы основного общего образования по предметной области «Технология» | 2015-2018 | ОО |  |  |  |
| 2.6.3 | Организация мероприятий, направленных на развитие деятельности в области трудового воспитания и профессионального самоопределения, воспитание обучающихся на основе их профессиональной ориентации, расширения сферы общественно полезной деятельности включения в волонтерское движение | 2015-2018 | ОО |  | Стимулирование образовательных организаций по развитию деятельности в области трудовою воспитания и профессионального самоопределения, выявление позитивного опыта |  |
| 2.6.4 | Методическое сопровождение трудового воспитания и профессионального самоопределения, а также оказание консультативной помощи | 2016-2018 | УО |  | Создание организационно-управленческих условий развития системы воспитания, повышение профессионального мастерства кадров сферы воспитания, создание условий для их саморазвития |  |
| 2.6.5 | Подготовка агитационных материалов, связанных с трудовым воспитанием и профессиональным самоопределением | 2016-2018 | УО |  | Создание организационно- управленческих условий развития системы воспитания, повышение профессионального мастерства кадров сферы воспитания, создание условий для их саморазвития |  |
| 2.6.6 | Организаций мероприятий по аналитической деятельности и мониторингу лучших практик по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению | 2016-2018 | УО |  |  |  |
| 2.6.7 | Организаций мероприятий по повышению уровня правовой грамотности обучающихся в области трудового права | 2015-2018 | УО |  | Повышение уровня правовой грамотности обучающихся в области трудового права, содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии |  |
| 2.6.8 | Организация и проведение мероприятий, направленных на стимулирование и развитие внешкольных форм трудового воспитания и профессионального самоопределения через общественно полезный труд | 2015-2018 | УО |  | Воспитание уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям, формирование у детей умений и навыков самообслуживания, выполнения домашних обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение |  |
| 2.6.9 | Организация работы летних лагерей труда и отдыха | ежегодно | ОО |  | Содействие профессиональному самоопределению, развитие умения работать совместно с другими, а также самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий |  |
| 2.6.10 | Организация мероприятий, направленных на утверждение ценности трудолюбия, бережливости, жизненного оптимизма, способности к преодолению трудностей, готовности к здоровой конкуренции | 2015-2018 | ОО |  | Формирование предпринимательских навыков и развитие экономическою мышления, содействие профессиональному самоопределению, вовлечение в социально значимую, профориентационную деятельность. |  |
| 2.6.11 | Организация работы с родителями, семьями обучающихся по содействию профессиональному самоопределению детей, приобщение их к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии | 2015-2018 | ОО |  | Воспитание уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям, формирование у детей умений и навыков самообслуживания, выполнения домашних обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение |  |
| 2.6.12 | Развитие движения студенческих трудовых отрядов в профессиональных образовательных организациях | ежегодно | ЗПК |  | Формирование предпринимательских навыков и развитие экономического мышления, содействие профессиональному самоопределению, вовлечение в социально значимую, профориентационную деятельность |  |
| 2.6.13 | Предоставление обучающимся возможности одновременно с получением среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций | 2016-2018 | ЗПК |  | Создание условий для развития и самореализации детей в процессе воспитания и обучения в общеобразовательных организациях |  |
| 2.7 | Духовно-нравственное воспитание, приобщение детей к культурному наследию |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение, поддержку и развитие родного языка и литературы, этнических культурных традиций, народного творчества в рамках Программы национального образования и воспитания в ЗМР | постоянно | ОО | Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации, Республике Татарстан |  |  |
| 2.7.2 | Разработка проектов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей | 2015-2018 | ОО |  |  |  |
| 2.7.3 | Мероприятия по поддержке школьных музеев и театров, развитие музейной и театральной педагогики | постоянно | ОО | Создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей |  |  |
| 2.7.4 | Использование потенциала внеурочной деятельности для приобщения детей к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы | 2015-2018 | ОО |  |  |  |
| 2.7.5 | Организация посещения лучших организаций культуры детьми из малообеспеченных и многодетных семей на бесплатной основе (при предоставлении целевых грантов организациям культуры) | 2015-2016 | ОО |  |  |  |
| 2.7.6 | Участие в конкурсных мероприятиях, направленных на изучение и сохранение культурно-исторических ценностей | 2016-2018 | ОО | Приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий |  |  |
| 2.7.7 | Организация мероприятий, обеспечивающих поддержку и совершенствование педагогического мастерства, способствующих развитию инновационной деятельности, по актуальным вопросам духовно-нравственного воспитания | 2016-2018 | ОО | Создание условий для развития системы стимулов повышения уровня профессионального мастерства кадров сферы воспитания |  |  |
| 2.7.8 | Организация сотрудничества с СМИ по вопросам духовно-нравственного, семейного воспитания, повышения уровня психолого-педагогической культуры родителей, взаимоотношений образовательных учреждений и семьи | 2015-2018 | ОО | Создание условий для развития системы стимулов повышения уровня профессионального мастерства кадров сферы воспитания, обмена и трансляции лучшего опыта |  |  |
| 2.7.9 | Координация и контроль за проведением в образовательных организациях традиционных всероссийских праздников, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, Республики Татарстан, к памятным датам и событиям российской истории и культуры | 2015-2018 | УО |  |  | Формирование у учащихся и студенческой молодежи системы духовных и нравственных ценностей, гуманистического мировоззрения, активной гражданской позиции и стремления вносить посильный вклад в решение задач социально-экономического и культурного развития страны, республики, района |
| 2.7.10 | Проведение мероприятия с педагогами по проблемам развития духовно-нравственных ориентации учащихся с учетом культурно-национального своеобразия Татарстана | 2015-2018 | УО |  |  | Повышение компетентности и методических умений школьных педагогов в сфере духовно-нравственного воспитания учащихся на основе использования средств этнопедагогики и национальных традиций, и социально-культурных достижений Татарстана |
| 2.7.11 | Внедрение и реализация программ подготовки молодых педагогов образовательных организаций к воспитательной деятельности по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения | 2016-2018 | ОО |  |  | Готовность будущих педагогов к организации воспитательной работы в современных условиях |
| 2.7.12 | Организация конкурсов исследовательских работ обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций по изучению традиций и обычаев народов, проживающих на территории Татарстана, их воспитательного значения, проведение итоговых конференций по обобщению лучшего опыта | 2016-2018 | УО |  |  | Развитие глубоких знаний, интереса и уважения учащихся к духовному богатству национально-народных традиций |
| 2.7.13 | Мероприятия по воспитанию у детей и учащейся молодежи ценностей здорового образа жизни на основе приобщения к национальным видам спорта и ознакомления с примерами высоких спортивных достижений татарстанцев - любителей и профессионалов | 2015-2018 | ОО |  |  | Осознание важности хорошей физической формы как условия силы духа в человеке; формирование чувства гордости за Татарстан в сфере поддержки спорта и массовой физической культуры, ориентация на ценности здорового образа жизни |
| 2.7.14 | Участие в мероприятиях МОиН РТ по приобщению учащейся молодежи к духовным и нравственным ценностям мировых религий (титульных религиозных культур Татарстана) | 2015-2018 | ОО |  | Осознание учащимися положительного влияния традиционных религиозных культур на духовный мир личности; принятие общечеловеческих ценностей и нравственных норм, содержащихся в них, следование им в поведении |  |
| 2.7.15 | Реализация в школах программ, способствующих формированию нравственно-правового пространства защиты достоинства каждой личности, приоритетности идей человеколюбия перед проявлениями агрессии и насилия | 2015-2018 | ОО |  | Развитие ценностных ориентации обучающихся на гуманное отношение к друг другу, неприятие средств агрессии в решении спорных ситуаций, правовая грамотность в вопросах защиты человеческого достоинства и свобод личности, развитие в школе психологической атмосферы ненасилия, нейтрализация культа физической силы, формирование правильных представлений о мужественности |  |
| 2.7.16 | Создание и развитие инициативных студенческих сообществ, общественных молодежных движений, активно содействующих распространению в детско-молодежной среде ценностей здорового образа жизни, приоритета духовных и творческих интересов личности будущего профессионала, вносящих конкретный вклад в поддержку детей и учащейся молодежи, пожилых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2016-2018 | ОО |  | Формирование активной личностной позиции носителя и носителя пропагандиста ценностей нравственного, психического и физического здоровья; стремление к постоянному духовно-нравственному совершенствованию и творческой самореализации, активное участие в добровольческой благотворительной деятельности в пользу детей и пожилых людей, нуждающихся в опеке |  |
| 2.8 | Развитие деятельности психолого - педагогической службы |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Внедрение республиканской Модели оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям и подросткам до 18 лет в образовательных организациях системы образования | 2015-2016 | УО |  | Повышение качества психолого-педагогических и медико-социальных услуг |  |
| 2.8.2 | Организация работы Муниципальной психолого-педагогической службы | В течение учебного года по отдельному плану | УО |  |  |  |
| 2.8.3 | Проведение мониторинга деятельности психолого-педагогической службы, проведение мероприятий по корректировке деятельности по итогам изучения работы | 2016 | УО |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по оценке эффективности реализации Стратегии развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обсуждение реализации Стратегии на августовских конференциях работников образования | Ежегодно | УО |  | Широкое информирование и обсуждение механизма реализации, корректировка планов воспитательной работы в муниципальных образованиях РТ, образовательных организациях |  |
| 3.1.2 | Анализ рейтинговой оценки муниципального образования, образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, в сфере воспитания и дополнительного образования детей | Ежегодно | УО |  | Выявление причин, способствующих низким показателям. принятие управленческих решений, разработка плана мероприятий по их устранению корректировка план работы на учебный год на уровне муниципального образования, образовательных организаций, методических объединений |  |
| 3.1.3. | Мониторинг деятельности образовательных организаций, СПО по вопросам воспитания и дополнительного образования | Ежегодно | УО |  | Опенка эффективности деятельности муниципальных образований, профессиональных образовательных организаций в сфере воспитания |  |
| 3.1.4. | Формирование экспертной группы по изучению состояния воспитательной работы в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2016 | УО |  | Подготовка экспертов для комплексной оценке деятельности образовательных организаций в сфере воспитания |  |
| 3.1.5 | Проведение социологического исследования ценностных ориентации и обшей направленности интересов основных детских и молодежных социальных групп, их мотиваций и представлений о собственном будущем | Ежегодно | УО |  | Информационно-аналитические материалы для организации работ по планированию и проектированию с учетом полученных данных |  |