Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4»

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

Утверждено

Директор МБОУ «Гимнзия №4»

____________Э.И. Ахметзянова

Приказ №1 от 30 августа 2025 г.

План мероприятий по реализации проекта «Психолого-педагогический класс»

в 2025-2026 учебном году по МБОУ «Гимназия №4»

Бавлинского муниципального района

Республики Татарстан

2025 г.

План мероприятий по реализации проекта «Педагогический класс» в 2025-2026 учебном году по МБОУ «Гимназия № 4» БМР РТ

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Нормативно-правовое и организационное обеспечение |  |  |  |
| 1. | Ознакомление с федеральными и региональными документами, регулирующими функционирование классов «психолого-педагогической направленности» - «педагогических классов» | Август 2025 г. | Директор школы, зам. директора по УВР; зам. директора по ВР. |
| 2. | Сотрудничество со школами, участниками проекта педагогический класс. | В теч. года | Зам.директора по ВР |
| 3. | Создание и заполнение раздела «Педагогический класс» на официальном сайте школы | В теч. года | Зам.директора по ВР |
| 4. | Внесение изменений в рабочие программы элективных курсов, курсов внеурочной деятельности психолого- педагогической направленности (при необходимости, с учетом информации, полученной в ходе обучения педагогов и реализации проекта) | В теч. года | Зам.директора по ВР |
| II. Организация мероприятий с обучающимися |  |  |  |
| 5. | Участие обучающихся «педагогического класса» в тренингах, олимпиадах, конференциях различного уровня и т.д. | В теч.года | Зам. директора по ВР |
| 6. | Создание и оформление портфолио достижений с целью развития индивидуальной образовательной траектории обучающихся. | В теч. года | Зам.директора по ВР |
| 7. | Осуществление профориентационной работы по знакомству обучающихся 9 класса с профессиями, требующими педагогических компетенций: - проведение классных часов; - просмотр всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ»; -участие в профориентационном | В теч. года | Зам. Директора по ВР Классный руководитель |

|  | проекте «Билет в будущее»: Россия – мои горизонты - участие в проекте «Разговоры о важном» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Участие в мероприятиях подшефной учебной организацией НГПУ (Набережночелнинский государственный педагогический университет): - онлайн-суббота с НГПУ; - мастер-классы; - конкурсы; - дни открытых дверей | В теч. года | Зам.директора по ВР, классный руководитель |
| III. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся |  |  |  |
| 9. | Встреча с родителями (законными представителями) учащихся, планирующих обучение педагогическом классе «Педкласс. Возможности и перспективы». | В теч. года | Зам.директора по ВР, классный руководитель, Педагог-психолог |
| 10. | Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по реализации проекта "Педагогический класс". | В теч. года | Зам.директора по ВР Педагог-психолог |
| 11. | Классные родительские собрания | В теч. года | Зам.директора по ВР, Классный руководитель |
| IV.Информационное и аналитическое обеспечение реализации проекта |  |  |  |
| 12. | Организация информационного сопровождения реализации проекта (размещение информации на сайте, в соц. сетях и др.) | В теч. года | Зам.директора по ВР |
| 13. | Подготовка аналитических материалов по итогам реализации проекта в 2025- 2026 учебном году | Апрель-май 2025-2026 уч.г | Зам.директора по ВР |
| 14. | Разработка плана реализации проекта «Педагогический класс» в 2026-2027 учебном году | Апрель-май 2025-2026 уч.г | Зам.директора по ВР |
| V.Организация работы с педагогами, работающими в педклассе |  |  |  |
| 15. | Организация участия педагогов в обучающих семинарах различного уровня. | В теч. года | Зам.директора по ВР |
| 16. | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта «Педагогический класс». | Сентябрь, октябрь | Зам.директора по ВР |