Календарный план (Дорожная карта) модернизации содержания школьного образования из обязательной предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» в Лаишевском муниципальном районе на 2022-2023 учебный год №; Мероприятия по реализации данного направления; Результаты; Срок; Ответственный. 1.; 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 1.1.; Разработка и утверждение плана мероприятий модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» методистом отдела образования Лаишевского муниципального района; Разработан муниципальный план модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык»; Август 2022; Нигматзянова Л.Р., руководитель ММО учителей иностранного языка. 1.2.; Изучение методических рекомендаций «О преподавании предмета «Иностранный язык. Второй иностранный язык» в 2022/2023 учебном году; Методические рекомендации об особенностях преподавания учебного предмета «Иностранный язык» в 2022-2023 учебном году для изучения второго иностранного языка; Август - сентябрь 2022; Нигматзянова Л.Р., учителя иностранного языка. 1.3.; Участие в консультациях для учителей предмета «Иностранный язык» по подготовке к переходу на ФГОС нового поколения; Изучены материалы по подготовке к переходу на ФГОС нового поколения; В течение года; Нигматзянова Л.Р., учителя иностранного языка. 2.; 2. Общесистемные мероприятия. 2.1.; Анализ результатов единого государственного экзамена по иностранным языкам; Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения единого государственного экзамена; Август 2022 г.; Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ образовательных учреждений. 2.2; Организация и проведение августовского совещания ММО учителей иностранных языков. Заседание ММО №1 Тема: Основные направления деятельности и задачи ММО учителей английского языка на 2022-2023 учебный год». Обсуждаемые вопросы 1.Анализ работы ММО учителей иностранного языка за 2021-2022 учебный год. 2. Результаты ЕГЭ и ОГЭ в 2021-2022 году. 3. Планирование деятельности педагогов МО на 2022-2023 учебный год 4. Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение преподавания иностранного языка в 2022-2023 учебном году. Ознакомление с методическими Рекомендациями в области преподавания иностранного языка в 2022-2023 учебном году. Требования к преподаванию иностранных языков в условиях внедрения ФГОС. 5. Требования к структуре РП и оформлению КТП по иностранному языку, ведению документации. - 6.Совершенствование профессиональной компетенции учителя иностранного языка как условие формирования иноязычной компетенции учащихся - 7. Мастер-класс «Эффективные стратегии подготовки учащихся к ЕГЭ по английскому языку». 8. Мастер-класс «Эффективные стратегии подготовки учащихся к ОГЭ по английскому языку» 9. Индивидуальный проект как форма итоговой аттестации по английскому языку. - 10. Формы и методы работы учителей при подготовке обучающихся к ВПР по ИЯ. - Разное: - 1. Учебно-методическое обеспечение по иностранному языку на 2022-2023 учебный год 2. Мониторинг профессиональных и информационных потребностей и затруднений; Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современных интернет – технологий; Август 2022 г.; Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ образовательных учреждений. 2.3.; Участие в IV Республиканском форуме учителей иностранного языка, руководителей районных методических объединений; Консолидация профессионального, интеллектуального и социально-общественного потенциала педагогического сообщества; октябрь-ноябрь 2022 г.; Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ образовательных учреждений. 2.4.; Участие в республиканском обучающем семинаре для учителей английского языка по подготовке к государственной итоговой аттестации по английскому языку; Повышена эффективность подготовки к государственной итоговой аттестации; В течение года (по отдельному графику); Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ образовательных учреждений. 2.5.; Участие в диагностическом тестировании обучающихся по иностранным языкам (без устной части) 9,10 классов; Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения тестирования; Сентябрь-октябрь 2022; Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ образовательных учреждений. 2.6.; Организация и проведение семинара ММО учителей иностранных языков Заседание ММО №2 Тема: «Моделирование учебного занятия по иностранному языку с использованием современных образовательных технологий». 1.Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов. 2. Разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов в целях обучения иностранным языкам.; Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современные методики; Октябрь 2022 г.; Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ МБОУ "Рождественская ООШ". 2.7.; Организация и проведение семинара ММО учителей иностранных языков Заседание ММО №3 Тема: « Совершенствование предметно-методических компетенций учителя иностранного языка. # 1.Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учителя иностранного языка в современных образовательных условиях 2.Методические аспекты преподавания иностранного языка при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку»; Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современные методики; Декабрь 2022 г.; Нигматзянова Л.Р., учитель МБОУ Ташкирменской ООШ. 2.8.; Организация и проведение семинара ММО учителей иностранных языков Заседание ММО №4 Тема «Развитие коммуникативной и речевой компетентности учащихся через использование интенсивных методов и технологий на уроках английского языка» - 1. Активные методы формирования коммуникативной компетенции. (из опыта работы) - 2. Организация проектной работы на уроках английского языка; Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современные методики; Февраль 2023 г.; Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ МБОУ Кирбинская ООШ. 2.9; Организация и проведение семинара ММО учителей иностранных языков Заседание ММО №5 Тема: Реализация воспитательного потенциала учебного предмета «Иностранный язык 1.Формирование и реализация воспитательных целей на уроках иностранного языка 2.Развитие средствами иностранного языка интеллектуальной, коммуникативной,духовно-моральной, гражданской культуры учащихся; Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современные методики; Апрель 2023 г.; Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ Гимназия № 1. 2.10; Повышение квалификации учителей; Повышение профессиональных компетенций педагогических работников. Увеличен охват учителей иностранных языков; В течение года; Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ образовательных учреждений. 3.; 3. Содержание образовательных программ. 3.1.; Участие в муниципальном, региональном этапах республиканской олимпиаде «Путь к Олимпу».; Повышена эффективность подготовки к республиканской олимпиаде «Путь к Олимпу».; В течение года (по отдельному графику); Нигматзянова Л.Р. учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 3.2; Участие обучающихся в муниципальных турах Всероссийской олимпиады (7-11 классы) и республиканской олимпиады (4-6 классы) школьников по иностранным языкам.; Повышена эффективность подготовки к республиканской олимпиаде; В течение года (по отдельному графику); Нигматзянова Л.Р. учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 3.3; Проведение учебно-тренировочных сборов для участников муниципальных и республиканских туров олимпиад по иностранному языку: изучение формата заданий и стратегии их выполнения; Повышена эффективность подготовки к республиканской олимпиаде; Осенние и зимние каникулы; учителя ИЯ(по графику). 4.; 4. Воспитание и социализация обучающихся. 4.1.; Участие в республиканском конкурсе видеороликов на иностранных языках «Их именами названы улицы …» (английский, французский, немецкий, испанский языки); Увеличен охват обучающихся, участвующих в мероприятиях; Сентябрь-ноябрь 2022 г.; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 4.2.; Участие в лингвострановедческом турнире для юных любителей иностранных языков; Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся; октябрь-ноябрь 2022 г.; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 4.3; Участие в фестиваль-конкурсе школьных театральных коллективов на иностранных языках «SCHOOL PERFORMANCE»; Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся; Декабрь-январь 2022-2023; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. Участие в Республиканском рождественском лингвострановедческом конкурсе на английском языке (для учащихся 6-8 классов ); Повышен уровень сформированности лингвострановедческой компетенции у обучающихся 6-8 классов, повышен интерес к изучению английского языка; ноябрь-декабрь 2022 г. Управление образованием Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 4.4.; Участие в республиканской олимпиаде «Путь к Олимпу», заключительного этапа республиканской олимпиады для обучающихся 4-8 классов, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов; Увеличен охват обучающихся, принявших участие в олимпиадах; январь-март 2023 г.; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 4.5.; Участие в республиканском фестивале родного языка (для школьников с участием иностранных студентов Института филологии и межкультурных коммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Калейдоскоп культур: мастер классы иностранных студентов по родным языкам); Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся; Февраль 2023 г.; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 4.6.; Участие в межрегиональной научно-практической конференции школьников «Иностранный язык – диалог культур»; Увеличен охват обучающихся, привлеченных к научно-исследовательской деятельности; Март 2023 г.; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений.. 4.7.; Участие в республиканском лингвистическом форуме «Вечный язык» - «Eternal Language», посвященный творчеству У.Шекспира; Увеличен охват обучающихся, привлеченных к научно-исследовательской деятельности в области языкознания, сравнительной лингвистики, переводведения, страноведения, культурологии, истории; Апрель 2023 г.; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 4.8.; Организация и проведение муниципального конкурса «Говорим и поем на языках мира»; Увеличен охват обучающихся, участвующих в мероприятиях; Март 2023 г.; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 4.9; Общешкольный диктант на английском языке «Just a dictation»; Увеличен охват обучающихся; Январь, февраль 2023; Нигматзянова Л.Р. учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 4.10; Проведение предметной недели; Увеличен охват обучающихся, усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся; декабрь; Нигматзянова Л.Р.учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 5.; 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса. 5.1.; Участие в республиканских целевых семинарах, мастер-классах по обновлению форм, методов, средств обучения в преподавании предметной области «Иностранные языки»; Повышение профессиональных компетенций педагогических работников; В течение года по отдельному графику; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 5.2.; Семинар для учителей «Технология CLIL: новый подход к проведению занятий, форм подачи материала, организации работы»; Повышение профессиональный компетенций педагогических работников; в течение года по отдельному графику; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 5.3.; Совершенствование системы дополнительного профессионального образования учителей в части формирования компетенций, необходимых для ведения образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, современных технических средств обучения; Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современные средства обучения. Сформированы компетенции учителей иностранных языков по использованию современных средств обучения Повышение профессиональный компетенций педагогических работников (ГАОУ ДПО «ИРО РТ»); 2022 – 2023 годы (I квартал 2022 года); учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 5.4.; Проведение авторских мастер-классов по английскому языку; Повышение профессиональных компетенций педагогических работников; Ноябрь – декабрь 2022 года (Управление образованием Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию), МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов Бугульминского муниципального района (по согласованию); учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 5.5.; Участие в Семинаре для учителей иностранного языка «Технологии смешанного обучения как способ повышения эмоционального интеллекта при изучении иностранного языка»; Повышение цифровых компетенций учителей иностранного языка МОиН РТ, МБОУ «Лицей №159» Советского района г. Казани, Управление образования г.Казани; февраль 2023 год; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 5.6.; Участие в целевых семинарах, мастер классах по технологии преподавания CLIL; Увеличен охват учителей, использующих современные средства обучения и преподавания английского языка; 2022 – 2023 (по отдельному графику) ГАОУ «Полилингвальный комплекс «Адымнар - путь к знаниям и согласию» г.Казани,; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 5.7.; Старт «Школы юного переводчика» в целях методического и транслатологического сопровождения лингвистически одаренной личности в школах Республики Татарстан; Увеличен охват учащихся с сформированными переводческими компетенциями; 2022 – 2023 (по отдельному графику) ВШИЯиП ИМО КФУ, ГАОУ «Полилингвальный комплекс «Адымнар - путь к знаниям и согласию» г.Казани; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 5.8.; Семинар «Формирование функциональной грамотности на уроках иностранного языка»; Повышение профессиональных компетенций; 2022 – 2023 (по отдельному графику) МОиН РТ, ИРО РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в сфере образования (по согласованию), общеобразовательные организации; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 6. Дополнительное образование обучающихся. 6.1.; Изучение методических рекомендации по совершенствованию механизмов координации и интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования; Изучены методические рекомендации по совершенствованию механизмов координации и интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования ГАОУ ДПО «ИРО РТ»; 2022 – 2023 годы (IV квартал 2022 года); учителя ИЯ. 7.; 7. Популяризация учебного предмета. 7.1; Участие в конкурсных мероприятиях для обучающихся предметной области «Иностранные языки»; Увеличен охват обучающихся, принявших участие в конкурсах; 2022-2024; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 7.2; Проведение конкурсных мероприятий для учителей иностранных языков; Увеличен охват учителей, принявших участие в конкурсах, повышение престижа учителей иностранного языка; 2022-2023; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 7.3; Обобщение опыта образовательных организаций Республики Татарстан по преподаванию предметной области «Иностранные языки» в Республике Татарстан в рамках конференций, круглых столов; Увеличен охват учителей, принявших участие; 2022-2023; учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 7.4; Организация и проведение конкурсных мероприятий для обучающихся предметной области «Иностранные языки»; Увеличение охвата обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 2022 – 2024 годы (по отдельному графику); учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. 7.5.; Проведение конкурсных мероприятий для учителей иностранных языков; Повышение престижа учителей иностранного языка; 2022 – 2023 годы МОиН РТ, КФУ (по согласованию), ГАОУ ДПО «ИРО РТ», ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования (по согласованию) (по отдельному графику); учителя ИЯ, образовательных учреждений. 7.6.; Обобщение опыта образовательных организаций Республики Татарстан по преподаванию предметной области «Иностранные языки» в Республике Татарстан в рамках конференций, круглых столов; Консолидация профессионального потенциала педагогического сообщества, повышение уровня владения профессиональными компетенциями учителей; 2022 – 2023 годы (постоянно); учителя ИЯ, образовательных учреждений. 8.; 8. Мониторинг и управление ходом реализации Календарного плана. 8.1; Мониторинг выполнения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год; Подготовлены отчеты о ходе выполнения плана; 2022-2023 постоянно; Нигматзянова Л.Р.. 8.2; Обеспечение информационного сопровождения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год; Размещена информация о реализации Календарного плана (дорожная карта) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2022/2023 учебный год; 2022-2024 годы постоянно; Нигматзянова Л.Р..