Утвержден	приказом	МКУ

«Управление	образования Лаишевского муниципального района Республики Татарстан»

от «19» августа 2020 г.

№ 222

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции преподавания предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях Лаишевского района на 2020 – 2024 годы

| № п./п. | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции Управлением образования Лаишевского района | МКУ «Управление образования Лаишевского района РТ» | 2020 год III квартал | Разработан районный план реализации Концепции |
|  | 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Поддержка общественно- профессиональных сообществ учителей предметников по ОБЖ | ММО учителей ОБЖ, МКУ «Управление образования Лаишевского района РТ» | 2020 – 2024 постоянно | Повышение эффективности взаимодействия учителей |
| 2.2 | Привлечение действующих спасателей МЧС, представителей красного креста, скорой помощи, ГИБДД, МВД и других для проведения индивидуальных консультаций | Общеобразовательные организации Лаишевского района | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Увеличение объема знаний применения теоретических знаний на практике, ответы на вопросы олимпиадных заданий |
| 2.3 | Организация и проведение целевых семинаров, мастер-классов, вебинаров по обновлению форм, методов, средств обучения в преподавании предмета ОБЖ | ММО учителей ОБЖ, МКУ «Управление образования Лаишевского района РТ» | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Повышение профессиональных компетенций руководителей и педагогических работников |
| 3. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |
| 3.1 | Расширение участия обучающихся в общественно значимых, в том числе волонтерских, проекта «Российское движение школьников», «Школа безопасности», «Юнармия» «Юный пожарный», «Юный инспектор движения», школьные профильные объединения" | Общеобразовательные организации, МКУ «Управление образования Лаишевского района РТ» | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в общественно значимых, в том числе волонтерских проектах. |
| 3.2 | Обеспечение эффективной интеграции образовательных программ по ОБЖ с программами воспитания и социализации обучающихся в области безопасности | Общеобразовательные организации, МКУ «Управление образования Лаишевского района РТ» | 2020-2021 I квартал 2021 | Повышение уровня практической направленности обучения по предмету ОБЖ |
| 3.3 | Месячник гражданской обороны | Общеобразовательные организации, МКУ «Управление образования Лаишевского района РТ» | 2020-2024 октябрь | Пропаганда традиций гражданской обороны. Обучение сотрудников и обучающихся способам защиты от опасностей возникновения при ведении военных действий или в следствии этих действий, а так же при возникновении ЧС природного, техногенного характера |
| 3.4 | Месячник безопасности детей | Общеобразовательные организации, МКУ «Управление образования Лаишевского района РТ», органы МЧС России | 2020-2024 август- сентябрь | Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения; Отработка навыков безопасного поведения обучающихся в различных условиях |
| 3.5 | Проведение Всероссийского открытого урока по ОБЖ | Общеобразовательные организации, МКУ «Управление образования Лаишевского района РТ», МЧС России | 2020-2024 апрель, сентябрь, октябрь | Пропаганда социальной значимости курса ОБЖ, поднятие его престижа и; Отработка навыков безопасного поведения обучающихся в различных условиях |
| 3.6 | Организация участия в межрегиональном конкурсе «Учитель года» РТ по учебному предмету ОБЖ | Общеобразовательные организации Лаишевского района | 2020-2024 по отдельному графику | Повышение престижа предмета ОБЖ. Выявление выдающихся учителей, их поддержка и поощрение. Повышение социального статуса педагогических работников и престижа учительского труда, распространение передового педагогического опыта лучших учителей РТ и инновационных технологий в организации образовательной деятельности |
| 3.7 | Организация участия в форуме преподавателей – организаторов учебного предмета ОБЖ, методистов отдела образования | Общеобразовательные организации Лаишевского района, МКУ «Управление образования Лаишевского района РТ» | 2020-2024 по отдельному графику | Презентация современных образовательных методик, обсуждение достижений и перспектив модернизации системы образования, воспитания и социализации детей в рамках учебного предмета ОБЖ |
| 4. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение целевых семинаров, мастер-классов по обновлению форм, методов, средств обучения, преподавания предмета ОБЖ | ММО учителей ОБЖ, МКУ «Управление образования Лаишевского района РТ» | 2020 – 2024 годы (по отдельному графику) | Повышение профессиональных компетенций руководителей и педагогических работников |
| 5. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в мероприятиях просветительского и образовательного характера, направленных на углубление самостоятельного освоения образовательных программ по ОБЖ, развитие интереса к вопросам безопасности, создание и внедрение эффективных практик дополнительного образования, закрепляющих навыки безопасного поведения у детей | Общеобразовательные организации Лаишевского района, МКУ «Управление образования Лаишевского района РТ» | 2021-2024 Постоянно | Увеличение охвата участников мероприятий |
| 6. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение конкурсных мероприятий, по учебному предмету ОБЖ | Общеобразовательные организации Лаишевского района, МКУ «Управление образования Лаишевского района РТ» | 2020 – 2021 годы (по отдельному графику) | Увеличение охвата обучающихся к занятиям по ОБЖ |
| 6.2 | Привлечение представителей научных, образовательных, общественных организаций, ведомств к организации и проведению мероприятий просветительского воспитательного характера | Общеобразовательные организации Лаишевского района, МКУ «Управление образования Лаишевского района РТ» | 2020 – 2024 годы (постоянно) | Участие представителей научных, образовательных, общественных организаций, ведомств к организации и проведению мероприятий просветительского воспитательного характера |
| 7. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции |  |  |  |  |
| 7.1 | Мониторинг выполнения районного плана реализации Концепции | МКУ «Управление образования Лаишевского района РТ» | 2020-2024 (постоянно) | Отчет по выполнению |

Секретарь, руководитель

ММО учителей ОБЖ                                               В.В.Чуприн

Председатель, методист МКУ

«Управление образования»                                    К.Х. Хусаинова