Приложение №2

к приказу №275/1-04 от 22.11.2013г

Дорожная карта

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования(ФГОС ДО) в Лаишевском районе в 2014-2016 гг.

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОСДО;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работы | Уровень Управления образования |  |
| 1.​ Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1.​ 1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Декабрь 2013 - май 2014 | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования | Разработка и утверждение нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО включая план-график(«дорожная карта»)введения ФГОС |  | Утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО Издание приказов,обеспечивающих введения ФГОС ДО |
| 1.​ 2 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО ,требований к качеству услуг дошкольного образования | Февраль-март 2014 | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования | Сбор информации по обобщению аналитических материалов полученных от ДОО о готовности педагогов к введению ФГОС ДО Мониторинг ДОО(о готовности ДОО) |  | Аналитическая справка по обобщению аналитических материалов |
| 1.​ 3 | Внедрение и апробация положений письма Минобрнауки России по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Февраль - июнь 2014 г. | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования | Проведение разьяснительной работы , организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО |  | Утвержденный план перехода(«дорожная карта») по внедрению ФГОС ДО |
| 1.​ 4 | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы ДО | Март-июнь 2014 | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования | Организация совещаний и семинаров с руководителями ДОО по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы ДОО |  | Заполнение протоколов по итогам работы семинаров , использование в работе ДОО методических рекомендаций. |
| 1.​ 5 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в муниципальном районе | Май 2014 – декабрь 2016 | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования | Проведение мониторинга по инструментарию и программе Минобрнауки России (1 раз в полугодие), Сбор материалов |  | Аналитическая справка ,рекомендации по улучшению качества работы по реализации ФГОС ДО |
| 1.​ 6 | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь –Декабрь 2014г | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования | Проведение семинара, Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций |  | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования ДОО,закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды . Корректировка разделов ООП ДОО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно- пространственной среды ДОО. |
| 1.7 | Проведение мониторинга качества образования( удовлетворенность родителей качеством образования) | 1раз в полугодие | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования | Обучение технологии «инструментарий проверки качества» |  | Аналитическая справка по итогам мониторинга Рекомендации по работе с родителями |
| 1.8 | Разработка основных образовательных программ ДОО | Постоянно, после приказа Минобрнауки России | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования | Использование ФГОС при разработке ООП ДО , методических рекомендаций по разработке программы |  | ООП ДО , разработанная в соответствии с ФГОС ; с реестром примерных образовательных программ после утверждения приказом. |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 2.​1 | Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО | Январь-февраль 2014 | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования | Создание рабочей группы при управлении образования по введению ФГОС |  | Утверждение положения о создании рабочей группы, приказ по утверждению рабочей группы |
| 2.2 | Методическое обеспечение введения ФГОС ДО | В течение 2014 г | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования | Организация работы МО и других площадок ,проведение конкурсов профессионального мастерства |  | Выстраивание системы работы МО по образовательным областям |
| 2.3 | Организация получения методической ,психолого-педагогической , диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 г | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования | Организация семинаров для специалистов, организация получения методической,психолого-педагогической ,диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования, в том числе в ДОО , кординация деятельности ДОО |  | Создание консультационного пункта |
| 2.4 | Сопровождение деятельности «пилотной площадки» в ДОО | Февраль-декабрь 2014 | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования | Определение «пилотной площадки» и организационное сопровождение ее деятельности . Создание системы методической работы,обеспечивающей сопровождение введения ФГОС Создание условий для участия педработников в методических обьединениях, сопровождение введения ФГОС ДО |  | Издание приказа по организации пилотных площадок План методической работы по апробации ФГОС ДО |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | 2014 - 2016гг. | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников |  | Участие руководящих и педагогических работников ДОО на курсах повышения квалификации, получение соответствующего сертификата,диплома |
| 3.2 | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями | По мере выхода документов Минобрнауки | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования | Организация семинаров по подготовке к аттестации руководящих и педагогических кадров ДОО |  | Повышение профессионального и квалификационного уровня педагогических кадров |
| 3.3 | Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО | Постоянно | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования | Сопровождение молодых специалистов |  | Создание школы молодых специалистов |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получении общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Сентябрь 2014г | Управление образования, сотрудники планово- экономического отдела | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области ДО |  | Эффективное планирование расходов средств учредителя и ДОО района |
| 4.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | декабрь 2014 г. апрель 2015 г | Управление образования, сотрудники планово- экономического отдела | Создание нормативно-правового акта,утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества , создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования .Подготовка муниципальных заданий |  | Корректировка и выполнение муниципального задания |
| 4.3 | Организация предоставления платных дополнительных услуг | В течение года | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования , Руководители ДОО | Получение лицензии на дополнительные услуги |  | Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с лицензией. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 - 2016 гг. | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования , | Организация и проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ДО |  | Участие в семинарах и конференциях, протоколы семинаров и конференций. |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2015гг | Управление образования, методист по дошкольному образованию Управления образования , Руководители ДОО | Подготовка публикаций в СМИ , в том числе электронных , о ходе реализации ФГОС ДО |  | Методические разработки, статьи, электронный журнал |