Утверждаю

Директор ИМЦ

Г.Р.Габдуллина

«___»__________2013 г.

План работы методиста по

ресурсному обеспечению на 2013-2014 учебный год.

| № | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация приема учебной литературы и отправка в ОУ | В течение года | К.Х.Хусаинова Директора ОУ |
| 2 | Обмен излишками учебной литературы между школами района | До 10 сентября | К.Х.Хусаинова Директора ОУ |
| 3 | Организация телефонной «горячей линии» для приема обращения граждан по вопросам обеспечения учебной литературой | С 15 августа по 1 октября | Директора ОУ |
| 4 | Обмен излишками учебной литературой между школами муниципалитетов | С 11 сентября | К.Х.Хусаинова Директора ОУ |
| 5 | Отчет по информационной -аналитической системе БАРС WED, по формам 5а,б,в и 6: -анализ технического оснащения библиотек ОУ -анализ обеспеченности учебниками ОУ -анализ библиотечного фонда художественной и справочной литературой | До 23.09.13 | К.Х.Хусаинова Директора ОУ |
| 6 | Итоги отчетности обеспеченности учебной литературой ОУ | октябрь | Совещание директоров, библиотекарей |
| 7 | Организация проведения педсоветов в ОУ по вопросам приведения образовательных программ (списков учебников в них) в соответствии с имеющимися фондом учебной литературы и запланированным к закупке учебникам. | До 25 января | К.Х.Хусаинова Директора ОУ |
| 8 | Ознакомление директоров ОУ и методистов ИМЦ с проектами ФП учебников. Сбор заказов ОУ и обсуждение проекта муниципального района на учебники на предстоящий учебный год. | 15 января До 10.02 | На совещаниях с директорами и библиотекарями |
| 9 | Формирование заказа района на учебники на предстоящий учебный год и предоставление в МО и Н РТ | До 15.02 | К.Х.Хусаинова Директора ОУ |
| 10 | Организация проведения педагогических советов, родительских собраний, заседание родительских комитетов и советов родителей учащихся с целью информирования их по вопросам обеспечения учебной литературой | До 20 мая | Директора ОУ |
| 11 | Распределение учебников в соответствии с заказом школ (составление разнарядок в разрезе школ на основании муниципальных разнарядок) | До 31 мая | К.Х.Хусаинова |
| 12 | Ознакомление ОУ с распределением учебников между школами | До 10 июня | К.Х.Хусаинова |
| 13 | Списание учебников не соответствующих требованиям ФГОС и сдача документов в ЦБ | До 10 октября | К.Х.Хусаинова Директора ОУ |
| 14 | Обновление обменного фонда учебников муниципалитета | До 20 июня |  |
| 15 | Обеспечение ДОУ методическими пособиями и дисками | В течение года | К.Х.Хусаинова завед.ДОУ |
| 16 | Организация мероприятий по формированию у учащихся бережного отношения к учебной литературе | постоянно | К.Х.Хусаинова Директора ОУ |
| 17 | Совершенствование электронного фонда литературы (ИС ЭФУЛ): -организация квалифицированной помощи библиотечным работникам -осуществление анализа за своевременным и качественным заполнением электронных форм | Постоянно До 20.08 | К.Х.Хусаинова Директора ОУ |
| 18 | Анализ деятельности должностных лиц, ответственных за организацию процесса обеспечения учебной литературой | постоянно | К.Х.Хусаинова |
| 19 | Анализ деятельности библиотечных работников | постоянно | К.Х.Хусаинова Г.Х.Гайнуллина |
| 20 | Повышение профессионального мастерства (по плану РМО) | постоянно |  |
|  | Приказы |  |  |
| 21 | О проведении муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший школьный библиотекарь-2013» | Октябрь 2013 | К.Х.Хусаинова |
| 22 | О подведении итогов муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший школьный библиотекарь-2013» | Декабрь 2013 | К.Х.Хусаинова |
| 23 | О проведении муниципального этапа республиканского конкурса «Педагог-библиотекарь-2013» | Декабрь 2013 | К.Х.Хусаинова |
| 24 | О подведении итогов муниципального этапа республиканского конкурса «Педагог-библиотекарь-2013» | Май 2014 | К.Х.Хусаинова |
| 25 | О проведении муниципального этапа республиканской акции «Подари книге вторую жизнь» | Январь 2014 | К.Х.Хусаинова |
| 26 | О подведении итогов муниципального этапа республиканской акции «Подари книге вторую жизнь» | Июнь 2014 | К.Х.Хусаинова |
| 27 | О порядке использования 2014-2015 учебном году учебников , закупленных на бюджетные средства ОУ РТ | Май 2014 | К.Х.Хусаинова |
| Заседания методического объединения, совещания |  |  |  |
| 28 | Тема: «Новые требования к содержанию образования и образовательная программа учреждений на новый учебный год. О порядке обеспечения учебной литературой в новом учебном году» | 26.08.2013 | На совещание директоров и зам.директоров, ответственных за учебное книгообеспечение |
| 29 | Совещание анализа обеспеченности ОУ учебной литературой на 2013-2014 учебный год. Модель школьной библиотеки: разработка и перспективы внедрения. | Октябрь | К.Х.Хусаинова Г.Х.Гайнуллина |
| 23 | Экологическое воспитание средствами школьной библиотеки. | Ноябрь | Нармонская СОШ |
| 24 | Тема: «О сборе заказов ОУ на учебники 2014-2015 уч.год» | Декабрь | Библиотекари |
| 25 | Тема: Организация самостоятельной поисковой деятельности в библиотеках ОУ» | Февраль | Габишевская СОШ |
| 26 | Тема: «Формирование читательской компетентности учащихся в школьной библиотеки | Апрель | П.Ковалинская СОШ |
| Тематические выезды в школы с целью оказания методической помощи, изучения и анализа уровня работы библиотек. |  |  |  |
| 28 | Направление на курсы и республиканские семинары и конференции | По плану ИРО | К.Х.Хусаинова |
| 29 | Оказание консультативной работы для школьных библиотекарей | В течение года | К.Х.Хусаинова Г.Х.Гайнуллина |
| 30 | Оказание помощи по индивидуальным темам самообразовательной работы | постоянно | К.Х.Хусаинова Г.Х.Гайнуллина |
|  | Предоставление информации и изучение вновь поступающих нормативных документов |  | К.Х.Хусаинова Г.Х.Гайнуллина |
| 32 | Направление на курсы и республиканские семинары и конференции | По плану ИМЦ | К.Х.Хусаинова Г.Х.Гайнуллина |
| 33 | Проведение семинаров для библиотекарей | По плану РМО | К.Х.Хусаинова |

Методист по ресурсному обеспечению                                                   К.Х.Хусаинова