## Slide 1: Реализация проекта «Шахматный всеобуч»
ГАДЕЛШИНА ГУЛЬНАРА МИНГАЗЕТДИНОВНА, МЕТОДИСТ ПО НАЧАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

## Slide 2: Цель и задачи проекта
Цель проекта: формирование интеллектуально-нравственной культуры учащихся на основе межпредметной интеграции в единой системе основного и дополнительного образования.
В отличие от других программ по обучению шахматам проект «Шахматный всеобуч» не направлен на воспитание профессиональных гроссмейстеров. Программа помогает всестороннему развитию личности, развитию у учащихся пространственного и системного мышления, навыков стратегического планирования, а также повысить интеллект.
Задачи:
-выявление, изучение, обсуждение лучшей практики, передового опыта;
-создание наилучших разработок уроков, внеурочных занятий педагогов на электронных и бумажных носителях ;
-разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения межпредметной интеграции с шахматами;
-содействие развитию гармоничной личности ребенка;
развитие творческой деятельности учителей, преподающих интегрированные учебные занятия с шахматами в школах района;
поддержка новых технологий введения шахмат в общеобразовательные учреждения;
рост профессионального мастерства учителей и распространение передового педагогического опыта;
повышение интереса учащихся и родителей к шахматам.

## Slide 3: Этапы реализации проекта
Срок реализации проекта – 3 года.
Деятельность по разработке, планированию и реализации проекта предполагает следующие этапы:
1 этап: подготовительный (с 1 июня 2018 г. по 1августа 2019 г.)
2 этап: основной (1 сентября 2019 г. 31 мая 2020 г.)
3 этап: заключительный (с 1 июня 2020 г. по 20 августа 2021г.).
Подготовительный этап включает в себя:
1. Оформление концепции проекта.
2. Поиск источников финансирования проекта.
Основной этап включает в себя:
Реализация программы мероприятий проекта в указанные сроки.
Заключительный этап включает в себя:
Подготовка отчета о реализации проекта, публикации в СМИ и на сайте ОУ, планирование дальнейших перспектив развития проекта.
В перспективе данный опыт реализации проекта может быть распространен в общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан, России.
Проект находится на этапе заключения. Цель и задачи подготовительного и основного этапа реализованы полностью. Руководители проекта А.Н. Костьев, президент Международного шахматного союза, г. Москва; Э.Э.Уманская, генеральный директор АНО Центр интеллектуальной культуры и спорта «Каисса», г.Москва, отмечают успешность реализации двух этапов проекта.

## Slide 4: Результаты основного этапа реализации проекта
С сентября 2019 по 31 мая 2020 года согласно поставленным целям и задачам реализовывался основной этап проекта «Шахматный всеобуч». Работа проводилась по разработанной «Дорожной карте» в соответствии с Концепцией непрерывного шахматного образования «Шахматный всеобуч»:
-межпредметная интеграция с шахматами в 1 классах муниципального района, приказ управления образования № 1034 от 06.09.2019 года;
-работа Координационного совета, творческих групп, заседаний «круглых столов», дискуссионных площадок, мастерских;
-обучение учителей 1 классов первоначальным азам шахмат в шахматной школе;
-проведение конкурсов для учителей на разработку лучших уроков с межпредметной интеграцией и на лучший мастер – класс по интеграции учебных предметов с шахматами.

## Slide 5: Результаты основного этапа реализации проекта
На высоком методическом уровне:
-проведена III Международная научно – практическая конференции «Шахматы в школе», в рамках которой был организован Шахматный турнир среди учащихся международной программы культурного обмена среди школьников «Шахматы для дружбы» Россия (г. Москва, г.Лениногорск РТ), Германия (г. Лейпциг), Франция (г. Лион). В ходе работы научно – практической конференции учителя и педагоги дополнительного образования распространяли инновационный опыт района через открытые уроки, внеурочные занятия, мастер- классы, заседания «круглых столов», работу дискуссионных площадок;
-представлен опыт работы по реализации проекта «Шахматный всеобуч» перед педагогами дополнительного образования по шахматам школ «Точка роста» Республики Татарстан в рамках республиканского семинара «Организация работы по сетевому взаимодействию образовательной организацией в рамках реализации национального проекта «Образование» в Лениногорском муниципальном районе». В рамках мероприятия была организована игра по шахматам для учащихся школ « Точка роста» республики Татарстан, проведены открытые уроки, внеурочные занятия, заседания «круглых столов», подготовлен раздаточный материал для педагогов дополнительного образования .

## Slide 6
Дидактические материалы
в помощь учителю

## Slide 7
Дидактические материалы
в помощь учителю

## Slide 8: Результаты основного этапа реализации проекта
Разработано Положение муниципального конкурса «Учитель шахмат Лениногорского района Республики Татарстан». В рамках проведения конкурса активность проявили все 33 общеобразовательные учреждения, но отборочный тур для участия в шахматной олимпиаде «Белая пешка» на платформе интерактивной образовательной программы Chess Matec прошли только 364 учащихся 1-2 классов муниципального района. Под руководством учителей ребята дистанционно участвовали в олимпиаде. За высокие результаты награждены дипломами, сертификатами Федерации Шахмат России. Следующий этап конкурса – эссе –презентация смогли продолжить только 11 учителей. Это учителя, учащиеся которых проявили особую активность и показали высокие результаты. По итогам всех этапов определены победители, призеры, лауреаты и номинанты конкурса «Лучший учитель шахмат». Материалы победителей и призеров конкурса представлены в Федерацию Шахмат России для распространения инновационного опыта работы в России.

## Slide 9: Результаты основного этапа реализации проекта
План организации внеурочной деятельности школы состоит из программ курсов, в рамках которых реализуется 5 направлений внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. Модель межпредметной интеграции внеурочной деятельности позволяет:
-расширить возможности реализации шахматного образования в современных форматах образовательной деятельности: каникулярных школы, проектные недели, исследовательские работы, театральные постановки, шахматные праздники;
-использовать модели организации шахматного образования как основы позитивной социализации детей в форме ученических сообществ, ученического самоуправления, волонтерского движения и социальных акций.
Ежегодно для учащихся начальных классов проводим конкурсы поделок, рисунков, сказок, стихов, сочинений на шахматную тематику. Лучшие работы награждаются и выставляются на муниципальных выставках. А.Н.Костьев, руководитель проекта, президент Международного шахматного союза пишет в своей статье по итогам Международной конференции: «Удивительная экспозиция шахматных поделок и рисунков встречала гостей и участников конференции в холлах и рекреациях. Здесь можно увидеть и куклы в шахматных платьях, и шахматные скульптуры из глины, и различных размеров и видов деревянные шахматные фигуры, самодельные шахматные доски и даже шахматные столики»

## Slide 10: Результаты основного этапа реализации проекта
Одним из условий качественной реализации проекта «Шахматный всеобуч» является педагог-профессионал. В связи с чем в районе созданы все условия для профессионального роста. 75% учителей начальных классов прошли обучение шахматам в Шахматной школе, 25% пройдут в данном учебном году. В рамках реализации данного проекта учителя в системе повышают свою квалификацию посредством участия в методических мероприятиях: семинарах - практикумах, мастер-классах, интерактивных площадках, научно – практических конференциях.
Реализация проекта «Шахматный всеобуч» позволило:
увеличить количество педагогов, вовлеченных в совместные мероприятия по шахматной деятельности с 100% охватом;
педагогам приобрести новый опыт по организации межпредметной интеграции с шахматами и представить его на различных уровнях, навыков публичного выступления;
педагогам приобрести новый опыт работы в творческих, проблемных группах, опыт сотрудничества, партнерства, развивать координационную, диагностическую направленность;
повысить эффективность взаимодействия образовательных учреждений и родительской общественности, исполнительных органов государственной власти для решения вопросов введения шахматного всеобуча.

## Slide 11: Заключительный этап реализации проекта «Шахматный всеобуч» (с 1 июня 2020 г. по 20 августа 2021г.).
Задачи на 2020-2021 учебный год:
создание доступной предметно-пространственной и информационной среды для реализации шахматного образования с использованием сетевых форм взаимодействия всех заинтересованных сторон;
создания единой системы мониторинга качества образования, анализирующего влияние результативности шахматного образования на динамику образовательных достижений обучающихся;
анализ достигнутых результатов;
определение перспектив дальнейшего развития;
подготовка отчета о реализации проекта, публикации в СМИ, на сайте управления образования, на педагогических сайтах;
оформление презентаций, методических пособий, мультимедийных разработок уроков, внеурочных занятий, сценариев праздников, театральных постановок;
трансляция опыта работы по межпредметной интеграции с шахматами на различных уровнях;
выступления на научно – практических конференциях, семинарах различного уровня;
разработка и изготовление методических и практических материалов для педагогов по межпредметной интеграции с шахматами.
Реализация мероприятий Проекта позволит к концу 2020-2021учебного года увеличить количество учащихся общеобразовательных учреждений, умеющих играть в шахматы, осуществить изменения динамики умственной активности у современных школьников. Достижение целей и решение задач Проекта на заключительном этапе будет осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

## Slide 12: Реализация программы мероприятий заключительного этапа проекта «Шахматный всеобуч»
№ п/п | Этапы реализации инновационного проекта | Исполнители | Помещение | Сроки
1. | Разработка концепции проведения республиканской научно – практической конференции «Шахматы в школе» при поддержке шахматной Федерации России и МО и Н РТ | Методист управления образования, руководители ММО, проблемная группа учителей начальных классов | Управление образование | Август
2. | Экспертиза разработанных интегрированных уроков, внеурочных занятий, сценариев праздников и конкурсов учителями начальных классов | Э.Э.Уманская, генеральный директор АНО Центр интеллектуальной культуры и спорта «Каисса», методист управления образования, проблемная группа | Управление образование | Июнь-август 2020 год
3. | Обучающие совещания для учителей начальных классов по интеграции шахмат с учебными предметами. | Э.Э.Уманская, генеральный директор АНО Центр интеллектуальной культуры и спорта «Каисса», доктор делового администрирования в менеджменте, профессор образования, мастер ФИДЕ по шахматам |  | Август 2020 год