ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» в общеобразовательных школах Лениногорского  района на 2020-2024 годы.

| № п/п | Мероприятие |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Планируемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка муниципального плана реализации Концепции |  |  | Методический кабинет УО |  |  |  | 2020 год |  |  | Утвержден муниципальный план реализации Концепции |  |  |
| 1.2 | Мониторинг локальных нормативных актов образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования по внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  | Справка методические рекомендации по составлению локальных нормативных актов образовательной организации |  |  |
| П. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация обсуждения реализации дорожной карты по реализации концепции в педагогическом сообществе |  |  | Руководитель ММО |  |  |  | 2020 год |  |  | Планы работы ММО |  |  |
| 2.2 | Организация участия учителей изобразительного искусства, музыки в общероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях (съезды, конгрессы, форумы, конференции и др |  |  | Методический кабинет УО, общеобразовательные организации (далее ОО) |  |  |  | 2020-2024 годы |  |  | Консолидация профессионального, сообщества предметной области «Искусство» |  |  |
| 2.3 | Организация работы творческой лаборатории по продвижению лучших практик преподавания предметной области «Искусство» |  |  | Методический кабинет УО, руководители ММО |  |  |  | 2021-2022 годы |  |  | Обобщен опыт работы творческой лаборатории |  |  |
| 2.4 | Рассмотрение вопросов о механизмах, промежуточных результатах реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) в образовательных организациях Лениногорского муниципального района на заседаниях муниципальных ассоциаций учителей изобразительного искусства, музыки |  |  | Методический кабинет УО, руководители ММО |  |  |  | Ежегодно 1 раз в год |  |  | Разработаны рекомендации по совершенствованию реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) |  |  |
| 2.5 | Развитие профессиональной компетентности педагогов предметной области «Искусство» |  |  | Методический кабинет УО , ОО |  |  |  | 2020-2024 годы |  |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов. Разработка ИППР педагога |  |  |
| III. Содержание образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Обновление рабочих программ с учетом содержания ПООП ООО и конкретизация требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования к предметным результатам изучения предметной области «Искусство |  |  |  | Методический кабинет УО, ОО |  |  | 2021-2022 годы |  |  | Обновлены рабочие программы |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Разработка оценочный материалов по предмету на основе методических рекомендаций по формированию единого подхода к критериям и методикам оценивания успеваемости обучающихся |  |  |  | Методический кабинет УО, ОО |  |  | 2022 -2024годы |  |  | Разработаны оценочные материалы |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Обеспечение непрерывности образования через введение сквозных модулей с учетом вариативности изучения музыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (для разных профилей обучения) |  |  |  | Методический кабинет УО, ОО |  |  | 2021-2023 годы |  |  | Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, приобщение к историко-культурным ценностям России и мира |  |  |  |
| 3.4 |  |  | Совершенствование проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметной области «Искусство» |  |  |  | Методический кабинетУО, руководители ММО, ОО |  |  | 2020-2024 годы |  |  | Усовершенствованные задания и требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады по предметной области «Искусство» |  |  |  |
| IV. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Расширение участия обучающихся в общественно значимых, в том числе волонтерских социокультурных проектах |  |  | Организации допобразования, ОО |  |  |  | 2020-2024 годы |  |  | Увеличено количество обучающихся, практически использующих опыт творческой деятельности |  |  |
| 4.2 |  | Обеспечение эффективной интеграции образовательной программы предметной области «Искусство» с программой воспитания и социализации обучающихся |  |  | Методический кабинет УО, руководители ММО, ОО |  |  |  | 2020-2023 годы |  |  | Методические рекомендации по интеграции образовательной программы предметной области «Искусство» с программой воспитания и социализации обучающихся |  |  |
| 4.3 |  | Проведение совместных мероприятий с музеями, ДХШ по обеспечению внеурочной и неурочной деятельности предметной области «Искусство» |  |  | Методический кабинет УО, руководители ММО, ОО |  |  |  | 2020-2024 годы |  |  | Заключены договора социального партнёрства с учреждениями культуры |  |  |
| V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Повышение квалификации учителей в части формирования компетенций, необходимых для ведения образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, современных технических средств обучения |  |  | Методический кабинет УО, руководители ММО, ОО |  |  |  | 2020-2024 годы |  |  | Повышение уровня владения профессиональными компетенциями учителей |  |  |
| 5.2 |  | Организация и проведение муниципальных мероприятий (семинары, мастер-классы) по обновлению форм, методов, средств обучения предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) |  |  |  | Методический кабинет УО, руководители ММО, ОО |  |  | 2020-2024 годы |  |  | Овладение учителями профессиональными компетенциями по работе с современными средствами обучения |  |  |  |
| 5.3 |  | Материально-техническое обеспечение и комплектация кабинетов музыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры продукцией отечественного производства |  |  |  | Руководители ОО |  |  | 2020-2024 годы |  |  | Комплектация учебных кабинетов музыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры |  |  |  |
| VI. Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Выявление и обобщение лучших практик совершенствования механизмов координации и интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования |  |  |  | Руководители ДО |  |  | 2020-2021 годы |  |  | Описание практик |  |  |  |
| 6.2 |  | Разработка оценочный материалов по оценивания индивидуальных достижений, по программам дополнительного образования |  |  |  | Руководители ДО |  |  | 2021-2022 годы |  |  | Совершенствование системы оценивания индивидуальных достижений обучающихся |  |  |  |
| VI I. Популяризация предметной области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Проведение муниципальных мероприятий просветительского и образовательного характера, направленных на повышение мотивации и качества обучения(по отдельному плану) |  |  |  | Методический кабинет УО, руководители ДО, ОО, |  |  | 2020-2024 годы |  |  | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование позитивного восприятия и опыта творческой деятельности |  |  |  |
| VIII. Мониторинг и управление ходом реализации плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Мониторинг выполнения муниципального плана реализации Концепции |  |  |  | Методический кабинет УО |  |  |  | 2020-2024 годы |  |  | Инструментарий организации и проведения мониторинга выполнения муниципального плана реализации Концепции |  |  |
| 8.2 | Освещение мероприятий по реализации Концепции на странице муниципального и сообщества учителей предметной области «Искусство» |  |  |  | Методический кабинет УО |  |  |  | 2020-2024 годы |  |  | Мониторинг выполнения муниципального плана реализации Концепции |  |  |