МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО    КОМИТЕТА    МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   «ЛЕНИНОГОРСКИЙ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РАЙОН»   РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Составитель: Л.Р.Волдавина, методист

МКУ «Управление образования» ИК МО «ЛМР» РТ

1. Краткая характеристика инновационного проекта

| Направление инновационной деятельности в сфере образования | Проектирование условий деятельности дошкольных образовательных учреждений Лениногорского МР в соответствии с ФГОС ДО |
| --- | --- |
| Наименование инновационного проекта | Муниципальная площадка по повышению профессионально-личностной компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций«Методическая лаборатория» |
| Основная идея инновационного проекта | Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» относит дошкольное образование к одному из уровней общего. Соответственно уровню образования, определяющим специфику педагогической деятельности, выделяется специальность: педагог дошкольного образования (воспитатель). Отсюда вытекает необходимость единого подхода к профессиональным компетенциям педагога дошкольного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования является основой для формирования содержания профессионального образования и дополнительного профессионального образования педагогических работников, а также определяет требования к кадровым условиям.Именно поэтому, сегодня особое значение приобретает проблема развития непрерывного образования. В настоящее время особенно важна профессиональная компетентность, основу которой составляет личностное и профессиональное развитие педагогов дошкольного образования.В связи с этим требуется внесение существенных корректив в систему повышения профессионального мастерства педагогов, начиная с дошкольных образовательных учреждений.Условия для непрерывного образования педагогов дошкольного образования создаются в рамках работы Центра. |
| Цели и задачи инновационного проекта | Цель: создание организационно-педагогических условий для осуществления непрерывного образования педагогов, повышения их профессионально-личностной компетенции, развития и реализации творческого и инновационного потенциала. Задачи: - Повышение профессионально-личностной компетентности педагогов ДОУ; - Оказание информационно-методической помощи в подготовке педагогических кадров ДОУ в реализации ФГОС ДО; - Распространение инновационных образовательных и управленческих практик; - Развитие инновационных процессов в системе дошкольного образования ЛМР. |
| Сроки реализации инновационного проекта | 3 года. |
| Основные результаты реализации инновационного проекта | 1. Развитие профессионально-личностной компетентности по моделированию образовательного пространства дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; 2. Овладение инновационными технологиями в проектировании образовательной деятельности и применении их в работе; 3. Развитие мотивации педагогов к профессионально-личностному росту; 4. Создание системы методического сопровождения инновационной деятельности воспитателей через центры; 5. Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта; 6.Привлечение внимания общественности с целью создания позитивного имиджа системы дошкольного образования Лениногорского муниципального района. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта | Опыт работы и методические продукты могут быть использованы в организациях дошкольного образованияпри: - созданиив ДОУ целостной современной образовательной среды, которая позволит обеспечить новое содержание образовательной деятельности; -внедрениив ДОУ модели сопровождения инновационных проектов и программ; -решении проблем подготовки педагогических кадров к аттестации. |

2. Программа реализации инновационного проекта

2.1. Этапы и сроки реализации инновационного проекта.

| Этап | Сроки | Содержание деятельности |
| --- | --- | --- |
| Организационно-прогностический | 2020 г. | Организационное обеспечение деятельности |
| Основной | 2021-2022г. | Реализация плана инновационного проекта |
| Заключительный | Конец 2023г. | Обобщение опыта работы над инновационным проектом |

2.2. Содержание и методы реализации инновационного проекта, необходимые условия организации работ.

Организационные аспекты:

Деятельность площадки соотносится с ключевыми направлениями социально-экономического развития Республики Татарстан и Российской Федерации, реализацией приоритетных направлений национальной образовательной политики.

Работа площадки построена на практике личностно-ориентированного подхода, создании условий для расширения круга интересов и профессионального роста педагогов, способствует не только усвоению чужого педагогического опыта, но и моделированию собственного.

Все мероприятия площадки  имеют практико-ориентированный характер и направлены на формирование профессиональной подготовленности педагога дошкольного образования

Площадка является востребованной и актуальной для обеспечения модернизации и развития системы дошкольного образования Лениногорского муниципального района.

Для управления проектом создается Рабочая группа, в состав которого входят: методист по дошкольному образованию  Управления образования Лениногорского муниципального района, заведующие  ДОУ, старшие  воспитатели.

2.3. Прогнозируемые результаты по каждому этапу.

| Этап | Задачи деятельности | Результат |
| --- | --- | --- |
| Организационно-прогностический | - Проанализировать затруднения педагогов ДОУ в вопросах организации образовательного процесса. - Разработать нормативно-правовую базу. - Информировать педагогическое сообщество о начале реализации муниципального проекта. 4. Определить направления и тематику мероприятий в рамках реализации муниципального проекта. | Разработка: - нормативно-правовой базы; - календарного плана деятельности лаборатории. |
| Основной | 1. Реализация плана инновационного проекта 2. Отслеживание результативности деятельности педагогов | Повышение уровня теоретической подготовленности педагогов. Повышение уровня психологической подготовленности педагогов. Формирование духовно-нравственного здоровья педагогов. Овладение навыками работы над инновационными проектами (программами). Овладение информационно-коммуникационными технологиями. Формирование инновационной направленности в деятельности педагогов. |
| Заключительный | Обобщение опыта работы над инновационным проектом | Создание банка данных по приоритетным направлениям инновационной деятельности педагогов Лениногорского муниципального района Активизация: – публикаций методических пособий и разработок; - размещения материалов педагогов на сайтах сети Интернет; - участия в конкурсах, проблемных семинарах, научно-практических конференциях, Интернет-сообществах, форумах, педсоветах. |

2.4. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

Оценка эффективности инновационной деятельности происходит посредством

оценки уровня повышения профессионально-личностной компетентности педагогов - проводится в начале реализации проекта  (входящий) и на заключительном этапе (итоговый). Она включает в себя мониторинг.

Результаты итогового мониторинга сравниваются с результатами входящего мониторинга и делается вывод об эффективности внедрения и реализации проекта. Таким образом, предполагается получение положительной динамики в уровне профессиональной компетентности и инновационного потенциала педагогов.

По окончании каждого учебного года проводится презентация наработанных материалов и подведение итогов за год.

2.5. Календарный план реализации инновационного проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечных продуктов (результатов).

| Содержание деятельности | Форма проведения | Сроки реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-прогностический этап |  |  |  |
| 1. Разработка нормативно-правовой базы |  | Октябрь, 2020 | Создание пакета нормативно-правовых документов по созданию и функционированию центров. |
| Информирование педагогического сообщества о реализации инновационного проекта. | Рекламная компания | Ноябрь, 2020 | Формирование базы участников Изучение инновационного опыта по реализации ФГОС ДО |
| 1. Сбор заявок на участие в работе центров. 2. Назначение руководителей центров, ответственных лиц, разработка документации. | Организационное совещание |  |  |
| 1. Анкетирование педагогов 2. Определение направлений и тематики деятельности для разработки и реализации собственных инновационных проектов и программ педагогов, желающих принимать участие в работе центров. 3. Разработка способов мотивирования потенциальных участников проекта к продуктивному взаимодействию | Круглый стол Тренинг | Декабрь, 2020 | Уточнение направлений деятельности Разработка способов мотивирования потенциальных участников проекта к продуктивному взаимодействию |
| Основной этап |  |  |  |
| 1.Заседания рабочей группы по реализации инновационного проекта; 2.Заседания центров по повышению профессионально-личностной компетентности педагогов; 3.Заседания старших воспитателей; 4.Работа с малокомплектными детскими садами. | Семинар-практикум, Тренинг, круглый сто, конференция, конкурсы, мастер-классы и др. | Январь, 2021- май, 2022 | Координация деятельности системы дошкольного образования района в реализации ФГОС ДО; Непрерывное профессиональное развитие педагогических работников, обеспечивающая формирование кадрового потенциала; Повышение качества методического сопровождения реализации ФГОС ДО; Повышение эффективности методического сопровождения деятельности ДОУ ЛМР. |
| Заключительный этап |  |  |  |
| Итоговый мониторинг, анкетирование участников проекта. . |  | Сентябрь, 2023-май, 2023 | Выявление результативности работы центров; Создание банка данных по приоритетным направлениям инновационной деятельности педагогов Лениногорского муниципального района Создание: Ресурсные карты, листы самооценки по системе требований профстандарта; Инструментарий «Объекты внутреннего контроля за реализацией ООП ДОУ»; Кейсы «Основные проблемы реализации ФГОС ДО»; Картотека проблемных ситуаций с решениями. |

Обоснование возможности реализации инновационного проекта

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.;

Обоснование устойчивости результатов реализации инновационного проекта

Результат инновационной деятельности педагогов - качественное изменение уровня образованности выпускника и его социальной зрелости обеспечивается:

- адаптацией   педагогов к модернизационным  процессам в современном ДОУ;

- развитием  методической, психологической, информационно-технологической культуры  педагога ДОУ;

- инновационностью технологий, методик воспитания и обучения.

Реализация программы инновационного проекта создаст условия для формирования инновационного мышления педагогов, заданного требованиями к новому качеству дошкольного образования; позволит обеспечить качественное развивающе-ориентированное образование на основе сохранения индивидуальности ребенка через интеграцию всех взаимосвязей детского сада.

Результаты реализации проекта для Лениногорского муниципального района:

- повышение качества дошкольного образования, соответствующего образовательному заказу общества,

- кадровую обеспеченность, соответствующую современным требованиям.

Устойчивость результатов инновационного проекта может быть достигнута:

1. При высокой мотивации участников проекта в продолжении повышения профессионально-личностной компетентности, работы в инновационном режиме.

2. Стабильной нормативно-правовой базе функционирования системы образования на федеральном уровне.

3. При наличии устойчивых связей по обмену опытом работы участников после завершения проекта.

Механизмы внедрения полученных результатов в систему дошкольного образования Лениногорского муниципального района:

- Координация инновационной деятельности педагогов ДОУ по направлениям проекта.

- Повышение уровня квалификации педагогов.

- Консультационное сопровождение разработки инновационных проектов и программ педагогов.

- Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах.

- Выявление, тиражирование и продвижение инновационного педагогического опыта.

- Проведение муниципальных конкурсов «Детский сад года», «Инновационные образовательные программы педагогов учреждений дошкольного образования», «Лучший публичный доклад».

- Проведение зональных, региональных научно-практических конференций, семинаров, форумов.

- Взаимодействие с муниципальным органом управления образованием по направлениям проекта.

- Взаимодействие с органами власти, представителями бизнеса, общественных организаций, средств массовой информации с целью привлечения дополнительных ресурсов и создания позитивного имиджа муниципальной системы дошкольного образования.

В отношении педагогов, работающих в инновационном режиме целесообразно применять систему морального и материального стимулирования:

- дополнительные баллы в критериях эффективности педагогической деятельности;

- премиальные выплаты по итогам и результатам работы;

- содействие в обобщение опыта, подготовке к аттестации;

- перевод на самоконтроль;

- делегирование некоторых обязанностей руководителя, старшего воспитателя, что дает возможность педагогам развивать свои профессиональные навыки, демонстрирует уважение их точки зрения, увеличивает их ответственность;

- предоставление педагогам свободы в выборе способа выполнения работы, возможностей действовать, обучаться и профессионально расти;

- обратная связь и публичное признание - обеспечение получения работниками информации о качестве выполняемой ими работы; размещение информации на сайте ДОУ и информационных стендах, на общих собраниях, благодарность в приказе, представление на награждение.

Приложение 1

Самооценка профессиональной компетенции

ФИО педагога:

| Уровень знаний педагога | Самооценка |  |  |  |  |  | Внешняя оценка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание базовой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание педагогических технологий и инноваций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание методики дошкольного воспитания и образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание психологии дошкольника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание диагностических методик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание индивидуальных особенностей воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативность деятельности педагога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие у воспитанников прочных знаний, умений и навыков, соответствующих возрастным особенностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты успеваемости детей при переходе в старшие группы или школу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель заболеваемости воспитанников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гностические умения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение систематически пополнять свои знания путем самообразования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение систематически расширять свои знания путем изучения опыта коллег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение добывать знания из собственной педагогической практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение изучать личность каждого воспитанника и способности группы детей для выявления уровня их развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение изучать достоинства и недостатки собственной личности и деятельности и соответственно перестраивать свою деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение методически анализировать и практически оценивать образовательные программы, пособия, средства обучения и творчески их использовать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектировочные умения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование системы воспитательно-образовательной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование работы с детьми с учетом результатов диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение наиболее рациональных видов деятельности по овладению знаниями, умениями и навыками по различным разделам программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение создавать наглядны пособия, атрибуты и игры в соответствие с возрастными задачами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивные умения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбор оптимальных приемов и способов работы с детьми с учетом общих и частных целей педагогического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отбор и дозировка необходимого материала с учетом уровня развития детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположение материала от легкого и простого к более трудному и сложному. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение способов контроля усвоения материала и уровня сформированности умений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение предусмотреть возможные затруднения детей в тех или иных видах деятельности, выбрать соответственно формы работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рациональное распределение различных видов деятельности по времени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организаторские умения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение организовать собственную деятельность, связанную с решением педагогических задач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рациональное сочетание коллективной, групповой и индивидуальной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение организовать деятельность родителей, включить их в педагогический процесс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммуникативные умения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение устанавливать контакты с детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение устанавливать контакты с коллегами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение устанавливать контакты с родителями группы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение раскрывать систему перспективных линий развития каждого ребенка, внушать уверенность в успехе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умение строить отношения в педагогическом коллективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предотвращение и разрешение конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единство слов и дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Любовь к своей профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственность и добросовестность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увлеченность делом, трудолюбие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Творчество в педагогическом процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Любовь к детям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уравновешенность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инициативность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требовательность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справедливость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чуткость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терпеливость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чувство такта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чувство юмора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жизнерадостность, оптимизм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доброжелательность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Искренность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ясность и критичность ума, изобретательность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитое воображение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целенаправленная память |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выразительность и убедительность речи, хорошая дикция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наблюдательность, внимание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артистические способности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Оценка инновационного потенциала педагогов

1. В последнее время в дошкольной педагогике появилось много инноваций в образовании. Оцените, пожалуйста, в какой мере Вы с ними знакомы?

| Инновационные технологии | Не слышал о ней | Знаю только о существовании | Имею представление о ней | Владею этой инновацией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Личностно- ориентировочные |  |  |  |  |
| 2) Метод проектов |  |  |  |  |
| 3) Кейс-технологии |  |  |  |  |
| 4) Информационные технологии |  |  |  |  |
| 5) Проблемное обучение |  |  |  |  |
| 6) Игровые технологии |  |  |  |  |
| 7) Технология «Ситуация» |  |  |  |  |
| 7) Другие (указать) |  |  |  |  |

2. Ваше отношение к инновациям в дошкольном образовании?

| Инновационные технологии |  |
| --- | --- |
| 1) Положительно |  |
| 2) Безразлично |  |
| 3) Отрицательно |  |

3. Выберите из предложенных ролей те, в которых Вы видите себя  (не более двух):

| «генератор идей» | «оформитель» |
| --- | --- |
| «организатор» | «исполнитель» |
| «критик» | «конфликтолог» |
| «аналитик» | Другое (указать) |

4. Ответьте на вопросы, оценивая их применительно к себе по 5-ти бальной шкале:

|  | 5 баллов утверждение полностью соответствует; | 4 баллов скорее соответствует, чем нет | 3 балла и да и нет | 2 балла скорее не соответствует | 1 балл не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Я стремлюсь изучать себя. |  |  |  |  |  |
| 2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними делами. |  |  |  |  |  |
| 3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. |  |  |  |  |  |
| 4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. |  |  |  |  |  |
| 5. Я анализирую свою деятельность, выделяя на это специальное время. |  |  |  |  |  |
| 6. Я исследую свои чувства и опыт. |  |  |  |  |  |
| 7. Я много читаю. |  |  |  |  |  |
| 8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. |  |  |  |  |  |
| 9. Я верю в свои возможности. |  |  |  |  |  |
| 10. Я стремлюсь быть более открытым. |  |  |  |  |  |
| 11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. |  |  |  |  |  |
| 12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные результаты. |  |  |  |  |  |
| 13. Я получаю удовольствие от усвоения нового. |  |  |  |  |  |
| 14. Возрастающая ответственность не пугает меня. |  |  |  |  |  |
| 15. Я бы отнесся положительно к моему продвижению по службе. |  |  |  |  |  |

5. Что является для Вас препятствием в освоении и разработке новшеств?

| отсутствие времени | отсутствие необходимых теоретических знаний |
| --- | --- |
| отсутствие обоснованной стратегии развития ДОУ | слабая информированность о нововведениях в образовании |
| отсутствие помощи | отсутствие или недостаточное развитие исследовательских умений |
| отсутствие лидеров, новаторов в ДОУ | отсутствие стимулирования |
| разногласия, конфликты в коллективе | Другое (указать) |

6. Чувствуете ли Вы себя готовой к освоению новшеств:

|  | Да | Нет (укажите причины) |
| --- | --- | --- |
| В содержании дошкольного образования |  |  |
| В технологии дошкольного образования |  |  |

7. Факторы, препятствующие Вашему профессиональному развитию

| Препятствующие факторы | Оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | да | иногда | нет |
| Собственная инерция |  |  |  |
| Разочарование из-за прежних неудач |  |  |  |
| Отсутствие поддержки и помощи в этом вопросе со стороны руководителя |  |  |  |
| Недоброжелательность окружающих (зависть, ревность и т. п.), плохо воспринимающих в вас перемены и стремление к лучшему |  |  |  |
| Состояние здоровья |  |  |  |
| Нехватка времени |  |  |  |
| Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства |  |  |  |

8. Факторы, стимулирующие Ваше профессиональное развитие

| Стимулирующие факторы | Оценка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | да | иногда | нет |
| Методическая работа в ДОУ |  |  |  |
| Обучение на курсах |  |  |  |
| Пример и влияние коллег |  |  |  |
| Пример и влияние руководителя |  |  |  |
| Организация труда в ДОУ |  |  |  |
| Внимание к этой проблеме руководителя |  |  |  |
| Доверие |  |  |  |
| Самообразование |  |  |  |
| Интерес к работе |  |  |  |
| Возрастающая ответственность |  |  |  |
| Возможность получения признания в коллективе |  |  |  |
| Средний балл: |  |  |  |

9. Восприимчивость педагогов к новому (оценивается руководителем, старшим воспитателем)

|  | очень сильно выражено | выражено | проявляется, но не всегда | слабо проявляется | не проявляется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стремится внедрить передовой опыт в практику |  |  |  |  |  |
| постоянно занимается самообразованием |  |  |  |  |  |
| привержен определённым своим идеям, которые развивает в процессе деятельности |  |  |  |  |  |
| анализирует и рефлексирует результаты своей педагогической деятельности, сотрудничает с научными консультантами |  |  |  |  |  |
| умеет прогнозировать свою деятельность и планировать её в перспективе. |  |  |  |  |  |

Приложение 3

Анкета

«Оценка результатов деятельности муниципальной инновационной площадки

педагогами-участниками»

1. В чем Вы видите для себя смысл участия в деятельности Центра?

(Выберите не более пяти вариантов ответа)

| 1) Не отстать от времени. |  |
| --- | --- |
| 2) Лучше разобраться в проблемах модернизации дошкольного образования. |  |
| 3) Получить информацию об обновленном содержании дошкольного образования. |  |
| 4) Ознакомиться с передовыми технологиями. |  |
| 5) Освоить основы опытно-экспериментальной и инновационной деятельности. |  |
| 6) Повысить культуру общения. |  |
| 7) Подготовиться к аттестации. |  |
| 8) Расширить свой кругозор. |  |
| 9) На время выйти из рабочей рутины |  |

2. Какие варианты работы Центра были для Вас наиболее удобными?

(Выберите не более трех вариантов ответа)

| 1) В формате кафедры |  |
| --- | --- |
| 2) Семинары-практикумы |  |
| 4) Педагогические форумы, мастер-классы |  |
| 5) Интерактивные формы |  |
| 6) Другое (указать) |  |

3. Что стимулирует повышение Вашей квалификации?

(Выберите не более трех вариантов ответов.)

| 1) Заинтересованность администрации. |  |
| --- | --- |
| 2) Творческая атмосфера в ДОУ. |  |
| 3) Интересы детей. |  |
| 4) Возможность продвижения по службе. |  |
| 5) Потребность в самореализации, повышении самооценки. |  |
| 6) Запросы родителей. |  |
| 7) Личные мотивы. |  |
| 8) Другое (указать) |  |

4. Что вы ожидаете от работы Центра?

(Выберите не более двух вариантов ответа.)

| 1) Ликвидация пробелов в базовом образовании. |  |
| --- | --- |
| 2) Возможность освоить новые технологии. |  |
| 3) Развитие новых творческих возможностей. |  |
| 4) Осмысление собственного профессионального опыта. |  |

5. Что в настоящее время привлекает Вас в работе воспитателя?

|  | В высшей степени | Средне | Совсем не привлекает |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Возможность проявить творческую инициативу |  |  |  |
| 2) Возможность интеллектуального и общекультурного развития |  |  |  |
| 3) Возможность проявить свои способности |  |  |  |
| 4) Должностное продвижение |  |  |  |
| 5) Характер взаимоотношения с коллегами |  |  |  |
| 6) Уважение окружающих |  |  |  |
| 7) Возможность общаться с детьми |  |  |  |
| 8) Длительный отпуск летом |  |  |  |