Утверждено

приказом отдела образования

исполнительного комитета

Нурлатского муниципального района РТ

от 01.07. 2019 года № 474

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и   среднего общего образования в Нурлатском муниципальном районе в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 |  |  |  |
| 1 | Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году по итогам ГИА-11 | До 25 августа 2019 | Методисты УО, руководители ОО руководители РМО |
| 2 | Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году по итогам ГИА-9 | До 25 августа 2019 | Методисты УО, руководители ОО руководители РМО |
| 3 | Проведение анализа результатов ЕГЭ в разрезе образовательных организаций по всем предметам. | До 20 августа | Руководители РМО |
| 4 | Составление аналитического отчета по результатам ГИА-11 – по всем предметам ГИА | До 20 августа | Гизатуллина Н.В. |
| 5 | Составление аналитического отчета по результатам ГИА - 9 – по всем предметам | До 1 октября 2019 | Гафурова Г.Р. |
| 6 | Совещания с руководителями образовательных организаций по итогам проведения ГИА в 2019 году | Октябрь 2019 | Маняпов Л.Н. Гафурова Г.Р. |
| 7 | Размещение информационно - справочных материалов по итогам ГИА-9 и ЕГЭ в 2019 году на сайте отдела образования и образовательных организаций | Сентябрь 2019 | Шамсуарова И.М. Руководители ОО |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по повышению квалификации и курсовой подготовке учителей общеобразовательных организаций | По графику | Руководители ОО Еремеева Г.В. |
| 2 | Проведение мероприятий по подготовке и организации пересдачи ГИА, ЕГЭ по обязательным предметам в общеобразовательных организациях. Работа с обучающимися, не получившими аттестат. | Август 2019, май 2020 | Руководители ОО |
| 3 | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов. | постоянно | Методисты УО |
| 4 | Контроль за организацией, проведением и анализом диагностической работы преподавания учебных предметов в образовательных организациях. | постоянно | Руководители ОО |
| 5 | Проведение вводного контроля преподавания учебных предметов в 9 и 11 классах, пробных ГИА. Анализ результатов. | Сентябрь 2019- март 2020 | Руководители ОО методисты УО |
| 6 | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла. Работа с неуспевающими выпускниками. | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 7 | Организация и проведение "круглых столов" на заседаниях методических объединений учителей- предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов с учетом рекомендаций ФИПИ. | В течение учебного года | Руководители РМО |
| 8 | Проведение индивидуальных консультаций руководителями РМО для учителей-предметников | по отдельному графику | Руководители РМО |
| 9 | Проведение индивидуальных консультаций учителями - предметниками, заместителями директоров по учебной работе для выпускников, родителей. | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 10 | Изучение методических рекомендаций по проведению итогового сочинения (изложения) в 11классах | ноябрь 2019г. | Руководитель РМО по русскому языку |
| 11 | Изучение методических рекомендаций по проведению устной части ГИА (в форме ОГЭ и ЕГЭ) по иностранным языкам. | декабрь 2019г | Руководитель РМО по иностранным языкам |
| 12 | Изучение методических рекомендаций по проведению устной части ГИА (в форме ОГЭ ) по русскому языку | Январь 2020г | Руководитель РМО по русскому языку |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Приведение муниципальной базы нормативных правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями федеральных и региональных нормативных документов. | после вступления в действие региональных нормативных документов | Гизатуллина Н.В. |
| 2 | Подготовка нормативных правовых документов- постановлений, приказов: 1) для проведения ГИА в дополнительные сроки в 2020 году (о проведении государственных экзаменов для выпускников 9 классов по всем предметам в сентябре 2020г) 2) для проведения ГИА в 2020 году: -об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; -об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; - о работе с региональной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; - о проведении итогового сочинения (изложения) в 11 классах; - об утверждении лиц, допущенных в пункты проведения экзаменов; - о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в региональной информационной системе (РИС) | В течение учебного года | Гизатуллина Н.В. |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1 | Направление на обучение членов региональных предметных комиссий ГИА и организация их участия в квалификационных испытаниях | март – апрель 2020 г. | Гизатуллина Н.В. |
| 2 | Проведение совещаний с учителями – предметниками | по отдельному плану работы РМО | Руководители РМО |
| 3 | Мониторинг уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ЕГЭ. Проведение обучения персонала пунктов проведения ГИА-9 (далее – ППЭ) и ГИА-11: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам | Март - апрель 2020 | Гизатуллина Н.В. |
| 4 | Проведение общерайонных пробных ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку по математике в формате КИМов | В течение учебного года | Гизатуллина Н.В. Руководители ОО |
| 5 | Проведение пробных ЕГЭ, ОГЭ по выборным предметам | В течение учебного года | Руководители ОО Методисты УО |
| 6 | Участие в вебинаре по вопросам подготовки к ГИА 2020 | По графику МО | Руководители ОО |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Сбор первичной информации для формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) | сентябрь-ноябрь 2019 г. | Гизатуллина Н.В. Шамсуарова И.М. |
| 2 | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений. Обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС | постоянно | Гизатуллина Н.В. Шамсуарова И.М. . Руководители ОО |
| 3 | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | сентябрь-ноябрь 2019 г | Гизатуллина Н.В. Шамсуарова И.М. . Руководители ОО |
| 4 | Назначение ответственных за организацию подготовку и проведение ГИА по образовательной организации. | сентябрь 2020 г. | Руководители ОО |
| 5 | Проведение ГИА -9 в дополнительные сроки в 2020 году. | сентябрь 2020 г. | Гизатуллина Н.В. Руководители ОО |
| 6 | Участие в проведении ГИА -11 в дополнительные сроки в 2020году | сентябрь 2020 г. | Гизатуллина Н.В. Руководители ОО |
| 7 | Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2020 году | до 01 февраля 2020 г | Гизатуллина Н.В. Руководители ОО |
| 8 | Размещение информации о местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2020 году. | ноябрь 2019 г. | Гизатуллина Н.В. Руководители ОО |
| 9 | Организация работы по: а) созданию пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ); б) формированию списков руководителей ППЭ; в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов | сентябрь 2019 г январь-март 2020г | Гизатуллина Н.В. |
| 10 | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11 | постоянно | Руководители ОО |
| 11 | Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников на родительских собраниях, при размещении материалов на сайте школы и информационных стендах | весь период | Руководители ОО, педагоги-психологи ППМС центра «Доверие» |
| 12 | Проведение рабочих совещаний и консультаций с заместителями директоров по УР по вопросам проведения ГИА. | в течение года | Гафурова Г.Р |
| 13 | Проведение консультаций для организаторов , технических специалистов ГИА | в течение года | Гизатуллина Н.В. |
| 14 | Анализ готовности образовательных организаций к проведению ГИА в 2019 году | февраль- апрель 2020г | Руководители ОО |
| 15 | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья с учетом выданных заключений психолого- медико-педагогических комиссий в 2020 году | январь- апрель 2020 г. | Гизатуллина Н.В. Руководители ОО |
| 16 | Организация взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в районе в 2020 году: а) отделом МВД Российской Федерации по Нурлатскому району РТ б) прокуратурой; в) Нурлатской ЦРБ; г) с филиалом ОАО «Таттелеком» РТ д) с филиалом ОАО «Сетевая компания» ЧЭС | в течение года | Гизатуллина Н.В. |
| 17 | Проверка готовности ППЭ. Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | Февраль-май 2020 | Гизатуллина Н.В. |
| 18 | Обеспечение транспортом для доставки экзаменационных материалов на ППЭ | Май-июнь 2020 | Газизова Ч.З |
| 19 | Организация системы видеонаблюдения в местах проведения ГИА. | в периоды проведения ГИА | Гизатуллина Н.В. |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1 | Освещение вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации и на сайте отдела образования (о сроках подачи заявлений на участие, о местах регистрации, о пунктах и схеме проведения экзаменов, о подаче апелляции, о порядке информирования с результатами..) | весь период | Шамсуарова И.М. |
| 2 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты и стенды; в) родительские собрания; г) средства массовой информации; д) инструктажи, классные часы. | Весь период | Руководители ОО |
| 3 | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах образовательных организаций графиков консультаций учителей-предметников, расписаний проведения элективных курсов, графиков и тематики родительских собраний в 9 и 11 классах | сентябрь 2019г. | Руководители ОО |
| 4 | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах образовательных организаций. | октябрь 2019 г. – май 2020 г | Шамсуарова И.М. Руководители ОО |
| 5 | Организация работы телефонов "горячей линии" | Весь период | Гизатуллина Н.В. |
| 6 | Проведение родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в 2020 году | по графикам ОО | Руководители ОО |
| 7 | Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ | По графикам ОО | Руководители ОО |
| 8 | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий | в период проведения | Руководители ОО |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1 | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году | Сентябрь 2019-май 2020 | Гафурова Г.Р. |
| 2 | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям. Приобретение необходимого дополнительного оборудования для оснащения ППЭ | Весь период | Гизатуллина Н.В. |
| 3 | Осуществление наблюдения за ходом проведения экзаменов общественными наблюдателями. | Весь период | Гизатуллина Н.В. |
| 4 | Контроль за подготовкой к проведению государственной итоговой аттестации в учреждениях с низкими результатами в рамках проведения тематических проверок | По отдельному графику | Методисты УО |
| 5 | Оперативный контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА | Весь период | Руководители ОО |