Дорожная карта внедрения (реализации) целевой модели наставничества

в Нурлатском муниципальном районе Республики Татарстан

в 2022 – 2024 гг.

| № п/п | Наименование этапа | Мероприятие | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска целевой модели наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25.12.2019 «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» | август 2022г | Хамидуллина Н.Н. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | - Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества. - Разработка и утверждение положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях Нурлатского муниципального района. - Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества. - Издание приказа о назначении куратора внедрения целевой модели наставничества. | до 30.08.2022 декабрь 2022г август 2022г | Ст. методист Таймуллина Т.Н. Хамидуллина Н.Н. |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и от заинтересованных в наставничестве аудитории внутри и вне школы: выпускники, работодатели, партнёры. | август 2022г |  |

|  |  |  | Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | август 2022г | Хамидуллина Н.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Составление плана работы (дорожной карты) по следующим формам наставничества: «Руководитель ОО - учитель», «Учитель - ученик», «Учитель – учитель» | август 2022г | Хамидуллина Н.Н. Совет наставников района |
|  |  | Информирование о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Подготовка и размещение информации и материалов на сайте управления образования, педагогических сообществ в ЭО (сообщество «Школа молодого педагога»: - методических и информационных материалов для молодых специалистов; - электронных методических пособий в помощь молодому педагогу. 2. Участие в цикле теле/радиопередач «Учитель – это призвание» или «О профессии учителя», встречи с известными педагогами (наставниками), молодыми учителями, победителями профессиональных конкурсов 3. Цикл публикаций о лучших педагогах и наставниках в СМИ | в течение учебного года по графику МО и Н РТ в течение всего периода реализации ЦМН | Хамидуллина Н.Н. Совет наставников района Таймуллина Т.Н., ст методист «Татмедиа» (по согласованию), Управление образования, Васильева Г.П., методист, образовательные учреждения |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся (профильных психолого-педагогических классов или желающих обучаться в педагогических ВУЗах), педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа | сентябрь 2023г. | Таймуллина Т.Н. |

|  |  |  | методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Проведение мониторинга и создание информационной базы данных по кадровым ресурсам: - создание банка данных молодых педагогов; - создание банка данных достижений молодых педагогов. - Формирование базы данных, наставляемых из числа обучающихся профильных психолого-педагогических классов или желающих обучаться в педагогических ВУЗах | август 2022г август 2022 и 2023г | Хамидуллина Н.Н. Хамидуллина Н.Н. |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение мониторинга и создание информационной базы данных по кадровым ресурсам: - создание банка данных учителей-наставников; - создание методики для оценки деятельности наставников. | август 2022г | Хамидуллина Н.Н. |
|  |  |  | Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников из внешней среды | август 2023г. | Таймуллина Т.Н. |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Проведение анализа базы наставников и выбор подходящих для конкретной программы кандидатур |  |  |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности | в течение всего периоада реализации ЦМН | Таймуллина Т.Н. |
|  |  |  | Издание приказа «О наставнической деятельности в образовательных организациях Нурлатского муниципального района» | август 2022г | Хамидуллина Н.Н. |
|  |  |  | Организация «Школы наставников» и проведение обучения | по отдельному графику | Таймуллина Т.Н. |
| 5 | Формирование наставнических пар, групп | Отбор наставников и наставляемых | - Проведение анализа заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Рабочее совещание с наставниками, молодыми педагогами со стажем работы до 5 лет. - Разработка плана работы по формированию профессиональной компетентности молодых педагогов. | август 2022г. август 2023г. | Хамидуллина Н.Н. Таймуллина Т.Н. |

|  |  |  | - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы. | до 30 сентября ежегодно (в период с 2022 по 2024 г) | Таймуллина Т.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление наставнических пар, групп | Формирование наставнических пар или групп | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Хамидуллина Н.Н. Таймуллина Т.Н. |
|  |  |  | Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения | сентябрь 2022г сентябрь 2023г. | наставники |
|  |  |  | Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника | сентябрь (при необходимости) | Куралова О.И., руководитель ППМСС «Доверие» |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар, групп | Организация комплекса последовательны х встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой (организационной) второй (пробной) встреч наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. - Круглый стол с молодыми педагогами и наставниками «Мастерская начинающего учителя. Типы и формы уроков, факторы, влияющие на качество преподавания, методика проведения уроков в системно-деятельностном подходе» - Посещение уроков, мероприятий и занятий молодыми специалистами у наставников - Тренинговая работа для молодых специалистов по адаптации, мотивации, стрессоустойчивости, эффективному общению с детьми, родителями и коллегами. - Мастер-классы для молодых педагогов района «Формирование познавательных универсальных учебных действий посредством активных методов обучения» - Обеспечение участия молодых специалистов в конкурсах и конференциях различного уровня, семинарах, педсоветах, в работе проблемных групп | октябрь 2022г. октябрь 2023г. Согласно плану индивидуального развития наставляемых. октябрь 2022г октябрь 2022г декабрь 2022г февраль 2023г в течение года (по плану МО и НРТ, РФ) | наставники наставники наставники Хамидуллина Н.Н. Хамидуллина Н.Н. Совет наставников Хамидуллина Н.Н. Севастьянова Т.А. Таймуллина Т.Н. Хамидуллина Н.Н. Совет наставников Руководители ОО |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | апрель (ежегодно в период с 2022 по 2024г) | Таймуллина Т.Н. |
| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по планам работы направлений наставничества (1 раз в квартал) | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в направлении наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества. - Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников. | апрель (ежегодно в период с 2022 по 2024г) | Таймуллина Т.Н. |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Издание приказа о поощрении участников наставнической деятельности. - Вручение Благодарственных писем партнерам. - Проведение Форума молодых педагогов (подведение итогов наставнической деятельности) | май (ежегодно в период с 2022 по 2024г) | Хамидуллина Н.Н. |
|  |  |  | - Публикация результатов реализованных направлений наставничества, лучших наставников, информации на сайте образовательной организации, организаций- партнеров. - Проведение конкурса профессионального мастерства: "Наставник года", "Лучшая пара " | май (ежегодно в период с 2022 по 2024г) | Таймуллина Т.Н. |