Утвержден

Приказом МКУ «Управление образования»

Нурлатского муниципального района РТИ

от_26.08.2020года №_342

План мероприятий («дорожная карта») МКУ «Управление образования» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по формированию профессиональных компетенций педагогических работников в соответствии с Профессиональным стандартом педагога

| № п/н |  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить контроль за проведением аттестации на подтверждение СЗД педагогических работников в НМР |  | Методист, Еремеева Г.В., Руководители ОУ, УДОД, СПО | Весь период | Своевременное прохождение педагогами, аттестации на СЗД |
| 2. | Активизировать методическую работу по обеспечению роста квалификации педагогических работников в образовательных учреждениях с наименьшими показателями по высшей категории (ДОУ «Родничок», «Белочка», «Светлячок»,»Солнышко», «Колосок», ОУ «Тимерликовская ООШ»,»Селенгушская ООШ», «Бурметьевская СОШ», СОШ №8, СОШ №3, СОШ №9) |  | Методист Еремеева Г.В., руководители ДОУ, МБОУ; | С 01.09.2020-1.09.2022 | Увеличение на 5% увеличение категорийности у педагогических работников Нурлатского муниципального района . |
| 3. | Обеспечить ознакомление педагогов с новыми организационно-правовыми документами, регламентирующими проведение аттестации: - Провести рабочее совещание с директорами и зам. директоров (ответственными за аттестацию педагогических работников) и вопросов применения профстандартов работников образования; - организовать анализ сведений об имеющейся потребности в профессиональном образовании и (или) дополнительном профессиональном образовании; |  | Методист Еремеева Г.В., руков. ДОУ, ОУ | До 15.09.2020г. | Внедрены профессиональные стандарты |
| 4. | Проведение ежегодного мероприятия - посвящения молодых педагогов в профессию «Учитель», направленного на повышение социального статуса педагога и престижа учительской профессии |  | МКУ «Управление образования» | Август, ежегодно | Торжественное мероприятие Посвящения в профессию. |
| 5. | Участие в реализации новой модели аттестации педагогических работников Нурлатского муниципального района на основе ЕФОМ |  | Педагоги образовательных учреждений Н МР | С 2020 года | Проведение аттестации по новой модели на основе ЕФОМ |
| 3. | Создание в муниципальном районе не менее 1 сетевого сообщества для обмена опытом работы передовых технологий, как фактора повышения качества. |  | МКУ «Управление образования» | 2 полугодие 2020-2021 уч. года. | Создать сетевое взаимодействие учителей-победителей, в рамках реализации грантовой поддержки с 2017 г. и учителей-наставников. |
| Работа в ГИС «Электронное образование» |  |  |  |  |  |
| 4. | Своевременная корректировка состава экспертных комиссий по всем должностям и своевременная замена состава экспертной комиссии. |  | Методист Еремеева Г.В. | До 15 сентября 2020 г. | Откорректирован состав ЭК, обучены новые эксперты. |
| 5. | Включить анализ результатов тестирования оценки профессиональных знаний педагога с последующим составлением «Дорожной карты» с западающими предметными компетенциями. |  | Методист Еремеева Г.В., ответственные за аттестацию педагогических работников | До 01.09.2020 | План мероприятий «Дорожная карта» педагога. |
| 6. | Провести сертификацию внутренних аттестационных экспертов. |  | Методист Еремеева Г.В., обученные эксперты. |  |  |
| 5 | Контроль прохождения курсов повышение квалификации через систему ГИС «Электронного образования» |  | Методист Еремеева Г.В., руководители ДОУ, ОУ | Согласно графика | 100% прохождение курсов квалификации в 2021 году. |
| 6 | Участие в деятельности профессиональных сообществ (обмен опытом работы в любых формах) |  | Руководители ОУ и ДОУ | В течении 3-х лет | Наличие публикаций, выступлений, открытых уроков, мероприятий и.т.д. |
| 7. | Методическая работа (участие в работе ШМО, КМО, РМО, РТ, РФ в профессиональных и творческих и методических конкурсах, фестивалях и другое) |  | Методист, Рук. РМО, Рук. ОУ, ДОУ | Не меньше 3х- мероприятий в год | Наличие документов (приказов, справок, отзывов, дипломов, грамот и другое) |
| 8. | Работа по самообразованию (участие в конференциях, вебинарах, посещение образовательной деятельности, внеурочных занятий и другое) |  | Педагоги ОУ, ДОУ, УДОД, СПО | Не меньше 3-х мероприятий в каждом направлении) | Наличие документов (сертификатов, приказов, отзывов и другое) |