|  | Утвержден приказом МКУ «Управление образования» от «26» августа 2021 г. № 588 |
| --- | --- |

Календарный план (дорожная карта) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык»  по Нурлатскому муниципальному району на 2021/2022 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» . | МКУ «Управление образования», рабочая группа | 2021 год III квартал | Разработан муниципальный план модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», сайт МКУ « Управление образования» НМР РТ |
| 1.2. | Организация активного взаимодействия с издательствами, выпускающими УМК и пособия по иностранным языкам. | МКУ «Управление образования» | В течении года | Учителя ознакомлены с новинками УМК, образовательными сайтами и порталами. |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация стажировочных площадок в части продвижения лучших практик преподавания предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» | Общеобразовательные учреждения НМР РТ | 2021г. III квартал | Актуализированы стажировочные площадки в части продвижения лучших практик преподавания предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (МАОУ «СОШ №1, МАОУ «СОШ №2», МАОУ «Нурлатская гимназия им. М.Е. Сергеева» |
| 2.2. | Участие в Форуме учителей иностранных языков, руководителей районных методических объединений | Методист МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения НМР РТ | По отдельному графику | Консолидация профессионального, интеллектуального и социально-общественного потенциала педагогического сообщества |
| 2.3. | Функционирование сетевого сообщества учителей иностранного языка , содержащей методические материалы, описание лучших практик, обмен опытом через публикации методических материалов, программ проведения внеурочной деятельности. | МКУ «Управление образования» | в течение года | Создана и функционирует сайт: https://edu.tatar.ru/teacher/page2611.htm/blogs |
| 2.4. | Организация и проведение семинаров по содержательным компонентам проекта Концепции преподавания предметной области «Иностранные языки» с применение ИКТ в том числе с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | МКУ «Управление образования» | Согласно годового плана | Организованы семинары по повышению предметной, коммуникативной компетенции по предмету «Иностранный язык», согласно годовому плану. |
| 2.5. | Организации работы с одаренными детьми по подготовке к конкурсам , НПК и к республиканской олимпиаде регионального этапа всероссийских олимпиад школьников по предметной области «Иностранные языки». | МКУ «Управление образования» Образовательные учреждения | Согласно годового плана | Участие обучающихся в олимпиадам, конкурсах, НПК по предметной области «Иностранный язык». Увеличен охват обучающихся в олимпиадном и конкурсом движении. |
| 2.6. | Обучающие семинары для учителей английского языка по подготовке к государственной итоговой аттестации по английскому языку, проведение пробных ЕГЭ | МКУ «Управление образование» | В течение года (по отдельному графику) | Повышения качества обучения и качественное подготовка учителей, согласно требованиям ФГОС. |
| 2.7. | Организация и проведение срезов качества знаний иностранных языков у школ с низкими показателями качества по предмету «Английский язык» в 2020-2021 учебном году. | МКУ «Управление образования» НМР РТ Образовательные учреждения | По отдельному графику. | Определены на уровне внутришкольной системы оценки качества иноязычного образования. |
| 2.8. | Участие обучающихся в диагностическом тестировании по иностранным языкам (без устной части) 9,10 классов | МКУ «Управление образования» Образовательные учреждения | Сентябрь-октябрь 2020 | Организована участие обучающихся в ДТ 9-10 классов |
| 2.9 | Участие в диагностике профессиональных компетенций учителей по иностранным языкам | МКУ «Управление образования» | В течении года (по отдельному графику) | Использование результатов диагностики в разработке рекомендаций по повышению предметных компетенций учителей ИЯ |
| 2.10 | Анализ результатов единого государственного экзамена по иностранным языкам. | МКУ «Управление образования» | Август 2022 | Подготовить аналитические справки по итогам ЕГЭ 2021-2022 |
| 3. Содержание образовательных программ |  |  |  |  |
| 3.1. | Направление на учебно-тренировочные сборы победителей и призеров на муниципальном, республиканском этапах олимпиады школьников по иностранным языкам. | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения НМР РТ | В течение года | Организованы высокомотивированные обучающиеся к участию в УТС на базе стажировочных площадок. |
| 3.2. | Обеспечение методического и библиотечного сопровождения олимпиады школьников на различных этапах. | Общеобразовательные учреждения НМР РТ | постоянно | Размещен на сайте перечень литературы для подготовки участников олимпиады |
| 4. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |
| 4.1. | Муниципальный этап Республиканского конкурса видеороликов на иностранных языках «Их именами названы улицы …» (английский, французский, ) | МКУ « Управление образования» НМР РТ, рук. Хусаинова Э.И. | Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Увеличен охват обучающихся, участвующих в мероприятиях с – 12 участников до 25 участников. |
| 4.2. | Муниципальный этап лингвострановедческого турнира для юных любителей иностранных языков | Методист Еремеева ГВ. Рук. творческой группы Емукова А.А. | октябрь-ноябрь 2021 г. | Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся. |
| 4.3. | Муниципальный конкурс-фестиваль творчества на английском языке «ENGLISH ART FECTIVAL» | МКУ «Управление образования» НМР РТ, рук. Абрамова О.П. | Декабрь- 2021- январь 2022 г. | Организованы обучающиеся на фестиваль-конкурс, расширены знания о культуре, традициях и обычаях изучаемого языка. |
| 4.4. | Участие в республиканской олимпиады «Путь к Олимпу», заключительного этапа республиканской олимпиады для обучающихся 4-8 классов, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов | МКУ «Управление образования» НМР РТ | январь-март 2022 г. | Призеры на республиканской олимпиаде «Путь к олимпу» обучающихся, принявших участие в олимпиадах. ( 6 обучающихся по всем возрастным группам) . |
| 4.5. | Участие в Фестивале родного языка (для школьников с участием иностранных студентов Института филологии и межкультурных коммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Калейдоскоп культур: мастер классы иностранных студентов по родным языкам) | МКУ « Управление образования» НМР РТ | февраль 2022 г. | Организованы высокомотивированные обучающиеся. Участие школьников в мастер-классах с носителями языка. |
| 4.6. | Проведение Общешкольного диктанта на английском языке «Justadictation» | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения НМР РТ | январь-февраль 2022 г. | Организованы обучающиеся в диктанте на английском языке«Justadictation» |
| 4.7. | Участие в межрегиональной научно-практической конференции школьников «Иностранный язык» - диалог культур». | МКУ «Управление образования» НМР РТ Общеобразовательные учреждения | Март 2022 г. | Увеличен охват обучающихся , привлеченных к научно-исследовательской деятельности. |
| 4.8. | Муниципальный этап лингвистического форума «Вечный язык» - «EternalLanguage», посвященный творчеству У.Шекспира | МКУ «Управление образования» НМР РТ, общеобразовательные учреждения НМР РТ | апрель 2022 г. | Увеличен охват обучающихся , привлеченных к научно-исследовательской деятельности в области языкознания, сравнительной лингвистики, переводоведения, страноведения, культурологии, истории. |
| 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение целевых семинаров, КМО, РМО, мастер-классов по обновлению форм, методов, средств обучения в преподавании предметной области «Иностранные языки» | МКУ «Управление образования» НМР РТ, общеобразовательные учреждения НМР РТ | По годовому плану | Повышение профессиональных компетенций руководителей и педагогических работников |
| 5.2. | Участие в семинаре для учителей «Технология CLIL: новый подход к проведению занятий, форм подачи материала, организации работы» | МКУ «Управление образование» НМР РТ | в течение года по отдельному графику | Организованы учителя на семинар. |
| 5.4. | Улучшение материально-технической базы кабинетов иностранных языков ОО НМР РТ | МКУ «Управление образования» НМР РТ | В течении года | Улучшена материально-техническая база школ |
| 6. Дополнительное образование обучающихся |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация школьных и муниципальных проектов по интеграции внеурочной деятельностью с учебной и дополнительного образования. | МКУ «Управление образования» НМР РТ, общеобразовательные организации НМР РТ | 2021 – 2022 годы (I квартал 2021 года) | Охват обучающихся в школьных и муниципальных проектах. |
| 7. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |
| 7.1. | Неделя иностранного языка (форумы, конкурсы, мероприятия, семинары, НПК и другое) | МКУ «Управление образования» НПР, общеобразовательные организации НМР РТ | По отдельному плану (IV квартал 2021-2022 уч. года). | Увеличение охвата обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. |
| 7.2. | Проведение конкурсных мероприятий для учителей иностранных языков: «Учитель года» «На лучшую методическую разработку урока ИЯ» | МКУ «Управление образования» | 2021 – 2022 годы По годовому плану | Повышение престижа учителей иностранных языков |
| 7.3. | Обобщение опыта образовательных организаций НМР из предметной области «Иностранные языки» в рамках конференций, круглых столов | общеобразовательные организации НМР РТ, МКУ «Управление образования» | 2021 – 2022 годы (постоянно) | Консолидация профессионального потенциала педагогического сообщества, повышение уровня владения профессиональными компетенциями учителя |
| 7.4. | Привлечение представителей научных, образовательных организаций для проведения целевых семинаров в части подготовке к олимпиадам. | МКУ «Управление образования» НМР РТ | 3 квартале 2021-2022 годы | Повышения уровня владения профессиональными компетенциями педагогов в вопросах по подготовке к олимпиадам. |
| 8. Мониторинг и управление ходом реализации Календарного плана |  |  |  |  |
| 8.2. | Обеспечение информационного сопровождения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2021/2022 учебный год | общеобразовательные организации НМР РТ, МКУ «Управление образования» НМР РТ | 2021 – 2022 годы (постоянно) | Размещена информация о мероприятиях реализации Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2021/2022 учебный год на официальных сайтах ответственных исполнителей МКУ «Управление образования» и на сайте https://edu.tatar.ru/teacher/page2611.htm/blogs |

Список используемых сокращений:

МКУ «Управление образования» - муниципальное казенное учреждение»

МАОУ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение;

МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.

Исп. Еремеева Г.В., 884345 20702