Утверждено

Приказом директора

МАОУ СОШ №5 БМР РТ

от «____» ______ 2023 года

№_____

_________/Г.В.Ананьева

Дорожная карта (план мероприятий)
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования обучающихся МАОУ СОШ №5 БМР РТ на 2023-2024 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о назначении ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования, за ведение информационной базы участников ГИА | сентябрь |  |
| 1.2. | Издание приказов о подготовке и проведении итогового сочинения в 2023/24 учебном году | ноябрь | Заместитель директора по УР ВНО |
| 1.3. | Издание приказов о подготовке и проведении итогового собеседования в 2023/24 учебном году | январь | Заместитель директора по УР ВНО |
| 1.4. | Издание приказов: -о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов; -о порядке окончания 2022/23 учебного года и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов; -об отчислении и выдаче аттестатов обучающимся 9-х и 11-х классов | май-июнь | Директор школы Заместитель директора по УР ВНО Заместитель директора по УР |
| 1.5. | Составление и утверждение графика консультаций | сентябрь | Директор школы Заместитель директора по УР ВНО |
| 1.6. | Издание приказа о назначении лиц, сопровождающих учеников в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2023 году, ознакомление учеников и их родителей (законных представителей) | май–июнь | Директор школы Заместитель директора по УР ВНО |
| 2. Анализ результатов ГИА-2023 |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка аналитических отчетов по результатам ГИА-2023 | август | Заместитель директора по УР ВНО |
| 2.2. | Обсуждение результатов ГИА-2023 на августовском педагогическом совете | август | Заместитель директора по УР ВНО |
| 2.3. | Проведение заседаний ШМО по итогам ГИА-2023: -обсуждение результатов ГИА-2023; -планирование работы ШМО по подготовке к ГИА-2024 | август | Заместитель директора по УР Руководители ШМО |
| 2.4. | Анализ занятости выпускников 2023 года | сентябрь | Заместитель директора по УР ВНО |
| 3. Мероприятия по повышению качества результатов ГИА-2023 |  |  |  |
| 3.1. | Организация внеурочной деятельности по подготовке к ГИА-2024 с учетом потребностей выпускников | сентябрь | Заместитель директора по УР ВНО |
| 3.2. | Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2024 года | сентябрь–ноябрь | Руководители ШМО; учителя-предметники |
| 3.3. | Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, в том числе психологической поддержки | в течение учебного года | Классные руководители 9-х и 11-х классов психолог |
| 3.4. | Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала | в течение учебного года | Директор школы Заместитель директора по УР ВНО Заместитель директора по УР |
| 3.5. | Организация индивидуальных консультаций для обучающихся и их родителей по вопросам подготовки к ГИА | в течение учебного года | Директор школы Заместитель директора по УР ВНО Заместитель директора по УР Классные руководители Учителя-предметники Психолог |
| 3.6. | Повышение квалификации учителей-предметников по вопросам подготовки выпускников к ГИА-2023 | октябрь–декабрь | Заместитель директора по УР |
| 3.7. | Организация психологической помощи участникам экзамена: -выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; -индивидуальное или групповое консультирование обучающихся; -консультирование родителей; -консультирование педагогов; -проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к экзаменам»); -проведение классных часов с педагогом-психологом «Способы справиться со стрессом и успешно сдать ОГЭ/ЕГЭ» | октябрь–май | Заместитель директора по УР ВНО Психолог |
| 4. Информационное обеспечение ГИА-2023 |  |  |  |
| 4.1. | Проведение собраний с родителями (законными представителями) учеников 9-х и 11-х классов: -порядок проведения ГИА; -особенности организации и проведения ГИА-2023; -предметная подготовка к ГИА-2023; -организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования; -психологическая подготовка к ГИА; -регистрация на экзамены; -предоставление особых условий при сдаче ГИА при наличии необходимых документов; -правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА; получение результатов и порядок апелляции | сентябрь, ноябрь, январь, апрель | Директор школы Заместитель директора по УР ВНО Заместитель директора по УР Классные руководители Учителя-предметники Психолог |
| 4.2. | Проведение классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов: -порядок проведения ГИА; -особенности организации и проведения ГИА-2023; -предметная подготовка к ГИА-2023; -организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования; -психологическая подготовка к ГИА; регистрация на экзамены; -предоставление особых условий при сдаче ГИА при наличии необходимых документов; -правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА; получение результатов и порядок апелляции | сентябрь, ноябрь, январь, апрель | Директор школы Заместитель директора по УР ВНО Учителя-предметники Психолог |
| 4.3. | Формирование информационной базы граждан, привлекаемых к ГИА в качестве общественных наблюдателей | декабрь | Директор школы |
| 4.4. | Оформление страницы школьного сайта «ГИА-2024» | октябрь | Заместитель директора по УР ВНО Ответственный за сайт |
| 4.5. | Оформление информационного стенда «ГИА-2024» | октябрь | Заместитель директора по УР ВНО |
| 4.6. | Информирование учеников 11-х классов и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового сочинения (изложения): порядок участия, работа с бланками, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др. | ноябрь | Заместитель директора по УР ВНО Классный руководитель |
| 4.7. | Информирование учеников 9-го класса и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового собеседования: порядок участия, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др. | декабрь | директора по УР ВНО Классный руководитель |
| 4.8. | Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) учеников 9 и 11 классов по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | Учителя-предметники |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-2023 |  |  |  |
| 5.1. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году из числа: -лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | сентябрь–ноябрь | Заместитель директора по УР ВНО |
| 5.2. | Подача сведений в муниципальную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 о количестве: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ | в соответствии с графиком | Заместитель директора по УР ВНО |
| 5.3. | Выверка персональных данных учениками 9 и 11 классов, необходимых для осуществления регистрации для участия в ГИА | сентябрь–октябрь | Заместитель директора по УР ВНО Классные руководители |
| 5.4. | Предоставление информации о выборе учениками 9 и 11 классов учебных предметов для прохождения ГИА | октябрь | Заместитель директора по УР ВНО |
| 5.5. | Выверка назначения учеников 11-го класса на итоговое сочинение | ноябрь | Заместитель директора по УР ВНО |
| 5.6. | Организация обучения учителей, ответственных за проведение итогового сочинения по графику | ноябрь | Заместитель директора по УР ВНО Учитель русского языка и литературы |
| 5.7. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): -проведение пробного испытания в формате итогового сочинения; -организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные сроки | ноябрь–декабрь | Заместитель директора по УР ВНО Учитель русского языка и литературы |
| 5.8. | Организация и проведение итогового собеседования: -подготовка обучающихся к итоговому собеседованию; -проведение пробного испытания в формате итогового собеседования; -организация и проведение итогового собеседования в основные и дополнительные сроки | январь–февраль | Заместитель директора по УР ВНО Учитель русского языка и литературы |
| 5.9. | Формирование пакета документов учеников 9 класса с ограниченными возможностями здоровья для участия в ГИА | декабрь | Заместитель директора по УР ВНО |
| 5.10. | Формирование базы данных организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | январь | Заместитель директора по УР ВНО |
| 5.11. | Организация регистрации участников ГИА-9 и ГИА-11 в региональной информационной системе | декабрь -февраль | Заместитель директора по УР ВНО |
| 5.12. | Проведение педагогического совета о допуске к государственной итоговой аттестации учеников 9 и 11 классов | май | Директор школы Заместитель директора по УР ВНО Заместитель директора по УР |
| 5.13. | Организация участия учеников 9 и 11 классов в основном периоде ГИА (в соответствии с расписанием) | май–июнь | Заместитель директора по УР ВНО |
| 6. Контроль качества подготовки к ГИА-2023 |  |  |  |
| 6.1. | Собеседование с учителями-предметниками о ходе подготовки к ГИА | в течение года | Заместитель директора по УР ВНО |
| 6.2. | Анализ успеваемости и посещаемости учеников 9 и 11 классов | ноябрь, январь, апрель |  |
| 6.3. | Анализ посещения индивидуальных консультаций учениками | февраль | Заместитель директора по УР ВНО |
| 6.4. | Методические занятия с учениками по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ | ноябрь–март | Учителя-предметники |
| 7. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 7.1. | Формирование базы данных организаторов ГИА | март | Заместитель директора по УР ВНО |
| 7.2. | Контроль курсовой подготовки специалистов, привлекаемых к организации ГИА | апрель | Заместитель директора по УР ВНО |
| 8. Проведение ГИА |  |  |  |
| 8.3. | Контроль явки обучающихся 9 и 11 классов на экзамен | в день проведения экзамена | Классные руководители 9 и 11 классов |
| 8.5. | Ознакомление обучающихся с результатами экзаменов | пПосле получения результатов в течение | Заместитель директора по УР ВНО |