Дорожная карта внедрения (реализации) целевой модели наставничества

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа №6»

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан  в 2023-2024 гг

| №п/п | Мероприятие | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП ПЕРВЫЙ: Подготовка условий для запуска целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25.12.2019 «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества учащихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между учащимися» | Апрель 2023 | Малахова Т.А. Залеева Г.Р. |
| 1.2. | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | - Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества. - Разработка и утверждение положения о наставничестве. - Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества. - Издание приказа о назначении куратора внедрения целевой модели наставничества. | Май 2023 | Малахова Т.А. Залеева Г.Р. |
| 1.3. | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов по формам наставничества: «Учитель-учитель» «Ученик-ученик» «Ученик-учитель» «Родитель-ученик» | Май 2023 | Залеева Г.Р. |
| 1.4. | Совещание с педагогическими работниками | 1." Наставничество, как особый вид педагогической деятельности " 2. Реализации целевой модели наставничества. 3. Выбор форм и программ наставничества. | Май, 2023 | Залеева Г.Р. |
| 1.5. | Совещание с педагогическими работниками | Составление плана работы (дорожной карты) по следующим формам наставничества: «Учитель-учитель» «Ученик-ученик» «Ученик-учитель» «Родитель-ученик» | Май, 2023 | Залеева Г.Р. |
| 1.6. | Информирование родителей, педагогов, учащихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета в образовательных организациях "Наставничество в образовательной среде" - Проведение родительских собраний. - Информирование на Сайте образовательной организации. - Информирование внешней среды. | Май, в течение года | Залеева Г.Р., Классные руководители |
| ЭТАП ВТОРОЙ: Формирование базы наставляемых |  |  |  |  |
| 2.1 | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди учащихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых учащихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта | Май- Сентябрь 2023 | Залеева Г.Р. |
| 2.2. | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа молодых педагогов и педагогов, нуждающихся в помощи. - Формирование базы данных, наставляемых из числа учащихся. | Апрель-май 2023 | Залеева Г.Р. |
| ЭТАП ТРЕТИЙ: Формирование базы наставников |  |  |  |  |
| 3.1. | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Апрель-май 2023 | Залеева Г.Р. |
| ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ: Отбор и обучение наставников |  |  |  |  |
| 4.1. | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности | Апрель-май 2023 | Залеева Г.Р. |
| ЭТАП ПЯТЫЙ: Формирование наставнических пар, групп |  |  |  |  |
| 5.1. | Отбор наставников и наставляемых | - Проведение анализа заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы. | Май, Сентябрь 2023 | Залеева Г.Р., Волкова О.В. |
| 5.2. | Закрепление наставнических пар, групп | Издание приказа «Об утверждении наставнических пар, групп» | Май, сентябрь 2023 | Малахова Т.А. Залеева Г.Р. |
| 5.3. |  | Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения | Май, сентябрь 2023 | Залеева Г.Р. Волкова О.В. |
| 5.4. |  | Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника | Май, сентябрь | Волкова О.В. |
| ЭТАП ШЕСТОЙ: Организация и осуществление работы наставнических пар, групп |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой организационной встречи наставника и наставляемого. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. | По запросу, по плану | Малахова Т.А. Залеева Г.Р. Волкова О.В. |
| 6.2. | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Ноябрь 2023 - Май 2024 | Залеева Г.Р. Наставники Волкова О.В. |
| 6.3. | Участие в образовательных событиях и конкурсах в рамках внедрения системы наставничества педагогических работников школы | 1.Конкурсы: «Учитель года», 2. Выступление на педсовете «Педагогическое наставничество – перспективное направление образовательного процесса». 3.Проведение коучингов: 1.Обзор профессиональной литературы. 2. Методическое лидерство (обзор современных технологий в преподавании предмета). 3. Фокус на методику преподавания (проведение обучающих семинаров практико-ориентированной направленности). 4. Фокус на культуру ведения урока и создание микроклимата на уроке (посещение уроков, классных часов, мероприятий). 5.Фокус на профессиональное развитие педагога (участие в НПК , конкурсах мероприятиях различного уровня). 6. Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения. | В течение года, по плану, по запросу | Залеева Г.Р. Наставники Волкова О.В. |
| ЭТАП СЕДЬМОЙ: Завершение наставничества |  |  |  |  |
| 7.1. | Отчеты по планам работы направлений наставничества | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в направлении наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества. Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников. | Май 2024 | Залеева Г.Р. Наставники Волкова О.В. |
| 7.2. | Мотивация и поощрение наставников | - Издание приказа о поощрении участников наставнической деятельности. - Вручение Благодарственных писем партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2024 | Малахова Т.А. Залеева Г.Р. Наставники Волкова О.В. |
| 7.3. |  | - Публикация результатов реализованных направлений наставничества, лучших наставников, информации на сайте образовательной организации. - Участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства: "Наставник года-Лучшая пара " | В течение года, Март 2024 | Залеева Г.Р. |