Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №6» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

ПРОГРАММА

информатизации школы «ИНФОПЛЮС»

на 2015-2020 учебные годы

Бавлы,2015 г.

Содержание

- Паспорт Программы «Информатизация школы на 2015-2020 учебные годы»	3

- Пояснительная записка	6

- Краткий анализ состояния информатизации школы	7

- Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса	8

- Циклограмма работы по информатизации	10

- План мероприятий по основным направлениям информатизации на 2015-2020 гг	12

- Ожидаемые результаты реализации Программы информатизации школы	16

- Индикативные показатели	17

- Паспорт Программы «Информатизация школы на 2015-2020 учебные годы»

| Полное наименование программы | Программа информатизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»Бавлинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2020 годы «ИНФОПЛЮС» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | * Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); * Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р); * Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 12 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; * Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № 373; * Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; * Программа развития МБОУ «СОШ №6» БМР РТ |
| Основные разработчики Программы | Администрация МБОУ «СОШ№6» |
| Исполнители Программы | Администрация МБОУ «СОШ№6» , педагогический и ученический коллективы школы, родительская общественность. |
| Цель Программы | Развитие единой информационной образовательной среды |
| Задачи Программы | * Продолжение обучения педагогов школы эффективному применению инструментов ИКТ в работе. * Развитие школьного сайта за счет появления личных страничек каждого учителя, создания электронного портфолио. * Анкетирование учащихся школы на предмет выяснения целей использования домашнего компьютера, для дальнейшего планирования пользования личных устройств ребят в образовательном процессе. * Обеспечение активной учебной работы школьников, формирование у них организованности, способности самостоятельно учиться, находить и использовать нужную информацию, работать в коллективе, находить решения в нестандартных ситуациях, решать не встречавшиеся ранее задачи. *Создание условий для дистанционного обучения школьников и педагогов; для участия учащихся в сетевых дистанционных проектах, конкурсах, олимпиадах. *Развитие дистанционного обучения для оказания образовательных услуг часто болеющим учащимся. * Проведение Декады информатизации, в рамках которой учителя проведут для своих коллег открытые уроки и внеклассные мероприятия с применением ИКТ. * Создание в школе условий стимулирующего характера для мотивации педагогов к активному использованию ИКТ, создание и систематизация цифровых учебных наработок. * Постепенное обновление компьютерной техники, усиление мероприятий по сохранности компьютерной техники в кабинетах. * Привлечение родителей к жизни школы и своего ребенка через информационное поле школы через участие в различных мероприятиях. * Реализация проекта «Электронная учительская», где концентрируются и используются УМК по всем предметам на konkurs-school@mail.ru |

| Этапы и сроки реализации Программы | 1 этап- 2015-2016гг. подготовительный Организационная деятельность по разработке проектов с использованием ИКТ. Профессиональная подготовка педагогического коллектива, направленная на реализацию задач Программы. Разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, персональных сайтов учителей-предметников. Оценка ИКТ - компетентности учащихся школы. Повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий. Развитие и совершенствование материальной базы школы. Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями. Подведение промежуточных итогов работы, постановка новых задач. 2 этап- 2016-2019гг. основной Оценка ИКТ - компетентности учителей школы. Развитие информационно-управленческой системы. Организация постоянного доступа к Интернет для учителей и учащихся. Презентация педагогических инициатив. Использование возможностей ИКТ в работе с базами данных. Вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс. Накопление опыта использования ИКТ на уроках и внеклассных мероприятиях. Развитие и совершенствование материальной базы школы. Подведение промежуточных итогов работы, постановка новых задач. 3 этап-2019-2020г Завершающий : Широкая межпредметная интеграция и индивидуализация обучения. Обеспечение условий для адаптации учащихся в современном информационном обществе. Совершенствование накопленных компьютерных программных продуктов по различным предметам. Продолжение разработки методик использования ИКТ в процессе преподавания различных дисциплин Широкое внедрение накопленных программно-методических в образовательный процесс. Совершенствование профессиональной ИКТ - компетентности учителей. Обобщение и распространение опыта использования ИКТ - технологий в учебно-воспитательном процессе. Развитие и совершенствование материальной базы школы. Итоговый анализ реализации |
| --- | --- |
|  | Программы. Мониторинг Программы, определение перспектив развития школы с учетом результатов внедрения Программы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | * Повышение уровень ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса; * Укрепление материально - техническая база школы; * Повышение учебная самостоятельность и качество образования учащихся; * Субъекты образовательного процесса имеют свободный доступ к электронным источникам информации, образовательным ресурсам; * Развитие информационных ресурсов школы (ведется сайт, имеются сайты педагогов-предметников, медиатека); * Реализация проекта «Электронная учительская», где сконцентрированы УМК по всем предметам; * Создание условий для дистанционного обучения школьников и педагогов. Дистанционным обучением охвачено не менее 60% учащихся (часто болеющих, находящихся на надомном обучении), и не менее 80% педагогов; |
| Источники финансирования Программы | Федеральный, республиканский и муниципальный бюджет, спонсорская помощь, шефская помощь |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Ежегодный анализ итогов реализации Программы на методическом и педагогическом советах. Мониторинг. |

- Пояснительная записка

Информатизация является важнейшим механизмом реформирования образовательной системы, направленной на повышение качества, доступности и эффективности образования. Информационная культура становится определяющим фактором развития общества.

За последние годы произошло коренное изменение роли и места информационных технологий в жизни общества. Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности.

Информационно-коммуникативные технологии в образовании способствуют раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей обучаемых, активизации познавательной деятельности, формированию информационной культуры, готовности к использованию средств вычислительной техники. Применение информационных технологий в сфере образования позволяет педагогам изменить содержание, методы и организационные формы обучения.

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

В нашей школе осуществлен комплекс мероприятий направленных на внедрение современных информационных технологий в практику деятельности педагогических работников. Для планомерного развития процесса информатизации школы была разработана программа информатизации.

Программа информатизации школы рассчитана на пять лет и направлена на освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения качества образования.

Реализация данной программы позволит эффективно организовать учебный процесс, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения.

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий.

Программа информатизации предусматривает на всех этапах ее реализации мониторинг обученности школьников; создание банка разработок, посвященных использованию новых информационных технологий в образовательном процессе; компьютерное тестирование школьников; использование мультимедийной техники в образовательном процессе; широкое использование образовательных Интернет-ресурсов; использование информационных технологий в работе с одаренными детьми.

- Краткий анализ состояния информатизации школы

В 2011-2015 годах была обновлена и дополнена нормативно-правовая база по информатизации. В нее входят положения об электронном журнале, о правилах использования сети Интернет, Порядок создания и ведения официального сайта, должностные инструкции сотрудников школы.

Материально техническая база МБОУ «СЩШ №6 в период 2011-2015 года достаточно широка и разнообразна. 5 кабинетов оснащены интерактивными досками, 18 кабинетов проекторами, 2 компьютерных класса, 40 учителей обеспечены ноутбуками, в рамках республиканской программы. Читальный зал библиотеки, где имеется компьютер  библиотекаря, медиатека ( ЦОРов, электронных энциклопедий и справочников). Скорость подачи Интернета до 8192 Кбит/с. Количество ПК 45. Провайдер «ЭО Республики Татарстан» предоставляет фильтрацию ресурсов сети Интернет. позволяющая решить проблему несанкционированного доступа к запрещенным сайтам.

С увеличением количества интерактивного и цифрового оборудования повысилась квалификация педагогов, работающих с интерактивными досками, 90% учителей применяют то или иное оборудование на своих уроках.

За период с 2011 по 2015 год 100% педагогов владеют ИКТ-технологиями, курсы повышения квалификации в области ИКТ прошли 100% учителей, считая вновь прибывших.

В период с 2011 года МБОУ «СОШ №6» ежемесячно участвует во Всероссийском электронном мониторинге КПМО «Наша новая школа» на сайте www.kpmo.ru.

В настоящее время одним из элементов процесса информатизации общества является оказание в электронном виде муниципальных услуг по вопросам общего образования, в школе создаются все условия для перехода на оказание гражданам муниципальных услуг в электронном виде в полном объеме. Одним из ресурсов таких услуг является комплексная республиканская информационная система «Электронное образование», объединяющая в единую сеть ОУ и органы управления образования в пределах всего муниципального образования. Система включает в себя электронные журналы и дневники, средства для планирования и мониторинга учебного процесса, оперативного общения между всеми его участниками. Параллельно в реальном времени к обобщённой информации по школам имеют доступ и специалисты органов управления образования для получения необходимых отчётов и сведений. МБОУ «СОШ №6» успешно работает в данной системе с 2009 года по настоящее время, отказавшись от журналов на бумажном носителе уже с 2011 года.

Предмет «Информатика» изучается непрерывно с 8-11 класса. В школе создаются условия для учащихся и педагогов, желающих участвовать в телекоммуникационных проектах, Интернет - олимпиадах, дистанционных викторинах. Функционирует кружок для учащихся 5 классов «Программирование» , в рамках реализации внеурочной деятельности ФГОС основного общего образования. Совершенствуется и развивается   - сайт школы в ЭО.

- Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса

Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие устойчивые группы:

* администрация школы (директор и его заместители);

* социально-педагогическая служба (учителя, классные руководители, социальный педагог, учитель-логопед, педагоги-психологи, библиотекари, медицинские работники);

* обучающиеся (независимо от параллели, класса и возраста);

* родители (как основные заказчики «качества образования»)

Направление деятельности администрации школы по реализации программы

информатизации

Организационно-методическое управление реализацией Программы осуществляет администрация школы. Текущий контроль над исполнением программы осуществляет директор. Непосредственное исполнение Программы возлагается на педагогический коллектив в соответствии с планом.

- Ведение компьютерного мониторинга качества обучения школьников.

- Ведение электронного документооборота.

- Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.

- Развитие и совершенствование сайта школы, web-страниц отдельных проектов. Размещение на сайте школы локальных документов.

- Расширение и развитие единой локальной сети.

- Приобретение компьютерной техники и расходных материалов для оснащения всех кабинетов школы.

- Обеспечение сохранности и эффективного использования учебного компьютерного оборудования.

Направление деятельности педагогов по реализации программы

- Использование информационных ресурсов сети Интернет, ЦОРов в ЭО при организации познавательной деятельности школьников на уроке.

- Дистанционное образование, повышение квалификации.

- Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы традиционного урока.

- Проведение интегрированных Интернет-уроков, уроков с применением ИКТ.

- Проведение уроков на основе готовых программных продуктов.

- Разработка собственного программного обеспечения, формирования и использование медиатек.

- Использование Интернет-технологий в организации дополнительного образования детей.

- Создание сайтов учителей, электронного портфолио, блогов и т. д..

- Участие педагогов в различных Интернет конкурсах.

- Использование электронных учебников по отдельным предметам.

- Реализация проекта «Электронная учительская», где концентрируются и используются УМК по всем предметам

- Информационная, консультационная и техническая поддержка творческой деятельности учащихся и педагогического персонала в учебное и дополнительное время, в организации творческих мероприятий с использованием компьютерных и мультимедийных технологий

Направление деятельности школьников по реализации программы

- Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования.

- Дистанционное обучение.

- Использование компьютерных технологий для подготовки к уроку.

- Применение компьютера в факультативной деятельности.

- Тренировки в тестировании по программе ЕГЭ.

- Участие детей в различных Интернет конкурсах.

Направление деятельности родителей по реализации программы информатизации школы

- Получение информации через сайт школы и ЭО РТ, Госуслуги РТ:

* о расписании учебных, факультативных, индивидуально-групповых занятиях;

* о проводимых внеклассных и общешкольных мероприятиях и их результатах;

* о мероприятиях, проводимых в классах и школе в дни каникул;

* о проводимых консультациях при подготовке учащихся к экзаменам;

* о расписании экзаменов в период государственной итоговой аттестации выпускников школы;

* о предстоящих классных и общешкольных родительских собраниях, родительских гостиных, «Днях открытых дверей»;

* о работе библиотечной, медицинской, социальной служб школы;

*запись в школу через ЕСИА , Госуслуги РТ

- Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.

- Циклограмма работы по информатизации

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Использование в работе школы электронной почты. | Ежедневно | Администрация школы |
| 2. | Консультации для учителей и классных руководителей с целью повышения уровня компьютерной грамотности и информационной культуры. | Постоянно | Заместитель директора по УР Тьютор «ЭО РТ» |
| 3. | Использование компьютерного тестирования учащихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике, и др.предметам | Постоянно | Заместители директора школы по УВР, учителя - предметники |
| 4. | Развитие и совершенствование сайта школы. | Не реже 2 раз в неделю | Тьютор «ЭО РТ» |
| 5. | Пополнение медиатеки | По мере поступления | Заместитель директора по УР, библиотекарь |
| 6. | Использование информационных услуг Интернета в практике работы школы. | Постоянно | Заместители директора школы по УВР |
| 7. | Пополнение банка данных образовательных услуг компьютерной сети Интернет. | Постоянно | Заместитель директора по УР Тьютор ЭО РТ |
| 8. | Компьютерный мониторинг качества образования (в т.ч. внедрение ФГОС) | По особому графику | Заместители директора школы по УВР |
| 9. | Обмен опытом работы на заседаниях МО учителей-предметников. | По графику | Руководители МО |
| 10. | Обеспечение необходимой коррекционной работы. | Постоянно | Заместитель директора по УР |
| 11. | Заседания методического совета школы по вопросам информатизации. | Один раз в год | Директор школы, его заместители |
| 12. | Совещание при директоре по реализации и корректировке программы информатизации школы. | Один раз в год | Директор школы, заместители директора школы по УВР |
| 13. | Создание информационного банка из опыта работы с новыми информационными технологиями. | В течение года | Заместители директора школы по УВР |
| 15. | Пополнение медиатеки, интернет- ресурсов школьной библиотеки. | В течение года | Зав.библиотекой |
| 16. | Создание компьютерной базы данных по социально-психологическому сопровождению. | В течение года | Заместитель по ВР |
| 17. | Участие в конкурсах, семинарах, конференциях с использованием информационных технологий. | В течение года | Заместители директора школы по УВР, ВР |

| 18. | Использование компьютеризации и ресурсов Интернет для проведения интегрированных уроков. | Постоянно | Заместители директора школы по УВР, учитель информатики, учителя предметники |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Использование мультимедийной техники на школьных, районных и областных мероприятиях. | Постоянно | Заместители директора школы по ВР, ИКТ |
| 20. | Использование компьютерного класса для проведения интегрированных уроков, факультативных занятий, кружковой работы, профессионального обучения. | Постоянно | Заместитель директора по информатизации, учителя - предметники |
| 21. | Применение новых информационных технологий для управления качеством образования. | Постоянно | Директор школы, его заместители |
| 22. | Обмен опытом создания и использования мультимедийной продукции в образовательном процессе. | Постоянно | Учителя - предметники |
| 23. | Использование метода проектов в образовательном процессе. | Постоянно | Учителя - предметники |
| 24. | Создание и использование мультимедийных продуктов в образовательном процессе. | Постоянно | Учителя - предметники |
| 25. | Совместное совещание педагогического коллектива, медицинских работников, психологов, членов ученического совета, представителей Совета родителей с целью определения актуальных тем для информационного пространства школы. | Ежегодно в сентябре | Директор |
| 26 | Создание и обновление базы данных выпускников. | Ежегодно в конце года | Заместитель директора по УВР, секретарь |
| 27. | Создание и обновление базы данных по всеобучу. | Ежегодно в августе и апреле | Заместитель директора по УВР, секретарь |
| 28. | Составление аналитической справки по результатам информатизации образовательного учреждения. | Ежегодно в мае | Заместитель директора по информатизации |

- План мероприятий по основным направлениям информатизации на 2015-2020 гг.

| Направление деятельности. | Мероприятия, организационные действия по обеспечению данного направления деятельности | Планируемые результаты. Индикаторы эффективности | Трудности, риски | Организационные (управленческие) мероприятия, обеспечивающие результативность. Мотивация персонала. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление деятельности администрации школы по реализации программы информатизации. |  |  |  |  |
| Автоматизация управленческой деятельности. | Автоматизация планирования и организации учебной деятельности Автоматизация административно-финансовой и хозяйственной деятельности | Доступ к информации всех участников педагогического процесса. | Необходимость контроля доступа к нежелательным ресурсам. |  |
|  |  | Ведение эффективного электронного документооборота по финансовой и хозяйственной деятельности школы. |  |  |
| Ведение мониторинга качества обучения. | Компьютерный мониторинг качества образования | Осуществляется развернутый мониторинг |  |  |
| Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров. | Организация консультаций сотрудников эффективному применению инструментов ИКТ в работе. | Овладение 100% педагогов школы элементарными навыками работы с компьютером | Затруднения в овладении навыками у 5 % педагогов | Планирование проведения консультаций на базе школы. |
|  | Повышение квалификации учителя-предметника в сфере ИКТ. | Поэтапное повышение компетентности педагогов. Инд.: доля уроков, проводимых с применением средств информатизации. |  | Повышение ИКТ-компетенции педагогов влияет на результат аттестации педагогов. |
| Электронный документооборот. | Создать банк данных для информатизации управления ОУ. | Переход школы на электронный документооборот. Максимальное использование всех имеющихся ресурсов. | Выбор и эффективное использование программного продукта. Необходимость вести двойной документооборот. | Организация консультаций по овладению эффективному применению инструментов ИКТ в работе. |
| Проведение конференций, семинаров, педсоветов по внедрению ИТ в образовательный процесс | Семинары-практикумы: «Внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс», «Использование ЦОР на уроках». Конференция «Использование ИКТ во внеурочной деятельности учителей и учащихся». Педагогический совет «Использование ИКТ как фактор повышения качества образования». | Повышение ИКТ-компетенции педагогического коллектива. | Разный теоретический и практический уровень овладения ИКТ педагогов школы | Материальное поощрение руководителей семинаров. |
| Организация школьной медиатеки. | Создание и пополнение школьной медиатеки ПО, УМК. | Пополнение информационных ресурсов школы. Инд.: объем школьной медиатеки. | Не все ПО адаптированы к исходным предметным дисциплинам. | Назначение и поощрение ответственных за школьную медиатеку. |
| Развитие и поддержание сайта школы, Web - страниц отдельных школьных проектов. | Развитие и поддержание сайта школы^еЬ - страниц отдельных школьных проектов | Установление тесного информационного контакта с партнерами и родителями школы. Инд.: наличие сайта и его пользователей | Техническое сопровождение сайта | Материальное поощрение ответственных за создание и сопровождение сайта. |

| Разработка требований по оформлению материалов для размещения на школьном сайте | Мастер-класс «Оформление Интернет -публикаций» Создание информационной карты размещаемого материала для авторов Интернет -публикаций. | Повышение качества предоставляемого материала на школьном сайте. Возможное их использование при аттестации педагогов, дистанционном обучении. | Не все педагоги имеют желание создавать и оформлять публикации. | Материальное поощрение активных педагогов. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности педагогов по реализации программы |  |  |  |  |  |
| Направление деятельности. | Мероприятия, организационные действия по обеспечению данного направления деятельности | Планируемые результаты. Индикаторы эффективности | Трудности, риски | Организационные (управленческие) мероприятия, обеспечивающие результативность. Мотивация персонала. |  |
| Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познавательной деятельности учащихся на уроке и вне урока. | Организация доступа всех учителей к информационным ресурсам сети Интернет. Создание базы образовательных Интернет-ресурсов. | Увеличение количества учителей использующих ресурсы сети Интернет на своих занятиях. | Не все учителя умеют эффективно пользоваться Интернетом. |  |  |
| Дистанционное образование, повышение квалификации в области ИКТ. | Проектирование системы дистанционного образования. Формирование списка образовательных услуг Интернет со ссылками на наиболее перспективные образовательные ресурсы. | Повышение ИКТ - компетенций учителей Освоение технологии дистанционного обучения | Разный теоретический и практический уровень овладения ИКТ педагогов школы | Повышение ИКТ-компетенции педагогов влияет на результат аттестации педагогов. |  |
| Внедрение ИТ и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы урока. Использование на уроках готовых программных продуктов. | Включение учителями-предметниками ИКТ в свои тематические планирования. | Увеличение количества учителей, которые осознанно и обоснованно используют мультимедийные технологии. |  | Оказание помощи учителям, использующим электронные средства обучения. |  |
| Создание и проведение собственных медиа-уроков. | Организация внутришкольного обмена опытом работы на заседаниях МО учителей-предметников | Участие учителей в ежегодном районном конкурсе медиа-уроков. | Недостаточное техническое оснащение предметных кабинетов. | Поощрение учителей разрабатывающих собственные медиа-уроки. |  |
| Создание и публикация материалов методического и учебного характера по внедрению ИКТ. | Организация внутришкольных конкурсов педагогических разработок, методических статей. Публикация на школьном сайте материалов и практических результатов деятельности учителей школы. | Повышение методического потенциала педагогического коллектива. Инд.: наличие изданных публикаций, количество участников публикаций. | Затруднения части педагогов в использовании методического продукта в своей педагогической деятельности. | Публикация материалов влияет на результат аттестации педагогов. |  |
| Направление деятельности школьников по реализации программы |  |  |  |  |  |
| Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования. | Организация свободного доступа к образовательным ресурсам сети Интернет. | Повышение ИКТ-компетенций учащихся. Инд.: расписание и планирование занятий. | Недостаточность или отсутствие необходимого компьютерного оборудования. | Целенаправленная работа по использованию образовательных каталогов и материалов сети Интернет |  |
| Дистанционное обучение. | Создание базы знаний по предметам (программы, рекомендуемые учебники, лекционный материал, срезовые контрольные и практические работы, тестовые задания). Внедрение системы дистанционных учебных курсов. | Реализация потребностей учащихся школы находящихся на надомном обучении, заболевших, временно уехавших с семьей и др. |  |  |  |
|  |  | Повышение конкурентоспособности выпускников школы. |  |  |  |
| Компьютерные технологии для подготовки к уроку. | Организация свободного доступа к школьной медиатеке Консультационное сопровождение ПО. | Активное освоение средств ИКТ. Самостоятельное обучение эффективным приемам работы с информацией на практике. |  | Предоставление возможности для реализации самостоятельности учащимся в обучении, их познавательной, творческой деятельности с широкой опорой на коммуникации. |  |
| Внеклассная деятельность. | Организация кружковой и факультативной деятельности на основе компьютерной технологии. | Повышение мотивации к использованию средств ИКТ. Освоение ИКТ - компетенций на творческом уровне. |  | Составление графика доступа к компьютерному оборудованию школы. |  |
| Тренировочное тестирование по программе ЕГЭ. | Введение в практику работы компьютерного тестирования учащихся по подготовке к ЕГЭ | Повышение результативности сдачи ЕГЭ. |  |  |  |
| Участие в дистанционных, сетевых проектах. | Ведение систематической работы по участию в сетевых конкурсах, конференциях и олимпиадах, обобщение опыта и организация возможности ознакомления с результатами. | Увеличение количества учащихся участвующих в различных конкурсах, проектах, олимпиадах с применением компьютерной техники. |  |  |  |
| НОУ школьников. | Проведение и консультирование проектной деятельности обучающихся в различных предметных областях в части, связанной с применением ИКТ. | Реализация коллективных и индивидуальных творческих проектов. |  |  |  |
| Направление деятельности родителей по реализации программы информатизации школы |  |  |  |  |  |
| Повышение ИКТ - компетенции родителей | Обсуждение значения участия детей в образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах с использованием ИКТ. | Участие родителей в реализации проекта информатизации школы |  |  |  |
|  | Получение информации о расписании учебных занятий, о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы. | Родители получают оперативную и качественную информацию по вопросам обучения, воспитания и жизнедеятельности школы. |  |  |  |
|  | Интернет общение с администрацией школы через интернет- приемную. Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса. |  |  |  |  |
| Оказание посильной помощи, в том числе и спонсорской для внедрения ИКТ в образовательный процесс. | Проведение презентации для родителей о работе школы по проекту информатизации. | Участие родителей в реализации проекта «Информатизация школьного пространства». |  |  | Разработка механизмов привлечения родителей, рассматривая их не только, как источник финансовых поступлений, но и активных участников проекта информатизации ОУ |
| Направления деятельности по созданию единого информационного пространства школы. |  |  |  |  |  |
| Создание системы защиты информации от несанкционированного доступа | Ведение контроля за использованием Интернет. | Целенаправленное использование ресурсов Интернет. | Затруднение в мониторинге использования Интернет. |  |  |

- Ожидаемые результаты реализации Программы информатизации школы

- Повышение доступности и качества образования за счет использования информационных и коммуникационных технологий.

- Повышение общего уровня грамотности выпускников в области современных методов работы с информацией (способность гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных возникающих проблем).

- Повышение информационной открытости школы, эффективности взаимодействия с органами управления, учениками, родителями, другими сообществами путем организации электронного документооборота и функционирования школьного сайта.

- Обеспечение равноправного вхождения школьников и педагогов в глобальное информационное сообщество (посредством Интернет) на основе соблюдения права на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации.

- Использование информационных технологий в преподавании общеобразовательных предметов и в организации воспитательной работы.

- Создание принципиально новых возможностей для мониторинга учебной и внеучебной деятельности участников образовательного процесса.

- Увеличение доли электронного документооборота в общем объеме документооборота.

- Функционирование школьной медиатеки.

- Увеличение возможности обучения и повышения квалификации педагогов с помощью системы дистанционного обучения, путем широкого использования различных информационных и образовательных ресурсов сети Интернет, достижение компьютерной грамотности у 100% педагогов школы.

- Усовершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ.

- Индикативные показатели

| Наименования показателей деятельности | Едини ца измере ния | 20152016 уч. г. | 20162017 уч. г. | 20172018 уч. г. | 20182019 уч. г. | 20192020 уч. г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, от общего количества обучающихся по программам дополнительного образования, | % | 6 | 9,5 | 12 | 15,5 | 20 |
| Доля детей, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной направленности | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Доля обучающихся 9-11 классов- участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по профильным предметам (математика, физика, химия, биология, информатика) от общего количества обучающихся в 9-11 классах | % | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Доля обучающихся, осваивающих программы профильного обучения по учебным предметам «Математика», «Физика», «Информатика», от общего числа обучающихся (по образовательным программам среднего общего образования) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников 9-х и 11 -х классов, поступивших в учреждения среднего профессионального образования по естественно-научному, техническому, технологическому профилю обучения, от общего числа выпускников 9-11 классов | % | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Кабинеты, располагающие АМТ учителя, в котором организуются учебные занятия обучающихся | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля учебных кабинетов по профильным предметам, удовлетворяющих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | % | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| Педагогические и руководящие кадры, прошедшие повышение квалификации с 2011г -2015г. по ИКТ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |