«Дорожная карта»  по наставнической деятельности работников

Дома детского творчества «Радуга талантов»  г.Агрыз

на 2023– 2024 учебный год

Цели:

непосредственное воздействие на формирующуюся личность, направленное на ее образование, активную социализацию, продуктивное развитие, социальную адаптацию путем передачи опыта от наставника к наставляемому; воспитание патриотических качеств и активной гражданской позиции наставляемых.

Задачи:

Организационные:

− определение методологии деятельности и построение структуры программы наставничества в организации;

− создание необходимых условий для ее функционирования

− организация социального пространства, поддерживающего программу наставничества

Методические:

− наличие необходимой методической базы;

− разработка и проведение обучающих семинаров

Социально-психологические:

− выявление несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

− установление доверительных отношений между наставляемыми и наставниками, родителями и педагогами образовательной организации;

− психолого-педагогическое сопровождение участников наставничества, включая родителей наставляемых;

− изучения результатов наставнической деятельности

− разработка методики прекращения наставничества и технологии подведения итогов наставнической деятельности

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат | Риски | Пути решения проблем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов | – приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации»; - Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации; – Дорожная карта по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников ; – приказ о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью – подготовка персонализированных программ наставничества | Август 2023 | Директор, куратор | Приняты ЛНА | Так как правовые документы по наставничеству еще не приняты, есть риск нарушить чьи –либо интересы | Своевременно изучать все документы касательно наставничества |
| 2 | Формирование банка наставляемых | 1)Сбор информации о профессиональных запросах педагогов 2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных | Сентябрь 2023 | куратор | Собрана информация: определены запросы наставляемых и ресурсы наставников. Сформирована база наставляемых, получены согласия на сбор и обработку персональных данных | Самоуверенность учащихся | Мотивировать учащегося перспективой достижения успехов в конкурсах различного уровня |
| 3 | Формирование банка наставников | 1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь 2023 | куратор | Проведено анкетирование, проведены собеседования с наставниками Сформирована база наставников, получены согласия на сбор и обработку персональных данных | Нет желающих заниматься наставнической деятельностью | Мотивировать работника дополнительными выходными днями, премией |
| 4 | Отбор и обучение | 1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) в течение учебного года | куратор | Привлечены эксперты, сформированы группы наставников для обучения, проведены занятий, подготовлен методический материал, оказаны индивидуальные консультации | Временной дефицит | Составить план , рациональнее планировать время |
| 5 | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | 1) Формирование наставнических пар/групп. 2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. 3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | Ежегодно октябрь (дополнительно по запросу) в течение учебного года | Куратор, наставники, директор | Сформированы наставнические пары/группы. Разработаны и утверждены программы наставничества | Разное видение пути достижения результата наставнической деятельности наставником и наставляемым | Найти компромиссное решение, уметь договориться |
| 6 | Завершение персонализированных программ наставничества | 1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); 2) Проведение педагогического совета или семинара. 3) Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Ежегодно апрель-май | Куратор, директор | Мониторинг пройден, проведен анализ анкетирования. Протокол педагогического совета, создан реестр потенциальных наставников из числа педагогов ОДО | Ожидаемый результат не достигнут | Подробный анализ деятельности с выявлением допущенных ошибок, составление плана действий по устранению проблем |
| 7 | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте организации дополнительного образования и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | в течение учебного года | Администратор сайта ОДО | Материалы размещены на сайте ОДО (ссылки) |  |  |