Краткое описание этапов подготовки социального проекта:

Шаг 1: Постановка проблемы проекта (есть проблема – есть идея).  Определение актуальности идеи.

Данный этап точно определяет, в чем состоит проблема. Определяет причину ее возникновения. Показывает, какие целевые группы людей, затронутых проблемой, получат помощь в результате реализации проекта. Почему этот проект необходим именно сейчас.

Основная задача на данном этапе – документально подтвердить существование проблемы, поэтому в этой части проекта должна содержаться подробная демографическая и статистическая информация, которая поможет составить представление о масштабах проблемы, а именно:

-описание той части общества, на которую рассчитан проект;

-статистические данные, подтверждающие масштабы проблемы;

-результаты исследований, оценки специалистов и т. п.;

-цитаты из документов государственных учреждений и высказываний их представителей;

-методика, использованная для определения проблемы;

-негативные последствия, которые вызовет наличие проблемы в случае, если не будут приняты меры для её решения;

-другие организации, которые занимаются той же проблемой.

Раздел разработан полностью, если он:

- описывает, почему возникла необходимость выполнения проекта;

- проблема выглядит значимой для вашей территории, в целом для общества;

- масштабы проекта разумны, он не делает попытки решить все мировые проблемы сразу;

- проект поддерживается статистическими и аналитическими данными ссылками на экспертов, ключевые научно-методические источники;

- проблема сформулирована с точки зрения того, чьим нуждам служит проект, а не с точки зрения «удобства» исполнителя;

- нет голословных утверждений;

- минимум наукообразных и специальных терминов;

- кратко;

- чётко определён способ решения проблемы.

Типичные ошибки при разработке раздела:

-неконкретно, очень общее описание;

-без данных (статистических, экспериментальных, без ссылок на мнение экспертов в данной области);

-постановка проблемы в мировом (глобальном) масштабе;

-«никто, кроме нас, этим не занимается»;

-«решение глобальной проблемы за 6 месяцев».

Шаг 2: Определение цели проекта.

Формулировка цели может быть связана с решением следующих вопросов:

- решение проблемы;

- на описание  планируемых изменений.

Постановка цели должна отвечать следующим требованиям: результаты достижения цели должны быть измеримы, она локализована в пространстве, конечна во времени и реалистична

Шаг 3: Задачи – средства достижения цели.

Для формулировки задач необходимо учитывать следующее: задачи -

- отражают этапы проекта;

- связаны друг с другом;

- требуют материальных и нематериальных ресурсов;

- их решение должно быть контролируемо.

Если решение поставленных задач нельзя измерить (оценить), значит, задача сформулирована не верно (неточно). Любая цель, задача должна быть измерима (разрабатывая проект надо чаще вспоминать  афоризм «Сколько вешать в граммах?»)

Разделы «Цели», «Задачи» можно считать прописанным, если они соответствует следующим условиям:

описываются предполагаемые итоги выполнения проекта, которые можно оценить;

- цель является общим итогом проекта, а задачи — промежуточными, частными результатами;

- из раздела ясно, какие произойдут изменения в социальной ситуации;

- по каждой проблеме, сформулированной в предыдущей части, есть хотя бы одна чёткая задача;

- цели достижимы, а результаты поддаются измерению;

- постановку целей и задач авторы не путают с методами их решения.

Типичные ошибки: цели и задачи

-не конкретны;

-не измеримы;

-глобальны;

-основная цель – создание структуры (центра, клуба), методы выдаются за цель;

-в задачах сразу прописываются и конкретные результаты.

Шаг 4: Методы и участники проекта.

На данном этапе необходимо описать методы, способы достижения поставленных целей и прописать ответы на следующие вопросы:

- Каким образом будут достигаться намеченные цели?

- Как будут выполняться поставленные задачи?

- Почему именно такие методы были выбраны для решения поставленных задач?

- Кто должен работать в команде для успешной  реализации проекта?

Надо помнить:   Нереалистичный проект не спасут самые благие намерения.

Раздел можно считать достаточным, если:

- чётко распределены сферы и функции деятельности между персоналом;

- ясно, кто кому подчиняется и кто несёт ответственность за определенные виды работы;

- персонал, реализующий проект, обладает достаточной квалификацией или получает дополнительное обучение до (или) в процессе реализации;

- механизм управления является эффективным, действенным, не тормозит, а увеличивает эффективность работы;

- описание чёткое, краткое, содержание – ясное и понятное.

- чёткость структурирования проекта на части и видение их взаимосвязей;

- доступное описание основных мероприятий и причин выбора именно этих форм работы;

- из раздела понятно как, с кем, когда и где будет проходить/реализовываться проект;

- естественность логической цепочки: проблема – цель – задача – метод;

- нет ненужных описаний, приложений и пр. отягощения текста.

Типичные ошибки:

-общее описание;

-не указано общее количество участников, выпускаемых листовок, брошюр, проведенных мероприятий;

-отсутствует причинно – следственная связь между постановкой проблемы, задачами и предложенными видами деятельности.

Шаг 5: Ресурсы проекта.

Здесь учитываем какие ресурсы необходимы для осуществления поставленных задач и реализации проекта (канцтовары, материалы, оборудование и т.д.)?

Шаг 6: PR- кампания проекта.

Информационное обеспечение проекта.

Отвечаем на вопросы:

- Как и когда будет сделана презентация проекта?

- Где будет  размещена информация о проекте?

- Какие источники информации планируется использовать?

- Кто и как  привлекать  основных участников проекта?

- Какие информационные  PR- материалы будут созданы в ходе проекта?

- Каким образом Вы планируете информировать людей об успехах проекта?

Шаг 7: Календарный план реализации.

Этот раздел должен включать перечень запланированных мероприятий и дел в хронологической последовательности с обязательным указанием дат проведения и ответственных (из команды проекта).

Шаг 8: Ожидаемые результаты проекта.

Задумывая проект, т мы должны точно знать (или предположить):

- Что конкретно измениться в результате выполнения проекта?

- Каковы критерии успешности проекта (количественные и качественные)?

- Как Вы поймете, что достигли запланированного результата?

Примерные индикаторы  для оценки результата проекта:

- Количественные показатели (востребованность проекта, охват общественности, количество конкретных дел: акций, мероприятий, др.).

- Показатели социального развития личности (динамика уровня развития личности: не умел – научился, не знал – узнал, не имел – приобрёл и т.п., качество продуктов социально-творческой деятельности (поделок, рисунков, походов, акций и др.), характер реализованных инициатив, др.).

- Показатели социальной адаптации личности (снижение риска асоциальных явлений, повышение уровня социальной успешности участников, активность).

- Показатели общественного мнения (популярность проекта, социально-профилактический эффект, заинтересованность социальных партнёров, отклик в средствах массовой информации).

- Технологические показатели (уровень организации в целом и отдельных мероприятий, четкость и эффективность управления, организационная культура участников).

- Экономические показатели (соотношение затрат с социально-педагогическим эффектом, привлечение дополнительных материально-технических ресурсов).

Утверждать, что результативность нельзя измерить, равносильно признанию, что проект не даёт заметного результата.

Типичные ошибки:

-нет качественных (количественных) результатов;

-цель не представлена в результатах.

-отсутствие методики сбора и анализа качественных результатов либо не прописана технология сбора этой информации;

-не прописано, как будет осуществляться учёт количественных (качественных) результатов.

Шаг 9: Перспективный план развития проекта.

Какие пути развития есть у проекта после его реализации? Возможно, в дальнейшем будет расширение географии проекта, освоение новых видов деятельности. При этом важно предусмотреть социальные и ресурсные стороны продолжения развития проекта.

Схема проекта, как документа.

1.Титульный лист

2.Содержание

3.Введение

4.Постановка проблемы

5.Цели и задачи

6.Методология и календарный план

7.Подведение итогов и оценка

8.Бюджет и объяснение бюджета

9.Перспективы проекта