Утверждаю

Директор МБОУ «Александровская СОШ»

_______________________Ю.О.Ахмадиева

«   	» ____________   2023 г.

План мероприятий (дорожная карта) по функционированию

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

на 2023/2024 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Подготовка нормативной и распорядительной документации |  |  |  |
| 1.1 | Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста» или внесение изменений в Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста» (при необходимости). | август 2023 | Руководитель образовательной организации | Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО и информационном стенде . |
| 1.2 | Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по функционированию Центра «Точка роста». | август 2023 | Руководитель образовательной организации, руководитель Центра | Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО. |
| 1.3 | Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО: - целевой раздел (планируемые результаты); | сентябрь 2023 | Руководитель образовательной организации, учителя учебных предметов | Утверждены изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том числе: утверждены рабочие программ |
|  | 2. Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |
| 2.1 | Контроль за техническим состоянием оборудования. | в течение учебного года | Руководитель Центра, педагоги | Своевременное обслуживание оборудования. |
| 2.2 | Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста». | в течение учебного года | Педагоги | Ведется документ (журнал) учета. |
|  | 3. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», включая социокультурные мероприятия, организацию дистанционного образования; -расписания занятий Центра «Точка роста»; -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста». | сентябрь 2023 | Руководитель образовательной организации, руководитель Центра | Приказ об утверждении режима работы, расписания занятий. Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде. |
| 3.2 | Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного плана мероприятий по организационно- методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб». | сентябрь 2023 | Руководитель образовательной организации, заместители директора, руководитель Цен тра «Точка роста» | В Плане работы отражено взаимодействие с другими центрами «Точка роста», детскими технопарками «Кванториум», центрами цифрового образова ния «IT-куб. |
|  | 4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста» |  |  |  |
| 4.1 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста». | в течение года по плану | Руководитель образовательной организации | Справка |
| 4.2 | Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.). | сентябрь 2023 | Руководитель образовательной организации, заместители директора | Протоколы совещаний. Размещение информации на официальном сайте ОО. |
|  | 5. Информационное сопровождение |  |  |  |
| 5.1 | Корректировка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответ ствии с Методическими рекомендаци ями. | июня 2023 | Руководитель образовательной организации, ответственный за сайт | Раздел скорректирован в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями федерального оператора. |
| 5.2 | Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО. | в течение года | Ответственный за сайт | Регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО. |
| 5.3 | Информирование общественности о функционировании центра образова ния «Точка роста»: - проведение родительских собраний; - проведение экскурсий учащихся; - размещение актуальной информации о работе образовательного Центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе; - информирование СМИ о работе Цен тра. | в течение учеб- ного года | Руководитель Цен тра «Точка роста» | Регулярное размещение мате- риалов в СМИ, в социальных сетях и т.д. |
| 6. Мониторинговые и контрольные мероприятия |  |  |  |  |
| 6.1 | Региональные и муниципальные мониторинги |  |  |  |
| 6.1.1 | Ежеквартальный мониторинг достиже ния показателей создания и функционирования Центров «Точка роста». | 01 октября 2021 года, далее ежеквартально | Руководитель образовательной организации | Отчет о достижении показате лей |
| 6.1.2 | Мониторинг реализации Комплексного плана взаимодействия центров образования «Точка роста», Кванториумов, ITкубов и т.д. | 1 раз в квартал | Руководитель образовательной организации | Отчет о достижении показате лей |
| 6.2 | Образовательная организация |  |  |  |
| 6.2.1 | Контроль составления рабочих про- грамм по учебным предметам ОБЖ, Информатика, Технология и отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП. | Сентябрь 2023 | Руководитель образовательной организации | Справка или приказ. |
| 6.2.2 | Мониторинг рабочих программ по учебным предметам ОБЖ, Информатика, Технология, отражение деятель ности в Программе воспитания и в ООП. | в течение учебного года | Администрация образовательной организации | Проведен контроль реализации рабочих программ, в том числе и в части использования педагогами новых методов и техно- логий. |
| 6.2.3 | Контроль и учет использования обору- дования в образовательной деятельно сти. | в течение учебного года | Руководитель образовательной организации | Учет оборудования ведется. |
| 6.2.4 | Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе: - организация образовательной деяельности; - Учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах, олимпиадах цифровых и гуманитарных порфилях. | в течение учебного года | Администрация образовательной организации | Контроль организован. Приняты управленческие решения |
| 6.2.5 | Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации. | в течение учебного года | Руководитель образовательной организации | Мониторинг проведен. Приня ты управленческие решения. |