План («дорожная карта») развития «Российского движения школьников»

в Алькеевском муниципальном районе.

2021 – 2022 г.г.

Этапы: I подготовительный (апрель 2021 – август 2021)

II основной (сентябрь 2021 – декабрь 2022)

III итоговый (январь 2023 – май 2023)

Цель: развитие «Российского движения школьников» и создание первичных отделений в каждой общеобразовательной организации Алькеевского муниципального района.

Задачи:

- Создание единого воспитательного пространства для школьников Алькеевского муниципального района.

- Повышение эффективности воспитательной деятельности общеобразовательных организаций через повышение квалификации педагогов и методическое сопровождение первичных отделений.

- Вовлечение максимального количества учащихся в деятельность «Российского движения школьников».

| № п/п | Наименование мероприятия | Этап | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение нормативно – правовых документов РДШ | Подготовительный | Апрель-август 2021 | Позиционирование РДШ как одного из федеральных операторов Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года относительно детей школьного возраста | Куратор РДШ в Алькеевском муниципальном районе |
| 2. | Анализ и интеграция федерального, регионального и районного планов РДШ | Подготовительный Основной | Сентябрь 2021- Сентябрь 2022 | Охват наибольшего количества мероприятий интересных для школьников | Куратор РДШ в районе |
| 3. | Создание организации первичного отделения РДШ на базе школ | Подготовительный | Сентябрь-декабрь 2021 | Сентябрь 2021г Октябрь 2021г Ноябрь 2021г | Куратор РДШ ,педагоги организаторы школ |
| 4. | Приведение направлений деятельности РДШ в соответствии с направлениями воспитания образовательных программ школ | Подготовительный | Сентябрь – декабрь 2021 | Вовлечение максимального количества учащихся в деятельность по разным направлениям | Куратор РДШ , педагог организатор школ |
| 5. | Развитие муниципального Штаба РДШ в районе | Основной | Сентябрь 2022г | Осуществление координации деятельности первичных отделений РДШ в районе, взаимодействие с региональным отделением РДШ | Муниципальный куратор РДШ |
| 6. | Издание приказов о создании первичных отделений в ОО района и назначение ответственного | Основной | Сентябрь-ноябрь 2021 | Реализация деятельности РДШ | Директор школы |
| - Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация образовательных семинаров для кураторов первичных отделений РДШ на базе Дом детского творчества | Подготовительный Основной Итоговый | Сентябрь 2021 – сентябрь 2022 | Повышение педагогического мастерства кураторов РДШ; развитие системы методического сопровождения деятельности первичных отделений РДШ | Муниципальный куратор РДШ, партнеры РДШ |
| 2. | Привлечение педагогов организаторов и ЗДВР к участию работы региональных и районных стажёрских площадок | Подготовительный Основной Итоговый | Сентябрь 2021 – май 2023 | Повышение квалификации педагогических работников; развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности | Муниципальный куратор РДШ |
| 5. | Участие в Слётах, форумах и профильных смен для активистов РДШ | Основной Итоговый | Август 2021 – май 2023 | Популяризация деятельности РДШ; предоставление возможности школьникам реализовать свой потенциал | Муниципальный куратор РДШ, |
| 6. | Привлечение учащихся к участию в профильных сменах и конкурсах регионального, федерального уровня | Подготовительный Основной Итоговый | август 2021- май 2023 | Развитие лидерского и творческого потенциала учащихся | Куратор РДШ ,активисты РДШ ОУ |
| - Информационно - методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Информационная поддержка реализации деятельности РДШ в районных СМИ, интернете и социальных сетях | Подготовительный Основной Итоговый | Сентябрь 2021 – май 2023 | Укрепление положительного общественного отношения к деятельности РДШ | Муниципальный куратор РДШ, педагоги организаторы и ЗДР |
| 2. | Создание системы комплексного сопровождения деятельности кураторов РДШ в ОО, издание материалов положительного педагогического опыта | Подготовительный Основной Итоговый | Сентябрь 2021 – май 2023 | Распространение и внедрение лучших положительных практик | Куратор РДШ |
| - Мониторинг, контроль, оценка |  |  |  |  |  |
| 1. | Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты») по развитию «Российского движения школьников» | Подготовительный | Декабрь 2021 | Организация первичных отделений РДШ в ОО Алькеевского МР увеличение количества педагогических работников прошедших повышение квалификации |  |
| 2. | Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты») по развитию «Российского движения школьников» в Алькеевском районе | Основной | Декабрь 2022 | Увеличение количества первичных отделений РДШ на территории Алькеевского района; увеличение количества педагогических работников прошедших повышение квалификации |  |
| 3. | Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты») по развитию «Российского движения школьников» в Алькеевском районе | Итоговый | Май 2023 | Создание первичных отделений во всех образовательных учреждениях Алькеевского района; увеличение количества педагогических работников прошедших повышение квалификации |  |

В План («дорожную карту») по организации применения профессиональных стандартов на период до 2023 года могут вноситься изменения и дополнения в зависимости от изменения нормативной базы и прочих условий.