УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Отдел образования                                                                               Директор МАОУ ДО «Дом школьников»

Бавлинского муниципального района                                                                               Бавлинского муниципального района

Республики Татарстан»                                                                                                       Республики Татарстан»

_____________Д.З. Ганиева                                                                                                _____________Е.А. Никифорова

Муниципальный план мероприятий («Дорожная карта»)

по созданию и развитию школьных театров

в общеобразовательных организациях Бавлинского муниципального района

на 2022 – 2024 годы

г. Бавлы

Муниципальный план мероприятий по созданию и развитию школьных театров в Бавлинском районе, разработанный на 2022 – 2024 годы, является одним из управленческих механизмов по созданию условий для развития инфраструктуры школьных театров.

В План включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

1. Развитие творческого потенциала школьников и педагогов.

2. Создание условий для развития инфраструктуры школьных театров в Бавлинском районе.

3. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ художественной направленности по направлению «Школьный театр».

4. Организация участия школьных театров в мероприятиях различного уровня.

В реализации мероприятий плана принимают участие МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района», МАОУ ДО «Дом школьников», общеобразовательные организации.

| № п/п | Наименование результата, мероприятие | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные условия создания и развития школьных театров |  |  |  |
| 1.1. | Создание межведомственной рабочей группы по созданию и развитию школьных театров в Бавлинском районе | Апрель 2022 | Определены ответственные за координацию развития школьных театров | МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района» |
| 1.2. | Разработка плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта «Школьный театр» | Апрель 2022 | Проведено совещание межведомственной рабочей группы по теме «Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» | МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района» |
| 1.3. | Заседание межведомственной рабочей группы по согласованию дорожной карты Бавлинского района. | Апрель 2022 | Представление Дорожной карты по созданию и развитию школьных театров в Бавлинском муниципальном районе составлена, скорректирована в соответствии с республиканским планом работы по созданию школьных театров на 2022-2024 годы в Республике Татарстан | МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района» |
| 1.4. | Определение театра-партнера в Бавлинском муниципальном районе для реализации проекта «Школьный театр» | Май 2022 | Проведено совещание межведомственной рабочей группы по теме «Определение театров-партнеров в Бавлинском муниципальном районе по реализации программы «Школьный театр» | Исполнительный комитет Бавлинского района |
| 1.5. | Разработка типового Положения школьного театра | Май 2022 | Разработано типовое положение школьного театра | Куратор |
| 1.6. | Подготовка и утверждение нормативно- правовых актов о создании Школьного театра в общеобразовательной организации | Май 2022 | Утверждены нормативно-правовые акты о создании Школьного театра в общеобразовательной организации | Руководители ОО |
| 1.7. | Назначение ответственных за деятельность школьного театра в общеобразовательной организации, в соответствии с «дорожной картой». | Май 2022 | Назначены ответственные за деятельность школьного театра в общеобразовательной организации, в соответствии с «Дорожной картой» | Руководители ОО |
| 1.8. | Формирование Положений школьных театров в каждой общеобразовательной организации, в соответствии с «дорожной картой», на основании типового Положения. | Май 2022 | Утверждено Положение о ШТ в образовательных организациях | Руководители ОО |
| 2. | Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров |  |  |  |
| 2.1. | Совещание рабочей группы по вопросам создания и развития школьных театров в Бавлинском муниципальном районе | Май 2022 | Проведено совещание по вопросам: - промежуточный результат мониторинга; - реализация дорожной карты; - рекомендуемом репертуаре; - программах повышения квалификации; | Куратор ШТ Руководители ОО Руководители ШТ |
| 2.2. | Разработка программ дополнительного образования деятельности творческих объединений школьных театров | Май | Разработаны дополнительные общеобразовательные программы по школьным театрам | Руководители ОО |
| 2.3. | Учебно-методическое сопровождение участников проекта | Постоянно | Разосланы методические рекомендации для общеобразовательных организаций по созданию школьных театров | Куратор ШТ Руководители ОО |
| 2.4. | Формирование реестра школьных театров | Июнь | Сформирован реестр школьных театров | Куратор |
| 2.5. | Формирование реестра программ дополнительного образования IIIT | Июнь | Сформирован реестр программ школьных театров | Куратор |
| 2.6. | Внесение программ дополнительного образования ШТ в Навигатор дополнительного образования | Июнь | Дополнительные общеобразовательные программы по школьным театрам внесены в Навигатор дополнительного образования | Руководители ОО |
| 2.7. | Зачисление обучающихся в возрасте 7-17 лет на программы дополнительного образования ШТ | Август сентябрь, ежегодно | Электронная база учета обучающихся ШТ | Руководители ШТ |
| 2.8. | Деятельность школьного театра | Постоянно | Аналитическая информация | Руководители ШТ |
| 2.9. | Организация цикла мастер - классов и встреч с заслуженными деятелями театра, театральными режиссерами, актерами | Ежегодно, согласно графику | Проведено не менее 5 мастер - классов и встреч с заслуженными деятелями театра, театральными режиссерами, актерами | МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района, Куратор, Руководители ОО Руководители ШТ |
| 2.10. | Участие в муниципальных и республиканских этапах Всероссийских социально - значимых ежегодно, согласно плану мероприятий Куратор ШТ, | Ежегодно, согласно плану мероприятий | Школьные театры приняли участие в муниципальных и республиканских этапах Всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, повышен охват участия во всероссийских мероприятиях | Руководители ОО Руководители ШТ мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров |
| 2.11. | Организация проведения и участие в неделе театра (на школьном, муниципальном, региональном уровнях), приуроченной к Международному дню театра 27 марта | Ежегодно, согласно графику | Участие в неделе театра | Куратор ШК Образовательные организации |
| 2.12. | Подготовка отчетной документации о деятельности ШТ | Ежегодно, согласно плану мероприятий | Подготовлен отчет о деятельности школьных театров Бавлинского муниципального района | Куратор ШК Образовательные организации |
| 2.13. | Организация участия школьных театров в каникулярных школах (сменах), организованных образовательными организациями республики | Ежегодно, согласно плану мероприятий | Школьные театры приняли участие в каникулярных школах (сменах), организованных образовательными организациями республики | Куратор ШК Образовательные организации |
| 3. | Развитие кадрового потенциала |  |  |  |
| 3.1. | Обучение педагогов по образовательным программам дополнительного профессионального образования на базе ГБУ ДО РЦВР | 2022, далее ежегодно | Руководители школьных театров прошли обучение по образовательным программам дополнительного профессионального образования на базе ГБУ ДО РЦВР | МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района» |
| 3.2. | Информационно - методическая поддержка педагогов, реализующих программы школьных театров, по мотивации во всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников сферы | 2022, далее ежегодно | Распространение педагогического опыта на муниципальном уровне Куратор ШТ дополнительного образования детей, проводимых Министерством просвещения РФ | МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района» |
| 4. | Создание условий для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и внедрение адаптированных программ по театральному творчеству (при участии детей с ОВЗ для реализации программы) | Ежегодно | Разработаны и внедрены адаптированные программы по театральному творчеству с участием детей с ОВЗ и инвалидностью (дополнительное образование на базе школ, внеурочная деятельность педагога) | Образовательные организации |
| 4.2. | Обеспечение участия детей с ОВЗ и инвалидностью в школьных, муниципальных и республиканских этапов всероссийских социально значимых мероприятиях детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство театра», проводимых Министерством просвещения РФ для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью | 2022 -2024 | Организовано участие детей с ОВЗ и инвалидностью в школьных, муниципальных и республиканских этапов всероссийских социально значимых мероприятиях детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство театра», проводимых Министерством просвещения РФ для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью | Образовательные организации |
| 4.3. | Совершенствование материально - технической базы школьных театров | 2022-2024 | Усовершенствована материально - техническая база школьных театров | Образовательные организации |