Дорожная карта

мероприятий по освоению Гранта, включая календарный план мероприятий Базовой площадки на 2013-2014 учебный год

|  | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Закупка оборудования | С 15.07.2013 | МО и Н РТ |
|  | Монтаж оборудования | С 15.08.2013 |  |
|  | Организация стажировки педагога | С 01.06.2013 | ГАОУ ДОД «РЦВР» |
|  | Проведения Дня открытых дверей | Каждую среду | МБОУ ДОД «ЦВР г.Буинска РТ» |
|  | Календарный план работы |  |  |
| 1. | Комплектование учебных групп, объединений. Мониторинг. Программное обеспечение. | До 5 сентября 2013 | ПДО |
| 2. | Работа в электронном образовании | В течение 2013-2014 учебного года | ПДО |
| 3. | Апробирование базовой площадки | Сентябрь 2013 | Зав. отделом |
| 4. | Районная выставка творческих технических работ | С 7 по 12 октября 2013 | ПДО |
| 5. | Конференция исследовательских работ обучающихся техническому творчеству. | С 1 ноября 2013 по 15 марта 2014 | Зав. отделом |
| 6. | Мониторинг | Конец декабря 2013 | ПДО |
| 7. | Районный слет (фестиваль) изобретателей и рационализаторов «Кулибины 21 века». Изобретательство и рационализаторство | 18 декабря 2013 | Зав. отделом |
| 8. | Республиканский слет (фестиваль) изобретателей и рационализаторов «Кулибины 21 века». Изобретательство и рационализаторство. Зональный этап. | По плану Мо и Н РТ | Методист ИМЦ |
| 9. | Республиканский слет (фестиваль) изобретателей и рационализаторов «Кулибины 21 века». Изобретательство и рационализаторство. Республиканский финал | По плану Мо и Н РТ | Методист ИМЦ |
| 10. | Районная выставка по энергосбережению | С 16 по 21 декабря 2013 | Зав. отделом |
| 11. | Районные соревнования по модельным видам технического творчества. Судомоделизм | Конец апреля 2014 | Зав. отделом |
| 12. | Районные соревнования по модельным видам технического творчества. Авиамоделизм | Конец апреля 2014 | Зав. отделом |
| 13. | Участие в финальных мероприятиях республиканского Фестиваля | По плану Мо и Н РТ | Методист ИМЦ |
| 14. | Районная выставка работ технического творчества | С 15 по 25 мая 2014 | Зав. отделом |
| 15. | Мониторинг | Конец мая 2014 | Зав. отделом |