ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.Наименование Программы | Программа развития Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы города Буинска Республики Татарстан» на 2025-2030 г.г. |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" - Федеральный закон 28 июня 2014 года N 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022г. N678-р. Москва - Об осуществлении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 марта 2025 г. № 266 г., Москва - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2019-2025 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 - Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 - Стратегическое направление в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2021 г. № 3427-р - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р - Приказ Министерства образования и науки от 06 мая 2005 г № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» |
| 3. Заказчик Программы | МКУ «Управление образования Буинского муниципального района» |
| 4. Разработчик | МБУДО «Центр внешкольной работы города Буинска Республики Татарстан» |
| 5. Цель Программы | Создание условий для повышения качества и доступности дополнительного образования, конкурентности ЦВР в условиях цифровой трансформации образования, реализации процесса непрерывного саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности |
| 5. Задачи Программы, важнейшие целевые показатели | - Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса, обеспечивающего тесную связь с практикой, реализацию индивидуальных образовательных траекторий и расширение применения в образовательном процессе информационных технологий: - разработка дополнительных общеобразовательных программ нового поколения; - цифровизация методической деятельности и учебного процесса; |

|  | 1.3. организация инновационной деятельности. - Повышение эффективности управления и образовательного процесса в учреждении: - расширение диапазона образовательной деятельности в соответствии с запросами и возможностями целевых групп; - обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования; - обеспечение необходимых условий для личностного саморазвития, творчества, укрепления здоровья, профессионального самоопределения обучающихся; - внедрение цифровых технологий в управление организацией и учебно-воспитательный процесс; - внедрение системы мотивации сотрудников к использованию цифровых технологий; - создание условий для повышения профессиональных компетенций, профессионального самосовершенствования педагогических кадров; - разработка и внедрение системы диагностики и мониторинга качества образовательного процесса - разработка инновационных методик, программ и организация экспериментальной деятельности, внедрение новых, и модификация не пользующихся спросом образовательных услуг в соответствии с маркетинговыми исследованиями - повышение уровня аналитической деятельности и мониторинга; - укрепление и развитие материально – технической базы. - расширение источников финансирования, определение направлений финансовых вложений и ценовой политики - Организация рекламной деятельности, направленной на создание положительного имиджа ЦВР. - проведение маркетинговых исследований в районе, для чего необходимо: организовать систематическую работу по изучению потребностей целевых групп (обучающихся, родителей, сотрудников и др.) и контроль за изменением спроса на образовательные услуги - разработка маркетинговых стратегий на основе результатов исследований, составление и реализация маркетингового плана |
| --- | --- |
| 6.Сроки и этапы реализации Программы | Период с 2025 года по 2030 год (включительно) - й этап – 2025 гг. - подготовительный (разработка концеции, принятие и внедрение Программы). - й этап – 2026-2030 гг. - основной (реализация Программы). - й этап - 2030 гг. - заключительный (подведение итогов и анализ работы по реализации Программы). |
| 7. Исполнители Программы | Трудовой коллектив ЦВР г.Буинска РТ |
| 8. Источники финансирования | Бюджетные, внебюджетные средства организации, гранты, спонсорская помощь |
| 9.Ожидаемые конечные результаты реализации | - Сохранение и развитие сети детских объединений. |

| Программы | - Востребованность реализуемых программ дополнительного образования. - Наличие возможностей для творческого саморазвития обучающихся и педагогических работников. - Личностный рост обучающихся и педагогических работников, закрепленный в их творческих достижениях, - Обеспечение доступности, равных возможностей в получении дополнительного образования представителям разных социальных групп населения. - Улучшение качественного состава кадров, привлечение молодых кадров. - Положительный имидж ЦВР - Положительная динамика роста творческой активности обучающихся - Улучшение материально-технической базы ЦВР, условий труда и жизнедеятельности участников образовательного процесса - Новый качественный уровень образовательного процесса: - Увеличение количества социальных партнеров, участвующих в образовательном процессе. - Удовлетворенность выпускников уровнем полученного образования - Увеличение количества выпускников, выбравших трудовую деятельность по профилю обучения |
| --- | --- |
| 10. Система организации контроля за исполнением Программы | Исполнители представляют ежегодный отчет по реализации Программы заказчику. Дата представления отчетов заказчику – до 30 декабря |

Информационная справка

| Наименование учреждения | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы города Буинска Республики Татарстан» |
| --- | --- |
| Тип учреждения | Многопрофильное учреждение дополнительного образования |
| Дата создания | 9 ноября 1995 года |
| Юридический адрес | 422430, Россия, Республика Татарстан, Буинск, ул.Ленина, д.44А |
| Фактический адрес: | 422430, Россия, Республика Татарстан, Буинск, ул.Ленина, д.44А |
| Адреса ведения образовательной деятельности | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» города Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан», 422430, РТ, г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д 138 Б - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «АБВГДЕЙКа» г.Буинск РТ», 422430,РТ г.Буинск, ул. Некрасова , д. 35 - МБОУ «Гимназия им. М.М.Вахитова г.Буинска РТ», 422430, РТ, г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д.66 - МБОУ «Лицей-интернат (школа для одаренных детей) г.Буинска РТ», 422430, РТ, г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 117 - МБОО «Лицей № 2 г.Буинска РТ», 422430, РТ, г.Буинск, ул. Ефремова, д. 148 - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Буинска РТ», 422430, РТ, г. Буинск, ул. Комсомольская, д.7 - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Академика Р.З. Сагдеева» Буинского муниципального района РТ», 422430, РТ, г. Буинск, ул. К. Маркса, д. 72/52 - МБОУ «Гимназия № 5 г. Буинска РТ», 422431, РТ, г.Буинск, ул. Г.Исхаки, д. 29 - МБОУ «Альшиховская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ», 422401, РТ, Буинский район, с. Альшихово, ул. Полевая, д. 51 - МБОУ «Старостуденецкая средняя общеобразовательная школа БМР РТ», 422407, РТ, Буинский район, с. Новый Студенец, ул. Школьная, д. 4 - МБОУ «Бюргановская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ», 422453, РТ, Буинский район, с. Бюрганы, ул. Ленина, д. 45 - МБОУ «Киятская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ», 422405, РТ, Буинский район, с. Киять, ул. Центральная, д. 51 - МБОУ «БольшеФроловская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Шафранова Петра Григорьевича Буинского муниципального района РТ», 422402, РТ, Буинский район, с. Большое Фролово, ул. Гагарина, д. 2 - МБОУ «Черки-Гришинская основная общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ», 422411, РТ, Буинский район, с. Черки-Гришино, ул. Школьная, д. 20а - МБУ «Спортивная школа «Батыр» Буинского муниципального района Республики Татарстан», 422430, Республика Татарстан, город Буинск, ул. Камиля Зыятдинова, д.6 - МБУ «Спортивная школа «Юность» Буинского муниципального района Республики Татарстан», 422430, Республика Татарстан, город Буинск, ул. Строительная, д.2 17. МБОУ «Адав-Тулумбаевская СОШ Буинского муниципального района Республики Татарстан», 422404, РТ, Буинский район, с. Адав-Тулумбаево, ул. Средняя, д. 99 18. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Аленушка» города Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан», 422430, Республика Татарстан, Буинский район, г. Буинск, ул. Шафранова, д. 18 19. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» города Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан», 422430, Республика Татарстан, Буинский район, г. Буинск, ул. Шафранова, д. 18 |
| Телефон | 8 (843)74 3-17-09 |
| E-mail | mbudotsvr2015@mail.ru |
| Директор | Хасанов Ринат Рифкатович |
| Зам.директора по УВР | Шагалиева Эльвира Радиковна |
| Материально-техническая база | Здание по адресу г.Буинск ул. Ленина дом 44 А: здание учреждения (2 этажа) - 846,2 кв.м (год постройки 1992г.). Имеется водопровод, канализация, индивидуальное отопление после капитального ремонта бывшего здания Пенсионного фонда. Общеобразовательные организации Буинского района и г.Буинска. |
| Права на здания | Оперативное управление, договора безвозмездного пользования с ОУ района |

Историческая справка: В Буинске первый Дом пионеров и школьников открылся в 1959 году. Далее Дом пионеров и школьников был реорганизован в муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр внешкольной работы города Буинска Республики Татарстан» постановлением Главы администрации Буинского района и г.Буинска РТ №309 от 9 ноября 1995 года.  Сегодня Центр внешкольной работы - это   многопрофильное образовательное учреждение дополнительного образования детей, обеспечивающий занятость во внеурочное время детей и подростков   не только в городе Буинске, но и на базах общеобразовательных учреждений Буинского муниципального  района. МБУДО «ЦВР г.Буинска РТ» выполняет методические и координационные функции. В настоящее время Центр органически сочетает различные формы образовательной деятельности детей с методической работой, массовой работой, разнообразными видами организации содержательного досуга с обучающимися и их родителями. Ведется активная работа с детскими общественными организациями и старшеклассниками.

Материально-техническое обеспечение: В МБУДО «ЦВР г.Буинска РТ»    созданы условия для осуществления образовательного процесса: здание учреждения  (2 этажа) - 846,2 кв.м. (год постройки 1992г.). Имеется водопровод, канализация, индивидуальное отопление после капитального ремонта бывшего здания Пенсионного фонда. В 2013 – 2014 учебном году в МБУДО «ЦВР г.Буинска РТ»  начала функционировать  базовая площадка научно – технического творчества (сумма привлеченных средств - 1085 203 руб.);  в 2015 году за счет грантовой поддержки в Центре начал работать класс «Робототехники» на привлеченные средства – 532000 руб. В рамках государственной программы РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы МБУДО «Центр внешкольной работы г.Буинска РТ» присвоен статус муниципальной опорной площадки промышленной робототехники (комплект робототехники «рука-манипулятор» на сумму 640000 руб.). В соответствии с современными требованиями к организации работы  укрепилась материально-техническая база в части обеспечения техническими средствами обучения на 13 млн.рублей из фонда РКМ.

Кадровый состав: В ЦВР работает 35 сотрудников, из них 2 руководителя, 2 – заведующих отделом, 5 методистов, 12 человек педагогического состава (штатные педагоги),  13 человек – технического персонала, 1 медицинский работник и 22 - внешних совместителя.  5 сотрудников  награждены «Грамотой МО и Н РТ»,  1 человек имеют нагрудный знак «За заслуги в образовании  РТ», 1 – медаль «Почетный наставник», 1 человек имеет медаль «За доблестный труд».

Контингент воспитанников: Общее количество детей, занимающихся в Центре 1280 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Обучающиеся занимаются в 95 творческих объединениях. 46,8% контингента составляют мальчики (600 человек), 53,2% - девочек (680 человек).

Режим работы: занятия ведутся шесть дней в неделю (с понедельника по субботу) с 8.00 до 20.00 по расписанию. Продолжительность занятий от 30 до 40 минут в зависимости от возраста обучающихся, в соответствии с нормативными документами.

Направленности обучения:

- художественная,

- естественнонаучная,

- социально-гуманитарная;

- техническая,

- физкультурно-спортивная,

- туристско-краеведческая.

Центр внешкольной работы поддерживает тесные контакты с ИРО РТ, РЦВР, КПФУ (по вопросам повышения квалификации сотрудников, проведения стажерских площадок). Осуществляется взаимодействие  с  общеобразовательными  организациями  района  по  вопросам  организации  учебного  процесса,  с  учреждениями дополнительного образования г.Буинска по вопросам проведения массовых мероприятий, обмену опытом.

Центр координирует работу в районе по экологическому образованию, техническому творчеству, социально-гуманитарному направлению (детские общественные движения: ЮИД, СМС и др.), физкультурно-спортивному развитию детей и подростков, военно-патриотическому воспитанию: 15 апреля 2022г. Центр внешкольной работы получил статус «Дом Юнармии» Региональным отделением.19 мая 2022 г. решением главного штаба РФ был присвоен статус «Дом Юнармии». Заместитель директора по учебно-воспитательной работе является муниципальным администратором системы дополнительного образования «Навигатор.Дети.16».

Ежегодно  сотрудниками проводятся городские и  районные соревнования, конкурсы, конференция и др. по различным направлениям.

Центр выполняет большую работу по организации и проведению республиканских, районных и городских мероприятий. Традиционными мероприятиями стали новогодние и рождественские праздники,  Масленица, мероприятия, посвященные Дню Победы; детский майдан на городском празднике «Сабантуй» и др.

Методический отдел Центра оказывает методическую помощь педагогам в поиске педагогических идей по модернизации содержания образовательных технологий в практике воспитания и дополнительного образования детей. Педагогические работники Центра в течение года регулярно участвуют и выступают на семинарах и конференциях различного уровня, активно распространяют свой опыт (проводят мастер - классы, семинары, выступают с публичными докладами). Сотрудники Центра – активные участники научно-практических конференций, семинаров.

Педагоги Центра обмениваются опытом работы и демонстрируют лучшие творческие находки в области обучения и воспитания публикуя свои материалы в сборниках конференций, педагогических журналах, на педагогических сайтах и форумах.

Педагогический коллектив Центра принимает активное участие во Всероссийских и Республиканских конкурсах образовательных программ и методических разработок и занимает призовые места.

Обучающиеся ЦВР показывают высокий уровень знаний и достижений на соревнованиях, конференциях, конкурсах и выставках Международного, Федерального, зонального, республиканского, городского и районного уровней.

Проблемный анализ состояния и тенденций развития

На развитие и характер деятельности Центра внешкольной работы влияют факторы внешней и внутренней среды.

Влияние внешней макросреды характеризуется, прежде всего, постоянными изменениями вне учебного заведения. Преобразования и развитие образовательной системы в стране требуют систематического мониторинга, регистрации и фиксирования нововведений с тем, чтобы оперативно реагировать на внешние вызовы и принимать в соответствии с ними максимально целесообразные управленческие решения для эффективной реализации возложенных на учебное заведение задач.

Только получение информации, адекватно отражающей происходящие реорганизации во внешней образовательной среде, позволяет руководству выработать и принять релевантные управленческие решения.

Влияние внешней среды выражается в следующем:

- сокращение или увеличение рождаемости отражается на возрастном составе контингента воспитанников

- разделение населения на различные социальные группы по уровню дохода, связанное с переходом на рыночные отношения, ориентирует деятельность ЦВР на разные слои населения

- недостаточное финансирования дополнительного образования приводит к необходимости перехода на оказание платных услуг, поиск путей дополнительного финансирования, коммерческую деятельность

- ухудшение экологического состояния, и возникающие экологические проблемы показывают необходимость экологического воспитания школьников

- цифровая трансформация общества требует от нового поколения владения компетенциями ХХI века и творческого применения имеющихся знаний в быстроразвивающейся цифровой среде.

Не меньшее влияние на развитие Центра оказывает внешняя и внутренняя микросреда:

- развитая инфраструктура и социальный заказ населения города и района оказывают влияние на определение приоритетных направлений деятельности. Так, наличие в городе художественной и музыкальных школ накладывают ограничения на развитие художественного направления.

- материально-техническая база и кадровый потенциал ЦВР предоставляют возможность развитию технического направления (оборудованный компьютерный класс, специализированные кабинеты для занятий техническим творчеством), художественного направления (оформленный кабинет прикладного творчества,  многофункциональный актовый зал, оборудованных хореографическим станком и зеркалами), социально-гуманитарного направления – присвоение ЦВР статуса «Дом Юнармим» (оснащение кабинета Юнармии, поставка оборудования).

Анализ вышеперечисленных факторов показывает необходимость и возможность развития следующих направлений:

- Развитие таких спортивных направлений как: различные виды единоборства, гимнастика, игровые виды спорта

- Развитие технического направлений как: робототехника, битва роботов, БПЛА

- Предоставление услуг педагогическому сообществу города и района  по изучению цифровых технологий

- Предоставление комплекса услуг развивающего характера для дошкольников

- Организация занятий фитнесом, психологических семинаров для родителей во время занятий детей в объединениях по интересам

- Развитие художественного направления через организацию занятий по ландшафтному, интерьерному дизайну, дизайну одежды; организацию театральной  и хореографической студий

Проблемы и перспективы развития ЦВР отражены в концепции «Творческое саморазвитие Центра внешкольной в условиях цифровой трансформации образования».

Концепция

«Творческое саморазвитие Центра внешкольной работы в условиях цифровой трансформации образования»

Введение

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р г. Москва отмечает, что перед дополнительным образованием стоят цели: «создание условий для самореализации и развития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности».

Здесь же осуществлен анализ состояния и проблем дополнительного образования детей, отмечается активное развитие современной высокотехнологичной инфраструктуры дополнительного образования детей технической и естественно-научной направленностей, ориентированной на взаимодействие с организациями реального сектора экономики. Вместе с тем выделены ряд проблем, требуемых решения, в том числе таких как несоответствие темпа обновления материально-технической базы, содержания, форм и методов обучения детей, профессионального развития педагогов дополнительного образования темпам развития науки, техники, культуры, спорта, экономики, технологий и социальной сферы; недостаточное кадровое обеспечение организаций дополнительного образования, ограниченная доступность инфраструктуры дополнительного образования; обособленность дополнительного образования детей от общего и профессионального образования, низкий уровень вовлеченности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в реализацию дополнительных общеобразовательных программ.

Переориентация экономики на цифровой формат и синхронизация работы разных структур общества требуют от системы образования, чтобы каждый обучаемый (а не только лучшие) овладел компетенциями XXI в. (критическим мышлением, способностью к самообучению, умением полноценно использовать цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной работе) и мог творчески (не по шаблону) применять имеющиеся знания в быстроразвивающейся цифровой среде.

Цифровая трансформация образования затрагивает все уровни образования и невозможна без деятельного участия обучающихся, педагогов, работников управления, всех стейкхолдеров (заинтересованных сторон), включая родителей и работодателей, политиков и представителей общественности. Перестройка деятельности организации в условиях повсеместной цифровизации и внедрения информационных технологий с целью адаптации к происходящим вокруг изменениям и быстрого реагирования на эти изменения, определяют цифровую трансформацию учреждения.

Автоматизация и роботизация (интеллектуализация) всех видов производственных процессов, характеризующие новую индустриальную, или технологическую (цифровую) революцию, невозможна без перехода от массового образования для всех к качественному образованию и всестороннему развитию личности каждого. Технологическая революция не только ставит перед образованием

новые задачи, но и предоставляет цифровые технологии, помогающие их решению.

Цифровые технологии позволяют в короткие сроки обеспечить заинтересованных субъектов информационных процессов необходимым контентом, оперативно обработать предоставляемую информацию, создать возможность для эффективного решения поставленных задач.

Цифровизация в образовательной среде имеет определенные особенности, к которым следует отнести прежде всего двунаправленность ее использования:

направление 1 — использование цифровых технологий в управлении образовательным учреждением;

направление 2 — использование цифровых технологий для получения и передачи учебной информации, визуализации данных, организации дистанционной формы обучения, предоставления интерактивного образовательного контента и т. д.

Цифровизация существенно влияет на все сферы функционирования образовательного учреждения — от содержательного наполнения учебных планов, благоприятного психологического климата в учреждении до финансово-хозяйственной деятельности и формирования точек роста учебного заведения.

Повсеместная цифровизация и внедрение информационных технологий реализуется путем использования современных средств вычислительной техники, периферийного и коммуникационного оборудования, позволяющих перейти на систему управления, взаимодействия и осуществления определенных видов деятельности в электронном формате. Цифровые технологии позволяют в короткие сроки обеспечить заинтересованных субъектов информационных процессов необходимым контентом, оперативно обработать предоставляемую информацию, создать возможность для эффективного решения поставленных задач. Несомненные достоинства электронных систем привели к тому, что они стали все шире распространяться в образовательной среде.

Характерные специфические особенности дополнительного образования - персонализация, открытость, создание условий для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей, позволяют ему в условиях информационной социализации стать инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен.

Концепция «Творческое саморазвитие Центра внешкольной в условиях цифровой трансформации образования» является документом стратегического планирования, определяющим развитие системы управления и организации образовательного процесса в МБУДО «Центр внешкольной работы г. Буинска РТ» в период с 2025 по 2030 г.г.

Актуальность ее обусловлена повсеместной цифровизацией и внедрением информационных технологий во все сферы деятельности; увеличением объема информации, усложнением решаемых задач; требованиями к компетенциям выпускника, необходимым в быстроразвивающейся цифровой среде.

Центр внешкольной работы определяет свою миссию - как удовлетворение потребности обучающихся в духовном и физическом развитии, профессиональном самоопределении, творческом саморазвитии и социальной адаптации в информационном обществе.

Для выполнения своей миссии коллектив ЦВР ставит перед собой на ближайшие пять лет цель – модернизация образовательного процесса учреждения в условиях цифровизации образования.

Достижение данной цели мы считаем возможным при организации деятельности по направлениям:

  - внедрение маркетинговых и цифровых технологий в управленческую деятельность

  - внедрение мониторинговых и цифровых технологий в образовательный процесс для достижения высокого качества образования

  - организация работы с педагогическими кадрами

  - определение финансовой политики учреждения

  - разработка и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.

Практический успех и достижение высоких результатов по выбранным направлениям зависит от реализации следующих задач:

- Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса, обеспечивающего тесную связь с практикой, реализацию индивидуальных образовательных траекторий и расширение применения в образовательном процессе информационных технологий:

  - разработка дополнительных общеобразовательных программ нового поколения;

  - цифровизация методической деятельности и учебного процесса;

  - организация инновационной деятельности.

- Повышение эффективности управления и образовательного процесса в учреждении:

  - расширение диапазона образовательной деятельности в соответствии с запросами и возможностями целевых групп;

  - обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования;

  - обеспечение необходимых условий для личностного саморазвития, творчества, укрепления здоровья, профессионального самоопределения обучающихся;

  - внедрение цифровых технологий в управление организацией и учебно-воспитательный процесс;

  - внедрение системы мотивации сотрудников к использованию цифровых технологий;

  - создание	условий	для	повышения	профессиональных	компетенций,	профессионального	самосовершенствования педагогических кадров;

  - разработка и внедрение системы диагностики и мониторинга качества образовательного процесса;

  - разработка инновационных методик, программ и организация экспериментальной деятельности, внедрение новых, и модификация не пользующихся спросом образовательных услуг в соответствии с маркетинговыми исследованиями;

  - повышение уровня аналитической деятельности и мониторинга;

  - укрепление и развитие материально – технической базы;

  - расширение источников финансирования, определение направлений финансовых вложений и ценовой политики.

- Организация рекламной деятельности, направленной на создание положительного имиджа ЦВР, через интеграцию маркетинговых и мониторинговых технологий.

  - проведение маркетинговых исследований в районе, для чего необходимо: организовать систематическую работу по изучению потребностей целевых групп (обучающихся, родителей, сотрудников и др.) и контроль за изменением спроса на образовательные услуги

  - разработка маркетинговых стратегий на основе результатов исследований, составление и реализация маркетингового плана

В рамках концепции базовыми понятиями являются:

Педагогический маркетинг – вид организационно – педагогической деятельности, основанный на интеграции педагогических,

экономических и управленческих подходов к созданию целостной системы оказания образовательно–воспитательных услуг населению, обеспечивающий совершенствование качества дополнительного образования детей. [2, с.5]

Педагогический мониторинг – системная диагностика качественных и количественных характеристик эффективности функционирования и тенденций саморазвития образовательной системы. [1,с.9]

Качество образования – системная характеристика образования, позволяющая оценить степень соответствия образовательной деятельности ожидаемому результату. [1, с.7]

Творческое саморазвитие – ориентированность на творчество в одном или нескольких видов деятельности на основе актуализации все более сложных творческих задач и проблем, в процессе разрешения которых происходит самопознание, самоопределение, самоуправление, самосовершенствование и творческая самореализация. [3, с.30]

Реклама – распространение информации о существовании товара, его качествах, наличии на рынке и его приобретении. [4, с.187]

Цифровая трансформация (digital transformation) – это трансформация системы управления путём пересмотра стратегии, моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода и целей, обеспечиваемая принятием цифровых технологий.

Цифровизация - это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства.

Цифровые технологии - это технологии которые являются продуктами, созданными с помощью вычислительной техники и соответствующего программного обеспечения и не отделимы от них.

Информатизация образования – это процесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой разработки и. оптимального использования современных информационно–коммуникационных технологий, ориентированных на реализацию психолого- педагогических целей.

Искусственный интеллект (artificial intelligence) - способность системы правильно интерпретировать внешние данные, извлекать уроки из таких данных и использовать полученные знания для достижения конкретных целей и задач при помощи гибкой адаптации ("Цифровой помощник ученика", "Цифровой помощник родителя", "Цифровой помощник учителя").

Большие данные (Big Data) - это структурированные или неструктурированные массивы данных большого объема. Их обрабатывают при помощи специальных автоматизированных инструментов, чтобы использовать для статистики, анализа, прогнозов и принятия решений («Создание и внедрение системы управления в образовательной организации»).

Системы распределенного реестра (distributed ledger technology) – это база данных, которая распределена между несколькими сетевыми узлами или вычислительными устройствами («Цифровое портфолио ученика», «Цифровое портфолио педагога»).

Облачные технологии (Cloud technologies) - это распределенная обработка данных, в которой доступ к компьютерным программам, вычислительным и другим мощностям пользователь получает как онлайн-сервис – в режиме реального времени («Библиотека цифрового образовательного контента»).

Информационная индустрия — это широкомасштабное производство информационных товаров и услуг разного вида, основой которых являются новейшие компьютерные и информационные технологии (от книг, газет и журналов вплоть до информационного наполнения сетей и компьютерных игр).

Автоматизированное рабочее место (АРМ) —комплекс технических, программных и методических средств, обслуживающих рабочее место специалиста, обеспечивающий осуществление информационной деятельности, информационного взаимодействия и доступ к информационным ресурсам.

Принципы и условия творческого саморазвития ЦВР в условиях цифровизации учреждения

Анализ ресурсов Центра показал, что педагогические и управленческие кадры ЦВР мотивированы на использование цифровых технологий, ввиду актуальности их применения.

В то же время существует ряд сложностей цифровизации образовательной деятельности:

  - образовательный процесс осуществляется на базе 19 общеобразовательных учреждений г.Буинска и Буинского района, что влияет на оперативность информационных процессов и достоверность получаемой информации

  - недостаточный уровень владения цифровыми технологиями всех участников образовательного процесса

  - трудности профессиональной адаптации педагогов дополнительного образования старшего поколения к электронной информационно-образовательной реальности, что предполагает не только необходимость повышения цифровой грамотности, но и изменение их отношения к роли цифровых образовательных технологий в будущем образовательного процесса

  - недостаточное методическое обеспечение процесса цифровизации, отсутствие централизованной методической помощи по организации образования с применением цифровых технологий

  - сложность перехода к новым моделям взаимодействия

  - финансовые ограничения (недостаточное финансирование организации, финансовые возможности обучающихся, их родителей). Внедряя цифровые технологии в свою деятельность, ЦВР руководствуется принципами:

- конкурентоспособность

- преемственность и перспективность

- ориентация на потребителя

- гибкость и адаптивность

- комплексность

- программно – целевой подход

Модернизацию образовательного процесса в Центре необходимо осуществлять по направлениям:

  - маркетинговые исследования информационной индустрии

  - определение кадровой политики

  - разработка мер и мероприятий, направленных на внедрение цифровых технологий

  - реализация и анализ результатов.

Изучение характеристик рынка, определение потенциальных возможностей рынка, анализ сложившегося и потенциального сбыта, исследование характера потребительских мотиваций, анализ эффективности рекламного продукта и т.д. – являются составляющими маркетинговых исследований. В исследованиях с помощью таких методов, как наблюдение, анкетирование, опрос, эксперимент и др. [8], [5],

[13] принимают участие как руководящие работники Центра, так педагоги и методисты. Целевыми группами для этих исследований являются обучающиеся, родители, педагогические работники, жители города и района, конкурирующие и вышестоящие организации, информационная индустрия.

По результатам маркетинговых исследований, анализа возможностей (в том числе и финансовых) ЦВР, с учетом целей и

приоритетов определяется кадровая политика Центра, стратегия развития, и разрабатываются мероприятия по их реализации. К таким мероприятиям относятся:

- рекламная деятельность (связь с СМИ, пропаганда услуг, работа по созданию положительного имиджа организации)

- управление образовательным процессом и работа с кадрами (подбор, профессиональное обучение, повышение квалификации, материальное и моральное стимулирование)

- организация образовательного процесса

- аналитическая деятельность и мониторинг

- работа по укреплению материально – технической базы.

Рекламная деятельность.

В данном направлении необходимо продолжать рекламную компанию в городе и районе посредством проведения открытых массовых мероприятий (Дней открытых дверей и дворовых праздников); распространения объявлений, открыток, календарей, листовок и буклетов; выходов в образовательные учреждения района; систематическое освещение работы ЦВР в СМИ; размещение оперативной и актуальной информации на сайте учреждения, в навигаторе дополнительного образования и в социальных сетях.

Не менее важным направлением деятельности, влияющим на продвижение услуг на рынок, является организация и проведение работы по формированию положительного имиджа Центра. Для этого необходимо уделить особое внимание визуальной привлекательности организации, оснащению и оборудованию кабинетов необходимой современной техникой, внедрению информационно насыщенных образовательных программ, созданию уюта и комфорта в помещениях.

Большое значение в рекламной деятельности имеют личные коммуникации педагогических работников, поэтому особое внимание необходимо уделять работе с кадрами.

Управление образовательным процессом и работа с кадрами.

Стремительное развитие новейших информационно-коммуникационных и цифровых технологий, внедрение и использование их во всех сферах жизнедеятельности общества, а также глобальный характер информационного общества несет изменения в организацию и ведение деятельности организаций. Интернет, мобильные устройства, цифровые сервисы и другие доступные цифровые технологии становятся неотъемлемой частью автоматизации бизнес-процессов практически во всех отраслях экономики, а также важнейшей составляющей процесса формирования и развития кадрового потенциала.

Одним из основополагающих условий результативного управления является обеспечение администрации оперативной, своевременной и достоверной информацией, отражающей динамику преобразований на всех уровнях руководства, что, в свою очередь, вызывает необходимость организации обработки информации, по результатам которой принимаются соответствующие управленческие решения. Необходимой компонентой для выработки эффективного управленческого решения и доведения его до всех участников образовательного процесса учреждения является внедрение цифровых технологий, посредством которых руководители смогут получать результаты обработки больших массивов актуальных данных с минимальными трудовыми и временными затратами, осуществлять оперативность и своевременность передачи информации, организовать надежную обратную связь, учет и контроль результатов управленческого воздействия на всех уровнях управления.

Таким образом, внедрение цифровых технологий позволит оптимизировать функционирование управленческой службы ЦВР.

Подключение к централизованным автоматизированным банкам данных с финансово-экономической информацией об учебном заведении, со сведениями, относящимися к обеспечению образовательного процесса, позволяет отражать посещаемость обучающихся, формировать приказы по контингенту, дает возможность одновременного доступа к данным сразу для множества пользователей, принадлежащих к разным уровням управления, а также родителям и обучающимся. При этом цифровые технологии гарантируют сохранность информации, разграничение доступа в соответствии с уровнем полномочий, контроль данных при вводе в систему, защиту от несанкционированного доступа к информации и т. д.

Для организации автоматизации финансово-хозяйственной деятельности внедряются программные комплексы, которые обеспечивают создание информационной структуры, поддерживающей все направления функционирования образовательного учреждения. Благодаря внедрению такого программного комплекса административно-управленческий персонал получает возможность:

- организовать «электронный документооборот», что актуально из-за территориальной разделенности (образовательная деятельность ведется на базе 19 общеобразовательных организаций города и района);

- управлять	ресурсным	обеспечением	учебного	заведения	(кадрами,	финансами,	материально-техническим	обеспечением, благоустройством зданий и прилегающих территорий и т. д.);

- организовать, при необходимости, дистанционные трудовые отношения

- формировать стандартные формы статистической и аналитической отчетности и т. д.

Внедрение в управление организацией программных комплексов и цифровых технологий предоставляют инструментарий выхода в мировое информационное пространство, что позволяет сотрудникам получать интерактивную информацию для повышения эффективности образовательного процесса, поддерживать связь с коллегами, взаимодействовать с родителями и обучающимися, вышестоящими органами управления.

Наличие в ЦВР программного комплекса на основе локальной вычислительной сети, позволяет повысить эффективность всей структуры управления.

Цифровые технологии создают условия для воспроизводства и развития кадров за счет совершенствования средств планирования и организации образовательного процесса, широкого использования активных методов обучения и перехода к персонализированной, результативной организации образовательного процесса.

По итогам маркетинговых исследований, возникает необходимость разработки стратегии управления коллективом.

Одним из направлений данной стратегии является подбор квалифицированных кадров. Возможны два варианта решения данной задачи: поиск новых кадров, либо переподготовка и повышение квалификации уже работающих сотрудников.

Переподготовка и повышение квалификации сотрудников реализуется через самообразование, участие в работе научно – методических семинаров и конференций, обучение на специализированных курсах (в том числе и коммерческих). В связи с тем, что планируемая деятельность переводит организацию на новые формы работы, появляются дополнительные требования к подготовке педагогического персонала. Повышение цифровых компетенций управляющих и педагогических кадров предполагает:

- системный и непрерывный характер обучения персонала не только в области профессиональных знаний, но и в области новых информационных и цифровых технологий

- при составлении программы обучения необходим выбор форм, позволяющих воспитывать у педагогов такие качества как конкурентоспособность, активность, мобильность, динамизм

Другим направлением стратегии управления кадрами является система стимулирования сотрудников. При разработке системы учитывается как материальное, так и нематериальное стимулирование. Фонд материального стимулирования складывается из бюджетных средств и отчислений от прибыли, полученной в результате коммерческой деятельности. Распределение данного фонда определяется Положением о премировании и материальном стимулировании сотрудников, Положением о распределении стимулирующих выплат за качество, Положением о внебюджетной и иной, приносящей доход деятельности, реализуемым в ЦВР. Из форм нематериального стимулирования можно выделить социально–психологические, предоставление дополнительного отпуска или гибкого графика работы, направление на учебу, творческие командировки.

Стимулирование сотрудников предполагается осуществлять по результатам маркетинговых исследований и анализу востребованности предлагаемых услуг. При стимулировании сотрудников необходим дифференцированный подход, учитывающий как результаты труда, так и затраты.

Организация образовательного процесса

Цифровизация имеет определенные особенности, и проблемы - цифровое неравенство участников образовательного процесса, не все имеют компьютер и умеют им пользоваться, не у всех имеется возможность выхода в интернет.

Цифровизация в управлении образовательным учреждением обеспечивает эффективность управления всей деятельностью организации, что сказывается на повышении качества образовательного процесса, привлекательности учебного заведения для обучающихся и их родителей, конкурентоспособного функционирования в течение длительного временного интервала, комфортности как для сотрудников, так и для обучающихся.

Цифровое образование дает возможность получать новые знания, не зависимо от территориального положения, ситуации в стране и в мире. Внедрение цифровых технологий имеет ряд перспектив. Подрастает новое цифровое поколение, активно осваивающее цифровые («передовые», «умные», «SMART») технологии на которых и строится цифровое образование. Это облегчает удобство освоения материала и увеличивает процесс заинтересованности.

Качество образовательного процесса напрямую зависит от эффективной работы методической службы и педагогов. Цифровизация образования предполагает разработку и внедрение новых курсов, в том числе дистанционных, использование цифровых образовательных ресурсов и образовательных платформ в процессе обучения, мотивацию учащихся к учебно-познавательной, учебно-поисковой, проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий. Внедрение дистанционных образовательных технологий и форм дистанционного обучения позволят расширить круг обучающихся, мотивированных на получение дополнительного образования.

Аналитическая деятельность и мониторинг

Направления работы ЦВР по аналитической деятельности и мониторингу отражает «Модель мониторинга управления качеством образования» (Приложение №1).

Управленческая и экономическая деятельность являются предметом маркетинговых исследований. На основе собранной в

результате маркетинговых исследований информации осуществляется анализ, и делаются выводы об успешности выбранных стратегий. Систематический анализ маркетинговой деятельности позволяет оперативно и мобильно вносить необходимые коррективы. Структурно – функциональная модель педагогического управления и структура управления Центром внешкольной работы представлены в Приложениях

№2, 3.

Успешность выбранных стратегий во многом зависит от качества предоставляемых услуг, что говорит о необходимости осуществления мониторинга педагогической деятельности. С этой целью предполагается организовать работу по методическому и педагогическому направлениям.

Оценка и повышение профессионального уровня педагогов включает диагностику и анализ качественных характеристик:

| Качественная характеристика | Формы и методы диагностики |
| --- | --- |
| уровень профессиональных знаний педагога | Тестирование (аттестационные тесты по категориям) |
| уровень ИКТ – компетентности педагога | Общепользовательская ИКТ – компетентность, общепедагогическая ИКТ – компетентность, предметно-педагогическая ИКТ - компетентность |
| уровень профессиональной деятельности педагога | Анализ уроков, мероприятий, результативности обучающихся, анкеты, тесты, карты профессиональной деятельности [11] |
| способность к самообразованию и саморазвитию, творчеству | Диагностические тесты [3, с.433], [6], [8] |
| Личностные качества | Диагностические тесты[6], [5], [7], [8], [9], [15] |

Общепользовательская ИКТ–компетентность - это умение использовать видео- и фотосъемку, пользоваться системами мгновенных сообщений, навыки поиска в Интернете и базах данных с соблюдением этических и правовых норм использования ИКТ.

Общепедагогическая ИКТ-компетентность - это деятельность педагога в имеющейся информационной среде учебного заведения, в том числе планирование и анализ учебного процесса; организация образовательного процесса, при которой обучающиеся вместе с педагогом ведут деятельность и достигают результатов в информационном пространстве образовательного учреждения; подготовка и проведение консультаций, обсуждений и т.д. с компьютерной поддержкой и другая образовательная деятельность с использованием коммуникационной среды. Кроме того, педагог должен оценивать качество цифровых образовательных ресурсов и адекватно их использовать в соответствии с образовательными задачами.

Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную компетентность в соответствующей области человеческой деятельности) - знание информационных источников по своему предмету и умение качественно их использовать.

Систему педагогической деятельности сотрудники отражают в творческих лабораториях. Распространяют опыт работы на конференциях, семинарах, стажерских площадках, мастер-классах. Состояние информационно – методического обеспечения Центра (программное обеспечение, методические разработки, введение инноваций в учебный процесс, экспериментальная деятельность, изучение и

распространение положительного опыта педагогов и т.д.) диагностируется посредством изучения документации, наблюдения, беседы, анкетирования [11], [12].

Мониторинг качества образования обучающихся затрагивает такие области как личностные качества воспитанников, их знания, умения и навыки в соответствии с программой, уровень развития детского коллектива.

| Качественная характеристика | Формы и методы диагностики |
| --- | --- |
| Личностные качества ребенка | беседы, наблюдения, анкеты, тесты [7], [9], [10], [14], [15] |
| Знания, умения, навыки | Итоговые мероприятия (конкурсы, соревнования, концерты, выставки, шоу и т.д.), тесты, зачеты, творческие проекты, результаты исследовательских работ |
| Развитие детского коллектива | Коллективные творческие дела, наблюдения, тестирование [7,с.41] |

Основная работа по мониторингу качества образования воспитанников лежит на плечах педагогов и методистов. В зависимости от направленности и цели программы педагог определяет для диагностики развития личности ребенка конкретные качественные характеристики, формы и методы ее реализации. Система диагностики знаний, умений и навыков отражается в учебных программах. Педагог либо сам разрабатывает данные методики, либо использует готовые методики по своему направлению деятельности.

Укрепление материальной базы

Разрабатывая систему мероприятий по укреплению материальной базы учреждения необходимо учитывать результаты маркетинговых исследований для определения приоритетных направлений развития. Популярность и развитие робототехники и других видов технического творчества обучающихся, актуальность экологического образования требуют вложения на приобретение новых комплектов робототехники, лабораторного оборудования, оборудования для технических видов творчества, расходных материалов. Цифровизация образовательного процесса влечет за собой затраты на приобретение необходимого оборудования, оплату средств связи, разработку и приобретение цифровых и информационных ресурсов.

Ожидаемые результаты:

Внедрение цифровых технологий позволит создать возможность для эффективного решения управленческих задач, в короткие сроки обеспечить заинтересованных субъектов информационных процессов необходимым контентом, оперативно обработать предоставляемую информацию, повысить качество образования.

Этапы реализации концепции

I этап (рефлексивно-информационный) – (январь-март 2026 г.)

| Содержание деятельности | Ожидаемые результаты | Продукт деятельности | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационная работа с участниками образовательного процесса по проблемам использования цифровых технологий | Выявлены проблемы использования цифровых технологий участниками образовательного процесса, определены направления работы со стейкхолдерами (заинтересованными сторонами) | Разработан план обучающих семинаров, методических и педагогических советов на 2025-2026 гг. | Заместитель директора по УВР, заведующие отделов, методисты, педагогические работники |
| Изучение и систематизация нормативно-правовых документов, имеющихся теоретических источников, включая СМИ по теме проекта | Информационные источники систематизированы. | Создана база данных теоретических источников для разработки проекта. | Заместитель директора по УВР, заведующие отделов |

- этап (организационный) (март 2026 г. – октябрь 2026 г)

| Содержание деятельности | Ожидаемые результаты | Продукт деятельности | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ учреждения материально- технических ресурсов для цифровизации образовательного процесса. | Определены направления развития МТБ | Перспективный план модернизации МТБ учреждения | Директор, завхоз |
| Анализ кадровых ресурсов | Определены направления работы с персоналом | Перспективный план работы с кадрами | Директор, заместитель директора по УВР |
| Создание механизмов управленческого сопровождения цифровизации образовательного процесса | Оптимизирован функционал административно-управленческого персонала и методистов, созданы рабочие группы, определены механизмы стимулирования | Отражение функционала в должностных обязанностях, изменения в критериях качества | Директор, заместитель директора по УВР, заведующие отделов, методисты |
| Разработка программы развития МБУДО «ЦВР г.Буинска РТ» | Разработан проект | Программа | Директор, рабочая группа |

- этап (практический) (октябрь 2026- декабрь 2030гг)

| Содержание деятельности | Ожидаемые результаты | Продукт деятельности | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация деятельности рабочих групп | Рабочие группы осуществляют деятельность в соответствии с планами | Разработанные и сопровождаемые базы данных, укомплектованные материально-технические ресурсы, разработанные методические материалы и электронные формы документов | Директор, зам.директора по УВР, завхоз, руководители рабочих групп |
| Мониторинг реализации проекта | Положительная динамика | Аналитические материалы | Директор, зам.директора по УВР |

- этап (обобщающе-аналитический) – (январь – декабрь 2031г)

| Содержание деятельности | Ожидаемые результаты | Продукт деятельности | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ полученных результатов проекта, рефлексия. | Подведены итоги деятельности | Отчет о результатах деятельности | Зам. директора по УВР, руководители рабочих групп |
| Трансляция опыта работы | Накопленный опыт проанализирован и готов к распространению | - Публикации - Выступления на конференциях - Методические материалы и – рекомендации - Проведение стажерских площадок | Директор, зам.директора по УВР, зав.отделов¸ методисты, педагогические работники |

План мероприятий по реализации концепции «Творческое саморазвитие Центра внешкольной работы в условиях цифровой трансформации образования»

| Перечень запланированных мероприятий | Сроки |  | Исполнители | Ответствен ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ текущего состояния цифровизации образовательного процесса |  |  |  |  |
| Изучение нормативно-правовой и законодательной базы по цифровой трансформации системы образования | Январь 2026 | –март | Зам.директора по УВР, зав. отделов, методисты | Зам.директора по УВР - Шагалиева Э.Р. |
| Сбор аналитической информации о технических возможностях и компетенциях участников образовательного процесса и анализ полученных результатов | Январь 2026 | –март | Заведующие структурными подразделениями, методисты, педагоги дополнительного образования | Зам.директора по УВР – Шагалиева Э.Р. |
| Анализ программного обеспечения | Январь 2026 | –март | Зам.директора по УВР, зав.МО | Зам.директора по УВР – Шагалиева Э.Р. |
| Анализ кадровых ресурсов: - компетенции в области цифровых технологий (ЦТ) - практический опыт работы с ЦТ - области применения ЦТ | Январь 2026 | –март | Заведующие структурными подразделениями, методисты | Зам.директора по УВР – Шагалиева Э.Р. |
| II. Создание системы организационно-управленческого обеспечения деятельности учреждения по цифровизации системы управления организации и осуществления образовательной деятельности |  |  |  |  |
| Педагогический совет «Стратегическое направление в области цифровой трансформации образования» | Март 2026г |  | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Директор Хасанов Р.Р. |
| Методический совет «Цифровизация образовательной деятельности ЦВР: идеи и предложения (брейнсторминг)» | Февраль 2026г |  | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Зам.директора по УВР – Шагалиева Э.Р. |
| Методический совет «Система стимулирования и оценки деятельности сотрудников в процессе цифровизации учреждения» | Март 2026г |  | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Директор Хасанов Р.Р. |
| Педагогический совет «Цифровизация образовательной деятельности МБУДО «ЦВР г.Буинска РТ» | Май 2026г |  | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Директор Хасанов Р.Р. |

| III. Повышение эффективности кадрового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подбор и расстановка квалифицированных кадров |  | Ежегодно |  | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Директор Хасанов Р.Р. |
| Разработка и внедрение комплекса мероприятий по изучению и формированию социально-психологического климата в коллективе |  | В периода | течение | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Директор Хасанов Р.Р. |
| Обучение педагогических кадров на специализированных курсах |  | В периода | течение | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Директор Хасанов Р.Р. |
| Организация и проведение обучающих семинаров в области ИКТ |  | В периода | течение | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Директор Хасанов Р.Р. |
| Участие в работе семинаров и конференций |  | В периода | течение | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Директор Хасанов Р.Р. |
| Разработка и внедрение комплекса мероприятий по мониторингу профессиональных знаний, деятельности и личностных качеств сотрудников |  | В периода | течение | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Директор Хасанов Р.Р. |
| Оценка кадрового потенциала и определение форм стимулирования |  | В периода | течение | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Директор Хасанов Р.Р. |
| IV. Обеспечение научно-методического сопровождения цифровизации образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| Разработка дорожной карты цифровизации учреждения |  | Июнь 2026г |  | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Директор Хасанов Р.Р. |
| Внесение изменений в структурно-функциональную модель ЦВР (при необходимости) |  | Август 2026г |  | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Директор Хасанов Р.Р. |
| Разработка методических материалов административно-управленческого персонала | для | Май 2030г |  | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р., заведующие отделов, методисты | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. |
| Разработка методических материалов для педагогических работников |  | Май 2030г |  | Заведующие отделов, методисты | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. |
| Актуализация нормативно-правовых, локальных актов |  | 2025-2030гг |  | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Директор Хасанов Р.Р. |
| Педагогический совет «Цифровые технологии и их применение в практической работе педагогов |  | Сентябрь 2026г |  | Заведующие отделов, методисты | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. |

| дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Семинары – практикумы для педагогических работников ЦВР «Цифровые технологии и их применение в практической деятельности» |  |  | 2025- 2029гг | Заведующие отделов, методисты | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. |
| Семинары – практикумы для административно- управленческого персонала «Цифровые технологии и их применение в практической работе руководителя» |  |  | 2025-2029гг | Директор Хасанов Р.Р. | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. |
| Разработка банка данных МБУДО «ЦВР г.Буинска РТ» управленческих задач |  |  | 2026-2029гг | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р., Заведующие отделов, методисты | Директор Хасанов Р.Р. |
| Разработка онлайн курсов по применению цифровых технологий в образовательном процессе УДО |  |  | 2023- 2027гг | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р., Заведующие отделов, методисты | Директор Хасанов Р.Р. |
| Разработка и внедрение интегрированных курсов обучения |  |  | В течение периода | Заведующие отделов, методисты, педагоги дополнительного образования | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. |
| Создание банка данных электронных, цифровых образовательных ресурсов по реализуемым программам |  |  | 2025-2030 гг | Заведующие отделов, методисты, педагоги дополнительного образования | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. |
| Актуализация и сопровождение баз данных |  |  | 2026-2030гг | Заведующие отделов, методисты | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. |
| Разработка внутренней документооборота» | системы | «электронного | Сентябрь 2026г | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Директор Хасанов Р.Р. |
| Разработка облачных форм отчетности |  |  | Май 2026г | Заведующие отделов, методисты, педагоги дополнительного образования | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. |
| V. Обеспечение материально-технической поддержки цифровизации |  |  |  |  |  |
| Анализ состояния и разработка перспективного плана материального обеспечения цифровизации учреждения |  |  | Январь 2026г | зам.директора по УВР, заведующий хозяйством, заведующие отделов, методисты | Директор Хасанов Р.Р. |
| Актуализация и реализация плановых мероприятий |  |  | 2025-2030гг | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р. | Директор Хасанов Р.Р. |
| Создание условий для комплексной безопасности |  |  | В течение | Зам.директора по УВР, заведующий хозяйством | Директор Хасанов Р.Р. |

| обучающихся и сотрудников | периода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение оборудования, материалов и инструментов для реализации образовательных программ (видеопроектор, спортивный инвентарь, оборудование, тренажеры, лабораторное оборудования) | В течение периода | Зам.директора по УВР, заведующий хозяйством | Директор Хасанов Р.Р. |
| Текущий ремонт зданий, кабинетов | ежегодно | Зам.директора по УВР, заведующий хозяйством | Директор Хасанов Р.Р. |
| Создание условий для комплексной безопасности обучающихся и сотрудников | В течение периода | Зам.директора по УВР, заведующий хозяйством | Директор Хасанов Р.Р. |
| VI. Обобщение и транслирование опыта реализации проекта |  |  |  |
| Организация стажёрских практик | 2025-2030гг | Зам.директора по УВР Шагалиева Э.Р., заведующие отделов, методисты, педагоги дополнительного образования | Директор Хасанов Р.Р. |
| Организация и проведение мастер-классов в области цифровых технологий |  |  |  |
| Организация вебинаров и интернет-конференций |  |  |  |
| Разработка и внедрение электронных учебных пособий, электронно-методических комплексов по реализуемым программам |  |  |  |

Риски и способы их минимизации

|  | Наименование риска | Описание риска | Способы (механизмы) минимизации риска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Риски правового регулирования | неоднозначности толкования норм права | Консультация с юристами Отслеживание изменений в законодательстве |
| 2. | Организационный | Ошибки распределения функциональных обязанностей и полномочий между должностными лицами | внесение изменений в структурно–функциональную модель педагогического управления деятельностью ЦВР, перераспределение обязанностей; |
| 3. | Технологические риски | Неэффективность или неадекватность применяемых технологий: - установленного порядка функционирования и взаимодействия структурных подразделений, сотрудников; - установленного порядка применения оборудования и технических средств; - установленного порядка обеспечения информационной безопасности; - необеспечение (ненадлежащее обеспечение) ЭДО вследствие неэффективности системы электронного документооборота (СЭД) | Изменение и отладка технологических процессов |
| 4. | Технические | Ненадлежащее функционирование используемого оборудования (вычислительной техники, программного обеспечения, иного оборудования и технических средств) | - Обновление имеющегося оборудования и ПО, - Своевременный ремонт неисправного оборудования - Хранение данных на серверах, - Формирование системы копирования данных |
| 5. | Коммуникационные риски | - Нарушения, возникающие при взаимодействии организации с внешними лицами или внутри организации - Изменение, искажение получаемой/передаваемой информации и документов; утрата, | - Коммуникативные тренинги, - Систематизация документооборота, - Определение лиц, ответственных за документооборот |

|  |  | 3. Порча получаемой/передаваемой информации и документов. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Риски персонала | - Несоответствие уровня подготовки педагогов - Дефицит кадровых ресурсов, - Неисполнение (ненадлежащее исполнение) сотрудниками своих должностных обязанностей вследствие недостаточной квалификации или служебной халатности, - Совершение сотрудниками действий, не входящих в область их компетенций; - Совершение сотрудниками непреднамеренных ошибок (ошибочных действий); - Потеря ключевых сотрудников | - Создание условий для повышения компетенций педагогов (внутренних и внешних) - Открытие вакансий; - Перераспределение функционала между сотрудниками - Функционирование системы материального стимулирования сотрудников |
| 7. | Финансовые риски | Отсутствие финансов для реализации проекта | Поиск спонсоров, грантов, привлечение внебюджетного финансирования |

Приложение 1

Модель мониторинга управления качеством образования

| Управленческая деятельность | Цель: объединение усилий коллектива на реализацию задач |
| --- | --- |
|  | - анализ результатов деятельности; определение целей, задач и направлений работы, планирование - изучение и формирование социально – психологического климата в коллективе - подбор и расстановка кадров |
| Экономическая деятельность | Цель: формирование спроса и стимулирование сбыта образовательных услуг; создание положительного имиджа организации |
|  | - систематическое изучение рынка образовательных услуг - оценка кадрового потенциала и определение форм стимулирования - определение системы продвижения образовательных услуг и сервиса - рекламная деятельность - издательская деятельность и распространение методических разработок |
| Педагогическая деятельность |  |
| 1.методическое направление | Цель: развитие творческого потенциала педагогических работников |
|  | - оценка и повышение профессионального уровня педагогов - оценка системности педагогической деятельности сотрудников (творческая лаборатория) - состояние информационно – методического обеспечения |
| 2.педагогическое направление | Цель: реализация ориентационно–ценностных функций образования в воспитании конкурентоспособной и творчески саморазвивающейся личности |
|  | - динамика развития личностных качеств - определение уровня усвоения ЗУН в соответствии с программой - оценка уровня развития детского коллектива |

Заведующие отделов

Методисты

Зам.директора по УВР

ПДО

Управление образования Буинского МР

ДИРЕКТОР

Социальный заказ

Муниципальное задание

Заведующий хозяйством

МОП

Финансово – хозяйственная деятельность

Руководители методических объединений

Научно – исследовательская и экспериментальная деятельность, организация образовательного процесса:

  Маркетинговые исследования

  Повышение квалификации сотрудников

  Мониторинг качества образования

  Информационно – методическое обеспечение

  Программно – методическое обеспечение

Структурно – функциональная модель педагогического управления деятельностью ЦВР

Приложение 2

| Образование | Творчество | Досуг | Методическая деятельность |
| --- | --- | --- | --- |

| техническая направленность | художественная направленность (ДПИ) | художественная направленность (эстетическое) | социально- гуманитарная направленность | туристско-краеведческая направленность | естественнонаучная направленность | физкультурно-спортивная направленность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

Список литературы.

  - Педагогический мониторинг качества образования / под редакцией В.И. Андреева – Казань: Центр инновационных технологий, 2000

  - М.М. Хадиев Педагогические условия реализации маркетингового подхода к совершенствованию качества дополнительного образования детей: автореф. дис. канд. пед. наук – Казань, 2003

  - В.И. Андреев Конкурентология. Учебный курс для творческого саморазвития конкурентоспособности. – Казань: Центр инновационных технологий, 2004

  - Е.Н.Кнышова Маркетинг: учебное пособие – М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002

  - В.П.Пугачев Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: учебник для студентов ВУЗов. – М.: Аспект Пресс, 2002

  - В.И.Андреев Пакет диагностических методик на оценку резервных возможностей качества образования, здоровьесберегающего обучения и воспитания. – Казань: ЦИТ, 2000

  - И.В. Золотухина Мониторинг качества воспитательной системы школы: учебно – методическое пособие. – Йошкар – Ола, 2002

  - В.И.Андреев Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс. Книга 1.- Казань: Издательство Казанского университета, 1996

  - Г.Дж. Айзенк Узнай свой собственный коэффициент интеллекта. – Н.Новгород: АЙ КЬЮ, 1994

  - Мониторинг качества воспитания в контексте педагогического образования/ под научной редакцией В.И.Андреева. – Казань: Казанский государственный университет им. Ленина, 2004

  - В.М. Лизинский О методической работе в школе.- М.: Центр «Педагогический поиск», 2002

  - Л.П. Ромадина Справочник завуча. Организационно – методические и психолого – педагогические материалы (для директоров школ, заместителей директоров по УВП и начальной школе). – М.: Центр «Педагогический поиск», 2003

  - А.М. Ганеев, Л.С. Тронова Конфликтология. Формирование установок толерантного сознания и поведения. Практикум – Казань, Изд-во КФЭИ, 2001

  - Л.Г.Матвеева, И.В. Выбойщик, Д.Е. Мякушкин Практическая психология для родителей, или Что я могу узнать о своем ребенке. – М.: АСТ ПРЕСС, Южно – Уральское книжное издательство, 1997

  - Р.С. Немов Психология: уч. для студентов высш. пед. учеб.заведений: кн.3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998

31