Приложение № 2

к Соглашению №

от	2018 г.

План мероприятий (дорожная карта) по реализации Соглашения по созданию муниципальных опорных площадок по развитию детской промышленной робототехники

| № п/п | мероприятия |  | Результат | Ответственны й исполнитель | Планов ая дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации Соглашения по созданию муниципальных опорных площадок по развитию детской промышленной робототехники и размещение на официальном сайте образовательной организации |  | Приказ управления (отдела) муниципального образования Республики Татарстан Размещение на официальном портале в сети «Интернет» | Отдел образования, образовательны е организации | До 31 октября 2018г. |
| 3 | Утверждение информационно-медийного освещения деятельности МОП |  | Приказ образовательных организаций Размещение на офш\иалъном портале в сети «Интернет» | Образовательн ые организации | До 10 ноября 2018г. |
| 4 | Привлечение интеллектуальных |  | Раздел в плане деятельности | Отдел образования, | Октябрь 2018г. |
|  | партнеров в рамках деятельности МОП |  | опорных площадок | Образовательн ые организации |  |
| 5 | Привлечение бизнес-партнеров и представителей реального сектора экономики в рамках деятельности МОП |  | Раздел в плане деятельности опорных площадок | Отдел образования, Образовательн ые организации | Октябрь 2018г. |
| 6 | Разработка и размещение на портале навигатора общеобразовательных (общеразвивающих) программ и информации о мероприятиях, конкурсах в рамках деятельности МОП |  | Размещены программы и мероприятия в навигаторе http://navigator, rcvrrt. ги/ | Образовательн ые организации | До 31 сентябр я 2018г. |
| 7 | Утверждение программ краткосрочных обменов между педагогами и руководителями образовательных организаций Республики Татарстан в рамках деятельности МОП |  | Раздел в плане деятельности опорных площадок | Образовательн ые организации | В течении учебног о года по графику |
| 8 | Повышение квалификации сотрудников и заместителей директоров МОП по управлению и проектной деятельности на базе Регионального модельного центра |  | Прохождение курсов повышения квалификации | Отделы образования, образовательны е организации | Октябрь 2018г. Апрель 2019г. |
| 9 | Утверждение годового плана конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов о бразо вател ь н ых организаций, направленных на популяризацию, развитие и трансляцию деятельности МОП |  | Раздел в плане деятельности опорных площадок | Региональный модельный центр дополнительно го образования детей Отдел образования Образовательн ые организации | Сентябр ь 2018г. |
| 10 | Утверждение и апробация одной из типовых моделей в рамках деятельности МОП: 1. Реализация |  | Раздел в плане деятельности опорных площадок Размещение информации в | Отдел образования. Образовательн ые организации. | Ноябрь 2018г. |
|  |  | образовательных программ с использованием форм сетевого взаимодействия; 2.Реализация модульных образовател ьн ых программ для детей из сельской местности; 3. Вовлечение в образовательный процесс детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 4. Реализация образовательных программ для организации сезонных и заочных школ. | средствах массовой информации |  |  |  |
| 11 |  | Организация участия обучающихся МОП в сезонных и заочных школах | Раздел в плане деятельности опорных площадок | Образовательн ые организации | Октябрь 2018г. Январь 2018г. |  |
| 12 |  | Предоставление ежеквартального отчета о ходе реализации дорожной карты МОП | Раздел в плане деятельности опорных площадок Отчет, размещённый на сайте опорных площадок и информационных ресурсах в сети интернет | Образовательн ые организации | Ежеквар тально |  |
| 13 |  | Итоговый отчет о реализации деятельности МОП | Раздел в плане деятельности опорных площадок Информационно-аналитические материалы в виде презентации, включающие схемы, таблицы, диаграммы | Образовательн ые организации | Май 2019г. |  |
| 14 |  | Презентация деятельности результатов МОП | Раздел в плане деятельности опорных площадок | Образовательн ые организации | Август -ноябрь 2019г. |  |