План мероприятий (дорожная карта) по реализации Соглашения по созданию муниципальных опорных площадок по развитию детской промышленной робототехники в Буинском муниципальном районе

| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Привлечение интеллектуальных партнеров в рамках деятельности муниципальной опорной площадки |  |  |  |
| 1.1 | Привлечение Университета Иннополис в проведение обучения педагогов дополнительного образования для работы на опорной площадке по детской промышленной робототехнике (согласно соглашению о сотрудничестве) | ноябрь 2018 | МКУ «Управление образования Буинского муниципального района» |
| - Привлечение бизнес – партнеров и представителей реального сектора экономики в рамках деятельности муниципальной опорной площадки |  |  |  |
| 2.1. | Продолжить работу с Акционерным обществом «Научно-производственное объединение «Опытно конструкторское бюро имени М.П. Симонова» | в течение года | МБУДО «Центр внешкольной работы г. Буинска РТ» |
| 2.2. | Продолжить работу с ООО «Буинский сахар» согласно соглашения о сотрудничестве в плане деятельности муниципальной опорной площадки | в течение года | Куратор опорной площадке |
| 2.3. | Привлечь в работу опорной площадке по детской промышленной робототехнике ООО «Буинский моторостроительный завод» | ноябрь 2018 года | МБУДО «Центр внешкольной работы г. Буинска РТ» |
| - Программа краткосрочных обменов между педагогами и руководителями образовательных организаций Республики Татарстан в рамках деятельности муниципальной опорной площадки |  |  |  |
| 3.1. | Муниципальный конкурс на лучшую дополнительную общеобразовательную программу по детской промышленной робототехнике в рамках деятельности МОП | март 2019 | МКУ «Управление образования» |
| 3.2. | Зональный семинар «Развитие детского технического творчества в Буинском районе» в рамках муниципальной опорной площадке | декабрь 2018 | МКУ «Управление образования» |
| - План конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов образовательных организаций на популяризацию, развитие и трансляцию деятельности муниципальной опорной площадки |  |  |  |
| 4.1. | Акция для детей старшего дошкольного возраста «Мы – юные конструкторы!» | декабрь 2018 | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 4.2. | Виртуальная выставка детского творчества «Мы строим – мы творим!» | январь 2019 | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 4.3. | Зональный фестиваль по робототехнике для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся начальной школы «РобоСТАРТ» | февраль 2019 | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 4.4. | Зональные соревнования по робототехнике (детская промышленная робототехника) | апрель 2019 | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 4.5. | Участие в Республиканских соревнованиях по робототехнике | По плану ГБУ ДО «РЦВР» | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 4.6. | Участие в районной ежегодной выставке-конкурс научно – технических работ, изобретений, современных разработок, рационализаторских предложений | февраль 2019 | МКУ «Управление образования» |
| 4.6. | Проведение занятий с группой воспитанников сельской школы на базе МБОУ «Мещеряковская ООШ Буинского муниципального района» | 1 раз в неделю | Педагоги опорной площадки |
| 4.7. | Проведение занятий для детей класса коррекции на базе МБОУ «Гимназия им. М.М.Вахитова г. Буинска РТ» | 1 раз в неделю | Педагоги опорной площадки |
| 4.7. | Участие в ежегодной Международной специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань» | 5-7 декабря 2018 | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 4.8. | Участие в Международной специализированной выставке «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» | раз в 2 года | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 4.9. | Разработка новых и обновление содержания имеющихся дополнительных образовательных программ по детской промышленной робототехнике | ноябрь 2018 | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 4.10. | Укрепление материально-технической базы реализации дополнительных образовательных программ по детской промышленной робототехнике | в течение года | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 4.11. | Районный конкурс социальной рекламы по профориентации по направлениям технического творчества и инженерно-технического образования. | март 2019 | МКУ «Управление образования» |
| 4.12 | Вовлечение педагогов муниципальной опорной площадке в работу учебно-методического объединения педагогов системы дополнительного образования, реализующих программы технической направленности | ноябрь 2018 | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| - Утверждение и апробация одной из типовых моделей в рамках деятельности муниципальной опорной площадки |  |  |  |
| 5.1. | Реализация образовательной программы «Веселый робот» с использованием форм сетевого взаимодействия | в течение года | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 5.2. | Разработка и реализация модульной образовательной программы «Роботенок» для детей из сельской местности | в течение года | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 5.3. | Вовлечение в образовательный процесс детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | в течение года | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| 5.4. | Реализация образовательной программы «Робототехника» для организации сезонных и заочных школ | в течение года | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» |
| - Организация участия обучающихся муниципальной опорной площадке в сезонных и заочных школах |  |  |  |
| 6.1. | Создание профильной смены для детей на опорной площадке детской промышленной робототехнике в каникулярное время. | январь 2019 | Мулеева А.Ю. на базе МБОО «Лицей №2 г. Буинска РТ» |
| 6.2. | Организация участия педагогов в стажировках на базе образовательных организаций Республики Татарстан, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности | В течение года | МКУ «Управление образования Буинского муниципального района», куратор опорной площадке |
| 6.3. | Организация профильной группы по робототехнике и детской промышленной робототехнике в ДОЛ «Чайка» | август 2019 | начальник лагеря |
| 6.4. | Направление обучающихся образовательных организаций района для участия в профильных и специализированных сменах технической направленности на базе республиканских центров | в течение года | МКУ «Управление образования» |
| - Предоставление ежеквартального отчета о ходе реализации дорожной карты муниципальной опорной площадки |  |  |  |
| 7.1. | Отчет по реализации плана мероприятий на муниципальной опорной площадке на сайте опорной площадке | ежеквартально | куратор опорной площадке |
| 7.2. | Организация информационного обеспечения мероприятий в сфере научно-технического творчества | в течение года | куратор опорной площадке |
| 7.3. | Отчет о ходе реализации дорожной карты муниципальной опорной площадке в информационных ресурсах сети интернет | ежемесячно | куратор опорной площадке |
| - Итоговый отчет о реализации деятельности муниципальной опорной площадки |  |  |  |
| 8.1. | Подготовить и опубликовать информационно – аналитические материалы на сайте опорной площадке, на сайте МБУ ДО «Центр внешкольной работы» | в конце учебного года | куратор опорной площадке |
| 8.2. | Издать сборник лучших работ по результатам работы опорной площадке по детской промышленной робототехнике | в конце учебного года | куратор опорной площадке |
| 8.3. | Провести форум по результатам работы опорной площадке | в конце учебного года | МКУ «Управление образования» |
| - Презентация деятельности результатов муниципальной опорной площадки |  |  |  |
| 9.1. | Создание сайта для муниципальной опорной площадке на официальном портале в сети «Интернет» | ноябрь 2018 | куратор электронного образования |
| 9.2. | Издание методического сборника в помощь педагогам, занимающимися с детьми техническим творчеством «Конструируем вместе с детьми» | апрель 2018 | куратор опорной площадке |
| 9.3. | Подготовка методических рекомендаций по организации профориентационной работы с обучающимися, направленной на повышение престижа профессий инженерно-технической направленности. | март 2019 | куратор опорной площадке |
| 9.4. | Информационное сопровождение образовательных событий в сфере научно-технического творчества и детской промышленной робототехники в СМИ, социальных сетях, на официальных сайтах органов управления образованием, образовательных организаций | в течение года | куратор опорной площадке |