ПАСПОРТ ПРОЕКТА

(ДЛЯ ПРОЕКТОВ ПО ЛОТУ № 3 «ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И
ЛУЧШЕ ПРАКТИКИ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕННОСТЯМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ОБНОВЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ И (ИЛИ) СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И
НАПРАВЛЕНИЯМ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»)

- Наименование проекта: «Промышленный туризм Прикамья»

- Сроки реализации проекта (даты начала и окончания) 1 апреля 2019 г. – 31 декабря 2019 г.

- Цели и задачи проекта

Основная цель проекта: Создание условий для развития в г. Елабуга Республики Татарстан эффективной системы образовательного туризма, по реализации современных программ для детей, обеспечивающих достижение показателей развития дополнительного образования, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

Задачи проекта:

1. Содействие открытию на базе МБУ ДО «ЦДЮТиЭ «Юлдаш» ЕМР РТ детской туристско-экскурсионной базы по развитию образовательного туризма

2. Создание условий ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций методами туристско-экскурсионной деятельности

3. Обеспечение сотрудничества, взаимодействия между предприятиями ОЭЗ «Алабуга» и МБУ ДО «ЦДЮТиЭ «Юлдаш» ЕМР РТ по организации проекта «Промышленный туризм»

4.Содействие внедрению современных управленческих (создание детской туристско-экскурсионной базы) и организационно-экономических механизмов (внедрение элементов хозрасчета, платных образовательных услуг и предпринимательской деятельности) в дополнительном образовании детей.

5. Развитие материально-технической базы образовательного туризма учреждения дополнительного образования;

- Соответствие целям, задачам и направлениям Концепции развития дополнительного образования детей, национального проекта «Образование»

Проект полностью соответствует целям, задачам и направлениям:

1. Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204: о формировании эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

2. Указа Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240: о Десятилетии детства;

3. Проекта «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов;

4. Проекта «Успех каждого ребенка», направленного на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

5. Реализации мероприятий приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей»

6. Решению Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16, НП "Образование»):

8. Программе развития моногородов на 2018 г.

- Целевые индикаторы и эффекты:

| Наименование индикатора, ед. измерения | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 13 до 18 лет, охваченных проектом, %, в том числе: | 4000 | 4500 |
| Охваченных дополнительной программой по профориентации | 50 | 51 |
| детей из других регионов Татарстана и России | 50 | 50 |
| Количество созданных объектов муниципального опорного центра | 1 | 2 |
| Количество оснащенных мест детской турбазы | 45 | 45 |
| Наименование эффекта | Описание эффекта (2019 - 2020 гг.) |  |
| 1. Получает развитие муниципальный опорный центр развития детского туризма. | При реализации данного проекта количество объектов учреждения увеличится до 7: Центр туризма, детская туристско-экскурсионной база, веревочный парк, туристский полигон, 3 полигона про спортивному ориентированию и полигон в спортзале ср. школы. |  |
| 2. Будут разработаны новые программы дополнительного образования | При реализации проекта будут разработаны программы ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций методами туристско-экскурсионной деятельности, в связи с вводом новых объектов (полигоны, скалодромы), будут разработаны и внедрены новые программы по спортивно-туристскому многоборью и скалолазанию. |  |
| 3. Внедряются современные управленческие и организационно-экономические механизмы в дополнительном образовании детей. | Создание детской туристско-экскурсионной базы, полигонов и скалодрома потребуют внедрения современных управленческих (прежде всего договорных отношений по сетевому взаимодействию) и организационно-экономических механизмов (внедрения элементов хозрасчета, платных образовательных услуг и предпринимательской деятельности). |  |

- Краткая концепция проекта

а) Город Елабуга, единственный в Республике Татарстан, обладает большим туристско-экскурсионным потенциалом краеведческого, патриотического воспитания подрастающего поколения, в т. ч. для ранней профориентации на объектах Особой экономической зоны «Алабуга».

Особенностью нашего предложения является то что будут созданы условия по реализации проектов «Успех каждого ребенка» и «Билет в будущее» методами туристско-экскурсионной деятельности: детям г. Елабуга, районов Татарстана и России будут предложены как программы по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов, так и программы встреч елабужских школьников с приезжими школьниками; пешего, водного, экологического и сельского туризма.

Проект объединяет в себе:

- Учреждение дополнительного образования МБУ ДО Центр детско-юношеского туризма и экскурсий «Юлдаш» ЕМР РТ

- Детская туристско-экскурсионная база,

- Туристско-экскурсионные маршруты на Особую экономическую зону «Алабуга», промышленные предприятия г. Елабуга, Учебные заведения среднего и высшего образования.

Перед началом каждой экскурсии на Детской туристско-экскурсионной базе будет производиться показ презентации промышленного потенциала г. Елабуга и Особой экономической зоны «Алабуга». Затем школьники выезжают на экскурсию на предприятия. По окончании экскурсии школьники проходят тестирование по программе «Билет в будущее» на приобретаемом компьютерном оборудовании и получают рекомендации по профориентации.

По мере реализации проекта «Промышленный туризм Прикамья» получат развитие скалодром, веревочный парк и другие.

б) Наш проект основан на том, что есть все необходимое для начала реализации проекта:

- Команда, имеющая опыт реализации проектов (в т. ч. по профориентации), педагогические кадры МБУ ДО ЦДЮТиЭ «Юлдаш», имеющего лицензия на образовательную деятельность, опыт приема групп школьников и экскурсионного обслуживания, способных обеспечить качественное педагогическое сопровождение;

- Имеется опыт организации туристского полигона, веревочного парка и скалодрома и проведения на их базе мероприятий для детей

- Имеется материально-техническая база спортивно-туристского снаряжения.

Для реализации проекта администрацией города выделено в аренду здание (540 кв. м.) в исторической части города, которое требует капитального ремонта. Имеется земельный участок (3 га) для строительства веревочного парка, полигона и скалодрома.

Имеются договора о сотрудничестве с:

- ОЭЗ «Алабуга», средними и высшими учебными заведениями по организации ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций (планируем за счет средств Гранта).

- с ИП Карионов о транспортном обслуживании экскурсий на предприятия (планируем за счет средств Гранта).

Ремонт здания детской туристско-экскурсионной базы уже ведется силами педагогов и волонтеров проекта (планируем закончить за счет средств Гранта и собственных средств).

Организационное сопровождение осуществляет ММОО «Полигон» г. Елабуга по поиску подрядчиков и поставщиком необходимых материалов, обеспечении их доставки на объекты.

Информационное сопровождение проекта «Промышленный туризм Прикамья» будет производится через социальные сети Вконтакте и СМИ города и Татарстана.

Тем самым обеспечивается сотрудничество, сетевое взаимодействие между учреждением образования, общественными организациями и промышленными предприятиями ОЭЗ «Алабуга» в сфере профориентации детей методами туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности;

Данный проект окажет содействие внедрению современных управленческих (создание детской туристско-экскурсионной базы, полигоны и скалодром) и организационно-экономических механизмов (внедрение элементов хозрасчета, платных услуг и предпринимательской деятельности) в дополнительном образовании детей.

в) Реализация проекта возможна в любом муниципальном районе любого субъекта Российской Федерации при наличии соответствующих условий туристского потенциала территории, материально-технической базы и кадрового обеспечения.

г) ожидаемые результаты и социальные эффекты от реализации проекта в 2019 г.

| N п/п | Показатель результативности | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Количественные показатели |  |  |
| 1 | Открытие единственной в Республике Татарстан детской туристско-экскурсионной базы | 1 здание |
| 2 | Детская туристско-экскурсионной база создаст новые рабочие места для жителей г. Елабуга | 9 единиц |
|  | Увеличение числа мест проживания в туристской инфраструктуре г. Елабуга | 45 мест |
| 3 | Увеличению числа приезжающих на экскурсии школьников , в т. ч. по проекту «Промышленный туризм Прикамья» | До 2000 чел. |
| 4 | Внедрение платных услуг на базе объектов даст рост внебюджетных доходов МБУ ДО ЦДЮТиЭ «Юлдаш» ЕМР РТ | До 200000 руб. в год |
| 5 | Открытие объектов спортивно-туристской инфраструктуры\число участников мероприятий на них | 3\3000 |
| Качественные показатели |  |  |
| 1 | Будут созданы условия для ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций методами туристско-экскурсионной деятельности |  |
| 2 | Получит развитие инфраструктура туризма города Елабуга без привлечения значительного дополнительного финансирования из местного бюджета |  |
| 3 | Наличие детской турбазы позволит г. Елабуга войти в Федеральную целевую программу по развитию внутреннего туризма для школьников Российской Федерации |  |
| 4 | Будет внедрена новая, не дорогая модель развития детского туризма в исторических и культурных территориях |  |
| 5 | Наличие турбазы и туристских полигонов даст возможность проведения различных республиканских семинаров, соревнований республиканского и всероссийского уровня - такого близкого сочетания нет ни в одном городе Татарстана |  |
| 6 | Проживание на 2-5 дней позволит увеличить объём знакомства детей с городом и районом, будет способствовать социализации школьников различных регионов между собой. |  |

- Календарный план реализации проекта (поэтапный) с указанием результатов каждого этапа

|  | Наименование этапа, мероприятий | Сроки начала и окончания (мм.гг.) | Результат (с указанием количественных и качественных показателей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Информационный этап |  |  |  |
| 1.1. | Выпуск информационного листка о Проекте для школьников, родителей и общественности, распространение по школам города, района и пограничных с районов регионов России | апрель, 2019 | тираж 6000 экз., знакомство с проектом |
| 1.2. | Создание страницы в социальных сетях ВКОНТАКТЕ | март, 2019 | Не менее 500 подписчиков, знакомство с проектом и получение новостей по его реализации |
| 2. Организационный этап |  |  |  |
| 2.1. | Заключение договоров по капитальному ремонту здания | апрель - май, 2019 | 4 договора ГПХ по штукатурным, малярным работам |
| 2.2. | Подготовка документов по заключению договоров на подключение водопровода и канализации | апрель - май, 2019 | 1 договор с Водоканалом |
| 2.3. | Заключение договора на подвод газопровода и по установке газового котла | апрель - май, 2019 | 1 договор с Горгазом |
| 2.4. | Заключение договора на организацию экскурсий на предприятия Особой экономической зоны «Алабуга» | апрель - май, 2019 | 1 договор с администрацией ОЭЗ «Алабуга» на обслуживание 4000 школьников в год |
| 2.5. | Заключение договора на организацию экскурсий на предприятия ЗАО «Эссен Продакшн» | апрель - май, 2019 | 1 договор с администрацией ЗАО «Эссен Продакшн» на обслуживание 2000 школьников в год |
| 2.6. | Разработка программы ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций методами туристско-экскурсионной деятельности | март – апрель 2018 | Две программы экскурсий на предприятия: ОЭЗ «Алабуга» и ЗАО «Эссен Продакшн» |
| 2.7. | Заключение договора на транспортное обслуживание проекта | апрель - май, 2019 | Договор с ИП Карионов на 50 рейсов на предприятия ОЭЗ» Алабуга» |
| 2.8 | Заключение договора на экскурсионное обслуживание в г. Елабуга | апрель - май, 2019 | 1 договор с администрацией ГБУ Елабужский историко-архитектурный музей-заповедник 2000 школьников в год |
| 3. Основная часть |  |  |  |
| 3.1. | Подключение водопровода и канализации | Май-июнь 2019 г. | Водоканал подключение водопровода 38 метров |
| 3.2. | Подключение газопровода и установка газового котла | Май-июнь 2019 г. | Горгаз подключение газопровода 46 м и установка газового котла 1 шт. |
| 3.3. | Капитальный ремонт здания | Май-июль 2019 г. | Штукатурные и малярные работы 20000 кв.м. |
| 3.4. | Сбор заявок на экскурсии по проекту от общеобразовательных организаций и составления графика поездок | Май-июль 2019 г. | Заявки от 22 школ города и района, других регионов на 4000 чел |
| 3.5. | Открытие детской туристско-экскурсионной базы | август 2019 – День открытия Всероссийской Спасской ярмарки в г. Елабуга. | Презентация 2 программ образовательного туризма для 60 представителей 10 регионов Татарстана и России |
| 3.6. | Организация экскурсий на предприятия ЗАО «Эссен Продакшн» | Май-декабрь 2019 г. | 50 экскурсий на предприятия ЗАО «Эссен Продакшн» 2000 чел. |
| 3.7. | Организация экскурсий на предприятия Особой экономической зоны «Алабуга» | Май-декабрь 2019 г. | 50 экскурсий на предприятия Особой экономической зоны «Алабуга» 2000 чел |
| 3.8 | Тестирование по программе «Билет в будущее» | Май-декабрь 2019 г. | Тестирование на компьютере 2000 чел. 8-10 классов и выдача рекомендаций по профориентации |
| 4. Подведение итогов |  |  |  |
| 4.1. | Награждение активистов проекта. | декабрь 2019 | Награждение 50 чел. активистов проекта |
| 4.2. | Размещение информации в СМИ и интернете | Март – декабрь 2019 | Размещение информации о реализации проекта |
| 4.3. | Сдача отчета о выполнении проекта | Декабрь 2019 | Сдача отчета |

- Финансовый план проекта (перечень и указание количества)

тыс. рублей

| Источник | 2019 | 2020 | 2021-2026 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО | 3000 | 300 | 1300 | 4600 |
| Федеральный бюджет (средства гранта) | 1400 | 0 | 0 | 1400 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 600 | 0 | 0 | 600 |
| Внебюджетные средства: | 1000 | 300 | 1300 | 2600 |
| в том числе собственные средства организации | 400 | 200 | 1000 | 1600 |
| привлеченные средства иных юридических и физических лиц | 600 | 100 | 300 | 1000 |

9. Перспективы развития и распространения проекта

а)	устойчивость проекта - проект после завершения периода грантовой поддержки может развиваться многие годы как самофинсируемая система за счет средств местного бюджета по смете учреждения, собственных привлеченных средств от доходов детской туристско-экскурсионной базы, верёвочного парка, скалодрома;

б)	распространяемые (транслируемые) результаты проекта: программы ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций методами туристско-экскурсионной деятельности, буклеты предприятий, методические рекомендации по организации экскурсий и тестирования школьников.

в)	Распространения результатов проекта будет производиться последовательно: республиканский уровень - на совещаниях по дополнительному образованию в Республике Татарстан, на все субъекты Российской Федерации – на всероссийском совещании директоров станций юных туристов РФ.

г)	Формы и каналы распространения результатов проекта – выступления на совещаниях, конференциях и семинарах по детскому туризму, освещение проекта в журналах ФГУ ЦДЮТиК МОиН РФ «Вестник детско-юношеского туризма», ММАДЮТиК «Проблемы детско-юношеского туризма», средствах массовой информации Республики Татарстан и Российской Федерации, в социальных сетях.