План мероприятий

по переходу на дистанционное обучение и организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа по переходу на дистанционное обучение и организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 04.04.2020 | Шастина М.Д., директор |
| 2 | Разработка рекомендаций по переходу на дистанционное обучение | 04.04.2020 | Шастина М.Д., директор |
| 3 | Составление списка платформ и сервисов для организации дистанционного обучения | 04.04.2020 | Шастина М.Д., директор |
| 4 | Составление списка инструментов виртуальной коммуникации, которые рекомендуются преподавателям для организации дистанционного обучения | До 06.04.2020 | Методисты Шахова Ю.В. Константинова И.О. |
| 5 | Проведение самообследования на предмет готовности к переходу на дистанционное обучение | До 06.04.2020 | Шастина М.Д., директор |
| 6 | Информирование и консультирование педагогов по переходу на электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий | До 06.04.2020 | Методисты Шахова Ю.В. Константинова И.О. |
| 7 | Информирование и консультирование родителей (законных представителей), обучающихся по переходу на электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий | До 07.06.2020 | Педагоги |
| 8 | Провести мониторинг готовности обучающихся и педагогов к дистанционной форме обучения (наличие устройств и возможностей интернета, установка необходимых приложений, разработка рекомендаций и памяток по использованию). | До 07.06.2020 | Педагоги, Методисты Шахова Ю.В. Константинова И.О. |
| 9 | Составление расписание занятий на все учебные дни согласно учебному плану | До 07.06.2020 | Педагоги |
| 10 | Размещение на официальном сайте учреждения вкладки «Дистанционное обучение» - инструкции, памятки, рекомендации, перечень цифровых сервисов, онлайн - ресурсов для проведения вебинаров, онлайн-консультаций, коллективного обсуждения и коллективного проектирования для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов. | До 07.06.2020 | Миронова И.А., зам.директора |
| 11 | Организовать работу интернет-приемной на официальном сайте учреждения | До 07.06.2020 | Миронова И.А., зам.директора |
| 12 | Опубликовать на сайте учреждения расписание онлайн-занятий в строго определенное время | До 07.06.2020 | Миронова И.А., зам.директора |
| 13 | Вести учет результатов электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в цифровом виде через электронный журнал | В течение месяца | Педагоги, Методисты Шахова Ю.В. Константинова И.О. |
| 14 | Обеспечить постоянную дистанционную связь с педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями). | В течение месяца | Педагоги, Методисты Шахова Ю.В. Константинова И.О. |

Директор МБУ ДО «ЦВР»                                                    М.Д.Шастина