ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

«РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ»

Наименование организации: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества» Мамадышского муниципального района

Наименование проекта:  Разработка программ развития технического творчества детей

Научные руководители:

1. Акмалов А.Ф. Исполнительный директор АНО КОУТ «Университет талантов 2.0»  8(917)-267-54-57

2. Фомина Т.Ю. Набережночелнинский государственный педагогический университет. 8(905)370-23-51

Апробационные площадки:

1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Республиканский центр внешкольной работы" (843) 204-05-86  420036, г. Казань, ул. Тимирязева, д. 8А

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Галактика" Кукморского муниципального района Республики Татарстан +7(84364)4-05-05  422110, РТ, Кукморский район, г. Кукмор, ул. Ленина, д.31

Партнеры:

1.  Елабужский институт Казанского Федерального Университета

2.  АНО Казанский Открытый «Университет талантов 2.0»

3.  Набережночелнинский государственный педагогический университет

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель |  | Стоимость работ | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение нормативно-правовой документации реализации проекта | Июль. | Закирова С.Р. |  |  |  | Разработан и оформлен пакет нормативно-правовой документации |
| 2 | Создание творческой группы проекта | Июль | Закирова С.Р. |  |  |  | Создан кадровый состав реализации проекта |
| 3 | Заключение договоров с партнерами и апробационными площадками | Июль-август | Ефимов А.М. |  |  |  | Разработана организационная модель взаимодействия участников проекта |
| 4 | Изучение и анализ теоретической, методологической базы | Июль | Ефимов А.М. |  |  |  | Банк информационных ресурсов необходимых для выполнения проекта |
| 5 | Создание ресурсного и информационного обеспечения проекта | Июль | Закирова С.Р. |  |  |  | Группа в социальных сетях, раздел на сайте, периодическое наполнение |
| - Практический этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение установочных семинаров с партнерами, апробационными площадками | Август | Акмалов А.Ф Ефимов А.М. |  |  |  | Модель взаимодействия с партнерами и апробационными площадками |
| 7 | Изучение опыта работы лучших практик дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности Российской Федерации | Август | Ефимов А.М. Гурьев Р.Г. |  |  |  | Командировка в учреждения дополнительного образования г.С-Петербурга |
| 8 | Распределение зон ответственности | Август | Ефимов А.М. |  |  |  | Должностные инструкции в рамках проекта |
| 9 | Создание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности по компетенциям Worldskills-Junior | Сентябрь-Декабрь | Хайруллин И.А. Шарифуллин А.М. Гурьев Р.Г. Фомина Т.Ю |  |  |  | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности по компетенциям Worldskills-Junior “Лазерные технологии”, “Прототипирование”, “Фрезерные работы на станках с ЧПУ” |
| 10 | Создание модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности для сельской местности с применением дистанционных технологий | Сентябрь-Декабрь | Ефимов А.М. Галиев Л.М. Фомина Т.Ю. |  |  |  | Модульные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности направленности для сельской местности с применением дистанционных технологий |
| 11 | Создание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности для детей с ОВЗ | Сентябрь-Декабрь | Ефимов А.М. Харисова А.И. Фомина Т.Ю. |  |  |  | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности для детей с ОВЗ |
| 12 | Предварительная работа с апробационными площадками по внедрению программ – обучение учителей, методическое сопровождение | Сентябрь-Декабрь | Хайруллин И.А. Шарифуллин А.М. Гурьев Р.Г. Ефимов А.М. Фомина Т.Ю. |  |  |  | Обучающие семинары для педагогов дополнительного образования |
| 13 | Апробация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности | Декабрь-Май | Хайруллин И.А. Шарифуллин А.М. Гурьев Р.Г. Ефимов А.М. Седов С.А. |  |  |  |  |
| 14 | Анализ промежуточных результатов апробации, внесение коррективов | Декабрь-Апрель | Акмалов А.Ф Фомина Т.Ю. Ефимов А.М. |  |  |  | Аналитическая справка об эффективности реализации проекта |
| - Обобщающий этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Принятие окончательных вариантов программ по промежуточным итогам апробации | Декабрь | Закирова С.Р. |  |  |  |  |
| 16 | Создание, распечатка, распространение сборника дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности методических рекомендаций, дидактических материалов | Декабрь | Хайруллин И.А. Шарифуллин А.М. Гурьев Р.Г. Ефимов А.М. |  |  |  | Сборник программ и материалов по итогам реализации проекта |
| 17 | Организация публичной презентации программ и распространение инновационного опыта | Декабрь,2018 - Март, 2019 | Акмалов А.Ф Фомина Т.Ю. Ефимов А.М. |  |  |  | Конференция, семинары, презентации, публикации |

Руководитель проекта, директор МБОУ ДО «Дом детства и юношества» Мамадышского МР:                          Ефимов А.М.