«Утверждаю»

Директор МБУ ДО

«Дворец творчества детей и

молодежи имени И.Х. Садыкова»

_____________Р.Н.Салихзянов

«__»___________2023г.

План подготовки и проведения финала

муниципального конкурса «Шахматный педагог-2023»

Дата: 19.04.2023г.

Время: 15.00

Место: Актовый зал ДТДиМ

| № | Мероприятие | дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и подготовка мероприятия | До 10.04 | Рахимуллина Р.М. Телепенин Н.М. Юзмухаметова Ю.Н. |
| 2 | Разработка и подготовка конкурсных заданий для участников | До 8.04 | Телепенин Н.М. |
| 3 | Организация репетиций | 14.04 с 14.00 17.04 с 17.00??? | Телепенин Н.М. Юзмухаметова Ю.Н. |
| 4 | Разработка сценария | До 8.04 | Юзмухаметова Ю.Н. |
| 5 | Работа с ведущими | До 10.04 | Юзмухаметова Ю.Н. |
| 6 | Музыкальное оформление | До 10.04 | Юзмухаметова Ю.Н. Сафиуллин Д.Ш. |
| 7 | Подготовка места для жюри 7 столов, вода, стаканы, бумага, ручки | 18.04 | Митрофанова Г.Ш. Гизатуллина Ф.Г. |
| 8 | Распределение мест в зале | До 10.04 | Галлямова Р.В. |
| 9 | Дежурство в зале | 10.04 | Борисова Э.Ф. |
| 10 | Концертные номера | 19.04 | Сафиуллина Л.И. Зиновьева Ф.М. |
| 11 | Дежурство за кулисами | 19.04 | Миколова Р.И. |
| 12 | Работа с группой награждения | 19.04 | Зарипова И.В. |
| 13 | Подготовка презентации финала конкурса | 19.04 | Миколова Р.И. |
| 14 | Демонстрация презентации на мероприятии | 19.04 | Курунова З.В. |
| 15 | Дежурный администратор | 19.04 | Сафиуллина Л.И. Зиновьева Ф.М. |
| 16 | Организация работы жюри (оценочные бланки, протоколы) | 19.04 | Телепенин Н.М. |
| 17 | Организация чайного стола | 19.04 | Гизатуллина Ф.Г. |
| 18 | Заполнение дипломов | 19.04 | Рахимуллина Р.М. |
| 19 | Фотосьемка | 19.04 | Бочкарева Е.П. |
| 20 | Выставка в фойе 2 этажа | 19.04 | Телепенин Н.М. Валиева А.Н. |
| 21 | Работа с технической группой | 19.04 | Юзмухаметова Ю.Н. |
| 22 | Регистрация | 19.04 | Борисова Э.Ф. |
| 23 | Отправка телефонограмм в ОО | 17.04 | Телепенин Н.М. |