Содержание

Паспорт программы										3

- Информационно-аналитическая справка						6

- Стратегия и тактика перехода МБУ ДО «ЦДОдд»

в новое состояние										14

- Прогнозируемые результаты реализации программы развития		17

- Основные направления программы, ожидаемые результаты реализации	18

- План мероприятий реализации программы МБУ ДО «ЦДОдд» НМР РТ

на 2020-2022гг.										22

- Возможные риски в реализации программы развития

и пути их минимизации									26

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2021-2025 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | 1.Конституция Российской Федерации; 2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р»; 6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 7. Государственная программа Российской Феде рации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р); 8. Закон Республики Татарстан «Об образовании», «О языках народов РТ» 9. Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Нижнекамском муниципальном районе в 2016-2020 годах» 10. Устав МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» НМР РТ. |
| Заказчик Программы | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. |
| Разработчик Программы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. |
| Цель Программы | Повышение качества и доступности дополнительного образования, соответствующего современным требованиям и обеспечивающего динамику развития Учреждения как открытой образовательной системы, его конкурентоспособность и привлекательность для потребителей |
| Задачи Программы | - обеспечение доступности и информационной открытости; - повышение качества образования; - совершенствование организационных форм, методов и технологий дополнительного образования, удовлетворяющих современные требования личности, семьи, общества, государства; - расширение спектра образовательных услуг с учетом современных запросов детей, родителей, общества; - обновление содержания образовательных программ на основе использования возможностей информационно-коммуникационных технологий образования; - предоставление равных образовательных возможностей всем детям, в том числе - детям с особенностями в развитии; детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; детям из семей с низким социально-экономическим статусом; детям мигрантов; - создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; - разработка и реализация новых моделей управленческой и методической деятельности; - формирование позитивного имиджа учреждения; - развитие информационной образовательной среды, основанной на внедрении современного оборудования и технологий; - создание условий для обеспечения информационной открытости Учреждения; - внедрение сетевого взаимодействия Учреждения с образовательными организациями, учреждениями культуры, искусства и спорта, развитие системы социального партнёрства для решения основных уставных задач учреждения; - обновление, использование и сохранение материально-технической базы Учреждения и его финансовых ресурсов для реализации различных направлений деятельности. |
| Этапы реализации Программы | Подготовительный этап: 2021 г. Основной этап: 2022 г. Завершающий этап: 2024 г. |
| Исполнители программы | Педагогический коллектив МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» НМР РТ, Субъекты воспитательно-образовательного процесса |
| Финансовое обеспечение Программы | Программа обеспечивается за счет средств бюджетного и внебюджетного финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образовательных услуг |
| Критерии оценки достижения результатов Программы развития | - выполнение муниципального задания; - широкий спектр образовательных услуг с учетом современных запросов детей, родителей, общества; - увеличение дополнительных общеобразовательных программ с использованием возможностей информационно-коммуникационных технологий; - наличие условий, обеспечивающих равные образовательные возможности всем детям, в том числе – детям с ограниченными возможностями здоровья; детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; детям из семей с низким социально-экономическим статусом; - наличие открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность информации; - увеличение доли педагогических работников, педагогов, мотивированных на повышение качества работы и непрерывное профессиональное развитие; - повышение качества педагогической и управленческой деятельности за счет эффективного использования методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов; - увеличение дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых с использованием форм сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, искусства и спорта; - расширение материально-технической базы Учреждения в соответствии с современными требованиями. |
| Контроль исполнения Программы | Постоянный контроль над выполнением Программы развития осуществляет Педагогический совет ЦДОдд. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа развития МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан представляет собой
нормативный управленческий документ, конкретизирующий основные направления деятельности на 2020-2022 годы.

Целесообразность разработки данной Программы обусловлена основными
стратегическими задачами развития системы образования Российской Федерации.

- Информационно- аналитическая справка

1.1. Историческая справка о МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» НМР РТ

МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» НМР РТ -специализированное учреждение для обучения детей дорожной безопасности,  одно из лучших по профилактике детского дорожного травматизма в Республике Татарстан.

Центр был открыт решением МВД РТ 12 сентября 1986 года и назывался Детский автогородок.

Первым директором стала Бушкова Светлана Николаевна.  С 2001 года и по 2016 год учреждение возглавляла Закирова М.Р.  С апреля 2017 года директором Центра является Мухачева Наталья Александровна.

Ежегодно на базе МБУ ДО «ЦДОдд» проходят обучение
около 5 тысяч обучающихся и воспитанников всех типов и видов образовательных учреждений Нижнекамского муниципального района.

Обучающиеся Центра становятся призерами и лауреатами городских, республиканских и всероссийских конкурсов и фестивалей по безопасности дорожного движения.

Директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» - Мухачева Наталья Александровна.

  - Информационная справка о деятельности образовательного учреждения за последние 3 года.

1.2.1. Общие сведения об ОУ.

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

Сокращенное наименование: МБУ ДО «ЦДОдд» НМР РТ.

Юридический адрес: 4523578, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 36 Г.

Фактический адрес: 4523578, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 36 Г.

Телефон: 8(8555)30-31-19, 30-31-18

E-mail: avtogorodok@mail.ru

Учредитель: Исполнительный комитет муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан в лице управления образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ.
      Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 16 Л 01  № 004983 от 25 октября 2016 года Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения: АА № 107128, регистрационный номер № 6464 от 28 марта 2008 года Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Государственный статус: Тип муниципальное учреждение, Вид деятельности - Дополнительное образование детей и взрослых

Информация о руководителях:

Директор -  Мухачева Наталья Александровна.

Главный бухгалтер -  Бердникова Наталья Николаевна.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Терехина Людмила Александровна.

Заместитель директора по УВР -  Фассахова Эльвира Миргасимовна.

МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» организует образовательную деятельность на базе основного здания и образовательных учреждений города и района, предоставляет образовательные услуги по договорам безвозмездного пользования имуществом с образовательными учреждениями Нижнекамского муниципального района.

Площадки, на которых ведется совместная деятельность, согласно договора:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов" имени Максимова Н.М. г. Нижнекамска Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Гимназия-интернат №13» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ "Лицей №14" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ "Гимназия №22" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Лицей-интернат №24» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Гимназия №25» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ "Гимназия № 32" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением английского языка» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Гимназия-интернат № 34» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Лицей №35» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ "Гимназия №1" имени Мусы Джалиля Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ "Гимназия №2" имени Баки Урманче Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения №71» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Камскополянская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района РТ;

- МБОУ «Большеафанасовская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Кармалинская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района РТ;

- МБОУ «Старошешминская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Шереметьевская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

1.2.2. Педагогический состав

В Центре работают 70 педагогов-совместителей на базе 37 образовательных учреждений; 5 штатных педагогов дополнительного образования.

- из них высшей квалификационной категории – 11 человек

- первой квалификационной категории – 16 человек

90% педагогических работников имеют высшее образование педагогической направленности.

1.2.3. Социум

МБУ ДО «ЦДОдд» расположен на границе двух микрорайонов (36,37) города Нижнекамска. Рядом с Центром имеются две остановки общественного транспорта.

В непосредственной близости расположены МБОУ «Лицей №14», МБОУ «СОШ №33», МБОУ «СОШ №19», детские сады №№27, 33, 40, 47, 39.

Сотрудничество, социальное партнерство: МАУДО «Детский автогородок» активно сотрудничает с ОГИБДД УМВД по Нижнекамскому Району, ГБУ «Безопасность дорожного движения», Нижнекамской автомобильной школы ДОСААФ Республики Татарстан, учреждениями дошкольного образования, общеобразовательными школами НМР, учреждениями дополнительного образования.

    - Характеристика воспитательно-образовательного процесса и его организационно- педагогическое обеспечение

Организация образовательного процесса в учреждении происходит в соответствии с Уставом МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей». Образовательную деятельность учреждение осуществляет на основе образовательных программ.

В 2019-2020 учебном году образовательный процесс реализовывается по 5 образовательным программам дополнительного образования социально-педагогической, технической и физкультурно-спортивной направленностей для детей разного возраста.
        Согласно муниципальному заданию МБУ До «ЦДОдд» НМР РТ запланирован объем муниципальных услуг за год в количестве 1482 человека.

Все образовательные программы дополнительного образования детей, имеющихся в наличии, модифицированные; программы имеют различный срок реализации от 1 года до 3 лет.

Учебный план рассчитан на 36 недель.

Диагностика результатов воспитательно-образовательной деятельности в МБУ ДО «ЦДОдд» ведется на основе субъективной оценки педагогов и не имеет под собой научно-методического обоснования. Мониторинг усвоения программного материала в группах проводится в форме тестирования, опроса, визуального наблюдения педагогов по уровню выполнения практических заданий.

Инновациями для МБУ ДО «ЦДОдд» являются:

разработка и реализация в образовательных учреждениях Нижнекамского муниципального района программы для обучающихся 5-9 классов «Юный велосипедист»;

совместное обучение детей и родителей «Вместе за безопасность!»;

городская площадка по организации и проведению городского конкурса-
фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо», городского смотра-конкурса образовательных учреждений «Дети – Безопасность - Дорога»;
 семинары для преподавателей ОБЖ и начальных классов по теме «Специфика преподавания Правил дорожного движения в начальных классах»;

разработка и выпуск агитационной продукции (листовки, линейки, стикеры,
световозвращатели и т.д.);

разработка учебного модуля по безопасности дорожного движения для учреждений дополнительного образования;

открытие музея велосипедов.

    - Материально-техническая база

Финансирование осуществляется посредством субсидий на обеспечение
выполнения муниципального задания из средств бюджета Нижнекамского муниципального района.

МБУ ДО «ЦДОдд» имеет основную территорию и здание по адресу: ул. Юности, д. 36Г.

В Центре по основному адресу здание имеется 3 учебных кабинета.

В кабинетах имеется оборудование для проведения теоретических занятий: ноутбуки, 1 мультимедийные системы, магнитно-панорамные доски, тематические стенды, электрифицированные светофоры, комплекты дорожных знаков на стойках, фонд учебной, методической и справочной, литературы. Имеется парк велосипедов.

    - Охрана жизни и здоровья детей

В Центре проводится целенаправленная работа по охране труда, жизни и здоровья воспитанников и сотрудников. В результате в МБУ ДО «ЦДОдд» за последние 3 года, не было зарегистрировано случаев травматизма.

В Учреждении:

неукоснительно соблюдались общие санитарно-гигиенические условия;

выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей реализовывались в полной мере в соответствии с тематическим планом работы;

в полной мере выполнялись требования техники безопасности по охране труда;

педагоги в работе с детьми применяют здоровьесберегающие технологии и личностно-ориентированный подход.

1.2.7. Традиции ОУ

В системе воспитательно-образовательного процесса:

праздничная игровая программа, посвящённая Дню знаний «Путешествие в страну Дорожных знаков»;

акция «Засветись Нижнекамск!»;

- Конкурс рисунков среди первоклассников и их родителей «Я – пешеход!»;

- Конкурс агитбригад среди отрядов ЮИД «Давай дружить, дорога!»;

конкурс образовательных учреждений «Дети-Безопасность-Дорога».

1.2.8. Конкурентное преимущество ОУ

МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» НМР РТ - единственное в городе Нижнекамск и Республике Татарстан, специализирующееся на реализации образовательных программах по тематике безопасности дорожного движения.

1.2.9. Характеристика управляющей системы

Формами самоуправления Центра являются:

‐ педагогический совет Учреждения;

‐ общее собрание коллектива;

‐ общее родительское собрание;

‐ Совет родителей (родительский комитет).

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, решает все
касающиеся деятельности Учреждения вопросы, не входящие в компетенцию
органов самоуправления Учреждения и Учредителя.

Основные направления совершенствования и развития Учреждения,
повышения качества и эффективности его деятельности определяются
Педагогическим советом - коллегиальным органом, объединяющим педагогических
работников. В состав педагогического Совета Учреждения входят все педагогические работники Учреждения. Педагогический Совет Учреждения действует в соответствии с локальным актом - положением о педагогическом Совете Учреждения.

Значительной модернизации подверглась нормативно-правовая база, поскольку динамизм и оперативность управления деятельностью зависят от уровня
и качества нормативных документов. За последние 3 года разработан ряд локальных актов. Среди них: изменения и дополнения в Устав, Программа развития,
разработке дополнительных общеобразовательных программ, об урегулировании
отношений между участниками образовательных отношений, Коллективный договор и другие локальные акты.

1.3. Проблемный анализ.

Проведенный анализ уровня актуального развития позволяет сделать следующие выводы:
 образовательная система в области формирования культуры безопасного
поведения на дороге, обеспечивающая доступность дополнительного образования
обучающимся, с учетом их индивидуального развития, функционирует в МБУ ДО «ЦДОдд» в режиме устойчивого функционирования;

учреждение имеет устойчивое положение в образовательном пространстве Нижнекамского муниципального района и за его пределами через активную образовательно-воспитательную и консультативно-методическую деятельность;

ежегодно модифицируются дополнительные образовательные программы применительно к условиям ресурсной базы и социума, проводится работа с детскими объединениями;

работает система муниципальных массовых мероприятий, направленных на формирование культуры безопасного поведения на дороге;

постоянное развитие в условиях реализации личностно-ориентированного
образования позволяет оказывать востребованную со стороны педагогов города
методическую поддержку;

ежегодно улучшается уровень материально-технического обеспечения МБУ ДО «ЦДОдд» за счет рационального расходования бюджетных средств и сотрудничества с ГБУ «Безопасность дорожного движения».

| Прогнозируемый результат | Результат реализации Программы | Нерешенные проблемы |
| --- | --- | --- |
| Доступность дополнительного образования, направленного на формирование культуры безопасного поведения на дороге детей и взрослых | Обновление содержания образования, введение в перечень дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с изучением социального заказа. | Недостаточно привлечены старшеклассники, дети с ограниченными возможностями здоровья. |
| Обеспечение возможности для детей и подростков достигать значимых результатов на пути личностного и творческого развития, выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей | Проводится мониторинг выполнения учебных программ. Высокий уровень результативности участия учащихся в конкурсных мероприятиях | Необходимо создание системы работы по аттестации учащихся, внедрять в практику работы Учреждения регулярное отслеживание личностных изменений учащихся. Не представлена проектная деятельность учащихся |
| Повышение профессионального уровня управленческих и педагогических кадров в Учреждении | Создана система распространения передового опыта в Нижнекамском муниципальном районе и Республике. | Слабо работает система курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров. Педагоги редко принимают участие в очных конкурсах методических материалов, педагогического мастерства |
| Наличие нормативно-правовой базы учреждения, обеспечивающее ее развитие | Разработана и постоянно обновляется нормативно- правовая база, позволяющая вести образовательный процесс, дающая возможность развития учреждения | Отсутствие взаимодействия с научными работниками профильных ВУЗов |
| Повышение эффективности взаимодействия учреждения дополнительного образования детей с внешними социальными институтами (общеобразовательными школа ми) в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов; интеграция основного общего и дополнительного образования. | Поставленная задача успешно реализуется, на базе общеобразовательных школ согласно договорам безвозмездного пользования имуществом | Не со всеми школами Нижнекамского муниципального района заключены договора безвозмездного пользования имуществом. Проблема в отдаленности сельских школ от города. |

Наряду с достижениями педагогический коллектив видит возможные проблемы, которые предстоит решать в стратегической перспективе:

проблема повышения качества образования, его доступности и эффективности, требующая конкретизации применительно к деятельности МБУ До «ЦДОдд» с учетом все более возрастающей роли дополнительного образования в развитии личности и общества, ориентации образования на социальный эффект;

проблема кадрового обеспечения профессионально компетентными специалистами - их пополнения, стимулирования и подготовки к решению современных профессиональных задач;

проблема повышения качества образования, воспитания, развития и социализации обучающихся, развития их основных и начальных профессиональных
компетентностей необходимо внедрять современные образовательные технологии, развивать работу по индивидуальным образовательным маршрутам.

- Стратегия и тактика перехода МБУ ДО «ЦДОдд» в новое состояние.

Цель МБУ ДО «ЦДОдд»: создание оптимальной модели учреждения дополнительного образования детей, способствующей формированию устойчивых навыков безопасного поведения детей на дорогах, снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма в Нижнекамском муниципальном районе.

Целевые приоритеты:

формирование механизмов обеспечения доступности и вариативности качественных образовательных услуг;

сохранение приоритета нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения;

поддержка и распространение лучших педагогических практик, моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования;

использование передового опыта работы системы дополнительного образования для формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей на
дорогах, поддержки деятельности движения юных инспекторов дорожного движения.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования, разработка программ, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий;

обеспечение доступности и равных возможностей получения учащимися
дополнительного образования;

формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей
базовыми компетенциями современного человека;

обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и
укрепления здоровья, предпрофильного самоопределения и творческого труда
учащихся;
 организация содержательного досуга, повышение уровня творческих способностей, раннее выявление и сопровождение одаренных детей;

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и
непрерывному профессиональному развитию.

Стратегия и тактика реализации Программы развития.

1. Определение основных направлений перспективного развития.

2. Определение Стратегии развития:

четкая направленность на решение наиболее важных проблем;
 прогностичность, ориентация на удовлетворение социального заказа;

инновационность или целевое планирование деятельности по осуществлению нововведений в учреждении;

системный подход в управлении.

3. Разработка Тактики реализации намеченной стратегии, включающей конкретные сроки, решаемые задачи и ответственные лица для контроля над исполнением
через реализацию системы текущего и перспективного планирования на всех
уровнях.
         Программа развития является управленческим документом, который определяет деятельность педагогических работников МБУ ДО «ЦДОдд»
на 2020-2022 гг. Для решения поставленных в Программе развития задач, обеспечения координации деятельности всех сотрудников, осуществления постоянного мониторинга промежуточных результатов реализации Программы развития, гибкого реагирования на внешние нестабильные социально-экономические условия, внесения корректив в Программу развития, необходимо участие в её реализации всех заинтересованных лиц (администрации, сотрудников, педагогов, обучающихся, родителей обучающихся).

Программу развития принимает педагогический совет МБУ ДО «ЦДОдд», утверждает директор учреждения.

Управление Программой развития осуществляют коллегиально администрация и педагогический совет МБУ ДО «ЦДОдд», которые обеспечивают:

координацию деятельности учреждения;

координацию и систематизацию разработки методического обеспечения реализации основных целевых подпрограмм Программы развития;

анализ хода и результатов каждого этапа, уточнение задач предстоящего
этапа;

уточнение возможности материально-технического и финансового обеспечения решения основных задач;

организацию мониторинга хода и промежуточных результатов Программы
развития;

организацию информирования коллектива о ходе и результатах выполнения
Программы развития;

разработку необходимых изменений и дополнений в Программу развития
по мере её выполнения.

Рабочими документами Программы развития являются годовые планы деятельности МБУ ДО «ЦДОдд», в которых конкретизируются решения каждой задачи с указание сроков, исполнителей и ответственных, определяются необходимые ресурсы (кадровые, информационно-методические, финансовые, материально-технические).
       Стратегическое планирование строится по принципу «От будущего к настоящему». Настоящая программа развития предполагает, что в условиях развития МБУ ДО «ЦДОдд» по расширенному сценарию, его состояние к
2022 году будет характеризоваться следующим образом:

обучающимся предоставляется качественное дополнительное образование,
способствующее успешному освоению ими образовательных программ нового
поколения и инновационных форм обучения, независимо от места проживания,
состояния здоровья, социально-экономического положения семьи;

в образовательном процессе учреждения активно используются компьютерные и интернет технологии, онлайн-ресурсы, обеспечены условия для доступа
воспитанников к глобальным знаниям и технологиям;

существует система воспитания обучающихся, соответствующая потребностям времени, семьи и общества;

развиты широкое сетевое взаимодействие, партнерские связи и договорные
отношения с образовательными, культурными и спортивными организациями Нижнекамского муниципального района, исполнительными органами власти, реализуются социокультурные проекты;

педагоги высокопрофессиональны, применяют в своей практике инновационные технологии и формы обучения, владеют системой поддержки талантливых
школьников и их сопровождения в течение всего периода становления личности;

имеется эффективная система управления, обеспечивающая не только
успешное функционирование, но и развитие образовательного учреждения; используются механизмы государственно-общественного управления учреждением;

имеются современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации планов развития;

образовательные услуги востребованы; потребители удовлетворены дополнительными образовательными услугами, что обеспечивает высокий статус на
рынке образовательных услуг;

расширено участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах для
одаренных детей и талантливой молодежи;

выросший контингент воспитанников и учащихся, получающих дополнительное образование в разных формах.

- Прогнозируемые результаты реализации программы развития.

1. Совершенствование качества образовательной деятельности учреждения:

расширение возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и уровня освоения программ участниками образовательного процесса;

создание целостной системы оценки качества образовательного процесса;

реализация инновационных технологий в образовательном процессе учреждения;

создание единого образовательного пространства (путем интеграции дополнительного и основного образования) для обеспечения разностороннего развития ребенка, его гражданского и духовно-нравственного воспитания, формирования социально активной личности.

2. Создание системы эффективного управления деятельностью:

нормативно-правовое обеспечение деятельности;

формирование эффективного механизма управления качеством образования, посредством систематического мониторинга образовательных и личностных
достижений обучающихся и корректировки образовательных маршрутов на основании анализа его результатов.

3. Совершенствование научно-методического, информационного и кадрового
ресурсного обеспечения деятельности:

научно-методическое сопровождение развития образовательной деятельности учреждения дополнительного образования;

создание системы непрерывного педагогического образования, направленной на повышение профессиональной культуры и рост профессионального мастерства педагогических работников;

совершенствование системы управления информационными ресурсами на
принципах открытости, доступности и взаимосвязи.

4. Совершенствование материально-технического обеспечения

совершенствование материально-технической базы учреждения в соответствии с современными требованиями.

- Основные направления программы, ожидаемые результаты реализации
и целевые индикаторы

| Наименование направлений программы | Содержание деятельности по реализации направления программы | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для совершенствования качества образовательного процесса |  |  |
| Совершенствование системы обеспечения оценки качества образования | - формирование системы и единых подходов к разработке диагностического инструментария для разных категорий участников образовательного процесса, процедуры экспертизы и оценки качества образования; совершенствование мониторинга качества образовательного процесса в учреждении; разработка технологии и механизмов оценки качества образования и деятельности с участием потребителей и общественности в экспертизе качества образования; | наличие механизма измерителей и методик оценки качества образования на всех уровнях: обучающихся, педагогов; - содержание образовательной деятельности в учреждении, отвечающее современным требованиям; целостная система экспертизы и оценки качества образовательного процесса в Центре; создание открытой системы информирования общественности о качестве образования в Центре и развитие механизмов и форм публичной отчётности; |
|  | разработка и внедрение оценки уровня образовательных достижений, обучающихся; работа по систематизации личных достижений и результатов обучающихся; | удовлетворённость обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг (от 80 до -100%); наличие портфолио обучающихся, отражающих достижения и индивидуальный прогресс; |
|  | разработка рейтинговой оценки деятельности руководителей и педагогических работников. | введение выдачи документа по окончании обучения; |
| Внедрение инновационных технологий для формирования у детей мотивации к познанию, творчеству, здоровому образу жизни, социальной успешности и профессионального самоопределения | расширение образовательных областей детских объединений, охваченных инновационными технологиями; создание в Центре образовательной среды и условий для развития у детей интереса к познанию, формирования универсальных познавательных компетенций, обеспечивающих интеграцию знаний в целостное гуманистическое мировоззрение и помогающих им в самоопределении; формирование социального опыта обучающихся в общественно-полезные деятельные объединения | наличие инновационных образовательных программ в соответствии с запросами потребителей; реализация дополнительных образовательных программ нового поколения (разноуровневых); расширение круга проблем, к решению которых подготовлены выпускники Центра, их гражданское и личностное самоопределение; комплекс методик и рекомендаций для педагогов, родителей, детей по пропаганде здорового образа жизни, по обеспечению здоровьесбережения; безопасности в учебных планах детских объединений. |
| Совершенствование воспитательной системы Центра для обогащения творческого потенциала ребёнка, воспитания гражданственности, формирование социальной компетенции личности | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях разного уровня; | Рост числа обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, чемпионатах, муниципального, республиканского, российского и международного уровней |
|  | Обеспечение необходимых организационных, научно-методических и иных условий для воспитания детей | создание методических рекомендаций по воспитательной работе (формирование социальной активности, развитие и поддержка одарённых детей) для педагогов |
| Повышение удовлетворенности населения в услугах дополнительного образования, развитие системы дополни тельного образования для детей старшего школьного возраста. | Доля детей старшего школьного возраста, обучающихся в системе дополнительного образования учреждения в вариативных формах | Увеличение процента охвата детей старшего школьного возраста, обучающихся в системе дополнительного образования учреждения в вариативных формах |
| Обеспечение гарантий получения доступного качественного образования | Удовлетворенность населения качеством образования детей | Удовлетворенность населения качеством образования детей до 99% опрошенных |
| 2. Создание условий для эффективного управления деятельностью |  |  |
| Обновление нормативно-правовой базы | Участие в разработке проектов нормативных документов по реализации муниципальной политики в сфере дополнительного образования и воспитания детей с учётом изменений в законодательстве РФ; Совершенствование нормативно- правовой базы управления Центром в соответствии с современными требованиями | разработка пакета нормативно-правовых документов для совершенствования механизмов управления учреждением; |
| Определение педагогической маркетинговой ориентации стратегии и тактики развития деятельности | Исследовательская деятельность (сбор и обработка информации; изучение окружающей среды, изучение рынка образовательных услуг и конкурентов, изучение потребителей) | Исследовательская деятельность (сбор и обработка информации; изучение окружающей среды, изучение рынка образовательных услуг и конкурентов, изучение потребителей) |
|  | Наличие результатов маркетинговых исследований по социальному заказу на образовательные услуги; расширение спектра дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Центром в соответствии с запросами обучающихся и их родителей; | Наличие результатов маркетинговых исследований по социальному заказу на образовательные услуги; расширение спектра дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Центром в соответствии с запросами обучающихся и их родителей; |
|  | Удовлетворённость обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг | Удовлетворённость обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг |
|  | Аналитическая деятельность (анализ текущей ситуации, социальных условий, качества образовательных услуг, эффективности деятельности педагогических работников) | Аналитическая деятельность (анализ текущей ситуации, социальных условий, качества образовательных услуг, эффективности деятельности педагогических работников) |
|  | Коммуникативная деятельность (обеспечение рекламы, связи с общественностью и формирование общественного мнения); | Регулярная работа сайта и странички в социальных сетях в едином информационном образовательном пространстве города; формирование имиджа, положительного общественного мнения об учреждении и системе дополнительного образования в целом, обеспечение конкурентоспособности учреждения |
| 3. Разработка модели научно-методического, информационного и кадрового ресурсного обеспечения деятельности |  |  |
| Совершенствование научно-методического обеспечения деятельности | Совершенствование научно- методической деятельности | Развитие программно методического содержания деятельности учреждения, отвечающего современным требованиям; Создание персонифицированной системы повышения квалификации педагогических кадров учреждения, направленной на формирование педагога-исследователя, консультанта, руководителя проектов; Повышение научно- исследовательского потенциала |
| Развитие педагогического ресурса средствами повышения профессионально педагогического мастерства работников | развитие профессиональной компетентности для внедрения и совершенствования методов и технологий образования | создание условий для достижения членами педагогического коллектива необходимой профессиональной компетентности для эффективного внедрения в практику современных технологий, способствующих достижению запланированных образовательных результатов; |
|  | обобщение и распространение передового опыта педагогических работников учреждения | внедрение в практику создание методических пакетов материалов педагогической деятельности сотрудников (на разных носителях информации), соответствующих современным требованиям представления педагогического опыта; создание положительного педагогического имиджа и повышение социального статуса педагога; |
|  | Создание системы непрерывного педагогического образования, направленной на повышение профессиональной культуры и рост профессионального мастерства педагогических работников | доля повышения квалификации; профессиональная переподготовка работников. |
| Формирование информационно коммуникативного пространства для обеспечения образовательного процесса | формирование и пополнение электронного банка Центра педагогической и управленческой информацией; | эффективность выполнения поставленных управленческих и педагогических задач на современном информационно-техническом уровне; |
|  | развитие системы управления образовательным процессом, его планирования, организацией контроля, модернизацией механизмов управления средствами ИКТ; | информационно-методическое обеспечение системы дополнительного образования детей, образовательного процесса, информационного сопровождения управленческих структур |
| 4. Совершенствование материально-технической базы |  |  |
| Совершенствование материально технического обеспечения | сохранение и развитие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями государственных образовательных стандартов, социальными нормами и нормативами | развитие материально технической базы Центра; повышение уровня обеспечения Центра современной аппаратурой, компьютерной техникой и др.; создание здоровых и безопасных условий труда и обучения; |

- План мероприятий реализации программы развития МБУ ДО «ЦДОдд» на 2020 -2022 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный | Результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование образовательной деятельности учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для совершенствования содержания и технологий образовательной деятельности | В течение всего периода | Директор зав. отделом методической работы | Совершенствование содержания и технологий, используемый для реализации дополнительных общеобразовательных программ |
| 2 | Разработка системы диагностики уровня образовательных достижений обучающихся | 2021 г. | Директор, зам. директора по УВР, зав. отделом методической работы | Положения о системе оценок качества образовательной деятельности |
| 3 | Создание системы диагностики уровня образовательных достижений обучающихся | 2021 г. | Директор, зам. директора по УВР, зав. отделом методической работы | Банк диагностик уровня образовательных достижений обучающихся |
| 4 | Совершенствование мониторинга качества образовательной деятельности | В течение всего периода | Директор, зам. директора по УВР, зав. отделом методической работы | Разработанные критерии мониторинга, наполнение содержанием каждого критерия, определение диагностик уровня образовательных достижений обучающихся. |
| 5 | Разработка комплекса рекомендаций для педагогов, родителей по пропаганде культуры безопасного поведения на дорогах | До 1 января 2021 года | Зав. отделом методической работы, методисты, ПДО | Подборка рекомендация для педагогов, родителей по пропаганде культуры безопасного поведения на дорогах. |
| Совершенствование воспитательной системы для развития творческого потенциала ребенка, формирования компетенций его личности |  |  |  |  |
| 6 | Отработка содержания и форм проведения организационно-массовых мероприятий для участников образовательного процесса | В течение всего периода | Зам. директора по УВР. ПДО | Составление сценариев меропри7ятий педагогами-организаторами с использованием различных форм их проведения |
| 7 | Участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и праздниках разного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного) | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, ПДО | Отработка участия в календаре массовых мероприятий для школьников Нижнекамского муниципального района |
| 8 | Развитие социального партнерства как механизма взаимодействия Центра с общественными, образовательными, коммерческими и иными организациями в целях образования и воспитания обучающихся | В течение всего периода | Зам. директора по УВР, зав. отделами, методисты | Активное использование механизма социального партнерства как способа взаимодействия Центра с социумом, формирование ряда организаций, оказывающих поддержку деятельности Центра в различных направлениях |
| 9 | Реализация системы взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся в рамках образовательной деятельности и воспитательной системы Центра | В течение всего периода | Зам. директора по УВР, педагоги-организаторы, ПДО | Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность Центра |
| Создание условий для эффективного управления деятельностью учреждения |  |  |  |  |
| Обновление нормативно-правовой базы |  |  |  |  |
| 10 | Участие в разработке проектов нормативных доку ментов по реализации муниципальной политики в сфере дополнительного образования и воспитания детей и подростков с учетом изменений в законодательстве РФ | По мере выхода изменений в законодательстве в области образования | Инициативная группа | Разработанные нормативные и локальные акты |
| Совершенствование системы управления учреждением |  |  |  |  |
| 11 | Создание информационно - аналитической системы с применением ИКТ - техно логий, обеспечивающей доступность, открытость и доступность | 2021 г. | Директор, методист по ИКТ | Открытость образовательной деятельности и жизнедеятельности учреждения |
| Определение педагогической маркетинговой ориентации, стратегии и тактики развития деятельности учреждения |  |  |  |  |
| 12 | Определение возможного ассортимента образовательных услуг на основе изучения социальных потребностей и запросов потребителей | Ежегодно на 1 сентября | Зам. директора по УВР, ПДО | Анализ запросов и потребностей, оценивание возможностей Центра по выполнению и реализации запроса и потребностей |
| 13 | Совершенствование и укрепление интегрированных связей, изучение потенциала образовательных учреждений - социальных партнеров с целью взаимодействия и формирования единого образовательного пространства | Ежегодно на 1 сентября | Директора, зам. директора по УВР | Установление интеграции общего и дополнительного образования через заключение договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом |
| 14 | Создание условий для раз работки и реализации маркетинговой политики образовательного учреждения, усиление положительных имиджевых характеристик. | В течение всего периода реализации программы | Директор, зам. директора по УВР | Эффективная реализация маркетинговой политики, формирование положительного имиджа образовательного учреждения. |
| Разработка модели научно-методического, информационного и кадрового ресурсного обеспечения деятельности учреждения |  |  |  |  |
| Совершенствование научно-методического обеспечения деятельности |  |  |  |  |
| 15 | Организация и проведение совещаний, семинаров, от крытых занятий, мастер классов, сборов | По плану работы на учебный год | Администрация, ПДО | Организационно информационные совещания, методические объединение педагогов дополнительного образования, методические недели, графики открытых занятий |
| 16 | Участие в совещаниях, конференциях по дополнительному образованию различного уровня | По плану работы | Администрация, педагогические работники | Участие в данных мероприятиях, доведение информации по итогам |
| 17 | Приведение дополнительных общеобразовательных программ в соответствие с требованиями законодательства в сфере дополни тельного образования | До 1 июня 2021 года | ПДО, зав. отделом методической работы | Весь спектр дополнительных общеобразовательных про грамм, соответствующий требованиям законодательства в сфере образования |
| 18 | Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической направленности | В течение всего периода | Зав. отделом методической работы | Новые дополнительные общеобразовательные программы востребованных направлений и тематики |
| 19 | Формирование методического фонда реализации образовательных программ | В течение всего периода | Зав. отделом методической работы, методисты, ПДО | Методический фонд (литература, разработки, рекомендации) по технологиям и содержанию дополнительного образования в современных условиях |
| Развитие педагогического ресурса средствами повышения профессионально-педагогической компетенции работников |  |  |  |  |
| 20 | Привлечение новых педагогических кадров, создание условий для профессионального становления молодых специалистов | В течение всего периода | Зам. директора по УВР | Трудоустройство новых педагогов, закрепление молодых специалистов педагогами дополнительного образования в образовательной организации |
| 21 | Разработка и внедрение системы внутреннего повышения квалификации и развития профессиональной педагогической компетентности | До 30 мая 2020 года | Зам. директора по УВР, зав. отделом методической работы | Система внутреннего повышения квалификации и развития профессиональной педагогической компетентности, циклы методических мероприятий |
| 22 | Формирование мотивации педагогов дополнительного образования на участие в конкурсах профессионального мастерства | В течение всего периода | Зам. директора по УВР, зав. отделом методической работы | Участие педагогов в очных конкурсах профессионального мастерства |
| 23 | Обобщение опыта педагогов дополнительного образования Центра, представление его в формате публикаций, ведение личных блогов педагогов на сайте. | В течение всего периода | Зам. директора по УВР, зав. отделом методической работы, ПДО | Публикации, распространение педагогического опыта. Формирование системы наставничества в педагогическом коллективе. |
| Формирование информационно-коммуникативного пространства для обеспечения образовательного процесса и системе образования города |  |  |  |  |
| 24 | Формирование и постоянное обновление электронного банка педагогической и управленческой информации учреждения | В течение всего периода | Методист по ИКТ | Обновленная информация в электронном банке данных |
| 25 | Организация обмена информацией с образовательными учреждениями, другими организациями и социальными партнерами. | В течение всего периода | Директор, методист по ИКТ | Взаимодействие по обмену информации |
| 26 | Работа официального сайта в едином информационном образовательном пространстве | В течение всего периода | Методист по ИКТ | Обновленная информация по всем вкладкам сайта |
| Совершенствование материально-технической базы |  |  |  |  |
| 27 | Укрепление материально технической базы | В течение всего периода | Директор, зам. директора по АХЧ | Приобретение компьютерной техники, теле-, видеоаппаратуры, инструментов, мебели при наличии бюджетных и внебюджетных средств |
| 28 | Обеспечение санитарно- гигиенических и безопасных условий для реализации образовательной деятельности в соответствии с требованиями | В течение всего периода |  | Подготовка помещений, со ответствующие правилам и нормам САНПиНов, пожар ной безопасности |

- Возможные риски в реализации программы развития и пути их минимизации

Реализация настоящей Программы может быть успешной, если будут предусмотрены возможные риски (угрозы) и эффективная защита от негативных сознательных и (или) случайных обстоятельств, что нашло отражение в таблице.

| Виды рисков | Пути их минимизации |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые риски: Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не предусмотренных на момент разработки и начало внедрения настоящей Программы. Неоднозначность толкования отдельных нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность и ответственность ОУ | Систематический анализ разработанной нормативно-правовой базы на предмет ее достаточности, своевременности и актуальности. Регулярная работа руководства с коллективом и партнерами социума по разъяснению содержания и необходимости конкретных нормативно-правовых документов. |
| Финансово-экономические риски: Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования. Потеря внебюджетных и спонсорских инвестиций в связи с изменением финансово-экономического положения партнеров социума. | Своевременное планирование бюджета ЦДОдд по реализации программных мероприятий, внесение корректив с учетом инфляционных процессов. Систематическая работа по привлечению внебюджетных и спонсорских инвестиций, расширение масштабов партнерства. |
| Организационно - управленческие риски: Возможность неправомерного и некомпетентного внедрения в реализацию управленческих решений сторонних структур (организаций, учреждений), препятствующих ходу обновления образовательного пространства ОУ. | Разъяснительная работа руководства ОУ по законодательному разграничению полномочий и ответственности, четкая управленческая деятельность. |
| Ресурсно-технологические риски: Вероятность недостаточной подготовки ресурсной базы для реализации отдельных направлений и мероприятий Программы. | Своевременный анализ достаточности ресурсной базы для реализации мероприятий Программы. |